Администрация Дальнереченского муниципального района

# Отчет

# о ходе реализации муниципальных целевых

# программ  Дальнереченского муниципального

# района в 2014 году.

# 1. Итоги реализации целевых программ в Дальнереченском муниципальном районе

В 2014 году бюджет Дальнереченского муниципального района включал расходы по 11 муниципальным программам. Три районных программы исполнялись в условиях софинансирования средств, поступивших  из краевого и федерального бюджетов, в том числе:

-  муниципальная программа "Развитие системы образования Дальнереченского муниципального района" в сумме 45467,04 тыс.рублей при плане 45631,34тыс.рублей;

- муниципальная программа "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  на 2013-2015 годы" в сумме 953,27тыс.рублей при плане 953,27тыс.рублей;

-   муниципальная программа "Молодежь и спорт Дальнереченского муниципального района на 2013-2015 годы" при плане 93,56 тыс.рублей средства не поступили.

Всего в 2014 году произведено расходов в рамках программ в сумме 53509,81 тыс.рублей., что составляет 95,3% к плану, в том числе по программам района бюджет исполнен на 98% (при плане 51722,82 тыс.рублей исполнено в сумме 50677,8 тыс.рублей), Удельный вес расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2014 году составил 33,8% при плане 36,5%.

Объем расходов бюджета района в рамках программ в отчетном году в сравнении с 2013 годом сократился на 52%.

(тыс. руб.)

| Источники финансирования | 2014 г. | 2013 г. | 2014г. к 2013 г. % |
| --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 42763 | 50203 | 85,2 |
| - краевой бюджет | 3915 | 19007 | 20,6 |
| - местный бюджет | 5045 | 29232 | 17,3 |

Участие Дальнереченского муниципального района

в краевых государственных программах в 2014 году

| № п/п | Наименование государственной программы Приморского края | Средства бюджета муниципального образования (тыс.рублей) | Средства бюджета Приморского края (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2017 годы» подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае на 2013-2017 годы» | 246,73 | 190,65 |
| 2. | «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы» подпрограмма «Развитие системы общего образования» | 1560,00 | 1560,00 |
| 3. | «Информационное общество на 2013-2017 годы» подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально-ориентированных областях» | 180,00 | 352,33 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2017 годы» | 55,00 | 0 |

2. Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ

По итогам 2014 года, муниципальные целевые программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

2.1  Финансирование и выполнение   целевых программ

(тыс. руб.)

| Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий | Источники финансирования | Уточнённый план на 2014 год | Факт исполнение за 2014год | Выполнение целевых индикаторов программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа "Развитие системы образования Дальнереченского муниципального района" | Всего: | 49062 | 48155 |  |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет |  | исполнение 98,15% |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района | Всего: | 0 | 0 | Целевые индикаторы не исполнены Вывод:Финансирование программы является недостаточным, в результате корректировок объемов финансирования в сторону сокращения становится невозможным выполнить мероприятия программы в полном объеме. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | - | - исполнение 0 |  |
| 1). Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района | Всего: | 7209 | 6915 | Программой утверждены 2 целевых индикатора. По итогам 2014 года 100 % учреждений соответствует требованиям СанПиН; 92 % учреждений оснащены мебелью, оборудованием и прочими основными средствами. В 2014 году на реализацию программы предусмотрено 7208,54 тыс. руб., профинансировано 6914,9 тыс. руб. или 95,93%: Проведен капитальный ремонт кровли, приобретены и заменены окна МОБУ «СОШ с.Рождественка»-3120,0тыс.руб; Установлено ограждение МОБУ «СОШ с.Ракитное»-293,64тыс.руб; В рамках модернизации региональных систем дошкольного образования для структурного подразделения «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Сальское» приобретено технологическое , медицинское, спортивное оборудование, мультимедийное оборудование, игры, материалы для текущего ремонта и т.д-3794,9тыс.руб.. Вывод: программа эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | 3795 | 3795 |  |
|  | - краевой бюджет | 1560 | 1560 |  |
|  | - местный бюджет | 1854 | 1560 исполнение 95,92% |  |
| 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района" | Всего: | 380 | 87 | В паспорте программы предусмотрены 3 целевых индикатора оценки эффективности реализации программы- это объем экономии топливно-энергетических ресурсов; объем экономии электрической энергии и объем экономии воды. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. По 1целевому индикатору экономия от запланированного объема топливно- энергетических ресурсов составила 5% в связи с проведением программных мероприятий(промывка теплосетей) По 3 целевому индикатору объем экономии воды составил 35,1% В 2014 году на реализацию программы предусмотрено 380,0 тыс. руб., профинансировано 87,06 тыс. руб. Вывод: Программа эффективна. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 380 | 87 исполнение 22,92% |  |
| 3. Подпрограмма "Информатизация системы образования в Дальнереченском муниципальном районе" | Всего: | 617 | 532 | 2 целевых индикатора, предусмотренных программой, выполнены на 100%. Программа профинансирована в сумме 532,333 тыс.руб. при плане 616,643 тыс.руб., из них 532,333тыс. руб. направлены на оплату доступа к сети Интернет образовательных учреждений. Вывод: Программа необходима и эффективна |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 352 | 352 |  |
|  | - местный бюджет | 263 | 180 исполнение 86,33% |  |
| 4. Подпрограмма "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время в Дальнереченском муниципальном районе" | Всего: | 0 | 0 | 2 целевых индикатора, предусмотренных программой, выполнены на 100%. Организованы профильные лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях. Количество детей, охваченных в летний и осенний периоды разными формами отдыха, оздоровления и занятости 89,3 % за счет субвенции из краевого бюджета При плане 1342,0тыс.руб., исполнено 1342тыс.руб., что составило 100%. Вывод:Финансирование программы является недостаточным, в результате корректировок объемов финансирования в сторону сокращения становится невозможным выполнить мероприятия программы в полном объеме. . |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | - | - исполнение 0% |  |
| 5. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на територии Дальнереченского муниципального района на 2013-2015гг." | Всего: | 299 | 299 | Программой утверждены 2 целевых индикатора. По итогам отчетного года выполнение одного из целевого индикатора по трудоустройству учеников на период летних каникул выполнено на 100%. При плане 244,334тыс.руб.,исполнено 244,334тыс.руб., что составило 100%. 30,0 тыс.рублей направлено на приобретение детского питания и медикаментов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации., 25,0 тыс. направлено на приобретение ГСМ для рейдовых мероприятий по выявлению безнадзорных, беспризорных детей, а так же посещение социально опасных семей, имеющих несовершеннолетних детей. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 299 | 299 исполнение 100% |  |
| 6. Подпрограмма "Организация питания учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского муниципального райна" | Всего: | 1904 | 1729 | Программой утверждены 2 целевых индикатора, по итогам отчетного года выполнение целевых индикаторов программы составило 90,70%.Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений 1 – 4 классов» выполнен на 100% при утвержденных 100%. В 2014 году на реализацию программы по местному бюджету было предусмотрено 185,120 тыс.руб. Профинансировано 173,943тыс.руб. согласно отчетных данных Вывод: Программа необходима и эффективна |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 1719 | 1555 |  |
|  | - местный бюджет | 185 | 174 исполнение 90,78% |  |
| 7. Подпрограмма "Одаренные дети Дальнереченского муниципального района" | Всего: | 38 | 21 | Программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области образования, выявление и поддержку талантливых и одаренных детей, создание условий для развития и реализации творческих, интеллектуальных, научно-исследовательских способностей учащихся В 2014году в рамках этой подпрограммы на поддержку талантливых детей из бюджета Дальнереченского муниципального района в 2014 году было выделено 21,1 тыс. рублей, привлечено 330,0 тыс. рублей спонсорских средств (гранты Всемирного фонда природы). Средства использованы на организацию и проведение районных и участие в региональных и иных конкурсных мероприятиях (олимпиады, фестивали, соревнования), для выявления и поддержки одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, спорта, декоративно-прикладного творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. Сумма финансирования составила- 367,68тыс.руб., в том числе 330,0тыс.руб. благотворительные средства в виде гранта Всемирного фонда природы. При плане 367,68тыс.руб., фактическое исполнение составило 351,072тыс.руб. или 95,48% Вывод: Программа необходима и эффективна |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 38 | 21 исполнение 56,0% |  |
| 8. Подпрограмма "Модернизация системы образования Дальнереченского муниципального района" | Всего: | 310 | 266 | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым: -проведены мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ и ГИА) -228,7тыс.руб., исполнение составило-216,7тыс.руб или 94,8 %.Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников увеличилась на 2,0% (100,0%) по сравнению с 2013 годом. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников снизилась до 0%. - приобретены компьютер и принтера для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ и ГИА) -48,810тыс.руб., исполнение составило- 100%. -проведены мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников образования -32,5тыс.руб., исполнение составило-0тыс.руб. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 310 | 266 исполнение 85,65% |  |
| 9. Подпрограмма "Реконструкция дошкольных образовательных учреждений в Дальнереченском муниципальном районе" | Всего: | 38605 | 38605 | Программой утверждены 4 целевых индикатора, по итогам отчетного года выполнение целевых индикаторов программы составило: Количество групп в муниципальных образовательных учреждениях(( в т.ч структурных подразделений «Детский сад) - 25( в т.ч. 21 в структурных подразделениях»Детский сад). Индикатор на 2014год-24( в т.ч. в структурных подразделениях-20) – 104% Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях(в т.ч структурных подразделений «Детский сад)-60, индикатор на 2014год -60.Достигнутое значение результативности 100% Отношение численности детей в возрасте от3 до 7 , осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении при плане на 2014год-95% ,фактическое исполнение -100% Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 , осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 0 до3 лет, и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении при плане на 2014год 52% ,фактическое исполнение -52% В 2014 году на реализацию программы предусмотрено 38605,10 тыс. рублей, программа реализована в полном объеме – 38605,10 тыс. рублей. Приобретено 1 нежилое здание, оборудованных для целевого использования под детский сад на 40мес в с.Малиново на сумму 28000,0тыс.руб. и проведена реконструкция структурного подразделения «Детский сад» в с.Сальское Вывод: : Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе:федеральный бюджет | 38205 | 38205 |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 400 | 400 исполнение 100% |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и водохозяйственного комплекса в Дальнереченском муниципальном районе на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Всего: | 545 | 545 | В рамках программы выполнены ремонт отопительной системы МОКУ «НОШ пос.Мартынова Поляна» на сумму 91,0тыс.руб. Произведены расходы по приобретению и монтажу дизельной электростанции для выработки электроэнергии в селах М.Поляна и Поляны (ИП Баранников В.А.) в сумме 138,9 тыс.рублей. Расходы исполнены на 100% . Проведены работы по устройству глубинной скважины в котельной школы с. Сальское, приобретены материалы на ремонт котла в котельной школы с. Рождественка, оплачены расходы по проверке сметной документации на модернизацию котельной и тепловых сетей школы с. Ракитное на сумму 115,1 тыс.руб. Были выполнены работы по подключению к коммуникациям вновь приобретенных зданий ФАПов. на сумму 200,0 тыс.руб. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 545 | 545 исполнение 100% |  |
| 3. Муниципальная программа "Обеспечение доступности транспортных услуг населению Дальнереченского муниципального района " на 2013-2015 годы | Всего: | 288 | 288 | В рамках реализации муниципальной целевой программы в сфере оказания услуг по перевозке школьников на маршруте «Дальнереченск-Речное-ЛДК» произведено возмещение: ООО «Исток-М-Дальнереченск»- 125 тыс.руб, возмещение затрат (недополученных доходов) транспортным организациям, предоставляющим транспортные услуги населению по маршрутам «М.Веденка-Пожига», «М.Веденка-Поляны», «М.Веденка-М.Поляна», «М.Веденка-Орехово-Боголюбовка», ООО «Иман-Авто»- 163 тыс.руб |
|  | В том числе: федеральный бюджет- | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 288 | 288 исполнение 100% |  |
| 4. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2013-2015гг." | Всего: | 15 | 0 | Целевые индикаторы не исполнены Вывод:Финансирование программы является недостаточным, в результате корректировок объемов финансирования в сторону сокращения становится невозможным выполнить мероприятия программы в полном объеме. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 15 | 0 исполнение 0 % |  |
| 5. Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе" | Всего: | 30 | 0 | При плане 30,0тыс.рублей на проведение мероприятий среди молодежи, в связи с не проведением мероприятий, кассовое исполнение отсутствует. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 30 | 0 исполнение 0 % |  |
| 6. Муниципальная программа "Молодежь и спорт Дальнереченского муниципального района на 2013-2015 годы" | Всего: | 159 | 66 | В рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017годы» проведены следующие мероприятия: обеспечение спортивным инвентарем МОБУ ДОД «ДЮСШ с.Веденка», приобретение ГСМ для подвоза участников соревнований «Веселые старты» на сумму 66 тыс.рублей Планировалось приобретение спортивного оборудования на условиях софинансирования с краевым бюджетом средства в сумме 93 тыс.руб не поступили |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 93 | - |  |
|  | - местный бюджет | 66,00 | 66,00 исполнение 41,5% |  |
| 7. Муниципальная программа "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы" | Всего: | 1200 | 1200 | На реализацию федеральных, краевых, муниципальных программ поддержки малого предпринимательства за счет финансирования из всех уровней бюджетов было использовано – 1200,0 т.р., в том числе: за счет федерального бюджета –762,6 т.р., за счет краевого бюджета – 190,7 т.р., местного бюджета – 246,7 т.р. В отчетном 2014г. государственную поддержку в виде грантов на начало предпринимательской деятельности получили 4 субъекта малого бизнеса по приоритетным направлениям развития экономики района – разведение КРС. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | 763 | 763 |  |
|  | - краевой бюджет | 191 | 191 |  |
|  | - местный бюджет | 246 | 246 исполнение 100% |  |
| 8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2014-2017годы»" | Всего: | 54 | 54 | Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 году составил 54 т. Рублей, в том числе: - прошли обучение по теме «Государственные и муниципальные закупки. Практика применения федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ» - 4 человека; - обучение по теме «Охрана труда» в НОУДО «Краевой центр по охране труда» -1 человек; - - повышение квалификации в связи с вводом в эксплуатацию системы информационного ресурса мониторинга земель сельскохозяйственного назначения «Агроуправление» -1 человек. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 54 | 54 исполнение 100% |  |
| 9. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Дальнереченского муниципального района на 2014-2016годы" | Всего: | 58 | 58 | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. В рамках муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Дальнереченского муниципального района» на 2014 -2016 годы были профинансированы торжественные мероприятия, посвященные 45-летию событий на острове Даманский , чествования Дня пограничника, районные праздничные мероприятия : День семьи, День любви, семьи и верности ( с. Малиново)., «Меридианы тихого», День матери. Всего израсходовано 58 000 рублей. - Все мероприятия программы исполнены. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 58 | 58 исполнение 100% |  |
| 10. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не законному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2011-2015 годы» | Всего: | 14 | 14 | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Ежегодно на территории района проводятся профилактические мероприятия «Мак», «Героин», а также акция «Сообщи, где торгуют смертью». Основные мероприятиями программы предусматривают: проведение мониторинга наркоситуации среди детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях, Домах культуры; проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Мак», «Героин» и других. В рамках программы за счет средств районного бюджета приобретены ГСМ на сумму 7 тыс. рублей, в целях проведения рейдов для выявления очагов произрастания наркотических растений, приобретены тест-полоски для проведения операций «Мак», «Героин» на сумму 7,0 тыс.рублей |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 14 | 14 исполнение 100% |  |
| Итого: (тыс.руб.) |  | 51723 | 50678 | 97,98% |
| В т.ч. |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 42763 | 42763 | 100,00% |
| - краевой бюджет |  | 3915 | 3658 | 93,43% |
| - районный бюджет |  | 5045 | 4257 | 84,38% |

2.2. Пояснительная записка о действии МЦП на территории ДМР в 2014г.

По народному образованию Дальнереченского муниципального района в 2014году разработана и действует муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнереченского муниципального района на 2014-2016годы» и ее 8 подпрограмм:

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района» - При плане 7208,546тыс.руб., фактическое исполнение составило 6914,904тыс.руб., или 95,99%: - проведен капитальный ремонт шатровой крыши и приобретены оконные блоки в МОБУ «СОШ с.Рождественка» -3119,999тыс.руб.,установлено ограждение по МОБУ «СОШ с.Ракитное»-293,642тыс.руб.; в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования приобретены  технологическое оборудование, мебель, мультимедийное оборудование, проведены капитальный и текущий ремонты – 3797,904тыс.руб.

- Подпрограмма «Информатизация системы образования в Дальнереченском муниципальном районе»: при плане 615,643тыс.руб., фактическое исполнение составило 532,333тыс.руб.оплачено обслуживание сети доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика;

- Подпрограмма «Энергосбережение  повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района» - проведена подготовка образовательных учреждений к новому отопительному сезону(промывка тепловых сетей) – При плане 380,0тыс.руб. исполнение составило 22,9%.

- Подпрограмма «Реконструкция дошкольных учреждений в Дальнереченском муниципальном районе»- в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования проведена реконструкция Структурного подразделения «Детский сад МОБУ «СОШ с.Сальское»- 9519,252тыс.руб., приобретено нежилое здание, оборудованное для целевого использования под детский сад на 40мест в с.Малиново- 28000,0тыс.руб..Исполнение составило 100%

-   Подпрограмма «Одаренные дети Дальнереченского муниципального района». При плане 37,68тыс.руб., фактическое исполнение составило 21,1тыс.руб. или 56,0%

В рамках данного направления  на поддержку талантливых детей из бюджета Дальнереченского муниципального района в 2014 году было выделено 21,1 тыс. рублей, привлечено 330,271 тыс. рублей спонсорских средств (гранты  Всемирного фонда природы). Средства использованы на организацию  и проведение районных  и участие в региональных и иных конкурсных мероприятиях (олимпиады, фестивали, соревнования), для  выявления и поддержки одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, спорта, декоративно-прикладного творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей.

-  Для обеспечения учащихся начальных классов полноценным сбалансированным питанием в районе принята Подпрограмма «Организация питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений в Дальнереченском муниципальном районе», на реализацию этой программы было выделено 185,12тыс.руб., освоено 173,943тыс.руб. Исполнение составило 94,0%. Расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

-  Подпрограмма «Модернизация системы общего образования Дальнереченского муниципального района» - проведены мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ и ГИА) -228,7тыс.руб., исполнение составило-216,7тыс.руб или 94,8 %.

1. приобретены  компьютер и принтера для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ и ГИА) -48,810тыс.руб., исполнение составило- 100%.

2. проведены мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников образования -32,5тыс.руб., исполнение составило-0тыс.руб.

-  МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и водохозяйственного комплекса в Дальнереченском муниципальном районе на 2014-201годы  -проведены капитальные работы  здания МОКУ «НОШ пос.Мартынова Поляна» на сумму 91,0тыс.руб. Исполнение составило 100%.

- МП «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Дальнереченского муниципального района на 2013-2015годы» При плане 244,3ты.руб., исполнение составило 100%.  Расходы по программе направлены на трудоустройство учеников на период летних каникул – 244,3тыс.руб.

-  МП «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2013-2015годы – при плане 15,0тыс.руб. исполнение-0;

- МП «Молодежь и спорт Дальнереченского муниципального района на 2013-2015годы»- при плане 159 тыс.руб.исполнение составило 66,0тыс.руб. или 41,5%, которые были направлены на приобретение спортивного инвентаря и ГСМ. Субсидия в размере 93,56тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря не поступила из краевого бюджета.

Исполнение по всем муниципальным программам ДМР в сфере образования за 2014год составило 48544,99тыс.руб. при плане 49559,98тыс.руб. или 97,9%.

- МЦП «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2012-2015годы»  – при плане 30,0тыс.руб. исполнение-0.

.МЦП «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2012-2015 годы»

Инвестиционными намерениями на 2014 год муниципальной  программой «Развитие систем  коммунальной инфраструктуры и водохозяйственного комплекса в  Дальнереченском муниципальном районе, на 2014-2016 годы» подпрограммой № 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2014-2016 годы» предусмотрены денежные средства в сумме 545 тыс. рублей, на отчетный период денежные средства в сумме 545 тыс. рублей полностью освоены. В рамках программы выполнены монтажные работы по устройству инженерных сетей канализации, водопровода к 5-и ФАП в селах района, приобретены материалы на ремонт котла котельной № 4 в с. Рождественка, выполнен ремонт системы отопления школы в п. Мартынова Поляна, приобретена дизельная электростанция в п. Мартынова Поляна.

МЦП «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Дальнереченского муниципального района на 2013-2015г.г.» за 2014 год.

Данная программа была утверждена постановлением администрации  Дальнереченского муниципального района 08 июля 2012 года №379-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015г.г.». В 2014 году по данной программе было заложено средств из бюджета Дальнереченского муниципального района – 325 тысяч рублей, из них на проведение программных мероприятий в период 2014г. выделено:

- организация и проведение летней оздоровительной кампании, трудоустройство несовершеннолетних в летний период 2014 года – 242881,6 рублей (исполнитель УНО).

- проведение акций и общественных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, разъясняющих вред употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ – 5 тысяч рублей (исполнитель МУ «РИДЦ»).

- организация и проведение совместных рейдовых мероприятий – 25 тысяч рублей (исполнитель КДНиЗП).

- приобретение медицинских препаратов и детского питания для детей-сирот, находящихся на стационарном лечении в детском соматическом отделении г. Дальнереченска – 30 тысяч рублей (исполнитель КДНиЗП).

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди несовершеннолетних – 10 тысяч рублей – выделено в полном объеме (исполнитель УНО).

Выделенные средства из бюджета Дальнереченского муниципального района в сумме 242881,6 рублей на условиях софинансирования с КГУЦЗН были направлены на летнюю оздоровительную кампанию и трудоустройство несовершеннолетних с 14 до 18 лет в летний период 2014 года. Трудоустроено 115 человек (2013г.-115), что составило 100% трудоустройствонесовершеннолетних.

Проведено районное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. За счет средств программного мероприятия были изготовлены календари, пропагандирующие здоровый образ жизни и розданы школьникам и подросткам, что является профилактическим мероприятием в борьбе с наркоманией, табакокурением и употреблением алкоголя.

С целью выявления безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а так же посещение социально-опасных семей, проведения рейдовых мероприятий по селам района на ГСМ израсходовано 25 тысяч рублей. Сотрудниками органов и учреждений системы профилактики посещено 70 семей.

В 2014 года освоены денежные средства в сумме 30 тысяч рублей на приобретение медицинских препаратов и детского питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, госпитализированных на социальные койки детского соматического отделения КГБУЗ «ЦГБ г. Дальнереченска». Исполнителем программного мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского муниципального района. Данное программное мероприятие направлено на поддержку асоциальных детей, зарегистрированных на территории района, что позволило оказать помощь несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, либо изъятых из семей в связи с угрозой жизни.

МЦП «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в  ДМР на  2013 – 2015 годы »

Постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 28.11.2012 г. № 584 утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в  ДМР на  2013 – 2015 годы». В рамках реализации этой программы в 2014 году финансовую поддержку в виде субсидий получили 4 субъекта малого предпринимательства на сумму 1 178,265 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 762,612 тыс.руб., краевого бюджета – 190,653 тыс.рублей, местного бюджета – 225,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия Программы:

1). Возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (реализация бизнес-планов, регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя, других  связанных с этим расходов).

По итогам проведения конкурса эффективности бизнес-проектов, в отчетном году государственную поддержку  в сумме 1 178,265  тыс. руб. получили 4 индивидуальных предпринимателя главы крестьянских (фермерских) хозяйств по основному направлению предпринимательской деятельности – производство сельскохозяйственной продукции. Денежная поддержка предоставлена в целях создания более 4 рабочих мест на условиях самозанятости глав крестьянских (фермерских) хозяйств, что обеспечит поступление в бюджет налогов в виде налогов со специальным режимом, а так же социальных платежей в Пенсионный фонд и прочие внебюджетные фонды на сумму 82,8 тыс.руб. ежегодно. Оборот выпуска продукции планируется в объеме 150,6 тыс.руб. На период сезонных работ в сельскохозяйственной отрасли района привлечение наемных работников составит более 15 человек.

5). Освещение проблем организации бизнеса и историй успешной предпринимательской деятельности:

В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы о мерах государственной и муниципальной  поддержки малого предпринимательства. Всего за 2014 год в районной газете «Ударный фронт» размещены три  статьи на эту тему. Сумма расходов по мероприятию составила 1,73 тысяч рублей.

7).Проведение профессиональных праздников, популяризация предпринимательской деятельности и формирование  положительного имиджа предпринимателя.

Проведены организационные мероприятия и торжественный прием  в честь  Дня работника сельского хозяйства и продовольствия. Сумма расходов на это мероприятие составила 20,0 тысяч рублей.

С целью оказания консультативной помощи субъектам малого бизнеса были проведены семинары-совещания с предпринимателями по вопросам трудового, налогового и пенсионного законодательства. Вопросы становления и развития предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе широко освещаются и размещаются на сайте администрации.

Инвестиционные проекты, направленные на социально-экономическое развитие Дальнереченского муниципального района, в 2014г. не реализовывались по причине недостаточности бюджетных средств и слабо развитой экономической инфраструктуры района. Обращений инвесторов в органы исполнительной власти Приморского края и администрацию района по вопросам реализации частных инвестиционных проектов в 2014 году, так же не поступало.

Проблемы для привлечения инвесторов в развитие экономики Дальнереченского муниципального района возникают из-за отсутствия в районе асфальтированных автомобильных дорог, слабо развитой инфраструктуры. Основу экономики района составляют предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые не заинтересованы во вкладывание средств на реализацию совместных проектов.

С.Н.Карпова

42356-25194