ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий Дальнереченского муниципального района по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры

в Приморском крае до 2030 года» за 2025 год

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель достижения (ожидаемые результаты) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контроль за участием общеобразовательных учреждений Дальнереченского муниципального района в мероприятиях региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года», относящихся к сфере образования | МКУ «УНО» ДМР | весь период | результаты ежемесячного мониторинга | Да | Да |
| 2 | Внедрение в образовательную практику дошкольного образования элементов финансовой грамотности | МКУ «УНО» ДМР | весь период | элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы в 100% детских садах Дальнереченского муниципального района | 100 | 100 |
| 3 | Внедрение в образовательную практику общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности в рамках кружковой деятельности | МКУ УНО» ДМР | весь период | программы финансовой грамотности реализуются в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных школ с МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» на уровнях начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в 100% ОУ Дальнереченского муниципального района | 100 | 100 |
| 4 | Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего образования по финансовой грамотности | МКУ «УНО» ДМР | весь период | тематика финансовой грамотности используется в рамках выполнения обучающимися индивидуальных проектов | Да | Да |
| 5 | Участие ОУ Дальнереченского муниципального района в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | МКУ «УНО» ДМР | весь период | доля (%) ОУ Дальнереченского муниципального района приняли участие в весенней и осенней сессиях онлайн-уроков Банка России от общего количества муниципальных учреждений общего образования | 100 | 100 |
| 6 | Участие в краевом конкурсе рисунков и конкурсе стихов для обучающихся 1-4 классов ОУ | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | участие приняли (да/нет) | да | нет |
| 7 | Участие в краевом конкурсе «Мой умный бюджет» для обучающихся 9 – 11 классов ОУ | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | участие приняли (да/нет) | да | нет |
| 8 | Участие обучающихся ОУ Дальнереченского муниципального района в Краевой олимпиаде школьников по финансовой грамотности | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | участие приняли (да/нет) | да | нет |
| 9 | Оказание содействия в освещении Краевой олимпиады школьников по финансовой грамотности для обучающихся ОО Дальнереченского муниципального района на официальных сайтах, в соцсетях | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | количество публикаций (единиц) | 2 | 2 |
| 10 | Участие ОУ Дальнереченского муниципального района в ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодежи» | МКУ «УНО» ДМР | весь период | доля ОУ (%) Дальнереченского муниципального района приняли участие в акции | 80 | 80 |
| 11 | Организация и проведение тематических «Уроков цифры» в ОУ Дальнереченского муниципального района | МКУ «УНО» ДМР | весь период | доля ОУ (%) Дальнереченского муниципального района провели тематические уроки | 100 | 100 |
| 12 | Организация и проведение в детских лагерях тематических мероприятий по финансовой грамотности (в т. ч. тематических смен) | МКУ «УНО» ДМР | летний период | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 5 |
| 13 | Обеспечение мониторинга обучения педагогических работников Дальнереченского муниципального района в области финансовой грамотности | МКУ «УНО» ДМР | не менее 2-х раз в год | мониторинг проведен не менее 2-х раз в год (да/нет) | Да | Да |
| 14 | Информирование через публикации в социальных сетях о вопросах финансовой культуры | МКУ «УНО» ДМР | ежемесячно | количество публикаций (единиц) | 12 | 12 |
| 15 | Проведение уроков налоговой грамотности для учеников с участием специалистов Межрайонной ИФНС №9 по Приморскому краю | МКУ «УНО» ДМР | по отдельному графику | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 0 |
| 16 | Участие педагогов, школьников, во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | участие приняли (да/нет) | да | да |
| 17 | Участие воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся 1-11 классов организаций общего образования. взрослых от 18 лет в региональной семейной олимпиаде по финансовой грамотности «В мире финансов» | МКУ «УНО» ДМР | в соответствии со сроками проведения | участие приняли (да/нет) | да | да |
| 18 | Участие в конкурсном отборе на предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» | МКУ «УНО» ДМР | 4 квартал | участие приняли (да/нет) | да | да |
| 19 | Информирование через публикации в госпабликах материалов по финансовой грамотности | Отдел по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района | количество публикаций (единиц) | ежемесячно | 12 | 12 |
| 20 | Проведение семинаров, рабочих совещаний, круглых столов, вебинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства, плательщиками налога на профессиональный доход по вопросам финансовой грамотности, внедрению цифрового рубля, выбору налогового режима и возможности получения налоговых льгот | Отдел экономики администрации Дальнереченского муниципального района | количество проведенных мероприятий (единиц) | По отдельному графику | 4 | 4 |
| 21 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год | Управление финансов администрации Дальнереченского муниципального района | публичные слушания проведены (да/нет) | в соответствии с постановлением главы Дальнереченского муниципального района о назначении публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год | да | да |
| 22 | Размещение на официальном сайте Дальнереченского муниципального района в разделе «Бюджет для граждан» (https://dalmdr.ru/node/1862) брошюры «Бюджет для граждан» к проекту решения (решению) Думы Дальнереченского муниципального района «О бюджете Дальнереченского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» | Управление финансов администрации Дальнереченского муниципального района | брошюра «Бюджет для граждан» размещена в установленные сроки (да/нет) | по проекту решения о бюджете – не позднее 25 ноября текущего года; по решению о бюджете – не позднее 20 января текущего года | да | да |
| 23 | Размещение на официальном сайте Дальнереченского муниципального района в разделе «Бюджет для граждан» (https://dalmdr.ru/node/1862) брошюры «Бюджет для граждан» к проекту решения Думы Дальнереченского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского муниципального района за отчетный финансовый год» (или на основе отчета об исполнении бюджета Дальнереченского муниципального района за отчетный финансовый год) | Управление финансов администрации Дальнереченского муниципального района | брошюра «Бюджет для граждан» размещена в установленные сроки (да/нет) | по проекту решения (на основе отчета) об исполнении бюджета – не позднее 15 мая текущего года | да | да |