

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 октября 2017 г. Дальнереченск № 505-па**

**Об утверждении муниципальной программы**

**Дальнереченского муниципального района**

**«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района**

**на 2020-2024гг.»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Дальнереченского муниципального района от 29 сентября 2015г. № 300-па «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Устава Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=7999CCC6DC3A4AA80DD865DB671C97CC3FC8CA588CA44748B8EE388F36A5C63525B3BFE40D5554E66DEDC8E2tAX) Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024г.» (прилагается).

2. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального района Попова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

И.о.главы администрации Дальнереченского

муниципального района В.С. Дернов

Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского муниципального района

от03.10.2017 №505 -па

**Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района**

**«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального**

**района на 2020-2024 гг.»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020 -2024 гг.» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;  постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 29сентября 2015 года № 300-па «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»; |
| Структура Программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»; 2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»; 3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»;   4. Отдельные мероприятия. |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования»Дальнереченскогомуниципального района (далее - МКУ «УНО» ДМР) |
| Соисполнитель Программы | Образовательные учреждения Дальнереченского муниципального района;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества с Ракитное»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа с.Веденка» |
| Основные цели Программы | Обеспечение дос­тупнос­ти качественно­го образова­ния, со­от­ветс­тву­юще­го тре­бова­ни­ям инно­ваци­он­но­го социаль­но ори­ен­ти­рован­но­го раз­ви­тия Рос­сий­ской Фе­дера­ции |
| Основные задачи Программы | -Мо­дер­ни­зация системы образования как инс­ти­тута со­ци­аль­но­го раз­ви­тия;  развитие оценки качества образования с учетом внедрения ФГОС всех уровней образования;  развитие профильного, дистанционного, инклюзивного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом особенностей здоровья;  внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности;  совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;  формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;  создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования;  совершенствование содержания и технологий образования и воспитания, в том числе развитие информационных технологий;  обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района (далее – образовательные учреждения);  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи Дальнереченского муниципального района;  открытость предоставления информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом путём формирования современной системы оценки качества образования;  создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствии с государственными санитарными правилами и нормативами, требованиями безопасности |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Выполнение муниципального задания по предоставлению дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования детей;  Организация питания детей;  Обеспечение доступа к сети Интернет (оплата трафика);  Обеспечение отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время;  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  Выявление и оказание помощи несовершеннолетним и семьям «группы риска»;  Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали);  Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений Дальнереченского района;  Мероприятия по улучшению технического состояния образовательных учреждений, в том числе изготовление, проверка, экспертиза проектно-сметной документации;  Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности;  Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, инвентарём; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет:  Предполагаемый объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета:  2020 год - 115170, 0 тыс. рублей;  2021 год – 115170,0 тыс. рублей;  2022 год – 115170 ,0тыс. рублей;  2023 год - 117170,0 тыс.рублей.  2024 год – 115170,0 тыс.рублей  Средства районного бюджета:  2020 год - 90 940,75 тыс.рублей;  2021год – 94 088,31 тыс.рублей;  2022 год – 96 166,81 тыс.рублей;  2023год - 98 342,66тыс.рублей  2024 год - 99 693,00 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений обучающихся по ФГОС до 100 %;  Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями до 100 %;  Оснащённость образовательных учреждений современным интерактивным и компьютерным оборудованием до 80 %;  Обеспечение 100% детей в возрасте от 1-х до 6-и лет местами в образовательные учреждения (организации), осуществляющие услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми;  Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности до 100 %;  Увеличение охвата дополнительным образованием детей до 60 %;  Готовность 100 % муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года. |
| Система организации контроля по исполнению Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района |

**1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению**

**на подпрограммной основе**

С 2013 года в системе образования Дальнереченского муниципального района проводится работа в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, государственной политикой и социально-экономическими условиями, сложившимися вДальнереченском муниципальном районе.

На основании Закона Приморского края от 07 ноября 2012 года № 108-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О нормативах расходов и методике распределения субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями Приморского края» определены критерии отнесения школ к малокомплектным и порядок их финансирования. На сегодняшний день в районе функционирует:

10 общеобразовательных учреждений, 2 филиала и 9структурных подразделений «Детский сад»;

1 дошкольное учреждение,

1 учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества,

1 учреждение дополнительного образования – Детская юношеская спортивная школа.

К окончанию 2016-2017 учебного года в общеобразовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района обучалось 1156 человек. Из них 5детей инвалидов. Обучение данной категории детей проводится в соответствии с рекомендациями медицинских учреждений и заключением психолого – медико –педагогической комиссии (далее - ПМПК).

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является введение ФГОС общего образования нового поколения, продиктованное необходимостью подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

С 01 сентября 2011г. по 31.05.2015 муниципальные общеобразовательные учреждения осуществили поэтапный переход на обучение на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). С 01 сентября 2015г. началось внедрение ФГОС основного общего образования(ФГОС ООО). В 2016-2017 учебном году 465учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и 211учащихся5-6 классов обучались по новым образовательным стандартам. Необходимо продолжить создание всех условий для успешного продолжения внедрения ФГОС основного общего образования в 7-9 классах и внедрения ФГОС среднего общего образования с 01.09.2020.

Основной стратегией развития общего образования в Дальнереченском районе являются направления, соответствующие Президентской инициативе «Наша новая школа».

Государственная итоговая аттестация учащихся в 2016-2017 учебном году проходила в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9 классах и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классах.

ОГЭ и ЕГЭ проводились в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) на базе МОБУ «СОШ с.Стретенка» и МОБУ «СОШ с.Ракитное». Для подвоза учащихся, работников ППЭ, сдачи и получения экзаменационных материалов в управлении спецсвязи (УСС, г. Владивосток) и региональном центре обработки информации (РЦОИ, г. Владивосток) использовались все школьные автобусы, автобус МКУ «РИДЦ», автомобиль МКУ «УНО» ДМР.

Единый государственный экзамен пообязательным предметам – русскому языку и математике - сдавали 79 человек, ОГЭ по 4 предметам (русский язык, математика и два по выбору учащегося) сдавали 104девятиклассника (не допущены к государственной итоговой аттестации 2 ученика МОБУ «СОШ с.Веденка»). Все девятиклассники успешно сдали ОГЭ в июньские сроки и получили аттестаты. 74 (94%) выпускника 11-х классов получили аттестаты. 4 человека получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 3 учащихся - аттестаты обосновном общем образовании с отличием.

По итогам 2016 – 2017 учебного года 383 ученика завершили обучение на «4» и «5», что составляет 37,1% (в 2015-2016 учебном году 38 %).

В 2013 году экспертной группой департамента образования и науки Администрации Приморского края была проведена аккредитационная экспертиза образовательной деятельности общеобразовательных организаций. По результатам аккредитации все (10) общеобразовательные учреждения получили свидетельства о государственной аккредитации.

Дошкольное образование в районе осуществляется в1 муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении и в 9 структурных подразделениях «Детский сад» в 9 общеобразовательных учреждениях.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и в целях реализации государственных гарантий общедоступности дошкольного образования приняты меры по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 1,5 до 7 лет, предусмотренныемуниципальной программой «Развитие системы образования Дальнереченского муниципального района на 2014-2016 годы» и Комплексом мер «Дорожная карта». По состоянию на 01.09.2017 очередность на устройство детей в дошкольные учреждения Дальнереченского муниципального района отсутствует, все желающие обеспечены местами.

В автоматизированной информационной системе «Электронная школа Приморья» все образовательные учреждения обеспечивают работу раздела «Электронные дневники и журналы». В данной информационной системе пользователи получают информацию о результатах текущей успеваемости, о содержании образовательного процесса, о посещаемости уроков учащимися. Информационная система «Электронная школа Приморья», также обеспечивает возможность гражданам подавать заявления в электронном виде о постановке на учет для определения детей в дошкольные образовательные учреждения. Поэтому необходимо обеспечить стабильную работу оборудованиясистемы беспроводной сети Интернет с технологией передачи данных Wi-Fiвсех образовательных учреждений.

В 2014 -2016 годах улучшилось материально – техническое обеспечение школ.

Но материально – техническое оснащение большинства кабинетов учебных дисциплин устарело и не соответствует современным требованиям качественного образования.Поэтому необходимо продолжить модернизацию учебного и компьютерного оборудования, в том числе, необходимо закупить лицензионное программное обеспечение на компьютерыво всех образовательных учреждениях.

В целях обеспечения доступности образования в 6 общеобразовательных учреждениях на 10 школьных автобусах осуществляется подвоз184 учащихся (МОБУ «СОШ с. Ариадное» - 31 учащийся, МОБУ «СОШ с. Малиново» - 30, МОБУ «СОШ с. Орехово» - 19, МОБУ «СОШ с. Рождественка» - 34, МОБУ «СОШ с. Стретенка» - 34,МОБУ «СОШ с. Ракитное» - 36).

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2017 года №772 запрет на перевозку детей в автобусах старше 10 лет отложен до 1 января 2018 года. В период с 2021 года по 2023 год для обеспечения безопасной перевозки детей в соответствии с требованиями потребуется замена 6 школьных автобусов (МОБУ «СОШ с. Орехово – 1шт., МОБУ «СОШ с. Малиново» -2 шт., МОБУ «СОШ с. Стретенка» - 1, МОБУ «СОШ с. Ракитное» - 1, МОБУ «СОШ с. Рождественка» - 1).

В системе дополнительного образования детей Дальнереченского муниципального района функционирует 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: «Дом детского творчества с.Ракитное» и «Детская юношеская спортивная школа с.Веденка», имеющие статус юридического лица. Также дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных учреждениях в объединениях детей по интересам (кружки, секции). В целях развития и занятости детей в 2016-2017 учебном году функционировали 62 кружков и секций различных направленностей, 23 факультатива, в которых обучались 754 человека, что составляет 65,5% от общего числа учащихся 1-11 классов.

Наибольшую долю составляют кружки художественно - эстетической направленности и спортивные секции. При этом крайне низкий уровень развития дополнительного образования в области детского технического творчества, недостаточно представлены направления, актуальные для развития инновационной экономики.

По возрастному составу обучающихся образовательные программы распределились следующим образом:

- дополнительные образовательные программы, предназначенные для детей, получающих основное общее образование, – 53,5%;

- на втором месте программы, участники которых обучаются в начальной школе, – 40%;

- на третьем месте программы, участники которых обучаются в старшем звене, – 6,5%.

Эти данные подтверждают, что основной контингент системы дополнительного образования детей – учащиеся основной и начальной школы. Необходимо разрабатывать и реализовывать профессионально-ориентированные, интегрированные образовательные программы для учащихся старшей школы. Требуется разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной, проектной, исследовательской деятельности, информационных технологий.

Организация отдыха детей в каникулярное время - один из важных аспектов в образовательной системе. Летнее оздоровление и отдых 2017 года осуществлялся за счет средств федерального бюджета, а именно:

- в 2017 г. пришкольные оздоровительные лагеря работали на базе 10 общеобразовательных учреждений и двух филиалов для 642 школьников, что составило 80% от общего количества учащихся 1-7 классов (800 уч-ся). На базе 1 общеобразовательного учреждения был проведен лагерь с профильным направлением, в нём отдохнули 15 школьников.

- по предварительной договоренности с Центром занятости в 2017 году на базе ОУ трудоустроено 55 учащихся.

Финансирование поступило из местного бюджета (100 тыс. рублей) и Центра занятости населения.Трудоустройство подростков в свободное от учебы время является одним из видов занятости несовершеннолетних. Поэтому необходимо в дальнейшем продолжить работу с подростками по их трудоустройству, запланировав данные мероприятия в Программу.

Решение проблем развития системы образования программно-целевым методом позволит минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие системы общего образования Дальнереченского муниципального района, обеспечить получение положительного результата для всех участников образовательных отношений, а также обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является обеспечение дос­тупнос­ти качественно­го образова­ния, со­от­ветс­тву­юще­го тре­бова­ни­ям инно­ваци­он­но­го социаль­но ори­ен­ти­рован­но­го раз­ви­тия Рос­сий­ской Фе­дера­ции.

Задачи Программы:

Мо­дер­ни­зация системы образования как инс­ти­тута со­ци­аль­но­го раз­ви­тия;

развитие оценки качества образования с учетом внедрения ФГОС всех уровней образования;

развитие профильного, дистанционного, инклюзивного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом особенностей здоровья;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;

создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования;

совершенствование содержания и технологий образования и воспитания, в том числе развитие информационных технологий;

обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района (далее – образовательные учреждения);

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи Дальнереченского муниципального района;

открытость предоставления информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом путём формирования современной системы оценки качества образования;

создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствии с государственными санитарными правилами и нормативами, требованиями безопасности

**Сведения о показателях (целевых индикаторах) Программы**

**Дальнереченского муниципального района**

**Муниципальная программа «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016 -2019 г.г»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | |
| Отчетный 2018  год | Текущий  2019 год | Очередной 2020 год | Первый год планового периода  2021 | Второй год планового периода  2022 | Третий год планового периода 2023 | Четвертый год планового периода 2024 |
| 1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | Тыс.мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования региона | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района | Тыс.чел. | 1,125 | 1,130 | 1,135 | 1,142 | 1,146 | 1,150 | 1,155 |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | %. | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | Человек | 9,09 | 9,09 | 9,28 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| 7. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| .8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | проценты | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ | количество | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| .10. | Обеспечение горячим питанием детей 1-4 классов | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | чел | 71,7 | 71,7 | 76,8 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| 14. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной**

**программы Дальнереченского муниципального района подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Программы (подпрограммы),отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1. | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2018г.г» | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного дошкольного образования  Обеспечение дос­тупнос­ти качественно­го образова­ния  Развития системы дополнительного образования детей вДальнереченском муниципальном районе |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **2020 г.** | **2024 г.** | **Эффективное функционирование и развитие муниципальной системы дошкольного образования** |
| 2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях  Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. |  |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 2.2.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений  Обеспечение содержаний зданий, сооружений в соответствии с требованием государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов |
| 2.2.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
| 2.3. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 2.3.1. | Подготовка зданий к отопительному сезону | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные(Светодиодные) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 2.3.5. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. |  |
| 2.3.6. | Замена окон на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.7. | Устройство скважины для забора воды для структурного подразделения «Детский сад» МОБУ «СОШ с. Рождественка» | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. |  |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **2020 г.** | **2024 г.** | **Эффективное функционирование и развитие муниципальной системы общего образования** |
| 3.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Удовлетворенность населения Дальнереченского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений прошедших курсовую подготовку и переподготовку. |
| 3.1.3. | Организация проведения государственной аттестации выпускников общеобразовательных организаций | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. |  |
| 3.3. | Организация питания детей в школьных столовых | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Обеспечение 100 % горячим питанием детей 1-4 классов |
| 3.3.1. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за счет средств районного бюджета) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Обеспечение 100 % горячим питанием детей 1-4 классов |
| 3.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 3.4.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 3.4.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024г. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
| 3.5. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 3.5.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.5.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.5.3. | Замена окон на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.5.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 3.5.5. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.5.7. | Обустройство пожарного водоема в МОБУ «СОШ с.Ариадное» | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 3.5.8. | Ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных учреждений) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
| 3.5.9. | Устройство скважины для забора воды для МОБУ «СОШ с.Рождественка» | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024 г. |  |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **2020 г.** | **2024 г.** | **Развитие системы дополнительного образования** |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение доступности услуг дополнительного образования |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение доступности услуг дополнительного образования |
| 4.2. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМР | 2020 | 2024 | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 4.2.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 4.2.2. | Закупка и заправка огнетушителей | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 4.3. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. |  |
| 4.3.1. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение 2-х разовым сбалансированным питанием детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием |
| 4.3.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024 г. | Создание 50 временных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях. |
| 4.3.3. | Мероприятия по выявлению и оказание помощи несовершеннолетним и семьям «группы риска» | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024г. | Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям |
| 4.3.4 | Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) | МКУ «УНО»ДМР | 2020 г. | 2024г. | Привлечение детей и молодежи к участию в молодежных массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях |
| **5.** | **Отдельные мероприятия** | |  |  |  |
| **5.1.** | **Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **2020г.** | **2024 г.** |  |
| **5.2.** | **Сопровождение реализации муниципальной программы** | **МКУ «УНО»ДМР** | **2020 г.** | **2024г.** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2020г. | 2024 г. | **Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Управление народного образования «Дальнереченского муниципального района** |

**4. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на достижение запланированных результатов и величин целевого индикатора и показателей, установленных в Программе, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Решение цели и задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий.

Мероприятия Программы реализуются посредством финансирования образовательных учреждений на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и путём осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственным за реализацию Программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования»Дальнереченского муниципального района. В достижении целевых показателей задействованы образовательные учреждения.

МКУ «УНО»ДМР осуществляет в ходе реализации Программы контроль за реализацией программных мероприятий. Финансовое управление администрации Дальнереченского муниципального района контролирует целенаправленное использование выделенных средств.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Дальнереченского муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

**5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по Программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы) | | | | | Расходы краевого и районного бюджета на оказание  муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | |
| первый  год  планового  периода  (2020) | второй  год  планового  периода (2021) | третий  год планового  периода (2022) | четвертый год  планового  периода (2023) | Пятый  год  планового  периода (2024) | первый  год  планового  периода  (2020) | второй  год  планового  периода (2021) | третий  год планового  периода (2022) | четвертый год  планового  периода (2023) | Пятый  год  планового  периода (2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 20898,0 | 20898,0 | 20898,0 | 20898,0 | 20898,0 |
| 2. | Услуга по присмотру и уходу | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24024,88 | 24625,50 | 25241,14 | 25872,17 | 26518,97 |
|  | ВСЕГО по общему образованию | 1130 | 1142 | 1146 | 1150 | 1155 | 128075,25 | 129044,16 | 130037,28 | 131055,24 | 132098,65 |
| 3. | Услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего образования | 465 | 471 | 472 | 474 | 476 | 52703,10 | 53101,67 | 53549,35 | 53968,55 | 54398,22 |
| 4. | Услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего образования | 558 | 564 | 566 | 568 | 570 | 63244,24 | 63722,01 | 64225,41 | 64728,18 | 65243,52 |
| 5. | Услуга по реализации общеобразовательных программ среднего общего образования | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 12127,91 | 12220,48 | 12262,52 | 12358,51 | 12456,91 |
| 6. | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 10661,69 | 10928,23 | 11201,44 | 11481,47 | 11768,51 |

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы реализуется за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов в соответствии с перечнем мероприятий по реализации Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного, краевого и федерального бюджетов.

Объем финансирования за счет средств районного бюджета в приложении № 1 к Программе. Привлечение на реализацию целей Программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в приложении № 2 Программы.

**7. Координация программных мероприятий**

МКУ «УНО»ДМР в ходе выполнения Программы:

- обеспечивает координацию деятельности по реализации Программы;

- вносит в администрацию Дальнереченского муниципального района предложения по выделению средств на реализацию Программы и осуществляет контроль за эффективным использованием денежных средств;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

**8. Оценка эффективности реализации**

**программных мероприятий Программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется отделом экономики администрации Дальнереченского муниципального района путем расчета и сравнительного анализа запланированных целевых индикаторов и показателей.

Реализация мероприятия Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых образовательных услуг;

- повысить результаты государственной итоговой аттестации выпускников;

- провести модернизацию учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

- создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи Дальнереченского муниципального района;

-обеспечить подготовку и приемку образовательных учреждений к каждому учебному году без замечаний.

Приложение № 1

к программе «Развитие образования

на территории Дальнереченского муниципального

района на 2020-2024г.г»

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

**за счет средств районного бюджета, (тыс.руб.)**

**Муниципальная программаДальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченскогомуниципального района**

**на 2020-2024 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации  ЦСР | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| Первый 2020 год планового периода | Второй 2021 год планового периода | Третий 2022 год планового периода | Четвертый 2023 год планового периода | Пятый 2024 год планового периода |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019г.г»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0100000000** | **90 940,75** | **94 088,31** | **96 166,81** | **98342,66** | **99 693,00** |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110000000** | **24 434,88** | **25 140,50** | **25 546,14** | **26 107,17** | **26 853,97** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110100000** | **24024,88** | **24625,50** | **25241,14** | **25872,17** | **26518,97** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0110170590 | 24024,88 | 24625,50 | 25241,14 | 25872,17 | 26518,97 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110200000** | **60,0** | **210,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 0110270600 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Устройство скважины для забора воды для структурного подразделения «Детский сад» МОБУ «СОШ с. Рождественка» | МКУ «УНО»ДМР | 0110370600 |  | 150,0 |  |  |  |
| 2.2.3. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 0110223120 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие:Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110300000** | **350,0** | **305,0** | **245,0** | **175,0** | **275,0** |
| 2.3.1. | **Подготовка зданий к отопительному сезону** | МКУ «УНО»ДМР | 0110370594 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.3.2. | **Замена ламп накаливания на энергоэффективные(светодиодные)** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110370595** | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Ариадное» |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Любитовка» |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  | СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Малиново» |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | МДОБУ «Детский сад с.Ракитное» |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  | СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2.3.3. | **Замена противопожарного оборудования** | МКУ «УНО»ДМР | 0110370598 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.3.4. | **Огнезащитная обработка чердачных помещений** | МКУ «УНО»ДМР | 0110370596 | 200,0 |  |  |  |  |
| 2.3.5. | **Установка противопожарных дверей** | МКУ «УНО»ДМР | 011037059Д |  | 160,0 | 100,0 | 50,0 | 120,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОБУ «Детский сад с.Ракитное» (4двери) |  |  |  | 160,0 |  |  |  |
|  | СП «Детский сад»МОБУ «ООШ с.Соловьевка»(2 двери) |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | СП «Детский сад»МОБУ «ООШ с.Любитовка»(21дверь) |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  | СП «Детский сад»МОБУ «СОШ с.Ариадное»(2 двери) |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
| 2.3.4 | **Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений** | МКУ «УНО»ДМР | 0110370599 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120000000** | **45 134,55** | **47 206,36** | **48 446,08** | **49 514,44** | **49 557,85** |
| **3.1.** | **Основное мероприятие:Реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120100000** | **40202,85** | **41171,76** | **42164,88** | **43182,84** | **44226,25** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 012017059 | 38756,25 | 39725,16 | 40718,28 | 41736,24 | 42779,65 |
| 3.1.2. | Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | МКУ «УНО»ДМР | 0120123130 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.1.3. | Организация проведения государственной аттестации выпускников общеобразовательных организаций | МКУ «УНО»ДМР | 0120170593 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 3.2.1. | Подвоз обучающихся в общеобразовательных учреждениях | МКУ «УНО»ДМР | 0120160590 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие:Организация питания детей в школьных столовых (заработная плата поваров, стоимость набора продуктов для питания детей 1-4 классов)** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120П00000** | **2321,70** | **2414,60** | **2511,20** | **2611,60** | **2611,60** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4классов муниципальных общеобразовательных учреждений (заработная плата поваров, удешевление стоимость набора продуктов для питания детей 1-4 классов) (за счет средств районного бюджета) | МКУ «УНО»ДМР | 0120П23050 |  |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120400000** | **880,0** | **1880,0** | **2080,0** | **2080,0** | **1080,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 0120470600 |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов российской Федерации предоставляются местным бюджетам | МКУ «УНО»ДМР | 01204S2340 | 800,0 | 800,0 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МОБУ СОШ с.Веденка» | МКУ «УНО»ДМР | 0120470600 | 800,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МОБУ СОШ с.Малиново» |  |  |  | 800,0 |  |  |  |
| 3.4.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 0120423120 | 80,0 | 1080,0 | 2080,0 | 2080,0 | 1080,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Технологическое оборудование |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | -Школьная мебель |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -Приобретение школьных автобусов |  |  | - | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  | - МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | - МОБУ «СОШ с.Стретенка» |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  | - МОБУ «СОШ с.Ариадное» |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  | - МОБУ «СОШ с.Малиново» |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
|  | -МОБУ «СОШ с.Рождественка» |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
|  | - МОБУ «СОШ с.Ракитное» |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Мероприятия по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120500000** | **1 730,0** | **1 740,0** | **1 690,0** | **1 640,0** | **1 640,0** |
| 3.5.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМР | 0120570594 | 350,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 3.5.2. | Замена окон на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМР | 0120570598 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Рождественка» |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Малиново» |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Веденка» |  |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Ариадное» |  |  |  |  |  | 700,0 |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  |  |  | 700,0 |
| 3.5.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, | МКУ «УНО»ДМР | 0120570596 | 200,0 | - | - | - | - |
| 3.5.4. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0120570599 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.5.5 | Обустройство пожарного водоема в МОБУ «СОШ с.Ариадное» | МКУ «УНО»ДМР | 0120540010 | 100,0 | - | - | - | - |
| 3.5.6. | Ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 012057059Т | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Сальское» |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | МОБУ «ООШ с.Любитовка» |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | МОБУ «ООШ с.Соловьевка» |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
|  | Полянский филиал МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | Боголюбовский филиал МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  |  |  | 250,0 |
| 3.5.7. | Замена противопожарного оборудования | МКУ «УНО»ДМР | 0120570598 | 100,0 | 130,0 | 130, | 130,0 | 130,0 |
| 3.5.8 | Установка противопожарных дверей | МКУ «УНО»ДМР | 012057059Д | - | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Ариадное»(4двери) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Боголюбовский филиал МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Полянский филиал МОБУ «СОШ с.Орехово» |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | МОБУ «ООШ с.Любитовка» |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | МОБУ «СОШ с.Веденка» |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| **4.** | **Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130000000** | **11 227,69** | **11 344,23** | **11 517,44** | **11 797,47** | **12 084,51** |
| **4.1.** | **Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130100000** | **10661,69** | **10928,23** | **11201,44** | **11481,47** | **11768,51** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ | МКУ «УНО»ДМР | 0130170590 | 10661,69 | 10928,23 | 11201,44 | 11481,47 | 11768,51 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие: Мероприятия по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130200000** | **256,0** | **106,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| 4.2.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления) | МКУ «УНО»ДМР | 0130270594 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2.2. | Ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 013027059Т | 250,0 | - | - | - | - |
|  | Установка противопожарных дверей | МКУ «УНО»ДМР | 013027059Д | - | 100,0 | - | - | - |
| **4.3.** | **Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130300000** | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** | **310,0** |
| 4.3.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | МКУ «УНО»ДМР | 0130323090 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. 3.2. | Мероприятия по выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним и семьям «группы риска» | МКУ «УНО»ДМР | 0130323100 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.3.3. | Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) | МКУ «УНО»ДМР | 0130323140 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | **Отдельные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Основное мероприятие: Сопровождение реализации муниципальной программы** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0190100000** | **10 143,63** | **10 397,22** | **10 657,15** | **10 923,58** | **11 196,67** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0190170590 | 10143,63 | 10397,22 | 10657,15 | 10923,58 | 11196,67 |

Приложение № 2

к программе «Развитие образования на

территории Дальнереченского муниципального

района на 2020-2024 г.г»

**Информация о ресурсном обеспечении**

**Программы Дальнереченского муниципального района за счет средств**

**районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её**

**целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников**

**Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 гг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации  ЦСР | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| Первый 2020 год планового периода | В том числе с местного бюджета | Второй 2021 год планового периода | В том числе с местного бюджета | Третий 2022 год планового периода | В том числе с местного бюджета | Четвертый  2023 год планового периода | В том числе с местного бюджета | Пятый  2024 год планового периода | В том числе с местного бюджета |
| **1.** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 г.г»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0100000000** | **206110,75** | **90940,75** | **209258,31** | **94088,31** | **211336,81** | **96166,81** | **213512,66** | **98342,66** | **214863,00** | **99693,00** |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110000000** | **45332,88** | **24434,88** | **46038,50** | **25140,50** | **46444,14** | **25546,14** | **47005,10** | **26107,17** | **47751,97** | **26853,97** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110100000** | **44922,88** | **24024,88** | **45523,50** | **24625,50** | **46139,14** | **25241,14** | **46770,17** | **25872,17** | **47416,97** | **26518,97** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0110170590 | **44922,88** | **24024,88** | **45523,50** | **24625,50** | **46139,14** | **25241,14** | **46770,17** | **25872,17** | **47416,97** | **26518,97** |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Краевой бюджет | 0110193070 | **20898,0** |  | **20898** |  | **20898** |  | **20898** |  | **20898** |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110200000** | **60,0** | **60,0** | **210,0** | **210,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 0110270600 |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Устройство скважины для забора воды для структурного подразделения «Детский сад» МОБУ «СОШ с. Рождественка» | МКУ «УНО»ДМР | 0110370600 | **-** | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2.2.3. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 0110223120 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие: Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0110300000** | **350,0** | **350,0** | **305,0** | **305,0** | **245,0** | **245,0** | **175,0** | **175,0** | **275,0** | **275,0** |
| 2.3.1. | Подготовка зданий к отопительному сезону | МКУ «УНО»ДМР | 0110370594 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМР | 0110370595 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.3.3. | Замена противопожарного оборудования | МКУ «УНО»ДМР | 0110370598 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.3.4 | Огнезащитная обработка чердачных помещений | МКУ «УНО»ДМР | 0110370596 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Установка противопожарных дверей | МКУ «УНО»ДМР | 011037059Д | - | - | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2.3.5 | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0110370599 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120000000** | **136190,55** | **45134,55** | **138262,36** | **47206,36** | **139502,08** | **48446,08** | **140570,44** | **49514,44** | **140613,85** | **49557,85** |
| **3.1.** | **Основное мероприятие: Реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120100000** | **131258,85** | **40202,85** | **132227,76** | **41171,76** | **133220,88** | **42164,88** | **134238,84** | **43182,84** | **135282,25** | **44226,25** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 012017059 |  | **38756,25** |  | **39725,16** |  | **40718,28** |  | **41736,24** |  | **42779,65** |
| 3.1.2. | Расходы на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | Краевой бюджет | 012019306 | **89319,0** |  | **89319,0** |  | **89319,0** |  | **89319,0** |  | **89319,0** |  |
| 3.1.3. | Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | МКУ «УНО»ДМР | 0120123130 | 80,0 | 80,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 3.1.4. | Организация проведения государственной аттестации выпускников общеобразовательных организаций | МКУ «УНО»ДМР | 0120170593 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 3.1.5 | Подвоз обучающихся в общеобразовательные учреждения | МКУ «УНО»ДМР | 0120160590 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 | 846,60 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие: Организация питания детей в школьных столовых (заработная плата поваров, стоимость набора продуктов для питания детей 1-4 классов)** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120П00000** | **4058,70** | **2321,70** | **4151,60** | **2414,60** | **4248,20** | **2511,20** | **4348,60** | **2611,60** | **4348,60** | **2611,60** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4классов муниципальных общеобразовательных учреждений (заработная плата поваров, удешевление стоимость набора продуктов для питания детей 1-4 классов) (за счет средств районного бюджета) | МКУ «УНО»ДМР | 0120П23050 |  | 2321,70 |  | 2414,60 |  | 2511,20 |  | 2611,60 |  | 2611,60 |
| 3.3.2. | Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 классов включительно) бесплатным питанием | Краевой бюджет | 0120П93050 | **1737,0** |  | **1737,0** |  | **1737,0** |  | **1737,0** |  | **1737,0** |  |
| **3.4.** | **Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120400000** | **880,0** | **880,0** | **1880,0** | **1880,0** | **2080,0** | **2080,0** | **2080,0** | **2080,0** | **1080,0** | **1080,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМР | 0120470600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления в целях софинансирования которых из бюджета субъектов РФ предоставляются местным бюджетам субсидии | МКУ «УНО»ДМР | 01204S2340 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления за счет субсидий из краевого бюджета | МКУ «УНО»ДМР | 0120492340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМР | 0120423120 | 80,0 | 80,0 | 1080,0 | 1080,0 | 2080,0 | 2080,0 | 2080,0 | 2080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Мероприятия по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0120500000** | **1730,0** | **1730,0** | **1740,0** | **1740,0** | **1690,0** | **1690,0** | **1640,0** | **1640,0** | **1640,0** | **1640,0** |
| 3.5.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМР | 0120570594 | 350,0 | 350,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 3.5.2. | Установка камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | МКУ «УНО»ДМР | 012057050Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Замена окон на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМР | 0120570599 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3.5.4. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, | МКУ «УНО»ДМР | 0120570596 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.5.5. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0120570598 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.5.6. | Обустройство пожарного водоема в МОБУ «СОШ с.Ариадное» | МКУ «УНО»ДМР | 0120540010 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.7. | Ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 012057059Т | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.5.8. | Замена противопожарного оборудования | МКУ «УНО»ДМР | 0120570598 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 3.5.10 | Установка противопожарных дверей | МКУ «УНО»ДМР | 012057059Д | - | - | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **4.** | **Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130000000** | **12602,69** | **11227,69** | **12719,23** | **11344,23** | **12892,44** | **11517,44** | **13172,47** | **11797,47** | **13459,54** | **12084,51** |
| **4.1.** | **Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130100000** | **10661,69** | **10661,69** | **10928,23** | **10928,23** | **11201,44** | **11201,44** | **11481,47** | **11481,47** | **11768,51** | **11768,51** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ | МКУ «УНО»ДМР | 0130170590 | 10661,69 | 10661,69 | 10928,23 | 10928,23 | 11201,44 | 11201,44 | 11481,47 | 11481,47 | 11768,51 | 11768,51 |
| **4.2.** | **Основное мероприятие: Мероприятия по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130200000** | **256,0** | **256,0** | **106,0** | **106,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| 4.2.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления) | МКУ «УНО»ДМР | 0130270594 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2.2. | Ограждение территории(ремонт ограждения)муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0130270597 | 250,0 | 250,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Установка противопожарных дверей | МКУ «УНО»ДМР | 013027059Д | **-** | **-** | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района** | **МКУ «УНО»ДМР** | **0130300000** | **1685,0** | **310,0** | **1685,0** | **310,0** | **1685,0** | **310,0** | **1685,0** | **310,0** | **1685,0** | **310,0** |
| 4.3.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | МКУ «УНО»ДМР | 0130323090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 3.2. | Мероприятия по выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним и семьям «группы риска» | МКУ «УНО»ДМР | 0130323100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) | МКУ «УНО»ДМР | 0130323140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Краевой бюджет | 0130393080 | 1375,0 |  | 1735,0 |  | 1375,0 |  | 1735,0 |  | 1735,0 |  |
| **5.** | **Основное мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования** | **Краевой бюджет** | **0130400000** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** | **1841,0** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Краевой бюджет | 0130493090 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 | 1841,0 |
| 6. | **Основное мероприятие: Сопровождение реализации муниципальной программы** | **МКУ «УНО»ДМР** | 0190100000 | **10143,63** | **10143,63** | **10397,22** | **10397,22** | **10657,15** | **10657,15** | **10923,58** | **10923,58** | **11196,67** | **11196,67** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 0190170590 | 10143,63 | 10143,63 | 10397,22 | 10397,22 | 10657,15 | 10657,15 | 10923,58 | 10923,58 | 11196,67 | 11196,67 |