# АДМИНИСТРАЦИЯ   ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010г.                                             г. Дальнереченск                                                         № 273

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района на 2011-2013г.г.»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 23.10.2009г. №288 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Дальнереченском муниципальном районе и порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района на 2011-2013гг.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника управления народного образования Савватеева Е.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава администрации

Дальнереченского

муниципального района                                                             К.М.Степанян

Разослано: в дело, Савватеев, управление финансов, Сотникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального района

от 17 .08. 2010г. №273

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района на 2011-2013гг.»

Паспорт

Муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района

на 2011-2013гг.»

| Наименование Программы | «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района на 2011-2013гг.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение администрации Дальнереченского муниципального района от 03 августа 2010г. №134-р «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района на 2011-2013гг.» |
| Заказчик Программы | Управление народного образования администрации Дальнереченского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление народного образования администрации Дальнереченского муниципального района |
| Исполнитель Программы | - Управление народного образования администрации Дальнереченского муниципального района; - Муниципальные образовательные учреждения. |
| Цель и задачи Программы | Цели Программы: - обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников учреждений образований, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшение пожарной безопасности на территории района Задачи Программы: - снижение материальных потерь при тушении пожаров на территории района; - обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных образовательных учреждений; - профилактика и предупреждение пожаров. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2011г. – местный бюджет – 842,3 тыс. рублей 2012г. – местный бюджет –958,4 тыс. рублей. 2013г. – местный бюджет – 899,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение количества пожаров в муниципальных образовательных учреждениях к концу 2013году на 10%; - снижение материальных потерь от пожаров на 40-50процентов - недопущение гибели и травмирования при пожарах людей на этих объектах; - создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах, уменьшение времени оперативного реагирования на них на 20-30процентов - приведение образовательных учреждений в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил, уменьшение количества выявленных нарушений требований пожарной безопасности на 50процентов |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет управление народного образования администрации Дальнереченского муниципального района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

В Дальнереченском муниципальном районе основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуют 24образовательных учреждения, из них:

- общеобразовательные учреждения – 15;

- дошкольные образовательные учреждения – 7;

- учреждения дополнительного образования – 2.

В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение обязано обеспечить здоровые условия учебы и труда, несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных учреждений устанавливают требования пожарной безопасности, которые не в полной мере  реализуются в муниципальных образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района. Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровья учащихся, воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений и является  основанием для отказа в выдаче разрешения на проведение учебного процесса в новом учебном году.

Основным мероприятиям, требующим значительных финансовых средств, является установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре(далее- АПС).Работы по установке АПС в муниципальных образовательных учреждениях района начались с 2008года. По состоянию на 01.08.2010г. АПС установлены в 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Решением Думы Дальнереченского муниципального района от29.06.2007г.»168 был принят муниципальный правовой акт Дальнереченского муниципального района «Пожарная безопасность» образовательных учреждений на 2007-2010годы. Программа определила разработку проектно-сметной документации на установку АПС и установку в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях. За 2008гбыли выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и установке АПС в 6 муниципальных общеобразовательных(2466,0 тыс. руб.). За 2009год были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и установке АПС еще в 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2011-2013годах необходимо установить АПС в 10 муниципальных образовательных учреждениях. Программа является логическим продолжением работы управления народного образования администрации Дальнереченского муниципального района по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями  Программы являются:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,

защита жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников учреждений образований, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшение пожарной безопасности на территории района

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение материальных потерь при тушении пожаров на территории района;

- обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных образовательных учреждений;

- профилактика и предупреждение пожаров.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2011 – 2013 годы.

4. Перечень основных мероприятий программы

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из:

- установки автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения о пожаре в муниципальных образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района;

- огнезащитной обработки деревянных конструкций;

- технического обслуживания установленных систем автоматической пожарной сигнализации.

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Исполнители Программы:

- осуществляют размещение заказов на выполнение работ и оказания услуг по оснащению образовательных учреждений установками пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,заключают государственные контракты на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, контролирует ход выполнения договорных обязательств подрядными организациями;

-несут затраты на подключение и настройку объектов муниципальных образовательных учреждений к системе радиомониторинга;

- заключают договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание смонтированных систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре

6. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета по разделу 0700 «Образование, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

Объемы финансовых средств подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей местного бюджета.

Объем ассигнований из муниципального бюджета на реализацию Программы утверждаются Думой Дальнереченского муниципального района при утверждении бюджета на соответствующий год.

7. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

В ходе реализации Программы управление народного образования обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей.

Контролирует целенаправленное и эффективное использование выделенных ассигнований и выполнение намеченных мероприятий, принимает все возможные меры по полному финансированию Программы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы к концу 2013 года планируется достичь следующих результатов:

- сократить количество пожаров в муниципальных образовательных учреждениях к концу 2013году на 10%;

- снизить материальные потери от пожаров  на 40-50процентов

- не допустить гибели и травмирования при пожарах людей на этих объектах;

- создать необходимые условия для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах, уменьшение времени оперативного реагирования на них на 20-30процентов

- привести образовательные учреждения в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил, уменьшить количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности на 50процентов

Приложение

к муниципальной целевой Программе

«Пожарная безопасность образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района

на 2011-2013г.г.», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского

муниципального района

от 17.08.2010г. № 273

Перечень

основных мероприятий Программы

| № | Мероприятия программы | Исполнители программных мероприятий | Сроки выполнения | Сведения об объёмах, источниках и формах финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём финансирования (тыс. рублей) | Источники финансирования |
| 1 | Установка автоматической пожарной сигнализации: - МДОУ «Детский сад№4 с. Сальское» -МДОУ « Детский сад №18 с.Ракитное» - МДОУ «Детский сад №20 с Рождественка» | УНО | 2011-2013 | 2011г –169,3 тыс. руб. 2012г –268,4 тыс. руб. 2013г – 164,2тыс.руб ВСЕГО:601,9 тыс. руб. | Местный бюджет (ежегодно вносить изменения) |
| 3 | Подключение муниципальных общеобразовательных учреждений, оборудованных установками пожарной сигнализации, к системе противопожарного мониторинга. | УНО | 2011-2013 | 2011г.- 125 тыс. рублей 2012г. – 50 тыс. рублей 2013г – 25тыс.рублей Всего: 200 тыс. рублей | Местный бюджет (ежегодно вносить изменения) |
| 4 | Техническое обслуживание установленных систем автоматической пожарной сигнализации | УНО | 2011-2013 | 2011г. – 448 тыс.руб 2012г. – 460 тыс. руб 2013г. - 480тыс.руб Всего:1388тыс.руб | Местный бюджет (ежегодно вносить изменения) |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной сигнализации : -МДОУ «Детский сад№7 с. Ариадное» -МДОУ «Детский сад№5 с. Пожига» -МДОУ «Детский сад «16 с. Любитовка» | УНО | 2011-2013 | 2011г. – 2012г. – 30 тыс. руб. 2013г. – 30тыс.руб ВСЕГО: 60 тыс. руб. | Местный бюджет (ежегодно вносить изменения) |
| 6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных образовательных учреждений | УНО | 2011-2013 | 2011г. – 100 тыс.руб 2012г. – 150тыс. руб 2013г. - 200тыс.руб Всего:450тыс.руб | Местный бюджет (ежегодно вносить изменения) |
|  |  |  |  | Итого:2699,9тыс.руб 2011г.– 842.3 тыс. руб 2012г.– 958.4 тыс. руб 2013г. – 899,2тыс.руб |  |

Начальник управления народного образования

Дальнереченского муниципального района                                                                                                            Е.А. Савватеев