АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______ 2015 г. г. Дальнереченск № ___-па

О внедрении, развитии и эксплуатации на территории Дальнереченского

муниципального района аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

В соответствии Уставом Дальнереченского муниципального района,  Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р. администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План  внедрения, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Дальнереченского муниципального района (далее – План) (Приложение № 1).

2. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по  координации работ по развитию АПК «Безопасный город» в Дальнереченском муниципальном районе (Приложение № 2).

3. Организацию и координацию работ по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

4. Руководителю межведомственной рабочей группы принять необходимые меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

5. Отделу по работе с территориями администрации Дальнереченского муниципального района (Комарова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации Дальнереченского

муниципального района                                                                                     В.С.Дернов

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Дальнереченского муниципального района

# от _____ 2015г. № ____-па

## План

## внедрения, развития и  эксплуатации АПК «Безопасный город»

## на территории Дальнереченского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления администрации Дальнереченского муниципального района о развитии, внедрении и эксплуатации АПК БГ на территории Дальнереченского муниципального района и создании рабочей группы (РГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ | Администрация Дальнереченского муниципального района, ГУ МЧС России по Приморскому краю | Сентябрь-октябрь 2015 года | - | 1.Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от _____.2015 № _____; 2. Создание РГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Дальнереченском муниципальном районе | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация Дальнереченского муниципального района | в течение 2015 года – I квартал 2016 года |  | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.2.) |
|  | Утверждение бюджета Дальнереченского муниципального района с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | декабрь 2015 года |  | Утвержденный бюджет на очередной финансовый и плановый период с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Дальнереченского муниципального района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), ГУ МЧС России по Приморскому краю | Январь-март 2016 года |  | 1. План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Дальнереченского муниципального района; 2. Работы по совершенствованию ЕДДС; 3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Дальнереченского муниципального района | Администрация Дальнереченского муниципального района (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | до марта 2016 |  | материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2.) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), Федерации, ГУ МЧС по Приморскому краю | март 2016 |  | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п. 2.4.) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация Дальнереченского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2) | до 01.08.2016 года |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 4.3.) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района, ГУ МЧС по Приморскому краю | по плану обучения |  | Распоряжение Администрации Приморского края о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | в течение 2016 –III квартал 2018 года |  | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (Раздел 5). |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Дальнереченского муниципального района | Администрация Дальнереченского муниципального района, (межведомственная рабочая группа, приложение № 2), ГУ МЧС по Приморскому краю. Исполнитель работ | IV квартал 2018 года |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление администрации Дальнереченского муниципального района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п. 5.3.) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района, ГУ МЧС по Приморскому краю | по плану обучения |  | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.1.) |
|  | Информирование населения Дальнереченского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Дальнереченского муниципального района, (гл. специалист по делам ГО ЧС) | I квартал 2019 года |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Дальнереченского муниципального района

от _____ 2015г. № ___-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

по обеспечению координации работ

по развитию, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город»

в Дальнереченском муниципальном районе

| 1. | Дернов Виктор Сергеевич | - | ИО главы администрации Дальнереченского муниципального района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Попов Александр Григорьевич | - | Заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы; |
| 3. | Сковпень Николай Васильевич | - | Главный специалист по делам ГО ЧС администрации Дальнереченского муниципального района, секретарь рабочей группы; |
| 4. | Родионов Валерий Леонидович | - | Начальник отдела архитектуры,градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района, член рабочей группы; |
| 5. | Дронова Галина Владимировна | - | Начальник управления финансов администрации Дальнереченского муниципального района, член рабочей группы; |
| 6. | Степанчук Алексей Анатольевич | - | Заместитель начальника полиции МО МВД России «Дальнереченский» , член рабочей группы (по согласованию); |
| 7. | Калугин Константин Викторович | - | Начальник ОНД г.Дальнереченского ДГО и ДМР , член рабочей группы (по согласованию). |