О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Дальнереченского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2025/2026 года

# АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2025 г.                                             г. Дальнереченск                                                                   № 353-па

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", на основании распоряжению Правительства Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп «О подготовке топливно – энергетического комплекса и жилищно – коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Дальнереченского муниципального округа к работе в отопительный  сезон 2025/2026 года, руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года (Приложение 1).

2.   Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2025 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2025 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района (Багрянцева) обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года;

-  за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки:

- отчет о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 годы по состоянию на 01 и 15 числа каждого месяца, начиная с 01 июля по 15 ноября 2025 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2025/2026 года по состоянию на 01 декабря 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

4. Рекомендовать КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Округ», МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации Дальнереченского муниципального района, МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района обеспечить:

- подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный сезон 2025/2026 года в установленные сроки;

- к 01 октября 2025 года накопление запасов топлива на объектах энергетики не ниже нормативных.

5. Управлению финансов администрации Дальнереченского муниципального района (Дронова):

- обеспечить финансирование средств бюджета Дальнереченского муниципального округа на подготовку и прохождения объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы района к отопительному сезону 2025/2026 года в соответствии с утвержденным районным бюджетом;

- совместно с бюджетными и казенными учреждениями принимать меры, направленные на своевременную оплату потребления тепловой и электрической энергии за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального округа в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

6. МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района (Гуцалюк), МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации Дальнереченского муниципального района (Васильев) в срок до 01 мая 2025 года разработать и утвердить лимиты энергопотребления на 2026 год с разбивкой по месяцам и кварталам.

7. Для оперативного контроля за своевременной и качественной подготовкой объектов Дальнереченского муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года создать штаб по контролю за ходом подготовки объектов Дальнереченского муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года, утвердив его состав (Приложение 2).

8. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (Приложение 3).

9. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2025/2026 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, в состав которой включить (по согласованию) представителя Дальневосточного управления Ростехнадзора (Приложение 4).

10. Обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в отопительный сезон 2025/2026 года и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2025 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2025 года;

- организаций – до 01 ноября 2025 года;

- Дальнереченского муниципального округа – до 15 ноября 2025 года.

11. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2025/2026 года энерго – и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а также Дальнереченского муниципального округа в соответствии со сроками, указанными в пункте 10 настоящего постановления.

12. Рекомендовать главам сельских поселений Дальнереченского муниципального района:

12.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии за счет средств местных бюджетов, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления.

13. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

муниципального района                                                                            В.С. Дернов

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального

района от 10.07.2025 г. №353 -па

План

мероприятий по подготовке к

отопительному сезону 2025/2026 года объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Дальнереченского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет руб. | Местный бюджет руб. | Собственные средства предприятий руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей с.Рождественка, с.Веденка | Ремонт тепловых сетей – 406,02 п.м. |  | 320 109,08 |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района |
| 2. | Котельная № 2-10, с.Ракитное | Замена котла |  | 695 940,19 |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района |
| 3. | Котельная № 2-19, с.Веденка, ул.Малая Веденка | Замена насосов |  | 181 200,00 |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района |
| 4. | Котельная № 1-30, с.Сальское, Котельная № 2-10, с.Ракитное Котельная №2-19, с.Веденка, ул.Малая Веденка Котельная №2-4, с.Рождественка Котельная № 2-7, с.Соловьевка Котельная № 2-9, с.Ракитное | Замена котлов и насоса, ремонт зданий котельных, установка дымососа, замена участков тепловой сети – 310 п.м. |  |  | 2 319 177,53 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 5. | Жилищный фонд с. Веденка, ул. Малая Веденка, дома № 2,3,4,5 | Промывка и опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения, работы по текущему ремонту (замене) участков общедомовых инженерных сетей |  |  | 651 676,10 | управляющая организация ООО «Округ» |
| 6. | Учреждения МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления |  | 878 551,82 |  | МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района |
|  | Итого: |  |  | 2 075 801,09 | 2 970 853,63 |  |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального

района от 10.07.2025 г. №353-па

Состав

штаба по контролю за ходом подготовки объектов Дальнереченского

муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года

Председатель:

Дернов В.С. – глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г.- заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены штаба:

Багрянцева Г.Ч. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гуцалюк Н.В.   -  директор  МКУ «УНО» ДМР;

Гаврилюк А.П.  - начальник Дальнереченского теплового района

КГУП «Примтеплоэнерго (по согласованию);

Гончарук Р.А. -   генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

Представитель  управления по технологическому и экологическому надзору

Ростехнадзора по Приморскому краю (по согласованию);

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н.- глава Рождественского сельского поселения;

Трейзер А.С.- и.о. главы Сальского сельского поселения;

Зиновьев А.В.-  глава Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н.- глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А.- глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н.И. - глава Ореховского сельского поселения.

Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального

района от 10.07.2025 г. № 353-па

Состав

комиссии по оценке готовности жилищного фонда Дальнереченского муниципального округа к эксплуатации в зимних условиях 2025/2026 года

Председатель:

Дернов В.С. – глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г. - заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены комиссии:

Багрянцева Г.Ч. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гончарук Р.А. – генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

Представитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю (по согласованию)

Представитель государственной жилищной инспекции                                 Приморского края (по согласованию)

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н. - глава Рождественского сельского поселения;

Трейзер А.С. – и.о. главы Сальского сельского поселения;

Зиновьев А.В. -  главы Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н. - глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А. - глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н.И. - глава Ореховского сельского поселения.

Приложение № 4

Утвержден

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального

района от 10.07.2025 г. № 353-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций Дальнереченского

муниципального округа к отопительному сезону 2025/2026 года

Председатель:

Дернов В.С. – глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г. - заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены комиссии:

Багрянцева Г.Ч.  - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гуцалюк Н.В.    -  директор МКУ «УНО» ДМР;

Гаврилюк А.П.  - начальник Дальнереченского   теплового района КГУП  «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

Гончарук Р.А.    – генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

Представитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю (по согласованию)

Представитель государственной жилищной инспекции                                 Приморского края (по согласованию)

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н. -  глава Рождественского сельского поселения;

Трейзер А.С. – и.о. главы Сальского сельского поселения;

Зиновьев А.В.  -  главы Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н. - глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А. - глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н.И. - глава Ореховского сельского поселения.