АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2025 г.                               г. Дальнереченск                                               №   637-па

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального округа, администрация Дальнереченского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа (далее – Порядок).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года следующие постановления администрации Дальнереченского муниципального района:

- от 01.11.2019 № 455-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района»;

- от 14.09.2022 № 527-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 01.11.2019 № 455-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района»;

- от 09.11.2022 № 629-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 01.11.2019 № 455-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района»;

- от 12.02.2025 № 61-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 01.11.2019 № 455-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района».

3. Отделу делопроизводства и информационного взаимодействия администрации Дальнереченского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального округа Попова А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава Дальнереченского

муниципального округа                                                                          В.С. Дернов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дальнереченского муниципального округа

от 19 декабря  2025 год   N 637-па

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального округа  (далее - Порядок) разработан в целях установления единых правил формирования муниципальных программ и критериев оценки их эффективности, обеспечивающих возможность предварительной оценки, последующего мониторинга и окончательного контроля за достижением показателей эффективности реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном округе.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- муниципальная программа Дальнереченского муниципального округа (далее – Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Дальнереченского муниципального округа, в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели). Программа разрабатывается на срок не менее чем на 5 лет.

Допускается продление срока реализации муниципальной программы в соответствии со сроком реализации государственной программы Приморского края соответствующей отраслевой направленности.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач;

- подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

- основное мероприятие программы - направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму. Набор мероприятий (основных мероприятий) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации мер государственного и правового регулирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

- цель муниципальной программы - планируемый конечный результат реализации программы, достижимый за период ее реализации;

- куратор муниципальной программы (далее - куратор) – заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального округа,

- ответственные исполнители (разработчики) Программы – структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа (одно или несколько), муниципальные учреждения, ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы, и расходование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

-  соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа, муниципальные учреждения, участвующие в разработке и реализации муниципальной программы;

- эффективность Программы – качественные показатели, характеризующие результаты реализации Программы;

- паспорт Программы (подпрограммы) – документ, содержащий основные характеристики и критерии Программы;

- целевой показатель (индикатор) – количественный показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и задач конкретной Программы.

1.3. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другие муниципальные программы.

- 2. ОСНОВАНИЕ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

- ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Принятие решений о разработке муниципальных программ (далее – Решения) осуществляется структурными подразделениями администрации Дальнереченского муниципального округа, муниципальными учреждениями образования, культуры на основании национальных целей и документов стратегического планирования.

2.2. Ответственный исполнитель направляет решение о разработке муниципальной программы в отдел экономики администрации Дальнереченского муниципального округа (далее – отдел экономики) в срок не позднее 15 августа года, предшествующего очередному финансовому году, для формирования перечня муниципальных программ (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации Дальнереченского муниципального округа.

2.3.  Решения и Перечень содержат:

- наименования муниципальных программ (подпрограмм);

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ, соисполнителей и участников;

- срок реализации муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ.

2.4. Проект постановления администрации Дальнереченского муниципального округа об утверждении Перечня подлежит согласованию с:

- Управлением финансов администрации Дальнереченского муниципального округа (далее – управление финансов);

- Юридическим отделом администрации Дальнереченского муниципального округа;

- Заместителем главы администрации Дальнереченского муниципального округа.

2.5. В целях обеспечения прозрачности и учета общественного мнения, проекты разрабатываемых муниципальных программ и проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, включающие новые подпрограммы, подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления на рассмотрение в структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа.

Продолжительность общественного обсуждения проекта муниципальной программы составляет 7 календарных дней.

Для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в отдел делопроизводства и информационного взаимодействия администрации Дальнереченского муниципального округа уведомление  о проведении данного обсуждения не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- сведения о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы, включая ссылку на размещенный на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа  проект муниципальной программы;

- данные о дате начала и окончания общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- информацию о порядке подачи замечаний и предложений к проекту муниципальной программы;

- контактную информацию ответственного исполнителя (почтовый адрес и адрес электронной почты) для направления замечаний и предложений.

Для обеспечения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, отдел делопроизводства и информационного взаимодействия администрации Дальнереченского муниципального округа, не позднее чем за 1 рабочий день до дня начала общественного обсуждения, размещает на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа проект и информационное сообщение о порядке и сроках проведения общественного обсуждения.

Замечания и предложения от заинтересованных лиц направляется ответственному исполнителю по почте (на бумажном носителе) или по электронной почте на адрес, указанной в информационном сообщении.

Ответственный исполнитель рассматривает поступившие замечания в течение 3 рабочих с момента завершения общественного обсуждения.

Не подлежат рассмотрению замечания и предложения, поступившие после истечения установленного срока, в которых отсутствует  данные о фамилии, имени, отчестве физического лица (при наличии), наименовании юридического лица, а также, почтовом адресе или адрес электронной почты. Не рассматриваются замечания и предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.

По итогам рассмотренных замечаний и предложений, ответственный исполнитель:

-  в течение 3-х рабочих дней после завершения рассмотрения размещает на официальном сайте администрации с указанием позиции по каждому из рассмотренных замечаний и предложений;

-  с учетом заключения дорабатывает проект муниципальной программы или оставляет его без изменений.

2.6. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании утвержденного Перечня. Внесение изменений в Перечень осуществляется  ответственным исполнителем до 1 сентября текущего финансового года.

2.7. При разработке муниципальной программы или внесении изменений в ранее утвержденные программы, предусматривающие включение в их состав новых подпрограмм, подготавливаются дополнительные и обосновывающие материалы.

2.8.  Программа (подпрограмма) включает следущие элементы:

2.8.1. Паспорт (краткое изложение основных разделов Программы (подпрограммы)) по форме, установленной в Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2.8.2.  Основные разделы Программы (подрогаммы) :

1) Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями Дальнереченского муниципального округа.

- 2)  Цели и задачи Программы (подпрограммы):

Цели Программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики и быть направлены на решение конкретных задач, определенных в рамках реализации Программы. Цели должны обладать следующими характеристиками:

- Специфичность: цели должны соответствовать сфере реализации Программы.

- Конкретность: формулировки целей должны быть четкими и исключать возможность неоднозначного толкования.

-  Измеримость: достижение целей должно быть проверяемым;

- Достижимость: цели должны быть реалистичными и достижимыми в установленный срок.

- Релевантность:  цели должны соответствовать ожидаемым результатам реализации Программы.

Формулировка целей должна быть ясной, не содержать указаний на иные цели, задачи или результаты, являющиеся следствием достижения основной цели, а также описания путей, средств и методов достижения целей.

Достижение целей обеспечивается за счет решения задач Программы. Задачи Программы представляют собой конкретные результаты, которые должны быть достигнуты путем реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения соответствующих целей.

3) Целевые показатели (индикаторы) программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач, а также отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация Программы.

Целевые показатели должны:

- Иметь количественное значение.

- Непосредственно зависеть от решения задач и реализации Программы.

- Включать показатели энергетической эффективности, энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для программ, направленных на развитие отраслей экономики).

- Соответствовать требованиям, установленным настоящим Порядком.

Значения целевых показателей должны определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, рассчитываться по методикам, утвержденным соответствующими органами государственной власти, или включаться в состав Программы. Методика расчета целевых показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства.

Система целевых показателей обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в Программе.

Целевые показатели Программы приводятся в табличной форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку.

4) Этапы и сроки реализации Программы. Раздел должен содержать обоснование сроков достижения целей и решения задач Программы с описанием основных этапов её реализации.

5) Перечень основных мероприятий Программы должен содержать конкретные формулировки наименований мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, а также непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия не должны дублировать мероприятия других программ и подпрограмм. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением Программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач Программы. Основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи Программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета, отражает соответствующие расходные обязательства муниципального образования и формируется с учетом видов расходов бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Перечень мероприятий, не предполагающих финансирование за счет средств местного бюджета, формируется с учетом вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий приводится в табличной форме в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

6) Механизм реализации Программы. Раздел должен содержать увязку всех мероприятий Программы и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

7) Ресурсное обеспечение Программы. Раздел должен включать:

- информацию о финансовом обеспечении Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, подпрограммам, основным мероприятиями годам реализации;

- основные положения порядка финансирования Программы, обоснование необходимости ресурсного обеспечения, сроки, объемы и источники финансирования.

Объем финансирования указывается в действующих ценах года реализации  мероприятий с разбивкой по источникам и по годам.

К проекту Программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах. Управление финансов вправе запросить дополнительные расчеты, обоснования и пояснения по параметрам ресурсного обеспечения.

В случае оказания муниципальных услуг юридическими и (или) физическими лицами, приводится прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы.

При использовании налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов приводится обоснование их применения и финансовая оценка по этапам реализации.

В случае реализации инвестиционных проектов, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета, предоставляется информация об указанных проектах.

Ресурсное обеспечение Программы формируется в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

8) Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения. Раздел должен содержать подробное описание механизма координации Программы и системы контроля за ее реализацией в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

9) Оценка эффективности реализации Программы. Раздел должен ввключать показатели, необходимые для анализа и оценки результатов выполнения Программы по годам, использования бюджетных и внебюджетных средств, а также эффективности реализации мероприятий.

Приводятся конкретные показатели и методики расчета, применяемые для оценки социально-экономической эффективности Программы и подпрограмм (в случае необходимости).

Ответственный исполнитель ежеквартально и ежегодно проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку

- 3. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

- МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Проект Программы в обязательном порядке разработчиком направляется на согласование в следующие структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа:

- юридический отдел,

- управление финансов,

- отдел экономики.

3.1.1. Проект Программы может быть направлен разработчиком на согласование  в иные заинтересованные структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа.

3.2. Структурные подразделения, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, а также иные заинтересованные структурные подразделения, получившие  проект Программы на согласование, осуществляют оценку целесообразности его принятия в пределах своей компетенции по следующим критериям:

1) приоритетность проблемы, подлежащей программному решению;

2) обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

3) привлечение внебюджетных средств, средств федерального и краевого бюджетов для реализации Программы с учетом ее поддержки за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального округа;

4) эффективность механизма реализации Программы;

5) социально-экономическая эффективность Программы в целом, ожидаемые конечные результаты ее реализации и влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа;

6) соответствие нормативно правовым актам.

3.3. Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) в течение одного рабочего дня направляет проект Программы на обязательную экспертизу и согласование в Контрольно-счетную палату Дальнереченского муниципального округа.

3.4. Согласованный проект Программы подлежит утверждению  постановлением администрации Дальнереченского муниципального округа.

Программы, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального округа на очередной финансовой год, утверждаются не позднее 20 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

Муниципальные программы, принимаемые и финансируемые в текущем году, служат основанием для внесения изменений в бюджет Дальнереченского муниципального округа на текущий финансовый год при наличии источников финансирования.

- 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1. Контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) либо куратором Программы.

4.2. Ответственный исполнитель (разработчик) осуществляет следующие функции:

1) Представляет Программу на утверждение в администрацию Дальнереченского муниципального округа;

2) Является распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, и обеспечивает их использование в соответствии с программными мероприятиями;

3) Несет ответственность за своевременную реализацию Программы;

4) Формирует предложения к проекту бюджета Дальнереченского муниципального округа по финансированию Программы на соответствующий финансовый год;

5) Заключает соглашения (договоры) о намерениях с федеральными и краевыми органами исполнительной власти, а также с организациями, участвующими в финансировании программы;

6) На основании заключенных соглашений о намерениях и с учетом объемов финансирования на предстоящий год заключает соглашение о порядке финансирования программы с участвующими организациями;

7) Определяет исполнителей Программы в целом или ее отдельных мероприятий;

8) Обеспечивает взаимодействие между исполнителями и координацию их действий по выполнению Программы;

9) Подготавливает и представляет в отдел экономики отчеты об исполнении Программы в соответствии с установленным Порядком;

10) Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

4.3. Ответственный исполнитель (разработчик), куратор Программы:

1) Несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом;

2) Осуществляет текущую работу по координации деятельности разработчиков, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

4.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы разработчик программы ежеквартально направляет в отдел экономики отчет о  выполнении программных мероприятий до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

Кроме того, разработчик Программы ежегодно до 15 февраля представляет в отдел экономики краткий доклад о ходе выполнения Программы. Доклад должен включать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных мероприятий по Программе за год;

- перечень незавершенных мероприятий, включая сведений о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку достигнутых и планируемых результатов эффективности Программы в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка;

- предложения о внесении изменений в Программу (без изменения целей,  задач и снижения результатов, предусмотренных Программой).

4.5. По завершении реализации Программы разработчик Программы направляет информацию об итогах ее выполнения, включая достижение утвержденных показателей эффективности, в отдел экономики. В случае не достижения утвержденных показателей эффективности Программы ответственный исполнитель (разработчик), куратор указывает причины соответствующих отклонений.

4.6. Отдел экономики ежегодно до 10 марта подготавливает и представляет главе администрации Дальнереченского муниципального округа сводный доклад о ходе реализации Программ за отчетный год. Доклад должен содержать:

- сводную информацию о результатах реализации Программ за истекший год, включая оценку значений целевых показателей (индикаторов),

- основные сведения о выполнении целевых показателей, объемах затраченных финансовых ресурсов,

- предложения заказчиков о внесении изменений в программы, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию конкретных программ с очередного финансового года или о досрочном прекращении их реализации.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7.  На основании сводного доклада о ходе реализации Программ за отчетный год глава администрации Дальнереченского муниципального округа принимает решения:

- о внесении изменений в отдельные Программы

- о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию конкретных Программ начиная с очередного финансового года;

- о досрочном прекращении их реализации (не позднее, чем за один месяц до  внесения проекта Решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу Дальнереченского муниципального округа).

При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

- целей и задач, для комплексного решения которых принята Программа;

- Результатов, которые должны быть дотигнуты в ходе выполнения Программы;

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных муниципальных контрактов в бюджете Дальнереченского муниципального округа предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым не достигнуто соглашение о прекращении.

- 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Финансирование муниципальных программ  на территории Дальнереченского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального округа. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и подпрограмм утверждается решением Думы Дальнереченского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ определяется решением о бюджете муниципального округа по каждой целевой статье расходов, соответствующей конкретной программе, в соответствии с муниципальным правовым актом, утвержденным местной администрацией муниципального образования.

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для разработки проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в Дальнереченском муниципальном округе".

5.4. Муниципальные программы Дальнереченского муниципального округа подлежат актуализации в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года, а также в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу решения о внесении изменений в бюджет. В случае завершения текущего финансового года и внесения изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период, актуализация ранее утвержденных программ должна быть завершена до 30 декабря текущего года.

5.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе, с согласия соисполнителей, вносить изменения в перечни и составы мероприятий, сроки их проведения, а также, в рамках законодательства, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, при условии, что такие изменения не влияют на параметры программы, утвержденные администрацией муниципального округа, и не приводят к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы, а также к увеличению сроков реализации основных мероприятий.

Изменения в муниципальную программу вносятся без внесения изменений в соответствующий акт об утверждении программы путем принятия решения ответственным исполнителем с согласия соисполнителей (участников программы) (в пределах их компетенции), а также с согласования Управления финансов и отдела экономики в следующих случаях:

- Включение в состав муниципальной программы новых основных мероприятий без выделения на них бюджетных ассигнований;

- Уточнение наименований основных мероприятий, не затрагивающих их суть.

В случае принятия решения об изменениях ответственный исполнитель формирует соответствующие документы, подписывает их и уведомляет Управление финансов и отдел экономики о внесении изменений в муниципальную программу в письменной форме.

5.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок разработки проекта бюджета Дальнереченского муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

- 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

6.1. При подготовке отчетов ответственные исполнители дают оценку эффективности реализации муниципальной программе. Целью данной оценки является определение степени достижения целей и выполнения задач программ на основе фактически достигнутых конечных результатов.

Отделом экономики в ходе проведения оценки эффективности достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактические значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями согласно Приложения № 2 к настоящему Порядку.

Выводы об эффективности реализации муниципальной программы делаются по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год (весь период реализации).

Для муниципальной программы, в которой предусмотрено три и более показателей:

а) при достижении от 85 до 100 процентов запланированных показателей и 100 процентом освоении денежных средств – эффективно;

б) при достижении от 70 до 85 процентов запланированных показателей и освоении более 90 процентов финансовых средств – эффективность на уровне;

в) при достижении запланированных показателей менее чем 70 процентов и менее 90 процентом освоении денежных средств – неэффективно.

Для муниципальной программы, в которой предусмотрено менее трех показателей;

а) при достижении 100 процентов запланированных показателей и 100 процентом освоении денежных средств – эффективно;

б) при достижении 50 процентов запланированных показателей и освоении более 90 процентов финансовых средств – эффективность на уровне;

в) при достижении 50 процентов запланированных показателей и освоении менее 90 процентов финансовых средств – неэффективна;

г) при не достижении запланированных показателей – неэффективно.

При оценке освоения финансовых средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы, в случае если освоено менее 100 процентов и это связано с экономией бюджетных средств при конкретном способе закупок для муниципальных нужд, оценка освоения приравнивается к эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Дальнереченского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу Дальнереченского муниципального округа руководителем муниципальной программы может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и предложения реализации муниципальной программы;

- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом, подпрограмм и (или) отдельных мероприятий.

В случае значительного отклонения фактического результата в отчетном году от запланированного на год (при некорректном планировании) ответственному исполнителю необходимо принять меры по корректировке показателей:

- значительное отклонение достигнутых в отчетном периоде показателей от плановых показателей – целесообразно изменение показателей на предстоящий период;

- значительное недовыполнение одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительное перевыполнение по большинству плановых показателей в отчетном периоде – необходимо скорректировать показатели.

6.2. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрацией Дальнереченского муниципального округа может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- ________________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

| Основания разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»; постановление администрации Дальнереченского муниципального округа от 2026г. № -па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа, муниципальные учреждения; Главные распорядители средств бюджета Дальнереченского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского муниципального округа, муниципальные учреждения; Главные распорядители средств бюджета Дальнереченского муниципального округа |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

Отчет об оценке эффективности мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за _____________ год (квартал)

| № | Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий | Источники финансирования | Уточненный план на ___год | Факт исполнения плана за ___год | % исполнения за ____год | Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы) (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Программы_______ | Всего: |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

Оценка

основных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

(наименование Программы)

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) реализации программы | Единица измерения | _______год |  | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого показателя (индикатора) при расчете , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

(наименование Программы)

| № п/п | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, руб. | В том числе по годам, % |  |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n-год | n-год | n-год | n-год | n-год |  |  |
| 1 | Наименование Программы_______ | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальных программ Дальнереченского

муниципального округа подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации муниципальной программы |  | Ожидаемый, непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма (при наличии) |  |  |  |  |
| 3. | Отдельные мероприятия (при наличии) |  |  |  |  |

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 год № 637-па |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Дальнереченского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Классификация расходов |  |  |  | Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦС | ВР |  | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование Программы_______ |  |  |  |  | Итого в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма (при наличии)____ |  |  |  |  | Всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование основных мероприятий (при наличии)_______ |  |  |  |  | Всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Наименование направлений реализации основного мероприятия (при необходимости) |  |  |  |  | Всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |