- АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2026 года                                  г. Дальнереченск                                         № 57-па

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования

на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Дальнереченского муниципального округа от 19.12.2025 № 637-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа», руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального округа, администрация Дальнереченского муниципального округа постановляет:

1.   Утвердить муниципальную программы «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030 годы».

2. Управлению финансов администрации Дальнереченского муниципального округа предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы при формировании проекта бюджета Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030 годы.

3. Признать утратившими законную силу следующие постановления администрации Дальнереченского муниципального района:

от 13.11.2024 № 573-па «Об утверждении муниципальной программы Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 г. г.»;

от 20.01.2025 № 19-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 10.03.2025 № 112- па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 12.04.2025 № 161-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 14.05.2025 № 255-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 09.06.2025 № 309-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 06.07.2025 № 343-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 24.07.2025 № 383-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 04.12.2025 № 592-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год»;

от 25.12.2025 № 669-па «О внесении изменений в муниципальную программу Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 год».

4.  Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального округа (Пенкина) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатном издании «Информационный вестник Дальнереченского района».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального округа.

6.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава Дальнереченского

муниципального округа                                                                          В.С. Дернов

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Дальнереченского муниципального округа

От 23 января 2026 г. № 57-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026- 2030 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Основание разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; Постановление администрации Дальнереченского муниципального округа от 19.12.2025 года № 637 -па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки повышения эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа»; Постановление администрации Дальнереченского муниципального округа от 19.12.2025 № 638-па «Об утверждении перечня Муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа». |
| --- | --- |
| Структура муниципальной программы | - Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального округа»; - Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального округа»; - Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального округа»; - Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования на территории Дальнереченского муниципального округа» - Отдельные мероприятия. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального округа (далее - МКУ «УНО» ДМО) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Образовательные учреждения Дальнереченского муниципального округа; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества с. Ракитное» (далее- МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное»); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа с. Веденка» (далее –МБУ ДО «ДЮСШ с. Веденка») |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (ред. От 22.06.2024) Государственная программа «Развитие образования Приморского края» утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 от 848-па (в редакции от 21.07.2025 № 605-пп) |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации |
| Задачи муниципальной программы | модернизация системы образования как института социального развития; развитие оценки качества образования с учетом внедрения ФГОС всех уровней образования; развитие дистанционного, инклюзивного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом особенностей здоровья; совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования; совершенствование содержания и технологий образования и воспитания, в том числе развитие IT- технологий и искусственного интеллекта; обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального округа (далее – образовательные учреждения); создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи Дальнереченского муниципального округа; открытость предоставления информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом путём формирования современной системы оценки качества образования; реализация комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствии с государственными санитарными правилами и нормативами, требованиями безопасности; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование, их содержание в муниципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных дошкольных учреждений к началу каждого нового учебного года; Доли выпускников общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций; Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в том числе для детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений; Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных учреждений общего образования к началу каждого нового учебного года; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств); Доля детей в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных учреждений дополнительного образования к началу каждого нового учебного года; Увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего числа педагогов; Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с новыми институциональными формами; Повышение квалификации педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов (доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом рекомендаций по итогам мониторинга профессиональных дефицитов и/или по индивидуальному маршруту, от общего количества педагогов, прошедших повышение. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет: Предполагаемый объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета: 2026 год - 312 537 352,01 руб.; 2027 год – 342 499 244,38 руб.; 2028 год – 362 071 991,81 руб.; 2029 год - 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб. Средства районного бюджета: 2026год - 275 109 740 96 руб.; 2027 год – 256 783 598,00 руб.; 2028 год – 251 877 903,00,00 руб.; 2029 год - 289 743 903,00 руб.; 2030 год - 262 043 903,00 руб. из них выделено на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 978 455,00 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 595 691,00 руб.; 2027 год – 595 691,00 руб.; 2028 год – 595 691,00 руб.; 2029 год- 595 691,00 руб.; 2030 год - 595 691,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями до 100 %; Оснащённость образовательных учреждений современным интерактивным и компьютерным оборудованием до 100 %; Обеспечение 100% детей в возрасте от 1-х до 6-и лет местами в образовательные учреждения (организации), осуществляющие услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми; Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности до 100 %; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 80%.; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования до 5%; Готовность 100 % муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года. |

- Общая характеристика текущего состояния системы образования и анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению на подпрограммной основе

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью выработки системного подхода к достижению доступного и качественного образования, соответствующего жизненным потребностям развития района, края, государства.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления, инфраструктуре образовательных организаций.

Современное качество образования включает в себя не только усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Образовательная организация должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет современное качество содержания образования.

С 2013 года в системе образования Дальнереченского муниципального округа проводится работа в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, государственной политикой и социально-экономическими условиями, сложившимися в Дальнереченском муниципальном округе.

Муниципальная система образования Дальнереченского муниципального округа – это сеть учреждений, предоставляющих образовательные услуги различного уровня в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, потребностями воспитанников, обучающихся и их родителей. Включает в себя 14 муниципальных образовательных организаций:

- 9 общеобразовательных учреждений, 1 филиал и 6 структурных подразделений «Детский сад»;

- 3 дошкольных учреждения,

- 2 учреждения дополнительного образования – МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» и МБУ ДО «ДЮСШ с. Веденка».

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением деятельности администрации Дальнереченского муниципального округа является реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием в Дальнереченском муниципальном округа составляет 65,2 %.

Дошкольное образование в районе осуществляется в 3-х муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях и в 6 структурных подразделениях «Детский сад» при 6 общеобразовательных учреждениях.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и в целях реализации государственных гарантий общедоступности дошкольного образования приняты меры по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей от 1,5 до 7 лет, предусмотренные Программой и Комплексом мер «Дорожная карта». По состоянию на 01.09.2025 года очередность на устройство детей в дошкольные учреждения Дальнереченского муниципального района отсутствует, все желающие обеспечены местами.

Все дошкольные образовательные организации Дальнереченского муниципального округа перешли на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного образования проектируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, организационно-педагогические условия образовательного процесса.

Развитие муниципальной системы общего образования осуществляется в соответствии с основными направлениями развития образования Российской Федерации.

Анализ численности обучающихся общеобразовательных организаций Дальнереченского муниципального округа показывает, что общее число обучающихся за последние четыре года уменьшилось (на начало 2024-2025 учебного года оно составило 869 человек (в 2020 - 2021 учебном году - 1060 человека). Это связано со снижением численности населения Дальнереченского муниципального округа за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом.

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является реализация обновленных ФГОС всех уровней общего образования.

Основной стратегией развития общего образования в Дальнереченском округе являются направления, соответствующие Президентской инициативе «Наша новая школа».

Государственная итоговая аттестация учащихся в 2024-2025 учебном году проходила в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9 классах и единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) в 11 классах.

ОГЭ и ЕГЭ проводились в пунктах проведения экзаменов (далее-ППЭ) на базе МОБУ «СОШ с. Веденка»». Для подвоза учащихся, работников ППЭ, сдачи и получения экзаменационных материалов в управлении спецсвязи (УСС, г. Владивосток) и региональном центре обработки информации (РЦОИ, г. Владивосток) использовались все школьные автобусы, автобус Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление» Дальнереченского муниципального округа, автомобиль МКУ «УНО» ДМО.

ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике - сдавали 45 человек, ОГЭ по 4 предметам (русский язык, математика и два по выбору учащегося) сдавали 95 человек (1человек не допущен к итоговой аттестации).Успешно сдали ОГЭ и получили аттестаты 87 девятиклассников или 92%.Получили аттестаты 45 выпускников или 100% 11-классников, из них шесть аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении».

В автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» все образовательные учреждения обеспечивают работу раздела «Электронные дневники и журналы». В данной информационной системе пользователи получают информацию о результатах текущей успеваемости, о содержании образовательного процесса, о посещаемости уроков учащимися. АИС «Сетевой город. Образование» также обеспечивает возможность гражданам подавать заявления в электронном виде о постановке на учет для определения детей в дошкольные образовательные учреждения. Поэтому необходимо обеспечить стабильную работу оборудования системы беспроводной сети Интернет с технологией передачи данных Wi-Fi всех образовательных учреждений.

В 2024 -2025 годах улучшилось материально – техническое обеспечение школ, но материально – техническое оснащение большинства кабинетов учебных дисциплин устарело и не соответствует современным требованиям качественного образования. Необходимо продолжить модернизацию учебного и компьютерного оборудования, в том числе, закупить лицензионное программное обеспечение на компьютеры во все образовательные учреждения.

В целях обеспечения доступности образования в семи общеобразовательных учреждениях осуществляется подвоз 191 обучающегося (МОБУ «СОШ с. Ариадное» - 29 человек, МОБУ «СОШ с. Малиново» - 27 человек, МОБУ «СОШ с. Орехово» - 33 человек, МОБУ «СОШ с. Ракитное» - 22 человек, - 9, МОБУ «СОШ с. Веденка» - 53 человек, МОБУ «СОШ с. Рождественка» - 25 человек).

В системе дополнительного образования детей Дальнереченского муниципального округа функционирует 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: «Дом детского творчества с. Ракитное» и «Детская юношеская спортивная школа с. Веденка», имеющие статус юридического лица. Также дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных учреждениях в объединениях детей по интересам (кружки, секции) педагогами совместителями.

В целях развития доступности и занятости детей ежегодно разрабатываются и обновляются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 6-ти направленностям: художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, естественнонаучная, техническая, физкультурно-спортивная. В 2024-2025 уч. году было разработано и реализовано 109 программ, на 4,8 % больше в сравнении с 2023-2024 уч. годом:

- художественной – 33;

- физкультурно-спортивной – 23;

- технической – 11;

- социально-гуманитарной – 19;

- туристско-краеведческой – 10;

- естественнонаучной – 13.

По программам в 2024-2025 уч. году обучились 1197 человек, что составило 94,9 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Дальнереченского МР.

Наибольшую востребованность имеют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей, активно развивается естественнонаучная.

По возрастным категориям обучающиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам распределились следующим образом:

- дошкольники – 109 человек;

- начальные классы (обучающиеся 1-4 кл.) – 535 человек;

- средние классы (обучающиеся 5-9 кл.) – 439 человек;

- старшие классы (обучающиеся 10-11 кл.) – 114 человек.

Эти данные подтверждают, что основной контингент системы дополнительного образования детей – обучающиеся основной и начальной школы. Для вовлечения обучающихся старших классов разрабатываются профессионально-ориентированные, интегрированные образовательные программы нового поколения, стимулирующие развитие инновационной, проектной, исследовательской деятельности, информационных технологий.

В целях реализации распоряжения Правительства Приморского края от 28.12.2023 № 1107-рп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года» (в редакции распоряжения от 17.02.2025 г. № 73-рп), повышения уровня финансовой грамотности населения Дальнереченского МО, на 2025-2026 уч. год разработаны и внедрены программы по финансовой грамотности для обучающихся начальных, средних и старших классов. Данные программы будут реализовываться во всех образовательных организациях муниципалитета педагогами совместителями от МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное».

Главными задачами дополнительного образования является духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, развивающее, личностно-ориентированное обучение школьников, обеспечивающее максимальную включенность обучающихся в практическую деятельность, связанную с его созидательным началом, с миром его чувств, эмоций и потребностей, ведущую к самообразованию личности.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года № 678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Дальнереченском муниципальном округе обеспечивается персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, реализуемые посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), в том числе с применением предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ способа отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального округа руководствуется требованиями к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Дальнереченском муниципальном округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Дальнереченском муниципальном округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

В 2018 году на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа с.  Веденка» Дальнереченского муниципального района Приморского края начал свою работу муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

За годы своего существования центр тестирования ВФСК ГТО добился значительных успехов, подтвердив высокий уровень организации спортивной подготовки населения. По итогам рейтинга ГТО за 2024 год среди муниципальных образований Приморского края Дальнереченский район стал лидером по показателю «Доля граждан приступивших к выполнению нормативов ГТО, от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования Приморского края от 6 лет и старше до 6%, достигнув показатель – 7,07%.

Также Дальнереченский район стал лидером по показателю «Доля населения, выполнившего нормативы ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО»  — 97,51%, значительно превзойдя заданный целевым уровнем в 60%.

Высокий результат достигается благодаря целенаправленной работой муниципалитета, направленной на развитие массовой физической культуры и спорта, в рамках популяризации комплекса ГТО среди школьников. В течение 2024-2025 уч. года были проведены спортивные мероприятия различного формата, направленные на привлечение школьников к сдаче норм ГТО:

- Районные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»  и «Кросс нации» среди обучающихся образовательных учреждений Дальнереченского МР  в рамках ВФСК ГТО;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся  общеобразовательных учреждений  Дальнереченского МР;

- Районная  военно-спортивная спартакиада допризывной молодежи среди обучающихся общеобразовательных учреждений Дальнереченского МР в рамках ВФСК ГТО;

- Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных учреждений  Дальнереченского МР.

Организация отдыха детей в каникулярное время - один из важных аспектов в образовательной системе. Летнее оздоровление и отдых 2025 года осуществлялся за счет средств краевого бюджета, а именно:

- в 2025 г. пришкольные оздоровительные лагеря работали на базе 8 общеобразовательных учреждений для 703 школьников.

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для обучающихся образовательных организаций были разработаны 16 краткосрочных программ дополнительного образования по 6 направленностям, реализованные педагогами совместителями от МБУ ДО «ДДТ. с. Ракитное», охватившие 317 чел.

Трудоустройство подростков в свободное от учебы время является одним из видов занятости несовершеннолетних. В 2025году было заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из краевого бюджета бюджету Дальнереченскому муниципальному району в целях  софинансирования расходных обязательств, на реализацию мер поддержки в сфере занятости населения в части содействия организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2025 году на базе ОУ трудоустроено 40 учащихся. Финансирование   поступило из краевого и местного бюджета. В дальнейшем планируется продолжить работу с подростками по их трудоустройству.

Качество образования напрямую зависит от качества подготовки педагогов, которое характеризуется их компетентностью, готовностью к решению профессиональных задач, к реализации своей обучающей и воспитательной педагогической деятельности.

По состоянию на 01.09.2025 в системе образования работало 136   педагогических работника (общее образование – 108 педагогов, дошкольное образование – 22 педагогов, дополнительное образование – 6 педагогов).

Старение педагогических кадров, низкий приток молодых педагогов остается одной из острых проблем района. Средний возраст педагогических работников общеобразовательных организаций -   49 лет.

Статистика свидетельствует, что образовательные организации не в полной мере укомплектованы педагогическими кадрами. В школы требуются учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, математики, физики, истории.

Поддержка и развитие профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Дальнереченского муниципального округа организована по нескольким направлениям: предметные методические объединения, творческие группы, образовательные события, конкурсы педагогического мастерства. В целях обмена опытом, совершенствования профессионализма педагогов ежегодно проводятся   педагогические конференции, в которых участвуют до 80 % педагогов. Педагогические работники образовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень через курсовую подготовку и переподготовку, посещение семинаров, вебинаров, прохождение дистанционного обучения в различных центрах повышения квалификации.  Различными видами повышения квалификации охвачено более 90 % педагогов.

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, увеличение доли молодых педагогов, развитие системы профессиональных конкурсов, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы и технологии, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых педагогов, - это задачи ближайшего будущего.

Решение проблем развития системы образования программно-целевым методом позволит минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие системы общего образования Дальнереченского муниципального округа, обеспечить получение положительного результата для всех участников образовательных отношений, а также обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов.

- Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

Задачи Программы:

- модернизация системы образования как института социального развития;

- развитие оценки качества образования с учетом внедрения ФГОС всех уровней образования;

- развитие дистанционного, инклюзивного обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом особенностей здоровья;

- совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования;

- совершенствование содержания и технологий образования и воспитания, в том числе развитие IT- технологий и искусственного интеллекта;

- обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального округа (далее – образовательные учреждения);

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодёжи Дальнереченского муниципального округа;

- открытость предоставления информации о деятельности отдельного учреждения и системы образования в целом путём формирования современной системы оценки качества образования;

- реализация комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствии с государственными санитарными правилами и нормативами, требованиями безопасности.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Дальнереченском муниципальном округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального округа руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Дальнереченском муниципальном округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Дальнереченском муниципальном округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие системы образования Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030 годы» к Программе.

Реализация Программы приведет к созданию современных условий обучения и воспитания.

4. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение пяти лет с 2026 по 2030 год в один этап.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Обобщенная характеристика мероприятий Программы приведена в Приложении № 2 «Перечень реализуемых в составе программы, подпрограмм и отдельных мероприятий» к Программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы приведен в приложение № 3 к муниципальной программа.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на достижение запланированных результатов и величин целевого индикатора и показателей, установленных в Программе, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Решение цели и задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий.

Мероприятия Программы реализуются посредством финансирования образовательных учреждений на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и путём осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок определения значений целевых показателей (индикатора) персонифицированного финансирования дополнительного образования:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств).

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств).

Рассчитывается по формуле: Спдо = (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств) (пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере.

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф = (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы реализуется за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов в соответствии с перечнем мероприятий по реализации Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного, краевого и федерального бюджетов.

Объем финансирования за счет средств районного бюджета в приложении № 4 к Программе. Привлечение на реализацию целей Программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников в приложении № 5 Программы.

9. Управление и система контроля за реализацией Программы

Ответственным за реализацию Программы является МКУ «УНО» ДМО. В достижении целевых показателей задействованы образовательные учреждения

МКУ «УНО» ДМО в ходе реализации Программы осуществляет контроль за реализацией программных мероприятий. Финансовое управление администрации Дальнереченского муниципального округа контролирует целенаправленное использование выделенных средств.

МКУ «УНО» ДМО также обеспечивает координацию деятельности по реализации Программы, осуществляет взаимодействие с соисполнителями за выполнение мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Дальнереченского муниципального округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

10. Оценка эффективности реализации

программных мероприятий Программы

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных целевых индикаторов и показателей.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых образовательных услуг;

- повысить результаты ОГЭ и ГИА выпускников;

- провести модернизацию учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

- создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Дальнереченского муниципального округа;

- обеспечить подготовку и приемку образовательных учреждений к новому учебному году без замечаний.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Дальнереченского муниципального округа

«Развитие образования на территории

Дальнереченского муниципального округа на 2026- 2030 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа

на 2026-2030 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование, их содержание в муниципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % |  | 73,2 | 74,0 | 74,2 | 74,3 | 74,4 | 74,5 |
| 2. | Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных дошкольных учреждений к началу каждого нового учебного года | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доли выпускников общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 98 | 98 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 100 |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | % | 2,0 | ≤ 2 | ≤ 1,7 | ≤1 ,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в том числе для детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений. |  | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных учреждений общего образования к началу каждого нового учебного года |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) |  | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных учреждений дополнительного образования к началу каждого нового учебного года |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования на территории Дальнереченского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего числа педагогов |  | чел. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 2. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с новыми институциональными формами |  | % | 71 | 82 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| 3. | Повышение квалификации педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов (доля педагогов, прошедших повышение квалификации с учетом рекомендаций по итогам мониторинга профессиональных дефицитов и/или по индивидуальному маршруту, от общего количества педагогов, прошедших повышение квалификации) |  | чел. | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Дальнереченского муниципального округа

«Развитие образования на территории

Дальнереченского муниципального округа на 2026- 2030 годы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной

программы Дальнереченского муниципального округа подпрограмм

| № п/п | Наименование Программы (подпрограммы),отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030г.г» | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного дошкольного образования Обеспечение доступности качественного образования Развития системы дополнительного образования детей в Дальнереченском муниципальном округе |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального округа» | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030г. | Эффективное функционирование и развитие муниципальной системы дошкольного образования |
| 2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Удовлетворенность населения Дальнереченского муниципального округа качеством предоставляемых образовательных услуг |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 2.2.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений Обеспечение содержаний зданий, сооружений в соответствии с требованием государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов |
| 2.2.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
| 2.3. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 2.3.1. | Подготовка зданий к отопительному сезону | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные(Светодиодные) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 2.3.5. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. |  |
| 2.3.6. | Замена окон на энергоэффективные | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 2.3.7. | Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны объектов социальной сферы; |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального округа» | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Эффективное функционирование и развитие муниципальной системы общего образования |
| 3.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Удовлетворенность населения Дальнереченского муниципального округа качеством предоставляемых образовательных услуг |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений прошедших курсовую подготовку и переподготовку. |
| 3.1.3. | Организация проведения государственной аттестации выпускников общеобразовательных организаций | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ |
| 3.2. | Организация питания детей в школьных столовых | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение 100 % горячим питанием детей |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за счет средств районного бюджета) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение 100 % горячим питанием детей 1-4 классов |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 3.3.1. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Улучшение состояния зданий образовательных учреждений |
| 3.3.2. | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
| 3.4. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 3.4.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.4.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.4.3. | Обучение по охране труда работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 3.4.4. | Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030г. | Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны объектов социальной сферы; |
| 4. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального округа» | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Развитие системы дополнительного образования |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение доступности услуг дополнительного образования |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение доступности услуг дополнительного образования |
| 4.1.2. | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. |
| 4.2.. | Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованием безопасности | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Содержание зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями, правилами и нормативами |
| 4.2.1. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду (промывка, опрессовка систем отопления и т.д.) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения температурного режима здания в соответствии с требованиями СанПиНа |
| 4.2.2. | Закупка и заправка огнетушителей | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности |
| 4.2.3 | Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны объектов социальной сферы ; |
| 4.3. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием |
| 4.3.1. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края ( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Обеспечение 3-х разовым сбалансированным питанием детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием |
| 4.3.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Создание 50 временных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях. |
| 4.3.3. | Мероприятия по выявлению и оказание помощи несовершеннолетним и семьям «группы риска» | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям |
| 4.3.4 | Проведение мероприятий для детей и молодежи (соревнования, конкурсы, слеты, фестивали) | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. | Привлечение детей и молодежи к участию в молодежных массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях |
| 4.4. | Расходы на участие в мероприятиях патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском уровнях | МКУ «УНО»ДМО | 2026г. | 2030г. | Развитие системы патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |
| 5. | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования на территории Дальнереченского муниципального округа | МКУ «УНО»ДМР | 2025г. | 2029г. | Создание условий для развития кадрового потенциала в Дальнереченском районе: |
| 5.1. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» | МКУ «УНО»ДМО | 2026г. | 2030г. | Социальные обязательства со стороны государства по обеспечению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных организаций; льготы работникам образования при приобретении путевок на санаторно-курортное лечение. |
| 5.2. | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования | МКУ «УНО»ДМО | 2026г. | 2030г. | обеспечение переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и профессиональных стандартов педагогов; проведение районных семинаров, практикумов для повышения квалификации педагогических работников в рамках работы районной методической службы. |
| 5.3. | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в рамках мероприятий районной методической службы | МКУ «УНО»ДМО | 2026г. | 2030г. |  |
| 5.4. | Мотивация педагогов к саморазвитию | МКУ «УНО»ДМО | 2026г. | 2030 г. |  |
| 6. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. |  |
| 6.2. | Сопровождение реализации муниципальной программы | МКУ «УНО»ДМО | 2026 г. | 2030 г. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ «УНО»ДМР | 2025 г. | 2029 г. | Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Управление народного образования «Дальнереченского муниципального района |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Дальнереченского муниципального округа

«Развитие образования на территории

Дальнереченского муниципального округа на 2026- 2030 годы

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026-2030»

| N п/п | Наименование муниципальной услуги(работы) и ее содержание | Показатель объема муниципальной услуги( работы) |  | Значение показателя объема муниципальной услуги(работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального округа на оказание муниципальной услуги(выполнение работ), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Наименование единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Среднегодовое число детей в дошкольных образовательных организациях | чел | 276 | 217 | 217 | 217 |  |  | 217 |  | 217 |  | 89832,0 | 87138,7 |  | 90102,5 |  | 93462,2 |  | 93462,2 |  | 93462,2 |  |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Численность учащихся | чел | 869 | 816 | 816 | 815 |  |  | 815 |  | 815 |  | 252116,5 | 295038,6 |  | 311115,6 |  | 327252,3 |  | 327252,3 |  | 327252,3 |  |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Число человеко-часов пребывания | Человеко -час | 179202 | 162910 | 162910 | 154764 |  |  | 154764 |  | 154764 |  | 23700 | 24724,4 |  | 25525,6 |  | 25528,0 |  | 25528,0 |  | 25528,0 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365648,5 |  |  | 406901,7 |  | 426743,7 |  | 446242,5 |  | 446242,5 |  | 446242,5 |