Утверждаю:

И.о. главы администрации Дальнереченского муниципального района В.С.Дернов

12.03.2018г.________________

# Отчет

# о ходе реализации муниципальных

# программ  Дальнереченского муниципального

# района в 2017 году.

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном районе

В 2017 году консолидированный бюджет района включал расходы по 13 муниципальным программам районного бюджета на сумму 282 394,20 тыс. рублей, исполнение составило 276 692,92 тыс. рублей. Три районных программы исполнялись в условиях софинансирования средств, поступивших из краевого и федерального бюджетов в сумме 131383,9 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная программа "Развитие образования  на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019г.г.";

-    муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2016-2019 годы";

- муниципальная программа «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2015-2017 годах".

Объем расходов консолидированного бюджета района в рамках программ в 2017 году по сравнению с 2016  годом составил 99,9%.

2. Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ

По итогам 2017 года, муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

2.1  Финансирование и выполнение   целевых программ

(тыс. руб.)

| Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий | Источники финансирования | Уточнённый план на 2016 год | Факт исполнение за 2016год | Выполнение целевых индикаторов программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на | Всего: | 220 650,68 | 216 203,62 |  |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 125 688,40 | 121 309,32 |  |
|  | - местный бюджет | 94 952,27 | 94 884,30 исполнение 99,93% |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 48 747,72 | 48 746,14 | Целевые индикаторы подпрограммы исполнены не в полном объеме. - По итогам 2017 года общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, составило 363. Это 55,8% от числа детей данного возраста, проживающего в районе. Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием по сравнению с 2016годом не произошло. - Среднемесячная начисленная заработная плата работников педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2017год – 29 992,35руб. против целевого значения, установленного распоряжениями Администрации Приморского края 29 977,60рублей и увеличена по сравнению с 2016годом на 185_%. Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило: -число человеко-дней обучения-107,01% -число воспитанников-118,2%; Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: -число человеко-дней пребывания-107,01% -число человеко- часов пребывания-107,2% -число воспитанников-118,2%; |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 23 694,37 | 23 692,79 |  |
|  | - местный бюджет | 25 053,35 | 25 053,35 - исполнение 100% |  |
| В том числе: 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Всего: | 47 968,44 | 47 966,86 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав но получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 23 694,37 | 23 692,79 |  |
|  | - местный бюджет | 24 274,07 | 24274,07 исполнение 100% |  |
| 2.Основное мероприятие:"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования в» | Всего: | 652,74 | 652,74 | Проведен капитальный ремонт кровли СП «Детский сад» « МОБУ «СОШ с.Веденка»-398,32тыс.руб., ремонт ограждения -59,960тыс.руб., обустройство водовода в СП «Детский сад» « МОБУ «СОШ с.Веденка»-95,0тыс.руб., приобретение мебели -99,46 тыс.руб. |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 652,74 | 652,74 исполнение 100% |  |
| 3.Основное мероприятие:"Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | Всего: | 126,53 | 126,53 | В рамках мероприятия проведены заменено оборудование на автоматической пожарной сигнализации, к отопительному сезону провели промывку теплотрасс для безаварийного прохождения отопительного сезона работы. |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 126,53 | 126,53 исполнение 100% |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 149 177,03 | 145 039,19 | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме: - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений составило 111,11%; - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений- 111,11%; - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило 102,94%; -Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 69,84% от плана 74,5%; -численность обучающихся в расчете на 1 учителя- 9,03 при плановых показателях 9,11; -Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников школ составило 6,3%; -Все 100% учащихся 1-4классов обеспечены горячим питанием; - Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений составила в 2017 году 33956,63 рублей против целевого значения, установленного распоряжениями Администрации Приморского края 33 874,0 рублей . |
|  | В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 98730,03 | 94 654,93 |  |
|  | - местный бюджет | 50 447,00 | 50384,26 |  |
|  |  |  | исполнение 99,87% |  |
| 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Всего: | 131 670,18 | 127 763,61 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 89 319,00 | 85421,77 |  |
|  | - местный бюджет | 42351,18 | 42341,84 исполнение 99,98% |  |
| 2.Основное мероприятие"Организация питания детей в школьных столовых" | Всего: | 4038,32 | 3871,59 | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4 классов за счет местного и краевого бюджета. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений 1 – 4 классов» выполнен на 100%. Средства освоены в объеме фактически произведенных расходов, в соответствии с фактическими дето-днями питания учащихся. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 1708,00 | 1570,14 |  |
|  | - местный бюджет | 2 330,32 | 2301,45 исполнение 98,76% |  |
| 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 5217,10 | 5153,07 | В рамках мероприятия проведены капитальные ремонты: -МОБУ «СОШ с.Ариадное»-кап.ремонт спортзала- 277,05 -Капитальный ремонт цоколя МОБУ «СОШ с.Стретенка» и ремонт уличного туалета в МОБУ «СОШ с.Рождественка»- 263,18 тыс.руб.; -Приобретены основные средства: школьная мебель, лыжи, тахографы, газонокосилка -676,51 тыс.руб.-Приобретены 2 автобуса на условиях софинасирования с краевым бюджетом-3936,33 тыс.руб. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 2 000,00 | 1 960,00 |  |
|  | - местный бюджет | 3 217,10 | 3 193,07 исполнение 99,25% |  |
| 4.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | Всего: | 8 251,43 | 8 250,93 | В рамках мероприятия проведены: -заменено оборудование на автоматической пожарной сигнализации-458,1тыс.руб. -к отопительному сезону провели промывку теплотрасс для безаварийного прохождения отопительного сезона работы , ремонт отопительной системы-391,0тыс.руб. -Проведен ремонт ограждения в МОБУ «СОШ с.Орехово»-200,0тыс.руб., - на условии софинансирования провели замену окон на энергоэффективные вМОБУ «СОШ с.Ракитное», МОБУ «СОШ с.Ариадное» и МОБУ «СОШ с.Орехово»- 1425,76 тыс.руб.(местный бюджет), 5703,03 тыс.руб..(краевой бюджет) |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 5 703,03 | 5703,03 |  |
|  | - местный бюджет | 2 548,40 | 2 547,90 исполнение 99,98% |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 10 510,33 | 10 469,28 | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме: -Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 104,78%; -Средняя зарплата педагогических работников дополнительного образования составила 33 592,48 рублей против 32 939,50 рублей по плану или 101,8%. -Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи составило 55% |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 1 408,00 | 1 366,95 |  |
|  | - местный бюджет | 9102,33 | 9 102,33 исполнение 100,0% |  |
| 1.Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Всего: | 8 788,33 | 8788,33 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждения |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 8788,33 | 8788,33 исполнение 100,0% |  |
| 2.Основное мероприятие:»Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | Всего: | 5,0 | 5,0 | В рамках этого мероприятия в учреждениях дополнительного образования провели подготовку к отопительному сезону учреждения ( промывка теплосистемы) учреждения , |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 5,0 | 5,0 исполнение 100,0% |  |
| 3.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 49,0 | 49,0 | В рамках этого мероприятия для работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Дальнереченском муниципальном районе (постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 03.02.2017г №50-па) на базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа с.Веденка» приобретен компьютер |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 49,0 | 49,0 исполнение 100,0% |  |
| 4. Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 1668,0 | 1626,95 | В рамках этого мероприятия -в период летних каникул были трудоустроены 27 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет. -оказана помощь несовершеннолетних и семьям «группы риска» -проведена летняя оздоровительная компания с организацией оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для учащихся на базе общеобразовательных учреждений. Отдохнуло 642 ребенка -на поддержку талантливых детей из бюджета Дальнереченского муниципального района в 2017 году было выделено 150,0 тыс. рублей, Средства использованы на организацию и проведение районных и участие в региональных и иных конкурсных мероприятиях (олимпиады, фестивали, соревнования), для выявления и поддержки одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, спорта, декоративно-прикладного творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 1408,0 | 1366,95 |  |
|  | - местный бюджет | 260,0 | 260,0 исполнение 100% |  |
| Основное мероприятие:»Сопровождение реализации муниципальных программ | Всего: | 10359,59 | 10354,36 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района |
|  | В том числе:федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 10 359,59 | 10 354,36 исполнение 99,95% |  |
| Основное мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего: | 1 856,00 | 1 594,65 | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Исполнено исходя из фактической потребности. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 1 856,00 | 1 594,65 |  |
|  | - местный бюджет |  | исполнение 85,92% |  |
| 2.Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» | Всего: | 3968,0 | 3968,0 | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. В рамках муниципальной программы освоено 2809,9 тыс.рублей, из них: -обеспечение деятельности -2626,8 т. руб.; - проведение общерайонных культурно-досуговых мероприятий для жителей - 90,0 т. руб. - прочие- 93,1 т.руб. Расходы были направлены на проведение мероприятий для жителей района в рамках общегосударственных и общерайонных праздников - мероприятия посвященные событиям на острове Даманский; Дню Победы в Великой Отечественной войне, тематических мероприятий- День семьи, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День матери и другие, празднование юбилеев сел района ( с. Соловьевка). За счет средств федерального бюджета были приобретены книги в количестве 11 экземпляров. Подписка на периодические издания при плане 30,0 тыс.рублей составила 100% исполнения. Вывод: Программа эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 3968,0 | 3968,0 исполнение 100,0% |  |
| 3. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы" | Всего: | 16,257 | 16,257 | Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме. Увеличение: - оборота малых предприятий - на 1,5%; Средняя численность занятых в малом и среднем предпринимательстве осталась на уровне 2016г. и составила 99,98%; - количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – на 2 ед. или 1,2% Средняя численность занятых в малом и среднем предпринимательстве осталась на уровне 2016г. и составила 99,98%; За отчетный период в малом бизнесе дополнительно создано 5 рабочих мест (регистрация предпринимательской деятельности – в.т.ч. старообрядцы). Сохраняется положительная тенденция к повышению налоговых поступлений в бюджет муниципального района от субъектов предпринимательской деятельности. В отчетном 2017г. государственную поддержку в виде грантов на начало предпринимательской деятельности получил 1 субъект малого бизнеса по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства района – создание перерабатывающего кооператива «Рассвет». Создано 1 рабочее место, планируемое достижение показателя до 2020 года- 17 рабочих мест. Вывод: Программа эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 6,257 | 6,257 |  |
|  | - местный бюджет | 10,0 | 10,0 исполнение 100% |  |
| 4. Муниципальная программа "Антинаркотическая программа по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020года в муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 2016-2019 годы». | Всего: | 30,0 | 30,0 | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Ежегодно на территории района проводятся профилактические мероприятия «Мак», «Допинг», «Канал»,а также акция «Сообщи, где торгуют смертью». Основные мероприятиями программы предусматривают: проведение мониторинга наркоситуации среди детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях, Домах культуры; проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал». «Допинг» и других. В рамках программы за счет средств районного бюджета приобретены ГСМ на сумму 15,0 тыс. рублей, приобретены тест-полоски для проведения«Допинт» - контроля на сумму 10,0 тыс.рублей; проведение спортивных мероприятий -10,0 тыс. руб.; 1,0 тыс. руб.- печать брошюр –памяток. Не исполнено -4,0 тыс. руб. :в связи с реорганизацией службы ФСКН. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 30,0 исполнение 100% |  |
| 5. Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» | Всего: | 2880,77 | 2566,32 | Целевые индикаторы программы выполнены. 1. Увеличение количества информированного населения: изготовление баннеров, плакатов, памяток – 7,1 тыс. руб. 2. Увеличение количества подготовленного населения по вопросам ГО и ЧС -8,7 тыс. руб. 3.Осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по содержанию пожарных машин (в случае обеспечения ими добровольных пожарных дружин, созданных в поселении) – 25,5 тыс. руб. 4.Дальнейшее развитие ЕДДС Дальнереченского МР: - произведена установка АПК 112, 1АРМ, -произведена доукомплектация источниками безперебойного питания – 13,1 тыс. руб., - произведена доукомплектация мобильным средством оповещения населения в случае ЧС Мегафон – 4,6 тыс. руб. Произведены неотложные аварийно-восстановительные работы (при чрезвычайной ситуации) за счет резервного фонда администрации ДМР - 340,09 тыс. руб., Произведены аварийно-восстановительные работы за счет резервного фонда администрации Приморского края - 2171,7 тыс. руб. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 2171,70 | 2171,70 |  |
|  | - местный бюджет | 709,07 | 394,62 исполнение: 89,1% |  |
| 6. Программа «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | Всего: | 260,85 | 260,75 | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Основные мероприятия программы предусматривают: - привлечение инвалидов к созидательному, активному участию в жизни района. Всего было освоено 32,0 тыс. руб., из них: на проведение спортивных состязаний для людей с ограниченными возможностями -20,0: - 18,0 в Психоневрологическом интернате (с. Сальское); - 12,0- МБОУ «Коррекционная школа» (с. Ракитное); -1,0 – издание брошюр – памяток «Помощь инвалиду»; - 1,0 – за публикацию статьи в газете «Ударный фронт». В рамках программы были созданы условия для свободного доступа инвалидов к зданиям образовательных учреждений- 25,0т.руб. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет- | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 260,85 | 260,75 исполнение 100% |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2018годы»" | Всего: | 69,0 | 69,0 | Целевые индикаторы программы выполнены. - Количество принятых муниципальных правовых актов- 84 - Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу - 100%; - 13 муниципальных служащих, прошли аттестацию на соответствие замещаемой должности в соответствии с графиком; - Количество проведенных конкурсов на замещение должностей муниципальной службы –2 - Количество проведенных обучающих и методических семинаров с муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый резерв, по актуальным вопросам муниципальной службы и муниципального управления- 6 В рамках программы прошли повышение квалификации 2 специалиста администрации района. 2 специалиста прошли профессиональную переподготовку. 3 специалиста участвовали в семинарах. Расходы проведены по факту выполненных услуг, в соответствии с представленными на оплату документами. Экономия сложилась в связи с меньшим количеством проведенных мероприятий по сравнению с запланированным. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 69,0 | 69,0 исполнение 100 % |  |
| 8. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, развитие дорожного хозяйства Дальнереченского муниципальном районе» на 2016-2019 годы Подпрограмма «Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы Подпрограмма "Обеспечение доступности транспортных услуг населению в границах Дальнереченского района" по статье «возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района» | Всего: | 29178,383 | 28488,975 | Целевые индикаторы программой не предусмотрены. В рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в 2017 году проводились работы за счет средств Дорожного фонда. В 2017 году было отремонтировано 15 км дорожного полотна, общей площадью 75,2 тыс. м2, отремонтировано 6 шт. трубчатых переездов и два автомобильных мостовых перехода, отремонтировано асфальтобетонного покрытии площадью 2736м2, работы проводились в следующих населенных пунктах района: с. Ракитное, с. Рождественка, с. Сальское, п. Филино, с. Веденка ул. Малая Веденка, с. Ясная Поляна, с. Стретенка, с. Междуречье, с. Орехово, с. Боголюбовка, с. Малиново, с. Соловьевка всего выполнено работ на сумму 15808,82 тыс. рублей. В целях содержания муниципальных дорог местного значения по улицам населенных пунктов Сальского сельского Дальнереченского района Приморского края администрацией Дальнереченского муниципального района в 2017 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по грейдированию дорог в летний период, уборка снега, очистка придорожных полос (в том числе кюветов) муниципальных дорог от древесно-кустарниковой растительности всего выполнено работ на сумму 548,87 тыс. рублей. Администрации сельских поселений Малиновского сельского поселения, Веденкинского сельского поселения, Рождественского сельского поселения, Ракитненского сельского поселения, Ореховского сельского поселения работы по содержанию дорог местного значения выполняют самостоятельно, в рамках переданных поселениям части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района выполнено работ на общую сумму 2856,51 тыс. рублей. Отремонтировано 472,9 м2 жилья в селах района: с. Cальское, ул. Луговая, д. 5 кв.1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли), с. Cальское, ул. Школьная, 35 кв.1 (капитальный ремонт отопления), с. Речное, ул. Переселенческая, д. 2, кв 2 (капитальный ремонт кровли), с. Сальское, ул. 60 лет октября, д. 3 (капитальный ремонт кровли), с. Веденка, ул. Рабочая, д. 3. кв. 1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Орехово, ул. Леонова, д.6, кв. 1 (капитальный ремонт стен, фундамента, полов, кровли, веранды), с. Рождественка, ул. 50 лет Октября, д. 5 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, фасада), с. Рождественка, ул. Лазо, д.15/1, кв. 1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Рождественка, д. 74 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Сальское, ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 2 (капитальный ремонт кровли, веранды) работы выполнены на общую сумму 6723,89 тыс. рублей. В целях надлежащего функционирования систем теплоснабжения в районе приобретено котельное оборудование на котельную № 4 с. Рождественка, котельную № 9 с. Ракитное и котельную № 7 с. Сольвьевка на сумму 952,0 тыс. рублей, приобретено материалов для ремонта котла № 2 на котельной № 7 с. Соловьевка на сумму 41,93 тыс. рублей. В целях поддержания функционирования системы водоснабжения в районе выполнен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Стретенка на сумму 450,0 тыс. рублей. Проведены мероприятий, исключающий сброс на рельеф местности неочищенных сточных вод из канализационных сетей в с. Веденка, ул. Малая Веденка на сумму 25,23 тыс. рублей. Для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения с. Веденка, ул. Малая Веденка приобретен компрессор на водопроводную насосную станцию на сумму 50,0 тыс. рублей. Проведены работы по рекультивации свалок ТБО в селах: Сальское, Веденка, Междуречье, Ракитное, Орехово, Ариадное, Стретенка на сумму 360,0 тыс. рублей, выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки в районе с. Ариадное на сумму 85,0 тыс. рублей. В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения выполнены работы в селах района: Рождественка, Веденка, Сальское, Ракитное, Орехово, Ариадное, Соловьевка, Новотроицкое, Боголюбовка, п. Поляны, п. Мартынова Поляна на сумму 318,23 тыс. рублей. Для поддержания в рабочем состоянии и снижения рисков отключения электроэнергии проведены работы по обслуживанию электрических сетей и электрооборудования, находящегося в казне Дальнереченского муниципального района на сумму 124,0 тыс. рублей. Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 29178,383 | 28488,975 исполнение 97,6% |  |
| 9. Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2016 - 2018 годы» | Всего: | 1755090,39 | 1635,85 | Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме. Нормативно правовые акты, требующие опубликования полностью размещены в средствах массовой информации. Программа для обеспечения финансового обмена и программа юридической поддержки установлены. Обеспечена сдача отчетов в Пенсионный фонд, ФСС, Налоговую инспекцию, Росстат. Обеспечен учет арендаторов земельных участков. Соединение по оптоволокну обеспечивает выход в интернет, для обмена почтой, информацией, и других целей необходимых для работы администрации. Приобретена лицензия на программное обеспечение, что в свою очередь обеспечивает защищенность информации на сервере администрации. Приобретена компьютерная техника - заменившая устаревшее оборудования не отвечающая техническим требованиям Приобретены комплектующие, которые заменили сломанные. Вывод: Программа эффективна |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1755,09 | 1635,85 исполнение 93,2% |  |
| 10.Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы " | Всего: | 17026,65 | 16917,40 | В 2017 году из запланированных к реализации 42 мероприятий выполнено 38, 4 мероприятия не выполнены. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 30.09.2015г. №300-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Дальнереченского муниципального района представлен в Приложении №1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование В 2018 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы Дальнереченского муниципального района «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Дальнереченского муниципального района от 30.09.2015г. №300-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению Думы Дальнереченского муниципального района от 21 декабря 2017 года № 336 «О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского муниципального района от 20.12.2016 года № 220 «О бюджете Дальнереченского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Для достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе. |
|  | В том числе: федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 5880,0 | 5880,0 |  |
|  | - местный бюджет | 11147,0 | 11037,4 исполнение 99,36 |  |
| 11.Муниципальная программа «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2015-2017 годах" | Всего: | 3906,189 | 3906,189 | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Благодаря реализации принципа «одного окна» в МФЦ, предоставление государственных и муниципальных услуг является более эффективным по сравнению с традиционными формами работы органов власти. Повышение качества и доступности государственных услуг достигается за счет упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Сокращаются сроки предоставления как государственных, так и муниципальных услуг. При обращении в МФЦ граждане и юридические лица получают возможность быть более информированными о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. К положительным моментам также можно отнести противодействие коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Такая форма организации взаимодействия государства и граждан повышает степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг. Вывод: Программа эффективна |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | 2016,663 | 2016,663 |  |
|  | - местный бюджет | 1889,526 | 1889,526 исполнение 100% |  |
| 12. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019годы" | Всего: | 1852,44 | 1832,84 | В целом за период реализации программы в 2017 году достигнуты следующие показатели: Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические паспорта в 5 раз ( с 3 объектов до 15) Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в 3,8 раза ( с 9 объектов до 34) В рамках программы было освоено: 45,0 тыс. руб. Оценка объектов недвижимости для залога и продажи муниципального имущества 164,89 тыс.руб. паспортизация объектов недвижимости 125,28 тыс. руб. страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 8,5 тыс. руб. кадастровые работы по обследованию списанных домов 1300,0 тыс. руб. приобретение жилищного фонда 189,27 тыс. руб. межевание земельных участков Всего 1832,84 тыс. руб. Не освоено по программе 19,6 тыс. руб. по мероприятию: кадастровые работы по обследованию списанных домов, в связи с тем, что на земельных участках списанные дома были не снесены |
|  | В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 1852,44 | 1832,84 исполнение 98,9% |  |
| 13. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг." | Всего: | 800,0 | 797,9 | Один из целевых индикаторов исполнен на 99,73% - обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны образовательных учреждений МО ( проведены работы по текущему ремонту ограждения МОБУ СОШ «с.Орехово», установлена система видеонаблюдения в 5 СОШ района» Эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану: В 2017 году на реализацию программы было предусмотрено 800,0 тыс.руб. Профинансировано 797,865тыс.руб. согласно отчетных данных Вывод: Программа необходима и эффективна. |
|  | В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
|  | - местный бюджет | 800,0 | 797,9 исполнение 99,7 % |  |
| Итого: (тыс.руб.) | 282394,21 | 276692,95 | 98,0% |
| В т.ч. |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | 135763,0 | 131383,94 | 96,8% |
| - районный бюджет | 146631,21 | 145309,0 | 99,1% |

Начальник отдела экономики АДМР                                                               С.Н.Карпова

42356-25194

Приложение №1

к отчету о  выполнении

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Дальнереченского муниципального района

ы»

Отчет о достижений значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017г. |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 10 | 0 |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»» |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 87762,15 | 98477,32 |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | не менее 15 | 28,0 |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; | % | не более 10 | Дефицит 2927,39 тыс. руб. или 5,5% |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не более 2,5 | 0 |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) | % | 85 | 89,9 |
| 10 | 1 |  | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не менее 100 | 111,04 |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | % | не менее 92 | 96,98 |
|  |  | 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 |
|  |  | 4 | удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю; | % | 100 | 100 |
|  |  | 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | % | Не более 50 | 0 |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | не более 15 | 0 |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга | % | 0,0 | 0 |
|  |  | 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района | % | не более 60 | 59,1 |
| 10 | 2 |  | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района» |
|  |  | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края | баллы | не менее 60 | 78,439 |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 3,21 | 3,59 |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 101 | 155,9 |
|  |  | 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 20 | Малиновское СП – 36,5; Рождественское СП – 31,5; Сальское СП – 31,5; Ореховское СП – 30,5; Ракитненское СП – 23; Веденкинское СП – 16,5. |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100 | 93 |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100 | 100 |
|  |  | 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100 | 100 |
|  |  | 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | не менее 60 | 100 |
|  |  | 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | не менее 20 | 21 |
|  |  | 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | да | да |
|  |  | 11 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100 | 100 |