УТВЕРЖДАЮ

Глава Дальнереченского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.С.Дернов

«05» апреля 2019 года

**План мероприятий**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнереченского муниципального района

(наименование муниципального образования)

1. **Управленческая команда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Анишина Наталья Михайловна | Начальник отдела экономики ДМР |
|  | Руководитель проекта | Анишина Наталья Михайловна | Начальник отдела экономики ДМР |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Анишина Наталья Михайловна | Начальник отдела экономики ДМР |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Анишина Наталья Михайловна Шелудко Наталья Викторовна | Начальник отдела экономики ДМР  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Анишина Наталья Михайловна | Начальник отдела экономики ДМР |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Анишина Наталья Михайловна | Начальник отдела экономики ДМР |

1. **Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

**3.Мероприятия на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. ***Изменение условий ведения бизнеса*** | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Постановление | Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы" Постановление от 01 октября 2015 года № 307-па \ <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/307-2015%D0%B3.%D0%B3.doc> |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики  Деятельности | Постановление главы | Согласно п. 1.2 утвержден состав совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при администрации Дальнереченского муниципального района, постановление от 11 марта 2019 года № 87-па, в состав которого входит не менее 50% (67%) субъектов малого и среднего предпринимательства и организована работа по совершенствованию контрольно-надзорной Деятельности\ <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet.docx> |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Протокол заседания | Протоколы размещены на официальном сайте администрации Дальнереченского района в сети «Интернет».\ http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc, <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol16.doc>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol21.doc>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol26.doc>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol27.doc> |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Распоряжение главы | Согласно п. 1.4 утвержден состав совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при администрации Дальнереченского муниципального района, постановление от 11 марта 2019 года № 87-па, в состав которого входит не менее 50% субъектов малого и среднего предпринимательства и организована работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. \ <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet.docx>  Внесены изменения  <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet1.docx> |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Шелудько Н.В.,  Родионов В.Л. Дронова Г.В.  Богуш А.А.  осуществляет функцию мониторинга Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Реестр на сайте | Постановление № 46-па от 07 февраля 2019 года. <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/46-2019.doc> |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ,  осуществляет функцию мониторинга Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | Согласно п. 1.6 плановые проверки на 2019 год не запланированы. |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, | НПА о внедрении  чек-листов | [Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 17.07.2019  №268-па "Об утверждении проверочных листов (контрольных вопросов) при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей"](http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/268-2019.docx)  <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/268-2019.docx> |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Предложения по внесению изменений | Согласно п. 1.8 предложений по внесению изменений в региональные и федеральные нормативно-правовые акты не поступало. Изменение внесены в Порядок предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства Дальнереченского муниципального района в части упрощения предоставления отчетности в орган выдавших субсидию, а так же увеличению суммы предоставления финансовой поддержки. |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Мичурина Н.Л. главный специалист отдела делопроизводства | Форма для обращения граждан общественная приемная | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/kaptozka.docx> |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Размещено на сайте | 1. Постановление № 92-па от 31.03.2014.\ 2. http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/92.doc\ \ 3. Выдано 1 заключение по инвестиционному проекту обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.\ \ 4. Выдано 2 заключения на инвестиционный проект «Социальная поддержка инвалидов»  http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.pdf |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА оценка регулирующего воздействия. |  | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Размещено на сайте | http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/saklu.pdf\ http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/saklu1.pdf\ <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/saklu11.pdf>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/sak2.pdf>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/sak1.pdf>  http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.pdf |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Размещено на сайте | [http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet20 MCP. pdf\](http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet20%20MCP.pdf)  http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/MCP9.docx |
| 1. ***Акселерация*** | | | | | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Утвержден НПА | Решение Думы Дальнереченского муниципального района\ http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/571.pdf |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Утвержден НПА | Утверждено постановление от 15 октября 2018 года № 455-па.\ http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom\_imushestvo/smp/455r2018.doc |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Утвержден НПА | Согласно п.2.3 Утверждено постановление от 25 октября 2018 года № 459-па.\ http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202018/459-2018.doc |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Главы поселений, осуществляет функцию мониторинга Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | Веденкинское сельское поселение http://nashraion.dalmdr.ru/node/986 ; Малиновское сельское поселение http://nashraion.dalmdr.ru/node/892; Администрация Дальнереченского муниципального района http://dalmdr.ru/node/2137; Ореховского сельского поселения http://nashraion.dalmdr.ru/node/16; Ракитненского сельского поселения http://nashraion.dalmdr.ru/node/891; Рождественского сельского поселения (nashraion.dalmdr.ru) в сети «Интернет» в разделе «Муниципальное имущество Рождественского сельского поселения сельского поселения»; Сальского сельского поселения http://nashraion.dalmdr.ru/node/127 |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Прирост числа объектов | 10%  https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/duma/norma/2019/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202019/%E2%84%96%20612-%20%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9C%D0%9F.doc |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Шелудько Н.В. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 90% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число проектов | Главы КФХ Калиновский А.Н., Смакота В.А., Мурачев Елисей, Мурачев Киприян Елисеевич, Мурачев Яков, Реутов Андрей , Мурачев Диомид льготные кредиты получены. 8 субъектов МСП. |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | Согласно п. 2.8 и п. 2.9 в центр «Мой бизнес» готовятся предложения по теме, месту и дате проведения обучающих семинаров с предпринимателями Дальнереченского района. Предпринимателям на электронную почту разослана информация о возможности обучения. В октябре и ноябре с предпринимателями проведено обучение по изменению в законодательстве. |
| 2.9 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число участников | Обучено 17 человек. |
| 2.10 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Untitled.FR1125.pdf |
| 1. ***Популяризация*** | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики |  | 1. <http://dalmdr.ru/node/240>; 2. <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/307-2015%D0%B3.%D0%B3.doc> 3. <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/NewIP.docx> 4. http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/plan.docx |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число участников мероприятий | Обучение запланировано на февраль 2020 года. В адрес департамента экономики и «Мой бизнес» отправлен запрос- обращение на проведение обучения в Дальнереченском районе. |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число участников конкурса | Проведено совещание на котором были поощрены 15 лучших предпринимателей района грамотами и благодарственными письмами. На совещание так же были вручены ценные подарки. |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Число ежемесячных публикаций | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/prezentazua.pptx> На сайте размещены, победители конкурса по развитию предпринимательства проведенного в Дальнереченском муниципальном районе , а так же план «Строительство мини-фермы» победившего в краевом конкурсе. |
| 1. ***Сельское хозяйство*** | | | | | |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Постановление главы | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/koopera.docx> [Совет по развитию сельскохозяйственной кооперации при администрации Дальнереченского муниципального района](http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/koopera.docx) |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации\*\* при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 01.05.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Распоряжение главы | Распоряжение администрации Дальнереченского муниципального района "О создании Совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при администрации Дальнереченского муниципального района" от 25 апреля 2019 года № 93http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/koopera.docx |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.2019  01.08.2019  01.11.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Протокол заседания | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>;  <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf>  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol16.doc>  http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol27.doc |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 10.06.2019  10.08.2019  10.11.2019 | Анишина Н.М. начальник отдела экономики | Письмо главы | Да, исх. 2320/9-2 от 08.08.2019 |

\*в случае наделения совета по развитию малого и среднего предпринимательства функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности общественный орган можно не создавать.

Главный специалист отдела экономики

Дальнереченского муниципального района Т.Ю. Василец