**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном районе Приморского края на 2019 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | **КОММЕНТАРИЙ** |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | **Текущее значение** |
| **Инвестиционный паспорт муниципального образования** |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности Дальнереченского муниципального района, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да |  | Паспорт опубликован <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/03%2005.pptx> |
| 20.05.201901.12.2019 | 31.05.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/node/2144> |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да |  |  |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |  | Инвестиционная декларация опубликована <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/deklapazua.docx> |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да |  | Дата и номер Постановления 87-па от 11.03.19<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/cobet.docx> |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2019 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да |  | Ежеквартальный отчет о показателях развития малого и среднего предпринимательства 1 квартал<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.docx>2 квартал<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/2kb.docx> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | муниципальный район – не менее 2 |  |  |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10 http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | Начальник отдела кадров Попова Н.Г. | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | муниципальные районы - не менее 50 |  | 1. распоряжение от 29.12.2018 № 338-ра.<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/plan1.pdf>2. заявки на Анишину Н.М, Василец Т.Ю.<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/plan1.pdf>Обученные (сертификаты):<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Untitle.pdf><http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Untitled.FR12.pdf><http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/popov.jpg><http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/dron.pdf> |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Начальник отдела кадров Попова Н.Г. | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да |  | 1. распоряжение от 29.12.2018 № 338-ра.http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/plan1.pdf |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела кадров Попова Н.Г. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | От 04.04.2019 № 4 протокола заседания Совета по предпринимательству, <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол № 10 от 25.06.2019http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да |  | Постановление 87-ПА от 11 марта 2019http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/cobet.docx |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |  | 50% |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 |  |  |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 |  | 1. Заседание проведено 4 апреля 2019 года

<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |  |  |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Комарова А.В. | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Комарова А.В. | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Комарова А.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л. | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да |  | http://dalmdr.ru/node/2144 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л. | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да |  | http://dalmdr.ru/node/2144 |
| 6.2 | Разработка и размещение:- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л. | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да |  | Канал прямой связи обеспечен в общественной приемной граждан по системе ССТУ- ранее закрытый информационный ресурс для органов власти, в настоящее время работающий в постоянном режиме.  |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В.начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, 7 рабочих дней | Не более 7 рабочих дней |  | 1. Обращений не поступало. <http://dalmdr.ru/contact> (электронная карточка обращений)
2. Регламент утвержден постановлением 231-па от 20.06.2019
3. http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/reflament.docx
 |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л. | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да |  | 1. Регламент утвержден постановлением 231-па от 20.06.2019

<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/reflament.docx>  |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л. | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |  | Ежеквартальная иллюстрация из Яндекс. Метрика инвестиционного раздела на сайте администрации, где указано количество посетителей раздела |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в месяц | не менее 1 |  | 1. http://dalmdr.ru/node/2204 (заведена отдельная вкладка «новости»)
2. опубликовано 5 новостей
 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10 http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В.начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Перечень муниципального имущества размещен http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom\_imushestvo/perech2018.docx  |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf |
| **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да |  | Решениями муниципальных комитетов сельских поселений об утверждении ставок земельного налога приняты и размещены на сайтах администраций сельских поселений, с учетом всех изменений.Льготные ставки земельного налога приняты для учреждений бюджетной сферы.Решением Думы ДМР от28.02.2017 г. № 238 принят порядок определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы. Решение размешено на сайте администрации в разделе «Дума ДМР» http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom\_imushestvo/smp/455r2018.doc |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | По состоянию на 20.06.2019 года в соответствии со ст. 18 Закона Приморского края № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений В приморском крае» принято 7 постановлений администрации Дальнереченского муниципального района «О предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование» крестьянским (фермерским) хозяйствам. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 11003966 кв.м.(1100,4 га).http://dalmdr.ru/node/2144 |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Разработаны и утверждены постановления администрации ДМР:От 29.04.2019 г. № 165 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально - частного партнерства»<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/165.pdf> От 29.04.2019 г. № 166 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Дальнереченского муниципального района»<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/166.pdf>Постановление администрации ДМР О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Дальнереченского муниципального района» 20.05.2019 года передано на согласование в прокуратуру |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 20.05.201920.11.2019 | 01.06.201901.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Перечни не утверждались, т.к в отношении объектов теплоснабжения в адрес КГУП «Примтеплоэнерго панравлялось письмо с предложением выступить инициатором по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся на праве аренды, предложений не поступило. По объектам водоснабжения и канализации письмо с предложением направлялось в адрес ООО «Абсолют-Сервис», предложений также не поступило |
| 20.05.201920.11.2019 | 01.06.201901.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  |  |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Заместитель главы администрации ДМРПопов А.Г. | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | http://dalmdr.ru/node/2144 Канал прямой связи обеспечен в общественной приемной граждан по системе ССТУ- ранее закрытый информационный ресурс для органов власти, в настоящее время работающий в постоянном режиме.Обращений не поступало. <http://dalmdr.ru/contact> (электронная карточка обращений)  |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Заместитель главы администрации ДМР Попов А.Г. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М.начальник юридического отдела Шестернин Е.А. | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |  | 1. Постановление № 92-па от 31.03.2014.
2. http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/92.doc
 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М.начальник юридического отдела Шестернин Е.А. | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |  | Соответствует требованиям. |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |  | 1. Выдано 4 заключения
 |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М.начальник юридического отдела Шестернин Е.А. | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |  |  Отчет размещен Согласно Закона Приморского края от 03 декабря 2014 года № 507 –КЗ «О порядке проведения экспертизы http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.pdf |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М.начальник юридического отдела Шестернин Е.А. | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |  |  |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 |  |  |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  | 2 |  |  1 отчет http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.pdf |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Комарова А.В. | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |  |  http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/otzet.pdf |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Комарова А.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |  | 14.05. 2019 года заключен муниципальный контракт 3251400341219000024 по муниципальной программе « Управление имуществом и земельными ресурсами»,на 2016-2019 объявлен аукцион на выполнение первого этапа комплекса работ по созданию геоинформационной системы для управления земельно-имущественным комплексом Дальнереченского муниципального района. Внесение сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон правил землепользования и застройки населенных пунктов Дальнереченского муниципального района в ЕГРН по цифровым ортофотопланам, подготовка карта-планов границ сельских поселений Дальнереченского муниципального района для внесения в ЕГРН. .по 4 сельским поселениям Веденкинское, Ракитненское, Рождественское, Сальское (18 населенных пунктов) Срок окончания работ до 30 июля 2019 года.1. В настоящее время по запросу АО «Роскартография» проводится работа по согласованию границ цифровых ортофотопланов в рамках государственного контракта от 28.05.2019 г. № 0029-19-199 по теме: «Выполнение работ по созданию единой электронной картографической основы в виде цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 и 1:10000 (Объект4)»
 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | не менее 80 |  |  |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |  | По состоянию на 01.04.2019 Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами составляет 40,09% 2. Планируемые даты проведения работ для увеличения текущего значения показателя до 10.12.2019 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | не менее 60 |  |  |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |  | Совместно с сельскими поселениями до 25.05.2019 года планируется провести работу по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости для проведения кадастровой оценки. |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |  | 1. Поступило 13 заявлений за 1 квартал 2019 на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
2. Средний срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на 31.12.2018 г. составляет 17 дней. До 10.12.2019 года будут внесены изменения в административный регламент по сроку до 14 дней.
 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |  | Согласно регламентов, утвержденных сельскими поселениями срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости составляет до 01.12.18 года 11 днй с 01.12.2019 г. – 10 дней.1. Поступило 5 заявлений за1 квартал 2019 г. на присвоения адреса объекту недвижимости, в том числе:

Веденкинское-2Ракитненское-2Ореховское-1.1. Средний срок присвоения адреса и внесения его в федеральную информационную систему составляет 10 дней
 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/node/2116> |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA2016/587.doc> (у нас одна программа и один отдел) |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | У нас сельское поселение ссылка в пункте 14.1 |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/reshGenPlan2015.jpg |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | 27.06.2019 Решение Думы  |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |  | Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации:1. Выдача разрешения на строительство; http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA2016/125-pa%20.doc2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA2016/125-pa%20.doc5. Предоставление разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA2016/135-pa%20.doc7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства; (полномочия сельских поселений)8. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории; (разрабатывается на согласовании в прокуратуре)9. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) (разрабатывается на согласовании в прокуратуре)10. Выдача градостроительного плана земельного участка. http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA2016/123-pa%20.doc |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да |  | Информация предоставляется департаментом градостроительства Приморского края( размещены в ФГИС ТП ПЗЗ и Град планы нормативы град проектир утв 27.06.2019)<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/norm%20.doc>  |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |  | Копия отчета в Росреестр по установленной форме о внесении сведений в ЕГРН (не направлялись, в связи с отсутствием сведений) (218-ФЗ для внесения в кадастр уточнить) |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг  | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |  | 1. Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ (5)
2. Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ (15)
 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Регистрация права собственности на земельные участки** |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В.Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л.Начальник архивного отделаАнтонова Л.Т. | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |  | По состоянию на 01.07.2019 г. проведена регистрация через портал Росреестра:21-регистрация права аренды земельных участков;1-прекращение права аренды земли;2- регистрация права муниципальной собственности на квартиры;1- регистрация изменения в договор арендыВсего 25 заявок.По системе информационных регламентов за 1 полугодие направлено 614 запросов На 01.07.2019 г. года запросов, полученных посредством Единой СМЭВ в сфере земельных и имущественных отношений не поступалоЗа 1 квартал 2019 года поступило 17 запросов по электронному взаимодействию 24 запросов - архивный отдел;2 запроса - Отдел ЖКХСредний срок ответа по архивному отделу – 5 дней; отдел ЖКХ – 2 дняВсего 640 отработанных запросов (100%) |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 |  |  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 |  |  |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |  |  |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | 1 Протокол № 4 от 04.04.2019 http://dalmdr.ru/node/2144 |
| **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |  | 1. Администрацией ДМР утвержден Перечень постановлением от 25.10.2018 № 459Размещен в сети интернет в разделе Отдел по управлению муниципальным имуществом, подраздел СМПhttp://dalmdr.ru/node/2137 |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |  | У нас сельские поселения |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 |  | 100%Утверждены перечни по 6 сельским поселениям |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | *утвержденные сельскими поселениями Перечни МСП**размещены на сайтах сельских поселений**Веденкинское*<http://nashraion.dalmdr.ru/node/986> *Сальское*<http://nashraion.dalmdr.ru/node/127>*Рождественское*nashraion.dalmdr.ru*Ракитненское*<http://nashraion.dalmdr.ru/node/942>*Малиновское*<http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/86%2016.04.2018_0.docx> -*Ореховское*<http://nashraion.dalmdr.ru/node/16> |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 |  | У нас сельские поселения |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 |  | 100 % утверждены |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации1. Администрацией ДМР утвержден Перечень постановлением от 25.10.2018 № 459Размещен в сети интернет в разделе Отдел по управлению муниципальным имуществом, подраздел СМПhttp://dalmdr.ru/node/2137 |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 |  | У нас сельские поселения |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |  | 100% |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Ссылка на Перечень, размещенный в инвестиционном разделе на сайте администрации1. Администрацией ДМР утвержден Перечень постановлением от 25.10.2018 № 459Размещен в сети интернет в разделе Отдел по управлению муниципальным имуществом, подраздел СМПhttp://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom\_imushestvo/perech2018.docx |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да |  | До 01.11.2019 года Перечни МСП будут дополнены объектами |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | 1. Количество свободных земельных участков, подходящих для размещения производственных и иных объектов инвесторов2. Перечень и паспорта инвестиционных площадок (по форме, направленной Агентством)3. Перечень и описание свободных земельных участков (по образцу <https://invest.primorsky.ru/ru/places/341>), подходящих для размещения производственных и иных объектов инвесторов |
| 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | Ссылка паспорта инвестиционных площадок и свободные земельные участки, подходящие для размещения производственных и иных объектов инвесторов, размещенные в инвестиционном разделе на сайте администрацииhttp://dalmdr.ru/node/2144 |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Протокол № 4 от 04.04.2019<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Protokol.doc>Протокол от 25.06.2019 № 10<http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/protokol2.pdf> |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Родионов В.Л. | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |  | 1. Количество заявлений за квартал на получение разрешения на строительство (1)2. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (2)3. Среднее количество попыток получения разрешения на строительство одним предпринимателем (обращения не поступали) |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |  | постановление № 307 от 01.10.2015 <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/progpamma307.doc> |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  | <http://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/progpamma307.doc> |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Шелудько Н.В. | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |  | 1. На 01.07.2019 г. заключено 6 договоров аренды земельных участковс КФХ.2.Средний срок подготовки договора аренды составляет 10 рабочих дней |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Начальник отдела экономики Анишина Н.М. | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |  | Количество предпринимателей 23,2 на 1 000 чел. населения в МО |