**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики  | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования**
 |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.202021.03.202021.06.202021.09.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[Отчет за I квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20po%20MSP%20za%201%20kv..docx)**(**[**https://dalmdr.ru/node/1843**](https://dalmdr.ru/node/1843)**)** |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров  | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[Распоряжение от 15.11.2019 года № 296-ра](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/pacnop.pdf) (<https://dalmdr.ru/node/1843>)[Утвержденный план на 2020 год.](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/planobyzenua1.pdf) |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202010.12.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | По мере прохождения обучения |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)**
 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики  | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да.[План работы Совета по улучшению инвест. климата и развитию предпринимательства при АДМР на 2020 год](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/plan%202020.docx) |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % |  67% |
| Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | [Постановление о создании Совета](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet.docx) [Постановление от 25 марта 2020 № 187-па «О внесении изменений в постановление от 11 марта 2019 года № 187 па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/25marta%202020%20pa%20187.pdf) |
| 5.3 | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики Н.М. | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1 заседание.[Протокол заседание Совета от 20.01.2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol%20%E2%84%96%201%20ot%2020.01.20.FR11.pdf)  |
| 5.4 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | 100% |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства  | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | 20 января прошло первое совещание совета предпринимателей:<https://www.instagram.com/p/B7nFJ0rAU6I/?igshid=9e2dypq6w355> |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства  | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю |  |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 2019 г. / к 10.01.2020 г. | не менее 25 |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[План создания инвестиционных объектов и объектов ифраструктуры](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Plan%20sozd%20invest%20plosh%2020-25%20%D0%B3%D0%B3.pdf) (<https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Plan%20sozd%20invest%20plosh%2020-25%20%D0%B3%D0%B3.pdf>) |
| 7.27.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов  | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономикиШелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 8 инвест. площадок включенных в реестр инвестиционных площадок Приморского края<https://dalmdr.ru/node/2586> |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**
 |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[Анализ действующих ставок земельного налога и и арендной платы за земельные участки](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/analu.pdf) |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Льготные ставки земельного налога приняты для категорий граждан:[Веденкинское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/%E2%84%96%20143%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2019%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.doc)[Решение МК от15.11.2019 г. № 143](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/%E2%84%96%20143%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2019%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.doc)[Ракитненское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech%20136.docx) [Решение МК от 26.11.2019 г. №136](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech%20136.docx)[Ореховское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/%E2%84%96%20126%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2019.doc) [РешениеМК от 01.11.2019 г. №126](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/%E2%84%96%20126%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2019.doc)[Сальское поселение Решение МК от 22.11.2019 г. № 160](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%20160.docx)[Малиновское сельское поселение: решение МК от 22.10.2019 года № 134](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20%E2%84%96%20134%20%D0%BE%D1%82%2022.10.2019%20%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%EF%BF%BD)[Рождественское сельское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20129%20%D0%9E%D0%A211.11.2019%20%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93.docx%28%D0%9D%D0%9E): решение МК от 11.11.2019 года № 129 |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства**
 |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:- при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),- принятия решения о реализации проекта МЧП,- при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,- при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,- при формировании перечня объектов концессионных соглашений.Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:- положение о МЧП (224-ФЗ),- порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ),- положение о концессии (115-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ),- порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,- порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),- порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[Постановление от 29.04.2019 г. № 165-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/165-2019.doc)[Постановление от 29.04.2019 г. № 166-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/166-2019.doc)[Постановление от 01.07.2019 г. № 248/1-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/248-1%2001%2007%202019%20doc.doc) |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.[Постановление от 31.01.2020 г. № 64-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/64%2031%2001%202020%20.doc) |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования**
 |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.202001.11.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности**
 |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономикиШестернин Е.А., начальник юридического отдела  | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/илиМНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | 1. Постановление № 555-па от 22.12.2019

<https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/555-2019.docx>Отчет за 1 квартал 2020 года<https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20po%20ORV%20za%201%20kv.pdf> |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед.  | 2 |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство**
 |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП  | Сельские поселения:[Веденкинское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003304)[с. Веденка](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003302)[Рождественское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607428091109202003302)[Малиновское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607413030103201905292)[Ореховское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607422030103201905302) [Ракитненское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607425091109202003302)[Сальское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607431091109202003302) |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиямдействующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да27.06.2019 Решение Думы№ 602 – МНПА[«Об утверждении норм градостроительного проектирования в ДМР»](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/normi.doc)  |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществомРодионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да<https://dalmdr.ru/node/2518>Границы территориальных зон размещены на сайте<https://dalmdr.ru/node/2120> |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | Долятерриториальных зон,сведения о границахкоторых внесены вЕГРН, % | 80 |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да. [«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/mun-prog-20-24.doc) |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | <https://dalmdr.ru/node/2518> |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | 1. [Выдача разрешения на строительство](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/36%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
2. [Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/37%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
3. [Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/38%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
4. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметром и доступности (недоступности) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/39%2021%2001%202020.doc)
5. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового требования законодательства о градостроительной деятельности](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/40%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
6. [Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/41-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
7. [Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/42-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc))
8. [Предоставление разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/43-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
9. [Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/44-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
10. [Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Дальнереченского муниципального района](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/101%2019%2003%202019.doc)
11. [Выдача градостроительных планов земельных участков](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/35-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)
 |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Нет |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурыво ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Даразмещены в ФГИС ТП<https://fgistp.economy.gov.ru/>на сайте МО:<https://dalmdr.ru/node/2116><https://dalmdr.ru/node/2120> |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХПенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Нет.Подписано соглашение на подключение, проходит процедура согласования с КГКУ «Информационно-технологический центр Приморского края» |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества**
 |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | [срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - 14 дней](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/506-2019.doc) |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 8 дней. [Постановление администрации Рождественского сельского поселения от 19.02.2020 № 4](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/4p19022020.pdf) Малиновское поселениеПостановление от 18.03.2020 г.\_ №12-па <http://nashraion.dalmdr.ru/node/453>Ракитненское поселение разработан проект постановления будет принят до 20.04.2020 г.[Веденкинское поселение](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607413030103201905292)[Постановление от 24.03.2020 г. №15](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607413030103201905292)Ореховское поселениеБудут внесены изменения до 20.06.2020 г.Сальское поселение: будет внесены изменения до 20.05.2020 г. |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки**
 |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 10.01.202001.04.202001.07.202001.11.2020 | 20.03.202020.06.202020.10.202020.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществомРодионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ Антонова Л.Т., начальник архивного отдела | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | На 20.03.2020 года запросов не поступало.  |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**
 |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** |
| 19.1 | Реализация Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да[Виды контроля](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/vudu.docx) |
| **Дополнительные показатели** |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да<https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/2-%2009.01.20%20.docx> |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,начальник отдела экономики | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |

**Таблица №2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 3
 | * 7.1
 | * 12.2
 | * 14.1
 |
| * 4.1
 | * 8.1
 | * 12.3
 | * 14.2
 |
| * 5.1
 | * 8.2
 | * 12.5
 | * 15
 |
| * 5.2
 | * 9.1
 | * 12.6
 | * 20
 |
| * 5.3
 | * 9.2
 | * 12.7
 |  |
| * 5.4
 | * 11.1
 | * 12.8
 |  |
| * 5.6
 | * 12.1
 | * 12.9
 |  |

 | Анишина Н.М., начальник управления экономики  |
| 2 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 3
 | * 10
 | * 12.10
 | * 15
 |
| * 4.2
 | * 11.1
 | * 13.1
 | * 16
 |
| * 5.3
 | * 11.2
 | * 13.2
 | * 17.1
 |
| * 5.4
 | * 12.8
 | * 13.3
 | * 17.2
 |
| * 5.6
 | * 12.9
 | * 14.2
 | * 21
 |

 |  |
| 3 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1
 | * 5.4
 | * 12.8
 | * 15
 |
| * 3
 | * 5.6
 | * 12.9
 |  |
| * 5.3
 | * 11.1
 | * 14.2
 |  |

 |  |
| 4 квартал 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 2
 | * 6.2
 | * 12.8
 | * 17.1
 |
| * 3
 | * 7.2
 | * 12.9
 | * 17.2
 |
| * 4.2
 | * 10
 | * 13.1
 | * 18
 |
| * 5.3
 | * 11.1
 | * 13.2
 | * 19.1
 |
| * 5.4
 | * 11.2
 | * 13.3
 | * 19.2
 |
| * 5.5
 | * 12.1
 | * 14.2
 | * 21
 |
| * 5.6
 | * 12.3
 | * 15
 | * 22
 |
| * 6.1
 | * 12.4
 | * 16
 |  |

 |  |