**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном районе за 3 квартал 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | | | Ключевой показатель эффективности | | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | [Инвестиционный паспорт](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/invest%20pasport%20.pptx) |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  **(**[**https://dalmdr.ru/node/1843**](https://dalmdr.ru/node/1843)**)**  [Отчет за I квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20po%20MSP%20za%201%20kv..docx)  [Отчет за II квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/MSPza%202%20kvartal.docx)  [Отчет за III квартал за 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20za%203%20kv%202020.docx) |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров | | | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  [План обучения сотрудников на 2020. Распоряжение от 15 ноября 2020 года № 296-ра.](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/planna20god.pdf)  (<https://dalmdr.ru/node/1843>)  [План обучения сотрудников на 2020. Распоряжение от 10 апреля 2020 года № 118-ра.](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/planpoobycheniy.pdf) |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров | | | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | | 1 чел.  Удостоверение о повышении квалификации:  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Ydostoverenie%20.pdf> |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | | Да.  [План работы Совета по улучшению инвест. климата и развитию предпринимательства при АДМР на 2020 год](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/plan%202020.docx) |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | | 67% |
| Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | [Постановление о создании Совета](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet.docx)    [Постановление от 09.06.2020 г. № 353-па "О внесении изменений в постановление АДМР от 11 марта 2019 года № 87-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/353-pa%20ot%2009062020%20.pdf) |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики Н.М. | | | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | | 3 заседания:  [Протокол заседание Совета от 20.01.2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol%20№%201%20ot%2020.01.20.FR11.pdf)  [Протокол заседания Совета от 27 мая 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol%20MSP%208.pdf)  [Протокол заседания Совета от 30.09.2020](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol%2030.09.2020.pdf) |
| 5.4 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | | 100% |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | | Да |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности  Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | | 20 января прошло совещание Совета:  <https://www.instagram.com/p/B7nFJ0rAU6I/?igshid=9e2dypq6w355>  27 мая состоялось заседания Совета:  <https://www.instagram.com/p/CArWCqNgrMu/?igshid=1o2k7kyq66loc>  30 сентября состоялось заседание Совета:  <https://www.instagram.com/p/CFwTgSMAUiv/?igshid=1trrjzwt1sy> |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | |  |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 2019 г. / к 10.01.2020 г. | | не менее 25 |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | *Да.*  План создания инвестиционных объектов и объектов ифраструктуры:  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Plan%20sozd%20invest%20plosh%2020-25%20%D0%B3%D0%B3.pdf> |
| 7.27.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | | 8 инвест. площадок включенных в реестр инвестиционных площадок Приморского края  <https://dalmdr.ru/node/2586> |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  [Анализ действующих ставок земельного налога и и арендной платы за земельные участки](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/analu.pdf) |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Льготные ставки земельного налога приняты для категорий граждан:  [Веденкинское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/%E2%84%96%20143%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2019%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.doc)  [Решение МК от15.11.2019 г. № 143](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/%E2%84%96%20143%20%D0%BE%D1%82%2015.11.2019%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.doc)  [Ракитненское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech%20136.docx)  [Решение МК от 26.11.2019 г. №136](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech%20136.docx)  [Ореховское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/%E2%84%96%20126%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2019.doc)  [РешениеМК от 01.11.2019 г. №126](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/%E2%84%96%20126%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2019.doc)  [Сальское поселение Решение МК от 22.11.2019 г. № 160](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%20160.docx)  [Малиновское сельское поселение: решение МК от 22.10.2019 года № 134](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20%E2%84%96%20134%20%D0%BE%D1%82%2022.10.2019%20%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0)  [Рождественское сельское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20129%20%D0%9E%D0%A211.11.2019%20%20%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93.docx(%D0%9D%D0%9E): решение МК от 11.11.2019 года № 129 |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - при формировании перечня объектов концессионных соглашений.  Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  [Постановление от 29.04.2019 г. № 165-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/165-2019.doc)  [Постановление от 29.04.2019 г. № 166-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/166-2019.doc)  [Постановление от 01.07.2019 г. № 248/1-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/248-1%2001%2007%202019%20doc.doc) | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  [Постановление от 31.01.2020 г. № 64-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/64%2031%2001%202020%20.doc) | |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.2020  01.11.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства  Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л | | | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  Канал прямой связи обеспечен в общественной приемной граждан по системе ССТУ.  **Обращений не поступало.**  На официальном сайте Дальнереченского муниципального района создана электронная карточка обращений:  <http://dalmdr.ru/contact>  Задать заполнив электронную форму на Инвестиционном портале Приморского края по адресу:  <https://invest.primorsky.ru/ru/> | |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики  Шестернин Е.А., начальник юридического отдела | | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/илиМНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | Постановление № 555-па от 22.12.2019  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/555-2019.docx>  Отчет за 1 квартал 2020 года  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20po%20ORV%20za%201%20kv.pdf>  [Отчет о проведении Оценки регулирующего воздействия на 20.05.2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet%20na%2020052020.docx)  [Отчет о проведении Оценки регулирующего воздействия за II квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/otcet%20orv%2030.06.2020.docx) | |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 1 отчет  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/ocet%20ORV.pdf> | |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП | Сельские поселения:  [Веденкинское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003304)  [с. Веденка](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003302)  [Рождественское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607428091109202003302)  [Малиновское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607413030103201905292)  [Ореховское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607422030103201905302)  [Ракитненское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607425091109202003302)  [Сальское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607431091109202003302) | |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да  27.06.2019 Решение Думы  № 602 – МНПА  [«Об утверждении норм градостроительного проектирования в ДМР»](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/normi.doc) | |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да  <https://dalmdr.ru/node/2518>  Границы территориальных зон размещены на сайте  <https://dalmdr.ru/node/2120> | |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 95 % | |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да.  [«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/mun-prog-20-24.doc)  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2020 – 2024 годы»  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/231%2002.04.2020%20doc.doc> | |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | 98,8%  <https://dalmdr.ru/node/2518> | |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | 1. [Выдача разрешения на строительство](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/36%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 2. [Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/37%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 3. [Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/38%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 4. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметром и доступности (недоступности) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/39%2021%2001%202020.doc) 5. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового требования законодательства о градостроительной деятельности](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/40%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 6. [Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/41-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 7. [Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/42-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc)) 8. [Предоставление разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/43-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 9. [Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/44-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) 10. [Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Дальнереченского муниципального района](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/101%2019%2003%202019.doc) 11. [Выдача градостроительных планов земельных участков](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/35-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021%2001%202020.doc) | |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Нет. | |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да  размещены в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/>  на сайте МО:  <https://dalmdr.ru/node/2116>  <https://dalmdr.ru/node/2120> | |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Нет.  Подписано соглашение на подключение, проходит процедура согласования с КГКУ «Информационно-  технологический центр Приморского края» | |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | По состоянию на 01.06.2020 г. Доля населенных пунктов, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН составляет 62%  Ведутся работы по заключенному 24 апреля 2020 г. контракту на выполнение первого этапа комплекса работ по созданию геоинформационной системы для управления земелно- имущественным комплексом Дальнереченского муниципального района. Внесение сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон правил землепользования и застройки населенных пунктов Дальнереченского муниципального района в ЕГРН по цифровым ортофотопланам, подготовка карта-планов границ сельских поселений Дальнереченского муниципального района для внесения в ЕГРН. По 2 сельским поселениям Малиновское, Ореховское (11 населенных пунктов). Срок исполнения контракта 115 календарных дней (8 сентября 2020 г.) | |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | Продолжаются мероприятия по уточнению границ по трем земельным участкам, находящихся в муниципальной собственности, по которым не определены границы с кадастровыми номерами 25:02:010101:7, 25:02:010202:14, 25:02:010202:13) площадью 20 га.  Доля земельных участков, учтенных в ЕГРН с установленными границами составляет 41,4%. | |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 | |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100%  27.04.2020 г в адрес КГБУ ЦКО сельскими поселениями (Веденкинское, Малиновское, Сальское, Ракитненское, Ореховское, Рождественское) направлены актуальные сведения по видам разрешенного использования для кадастровой оценки | |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | [срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - 14 дней](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/506-2019.doc) | |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 8 дней-  [Постановление администрации Рождественского сельского поселения от 19.02.2020 № 4](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/4p19022020.pdf)  Малиновское поселение  Постановление от 18.03.2020 г.\_ №12-па  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/453>  Ракитненское поселение  Постановление от 20.04.2020 г № 14-  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1369>  Веденкинское поселение  Постановление от 24.03.2020 г. №15  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1429>  Ракитненское поселение  Постановление от 20.04.2020 г № 14-  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1369>  Ореховское поселение Постановление от 30.04.2020 г. № 17  <https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/2020/%E2%84%96%2017%20%D0%BE%D1%82%2030.04.2020.docx>  Сальское поселение Постановление от 30.03.2020 г. № 23 <https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%2023.docx> | |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 10.01.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Антонова Л.Т., начальник архивного отдела | | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | На 30.09.2020 года запросов не поступало. | |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да  Перечень МСП Дальнереченского муниципального района  <http://dalmdr.ru/node/2137>  Перечни сельских поселений:  Веденкинское  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/986>  Ореховское  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/16>  Малиновское  <http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/86%2016.04.2018_0.docx>  Ракитненское  <https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/Rech%2079.docx>  Сальское  <https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%20116_0.doc>  Рождественское  <https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%2091%20%D0%BE%D1%82%2019.12.2018%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(3).docx> | |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да | |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да  <https://dalmdr.ru/node/2586> | |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да  <https://dalmdr.ru/node/1843> | |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да  [Виды контроля](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/vudu.docx) | |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да  <https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/2-%2009.01.20%20.docx>  [Постановление от 15.04.20 г. № 258-пп "О внесении изменений в постановление АДМР от 23 октября 2017 года № 524-па".](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/258%2015%2004%2020.doc) | |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 30 дней  [Постановление от 25.11.2019№ 509-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/509-2019.doc)  [Постановление а от 25.11.2019 № 510-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/510-2019.doc)  В течение  10 дней заключается договор аренды (так как регламент типовой(край присылал) этот срок прописывается только в договоре) | |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | |

**Таблица №2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный  за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 | * 12.2 | * 14.1 | | * 4.1 | * 8.1 | * 12.3 | * 14.2 | | * 5.1 | * 8.2 | * 12.5 | * 15 | | * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 | | * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  | | * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  | | * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 2 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 10 | * 12.10 | * 15 | | * 4.2 | * 11.1 | * 13.1 | * 16 | | * 5.3 | * 11.2 | * 13.2 | * 17.1 | | * 5.4 | * 12.8 | * 13.3 | * 17.2 | | * 5.6 | * 12.9 | * 14.2 | * 21 | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 3 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 1 | * 5.4 | * 12.8 | * 15 | | * 3 | * 5.6 | * 12.9 |  | | * 5.3 | * 11.1 | * 14.2 |  | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 4 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 2 | * 6.2 | * 12.8 | * 17.1 | | * 3 | * 7.2 | * 12.9 | * 17.2 | | * 4.2 | * 10 | * 13.1 | * 18 | | * 5.3 | * 11.1 | * 13.2 | * 19.1 | | * 5.4 | * 11.2 | * 13.3 | * 19.2 | | * 5.5 | * 12.1 | * 14.2 | * 21 | | * 5.6 | * 12.3 | * 15 | * 22 | | * 6.1 | * 12.4 | * 16 |  | |  |