**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в Дальнереченском муниципальном районе за 4 квартал 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | | | Ключевой показатель эффективности | | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | [Д](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/invest pasport .pptx)а.  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/invest%20pasport%20.pptx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/invest pasport .pptx) | |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/Invest%20posl%20glavy.docx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/Invest posl glavy.docx) | |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  **(**[**https://dalmdr.ru/node/1843**](https://dalmdr.ru/node/1843)**)**  [Отчет за I квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet po MSP za 1 kv..docx)  [Отчет за II квартал 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/MSPza 2 kvartal.docx)  [Отчет за III квартал за 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Otcet za 3 kv 2020.docx)  [Отчет за IV квартал за 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/otcet MSP 4 kvartal.docx) | |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров | | | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  [План обучения сотрудников на 2020. Распоряжение от 15 ноября 2020 года № 296-ра.](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/planna20god.pdf)  (<https://dalmdr.ru/node/1843>)  [План обучения сотрудников на 2020. Распоряжение от 10 апреля 2020 года № 118-ра.](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/planpoobycheniy.pdf) | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Попова Н.Г., начальник отдела кадров | | | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | 23 чел.  Удостоверение о повышении квалификации:  https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Ydostoverenie%20.pd  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/spisok%20proshed%20obychenie2020.docx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/spisok proshed obychenie2020.docx) | |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да.  [План работы Совета по улучшению инвест. климата и развитию предпринимательства при АДМР на 2020 год](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/plan 2020.docx)  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/plan%202020.docx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/plan 2020.docx) | |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | 67% | |
| Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | [Постановление о создании Совета](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/Covet.docx)  [Постановление от 09.06.2020 г. № 353-па "О внесении изменений в постановление АДМР от 11 марта 2019 года № 87-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/353-pa ot 09062020 .pdf) | |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики Н.М. | | | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | 4 заседания:  [Протокол заседание Совета от 20.01.2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol № 1 ot 20.01.20.FR11.pdf)  [Протокол заседания Совета от 27 мая 2020 года](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol MSP 8.pdf)  [Протокол заседания Совета от 30.09.2020](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Protokol 30.09.2020.pdf)  [Протокол заседания Совета от 11.12.2020](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/Protokol028.pdf) | |
| 5.4 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | 100% | |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности  Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | 20 января прошло совещание Совета:  <https://www.instagram.com/p/B7nFJ0rAU6I/?igshid=9e2dypq6w355>  27 мая состоялось заседания Совета:  https://www.instagram.com/p/CArWCqNgrMu/?igshid=1o2k7kyq66loc  30 сентября состоялось заседание Совета:  https://www.instagram.com/p/CFwTgSMAUiv/?igshid=1trrjzwt1sy  11 декабря 2020 года состоялось заседание Совета:  <https://www.instagram.com/p/CIwdGlAgXti/?igshid=1rmh8wbf4ci98> | |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | 1 новость | |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Мичурина Н.Л., главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства | | | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 2019 г. / к 10.01.2020 г. | В 4 раза  увеличилось по сравнению с 2019 годом  623 человека | |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  План создания инвестиционных объектов и объектов ифраструктуры:  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Plan%20sozd%20invest%20plosh%2020-25%20%D0%B3%D0%B3.pdf](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/Plan sozd invest plosh 20-25 гг.pdf) | |
| 7.27.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 8 инвест. площадок включенных в реестр инвестиционных площадок Приморского края  https://dalmdr.ru/node/2586 | |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да.  [Анализ действующих ставок земельного налога и и арендной платы за земельные участки](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/analu.pdf) | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Льготные ставки земельного налога приняты для категорий граждан:  [Веденкинское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/№ 143 от 15.11.2019 Земельный налог.doc)  [Решение МК от15.11.2019 г. № 143](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/№ 143 от 15.11.2019 Земельный налог.doc)  [Ракитненское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech 136.docx)  [Решение МК от 26.11.2019 г. №136](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/rech 136.docx)  [Ореховское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/№ 126 от 01.11.2019.doc)  [РешениеМК от 01.11.2019 г. №126](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/№ 126 от 01.11.2019.doc)  [Сальское поселение Решение МК от 22.11.2019 г. № 160](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/№ 160.docx)  [Малиновское сельское поселение: решение МК от 22.10.2019 года № 134](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/Реш № 134 от 22.10.2019 о земельном налоге Мал%D0)  [Рождественское сельское поселение](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/РЕШЕНИЕ № 129 ОТ11.11.2019 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ.docx(НО): решение МК от 11.11.2019 года № 129 | |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - при формировании перечня объектов концессионных соглашений.  Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  [Постановление от 29.04.2019 г. № 165-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/165-2019.doc)  [Постановление от 29.04.2019 г. № 166-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/166-2019.doc)  [Постановление от 01.07.2019 г. № 248/1-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/248-1 01 07 2019 doc.doc) |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  [Постановление от 31.01.2020 г. № 64-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/64 31 01 2020 .doc) |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.2020  01.11.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства  Главный специалист 1 разряда отдела по работе с территориями и делопроизводства Мичурина Н.Л | | | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да.  Канал прямой связи обеспечен в общественной приемной граждан по системе ССТУ.  **Обращений не поступало.**  На официальном сайте Дальнереченского муниципального района создана электронная карточка обращений:  <http://dalmdr.ru/contact>  Задать заполнив электронную форму на Инвестиционном портале Приморского края по адресу:  <https://invest.primorsky.ru/ru/> |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики  Шестернин Е.А., начальник юридического отдела | | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/илиМНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | | 6  процедур ОРВ  Постановление № 555-па от 22.12.2019  https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202019/555-2019.docx |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | | 6 отчетов  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/otcet%20po%20ORV%2008.12.2020.docx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2021/otcet po ORV 08.12.2020.docx)  https://dalmdr.ru/node/3552 |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП | | Сельские поселения:  [Веденкинское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003304)  [с. Веденка](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607408091109202003302)  [Рождественское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607428091109202003302)  [Малиновское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607413030103201905292)  [Ореховское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607422030103201905302)  [Ракитненское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607425091109202003302)  [Сальское](https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05607431091109202003302) |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да  27.06.2019 Решение Думы  № 602 – МНПА  [«Об утверждении норм градостроительного проектирования в ДМР»](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/normi.doc) |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да  https://dalmdr.ru/node/2518  Границы территориальных зон размещены на сайте  https://dalmdr.ru/node/2120 |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ. | | | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | | 96,6% |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да.  [«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/Stroiteli/mun-prog-20-24.doc)  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2020 – 2024 годы»  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/231%2002.04.2020%20doc.doc](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/231 02.04.2020 doc.doc) |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | | [98,8%](https://dalmdr.ru/node/2518)  https://dalmdr.ru/node/2518 |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | 1. [Выдача разрешения на строительство](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/36 от 21 01 2020.doc) 2. [Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/37 от 21 01 2020.doc) 3. [Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/38 от 21 01 2020.doc) 4. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметром и доступности (недоступности) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/39 21 01 2020.doc) 5. [Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового требования законодательства о градостроительной деятельности](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/40 от 21 01 2020.doc) 6. [Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/41-па от 21 01 2020.doc) 7. [Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/42-па от 21 01 2020.doc)) 8. [Предоставление разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/43-па от 21 01 2020.doc) 9. [Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/44-па от 21 01 2020.doc) 10. [Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Дальнереченского муниципального района](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/101 19 03 2019.doc) 11. [Выдача градостроительных планов земельных участков](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/35-па от 21 01 2020.doc) |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | | Да. |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да  размещены в ФГИС ТП  https://fgistp.economy.gov.ru/  на сайте МО:  https://dalmdr.ru/node/2116  https://dalmdr.ru/node/2120 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Мичурина Н.Л., специалист ПО | | | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | | Да.  Подписано соглашение на подключение с КГКУ «Информационно-  технологический центр Приморского края» |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | | Всего подлежит внесению в ЕГРН 29 границ населенных пунктов, внесено в ЕГРН 28. По состоянию на 01.01.2021 г Доля населенных пунктов, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН составляет 96,6 %  Не внесена граница по населенному пункту -п. Пожига, в связи с наличием лесных участков в границах населенного пункта. 07.07.2020 г.в адрес Министерства имущественных и земельных отношений, 16.07.2020 г. в адрес Министерства лесного хозяйства. направлены документы о наличии лесных участков в границах населенного пункта. Ответы не получены. До настоящего времени после очередной ВКC, на которой была озвучена эта проблема. и по просьбе МИЗО была отправлена информация 11.09.2020 г. № 3357/05 с указанием заявок, отправленных посредством VIPNEt Client (деловая почта) на которые не получены ответы. Вопрос до настоящего времени так и остается не решенным. |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | С 15.04.2020 г. после утверждения схем расположения земельных участков, являющихся собственностью ДМР, на которые не определены границы с кадастровыми номерами 25:02:010101:7, 25:02:010202:14, 25:02:010202:13) документы были направлены в АНО АПИ для проведения межевых работ, но до настоящего времени работы не выполнены, Проведение данных работ запланировано на 2 квартал 2021 года.  Доля земельных участков, учтенных в ЕГРН с установленными границами составляет 41,6%. |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | | 100%  27.04.2020 г в адрес КГБУ ЦКО сельскими поселениями (Веденкинское, Малиновское, Сальское, Ракитненское, Ореховское, Рождественское) направлены актуальные сведения по видам разрешенного использования для кадастровой оценки |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | [срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - 14 дней](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/506-2019.doc) |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 8 дней-  [Постановление администрации Рождественского сельского поселения от 19.02.2020 № 4](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/4p19022020.pdf)  Малиновское поселение  Постановление от 18.03.2020 г.\_ №12-па  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/453>  Ракитненское поселение  Постановление от 20.04.2020 г № 14-  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1369>  Веденкинское поселение  Постановление от 24.03.2020 г. №15  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1429>  Ракитненское поселение  Постановление от 20.04.2020 г № 14-  <https://nashraion.dalmdr.ru/node/1369>  Ореховское поселение Постановление от 30.04.2020 г. № 17  [https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/2020/%E2%84%96%2017%20%D0%BE%D1%82%2030.04.2020.docx](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user7/npa/2020/№ 17 от 30.04.2020.docx)  Сальское поселение Постановление от 30.03.2020 г. № 23 [https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%2023.docx](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/№ 23.docx) |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 10.01.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.11.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.10.2020  20.12.2020 | | Пенкина Я.В., начальник отдела по работе с территориями и делопроизводства  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Антонова Л.Т., начальник архивного отдела | | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | | На 31.12.2020 г. запросы не поступали |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Утверждение Перечня МО, да/нет | | Да  Перечень МСП Дальнереченского муниципального района  <https://dalmdr.ru/node/3188>  Перечни сельских поселений:  Веденкинское  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/986>  Ореховское  <http://nashraion.dalmdr.ru/node/645>  Малиновское  [http://nashraion.dal**mdr.ru/**sites/default/files/users/user10/86%2016.04.2018\_0.docx](http://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user10/86 16.04.2018_0.docx)  Ракитненское  [https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/Rech%2079.docx](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user11/Rech 79.docx)  Сальское  [https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/%E2%84%96%20116\_0.doc](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user8/№ 116_0.doc)  Рождественское  [https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F.rar](https://nashraion.dalmdr.ru/sites/default/files/users/user12/НПА Перечень МСП.rar) |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | | Да |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да  https://dalmdr.ru/node/2586 |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да  https://dalmdr.ru/node/1843 |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | | https://www.instagram.com/p/CHhhyoqgMpU/?igshid=1ssg2etdoncpg  https://www.instagram.com/p/CG9ACR8gucL/?igshid=9jg1pz8a5294  https://www.instagram.com/p/CIh3L31Aj5j/?igshid=1aku4r3lj07mq  <https://www.instagram.com/p/CJGBGTfgvzU/?igshid=pqpoz9uwy39b> |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | | Муниципальный земельный контроль  <https://dalmdr.ru/node/2161>  Муниципальный жилищный контроль  <https://dalmdr.ru/node/2462> |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Родионов В.Л., начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ  Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | | Да  [Виды контроля](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2019/vudu.docx)  https://dalmdr.ru/node/2274 |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | | Да  [https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA%202020/2-%2009.01.20%20.docx](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2020/2- 09.01.20 .docx)  [Постановление от 15.04.20 г. № 258-пп "О внесении изменений в постановление АДМР от 23 октября 2017 года № 524-па".](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/ekonom/2020/258 15 04 20.doc) |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | | Шелудько Н.В., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | | 30 дней  [Постановление от 25.11.2019 № 509-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/509-2019.doc)  [Постановление от 25.11.2019 № 510-па](https://dalmdr.ru/sites/default/files/download/NPA 2019/510-2019.doc)  В течение  10 дней заключается договор аренды (так как регламент типовой(край присылал) этот срок прописывается только в договоре) |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | | Анишина Н.М.,  начальник отдела экономики | | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | | 4 субъектов МСП |

**Таблица №2**

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный  за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 | * 12.2 | * 14.1 | | * 4.1 | * 8.1 | * 12.3 | * 14.2 | | * 5.1 | * 8.2 | * 12.5 | * 15 | | * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 | | * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  | | * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  | | * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 2 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 10 | * 12.10 | * 15 | | * 4.2 | * 11.1 | * 13.1 | * 16 | | * 5.3 | * 11.2 | * 13.2 | * 17.1 | | * 5.4 | * 12.8 | * 13.3 | * 17.2 | | * 5.6 | * 12.9 | * 14.2 | * 21 | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 3 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 1 | * 5.4 | * 12.8 | * 15 | | * 3 | * 5.6 | * 12.9 |  | | * 5.3 | * 11.1 | * 14.2 |  | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |
| 4 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 2 | * 6.2 | * 12.8 | * 17.1 | | * 3 | * 7.2 | * 12.9 | * 17.2 | | * 4.2 | * 10 | * 13.1 | * 18 | | * 5.3 | * 11.1 | * 13.2 | * 19.1 | | * 5.4 | * 11.2 | * 13.3 | * 19.2 | | * 5.5 | * 12.1 | * 14.2 | * 21 | | * 5.6 | * 12.3 | * 15 | * 22 | | * 6.1 | * 12.4 | * 16 |  | | Анишина Н.М., начальник отдела экономики |