## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Дадьнереченский муниципальный район | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  | ВСЕГО 2019-2024
| Дальнереченский муниципальный р-н | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 11.01.2021 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 99.8243 | 77.9936 | 84.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.8243
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 98.858 | 77.247 | 83.1932 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.858
|  |  | бюджет МО | 0.96631 | 0.7466 | 0.8148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96631
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 30 | 27.25 | 27.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | бюджет МО | 0.302 | 0.28 | 0.2733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.302
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
1.1 | Количество рождений детей, необходимое для достижения значений показателя "Суммарный коэффициент рождаемости", предусмотренных федеральным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (средний вариант), всего по Приморскому краю | 0 | 2020-01-01 | 83 |  |  | 85 | 87 | решение находится вне зоны полномочий руководителя
| Дальнереченский муниципальный р-н |  |  | 88
Проект 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
2.1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек |  | 2020-01-01 | 80
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 65
2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % |  | 2020-01-01 | 97
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 100
Проект 3 "Старшее поколение"
3.1 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Приморском крае, человек |  | 2020-01-01 | 6 |  |  | 6 | 6 | освоил профессию "водитель погрузчика"
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 1
Проект 5 "Спорт - норма жизни"
5.1 | Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 2020-01-01 | 61.849 |  |  | 65.1 | 65.1
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 61.849
5.2 | Доля граджан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 2020-01-01 | 16.548 |  |  | 18.2 | 19
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 16.55
5.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  | 2020-01-01 | 10.27 |  |  | 11.2 | 11.2
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 10.27
5.4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% |  | 2020-01-01 | 96.33 |  |  | 90 | 90
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 96.33
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
5.1 | Установка универсальной площадки на базе хоккейной коробки, расположенной по адресу: Приморский край,Дальнереченский район, с.Орехово, ул.Кооперативная,51 |  | всего | 15.151 | 12.93 | 12.8485 | 0 | 0 | Контракт исполнен. Но профинансировано меньше на 0,08 млн.руб. на основании заключения экспертизы, оплата произведена за фактически выполненные работы в сумме 12,85 млн.руб | 0 | 0 | 0 | 15.151
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 15 | 12.8 | 12.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
|  |  | бюджет МО | 0.151 | 0.13 | 0.12848 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.151
5.1 | Установка универсальной спортивной площадки с сектором тренажеров, расположенной по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с.Рождественка, ул. 50 лет Октября,24 |  | всего | 15.151 | 14.6 | 14.4848 | 0 | 0 | Контракт исполнен. Но профинансировано меньше на 0,119 млн.руб. на основании заключения экспертизы, оплата произведена за фактически выполненные работы в сумме 14 ,482 млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 15.151
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 15 | 14.45 | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
|  |  | бюджет МО | 0.151 | 0.15 | 0.14482 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.151
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 30 | 27.25 | 27.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30
|  |  | бюджет МО | 0.302 | 0.28 | 0.2733 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.302
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2019 годом) |  | 2020-01-01 | 10
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 1
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2020 году диспансеризацию (1 эт.) |  | 2020-01-01 | 1668 |  |  |  |  | в связи с эпидемиологической ситуацией в стране диспанцеризация на территории района приотстановлена
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 534
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - врачей |  | 2020-01-01 | 1
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 1
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - средних медработников
Дальнереченский муниципальный р-н
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Проект 1. Современная школа
1.1 | Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, % | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0.22 | 0.22 |  | 0 | 0.47 | 0.47
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0 | 2020-01-01 | 0.002 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0.002 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | 0 | 2020-01-01 | 109 |  |  | 86 | 86 |  | 0 | 141 | 165
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проект 2. Успех каждого ребенка
2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (от общей численности детей указанного возраста по персонифицированному учету) | 72 | 2020-01-01 | 52 |  |  | 78 | 78.5 |  | 0 | 79 | 80
| Дальнереченский муниципальный район | 72 | 2020-01-01 | 52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом, чел | 0 | 2020-01-01 | 22 |  |  | 2400 | 4000 |  | 0 | 6200 | 8000
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | 0 | 2020-01-01 | 0.432 |  |  | 0.25 | 0.033 |  | 0 | 0.041 | 0.05
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0.282 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | 0 | 2020-01-01 | 0.0 |  |  | 14 | 17 |  | 0 | 19 | 22
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проект 3. Поддержка семей, имеющих детей
3.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0 | 2020-01-01 | 2.8e-05 |  |  | 0.00083 | 0.00105 |  | 0 | 0.00128 | 0.00151
| Дальнереченский муниципальный р-н |  |  | 0
Проект 4. Цифровая образовательная среда
4.1 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент | 0 | 2020-01-01 | 5 |  |  | 15 | 25 |  | 0 | 30 | 34
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 30 | 50 |  | 0 | 80 | 90
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Доля образоват. организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образоват. деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образоват. среды, в общем числе образовательных организаций,% | 0 | 2020-01-01 | 5 |  |  | 15 | 40 |  | 0 | 85 | 95
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Доля обучающихся по программам общего образования , использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 10 | 15 |  | 0 | 20 | 25
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 25
4.5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % | 0 | 2020-01-01 | 10 |  |  | 25 | 40 |  | 0 | 55 | 70
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Проект 5. Учитель будущего
5.1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент (в общей численности учителей муниципального образования) | 0 | 2020-01-01 | 10 |  |  | 20 | 30 |  | 0 | 40 | 50
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент (от общей численности педагогических работников муниципального образования) | 0 | 2020-01-01 | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 0 | 7 | 10
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 2. Формирование комфортной среды
2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |  | 2020-01-01 | 12 |  |  | 15 | 20 |  |  | 25 | 30
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Проект 1. Системные меры по повышению производительности труда
1.1 | Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов | 100 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район | 100 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", % | 93.5 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район | 73.7 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", % | 100 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район | 100 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
1.4 | Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", % | 93.7 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район | 100 | 2020-01-01 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий | - | 2020-01-01 | 1 |  |  | 1 | 2 | Администрация Дальнереченского муниципального района заключила соглашение с Министерством строительства Приморского края от 05.02.2020 г. № 10 "Об информационном обмене в рамках ведения государственной информационной системы Приморского края "Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края" | 0 | 2 | 3
| Дальнереченский муниципальный район | 0 | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Доля участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1000 человек, подключенных к сети "Интернет", % |  | 2020-01-01 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район |  | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Доля пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1000 человек,подключенных к сети "Интернет", % |  | 2020-01-01 | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100
| Дальнереченский муниципальный район |  | 2020-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Проект 1. Культурная среда
1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом | 1 | 2020-01-01 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 5 | 8 | 8
| Дальнереченский муниципальный р-н | 0 | 2020-01-01 | 4 |  |  |  |  | Процент выполнения показателя -%
1.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. нарастающим итогом | 0 | 2020-01-01 | 8 |  | 0 | 7 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| Дальнереченский муниципальный р-н | 0 | 2020-01-01 | 6 |  |  |  |  | Процент выполнения показателя -%
Проект 2. Творческие люди
2.1 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) |  | 2020-01-01 | 110 |  |  | 115 | 120 |  | 110 | 125 | 130
| Дальнереченский муниципальный р-н |  |  | 145
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Проект 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.1 | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) |  | 2020-01-01 | 10
| Дальнереченский муниципальный р-н |  |  | 4
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Проект 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию
2.1 | Число реализованных проектов субъектов малого и среднего предпринимтельства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга, ед. |  | 2020-01-01 | 3
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 6
Проект 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, % |  | 2020-01-01 | 3
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 3
Проект 4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
4.1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддежки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек | 0 | 2020-01-01 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 4 | 5 | 0
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 1
Проект 5. Популяризация предпринимательства
5.1 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел., нарастающим итогом | 0 | 2020-01-01 | 0.267 |  |  | 0.408 | 0.537 |  | 0 | 0.662 | 0.766 | 0
| Дальнереченский муниципальный р-н |  | 2020-01-01 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
Дальнереченский муниципальный р-н
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 69.5223 | 50.4636 | 56.6747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.5223
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 68.858 | 49.997 | 56.1332 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68.858
|  |  | бюджет МО | 0.66431 | 0.4666 | 0.5415 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.66431
1 | В сфере образования
1.1. | Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Устройстово санузлов МОБУ "СОШ с. Сальское" ул. Советская, 15. Капитальный ремонт здания МОБУ "СОШ с. Сальское" (устроймтво сан.узлов) и перевоз модульного туалета к зданию МОБУ "ООШ с. Любитовка" |  | всего | 5.37 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 3.84 | 0 | 0 | 9.21
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.32 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  | 3.8 |  |  | 9.12
|  |  | бюджет МО | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.09
1.1. |  |  | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04.2020 года аукцион проведен. 22.04.2020 года заключен контракт ИП Бащенко, Сумма контракта , | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2. | Капитальный ремонт системы отопления здания МДОБУ "Детский сад с. Ракитное" ул. Советская, 22 |  | всего | 3.074 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 2.21 | 0 | 0 | 5.284
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.043 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 |  | 2.19 |  |  | 5.233
|  |  | бюджет МО | 0.031 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.051
1.3. | Капитальный ремонт здания (устройство сан.узлов) МОБУ "СОШ с.Веденка" ул.Мелехина,34 |  | всего | 2.11 | 1.71 | 2.1089 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0.02 | 0 | 0 | 2.13
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.09 | 1.69 | 2.0889 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.09
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.04
1.4. | Капитальный ремонт системы отопления здания "МОБУ "СОШ с.Веденка" ул.Мелехина,34 |  | всего | 2.8 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.77 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.77
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03
1.5. | Капитальный ремонт здания (устройство санитарных комнат) МОБУ "СОШ с.Орехово" ул.Кооперативная,51 |  | всего | 2.17 | 2.17 | 2.1683 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 2.17
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.15 | 2.15 | 2.1483 |  |  |  | 0 |  |  | 2.15
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.6. | Капитальный ремонт системы отопления здания МОБУ "СОШ с.Малиново",ул.Школьная,29 |  | всего | 2.27 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 2.27
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.25 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.25
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.3. | Капитального здания (ремон крыши) в МОБУ «СОШ с. Ариадное» (экономия) |  | всего | [9 empty] | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
бюджет МО
…
1.7. | Капитального ремонта системы отопления в МОБУ «СОШ с. Сальское» (экономия) |  | всего | 4.17 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.13 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
1.8. | капитального ремонта кровли СП «Детский сад» в МОБУ «СОШ с.Ариадное»(экономия) |  | всего | 2.2 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.18 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.18
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02
в сфере жилищно-комунального хозяйства
2.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений ( в том числе на разработку проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков "Капитальный ремонт дамбы обвалования с. Соловьевка Дальнереченского района Приморского края" |  | всего | 3.778 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | Заключен проект соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Дальнереченского муниципального района. На разработку ПСД по соглашению перечислена вся сумма. КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН. | 0 | 0 | 0 | 3.778
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.74
|  |  | бюджет МО | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.038
2.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом |  | всего | 5.6 | 5.6 | 5.596 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 5.6
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5.55
|  |  | бюджет МО | 0.05 | 0.05 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.05
3 | Формировнаие комфортной среды
3.1. | Малиновское сельское поселение. Устройство спортивных площадок в с. Малиново, с. Зимники, с. Любитовка, с. Ариадное. |  | всего | 3.03 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03
3.2. | Малиновское сельское поселение. Благоустройство территории (экономия) |  | всего | 0.6363 | 0.5959 | 0.6 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 0.6363
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.63
|  |  | бюджет МО | 0.0063 | 0.0059 | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0063
3.3. | Малиновское сельское поселение. Устройство спортивных площадок в с. Малиново, с. Зимники, с. Любитовка, с. Ариадное. |  | всего | 3.03 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03
3.4. | Веденское сельское поселение. Устройство спортивных площадок в с. Веденка, ул. Мелехина; с. Соловьевка, ул. Центральная; с. Стретенка |  | всего | 3.03 | 2.52 | 2.52 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН. | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03
3.5. | Веденское сельское поселение. Благоустройство общественной территории с. Веденка, ул. Мелехина, 38 (установка сцены) |  | всего | 0.909 | 0.879 | 0.8788 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 0.909
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.9 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.9
|  |  | бюджет МО | 0.009 | 0.009 | 0.0088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.009
3.6. | Сальское сельское поселение. Устройство спортивных площадок в с. Сальское, ул. Школьная,12 |  | всего | 3.03 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03
3.7. | Ракитненское сельское поселение. Устройство спортивных площадок в с. Ракитное, ул. Советская, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, 36 |  | всего | 3.02 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 3.02
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.02
3.8. | Ракитненское сельское поселение. Устройство уличной сцены в с. Ракитное, ул. Советская |  | всего | 1.02 | 0.8687 | 0.8687 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 1.02
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.01
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01
4 | В сфере развития физической культуры и спорта
4.1. | Субсидии бюджетам МО ПК на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | всего | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 0.157
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.156
|  |  | бюджет МО | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере дорожного хозяйства
5.1. | кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет дорожного фонда ПК (ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в с. Малиново, ул. Комсомольская ) |  | всего | 4.737 | 4.74 | 4.737 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 4.737
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.69
|  |  | бюджет МО | 0.047 | 0.05 | 0.047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.047
5.2. | кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет дорожного фонда ПК(ремонт покрытия дорог в с. Пожига, ул. Лесная, ул. Школная, ул. Садовая) |  | всего | 3.03 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03
….
6 | В сфере культуры
6.1. | "Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек" |  | всего | 0.15 | 0.223 | 0.222 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 0.15
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.149 | 0.221 | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.149
|  |  | бюджет МО | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
7 | В сфере малого предпринимательства
7.1. | Возмещение части затрат по проекту "Строительство мини-фермы в 100 дойных коров в Дальнереченском муниципальном районе" |  | всего | 10.201 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН | 0 | 0 | 0 | 10.201
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.1
|  |  | бюджет МО | 0.10101 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.10101
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….

## Приложение 2 (СВОД) (hidden)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Дадьнереченский муниципальный район | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2020 год
| Дальнереченский муниципальный р-н | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 11.01.2021 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | Дальнереченский муниципальный р-н | Вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 11.01.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 99.8243 | 77.9936 | 84.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.8243 |  | ВСЕГО | Всего | 99.8243 | 77.9936 | 84.008 | 78.1309 | 107.7114 | 84.1559
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 98.858 | 77.247 | 83.1932 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.858
|  |  | бюджет МО | 0.96631 | 0.7466 | 0.8148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96631
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 90.8521 | 99.2855 | 90.203
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 30 | 27.25 | 27.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | бюджет МО | 0.302 | 0.28 | 0.2733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.302
|  |  | проверочная сторока | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302 | 115.4673
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302 | 115.4673
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 30 | 27.25 | 27.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 114.31
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0.302 | 0.28 | 0.2733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 1.1573
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 90.8521 | 99.2855 | 90.203
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 30 | 27.25 | 27.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | бюджет МО | 0.302 | 0.28 | 0.2733 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.302
|  |  | проверочная сторока | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.302 | 115.4673
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2019 годом) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2020 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - врачей |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 69.5223 | 50.4636 | 56.6747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.5223 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 69.5223 | 50.4636 | 56.6747 | 72.5862 | 112.3081 | 81.5202
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 68.858 | 49.997 | 56.1332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.858
|  |  | бюджет МО | 0.66431 | 0.4666 | 0.5415 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.66431
|  |  | проверочная сторока | 69.5223 | 50.4636 | 56.6747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.5223 | 246.1829
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2020 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | Дальнереченский муниципальный р-н | Вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 11.01.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 99.8243 | 77.9936 | 84.008 | 78.1309 | 107.7114 | 84.1559 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 90.8521 | 99.2855 | 90.203 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 30.302 | 27.53 | 27.3333 | 90.8521 | 99.2855 | 90.203
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 69.5223 | 50.4636 | 56.6747 | 72.5862 | 112.3081 | 81.5202

## ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (hidden)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [5 empty] | Приложение 4 |  |  |  | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Дадьнереченский муниципальный район | [7 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя |  |  | Значение показателя, млн рублей |  |  | ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках НП 2019-2024 гг. Примечание. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Номер контракта, cумма контракта (млн рублей), поставщик, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта.
| Дальнереченский муниципальный р-н | Дата завершения мероприятия |  |  |  | сумма завершенного контракта, млн рублей
| ВСЕГО |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ЗАВЕРШЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ национальных проектов |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
Меропиятия
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
Меропиятия
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
I | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
5.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0
федер. бюджет
краевой бюджет
бюджет МО
….