Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального района

В.С.Дернов

06.03.2020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ (подпрограмм)

# Дальнереченского муниципального района за 2019 год

# Итоги реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном

# раоне за 2019 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского муниципального района, «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района» от 01 ноября 2019 года №455-па, в целях оптимизации расходов бюджета Дальнереченского муниципального района и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Дальнереченского муниципального района утверждено 15 муниципальных программ.

За 2019 год консолидированный бюджет района включал расходы по 15 муниципальным программам на сумму 419 265,71 тыс. рублей, исполнение составило 385 002,24 тыс. рублей.

В тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2019 год** | **Факт 2019** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета |  3 049,71 |  3049,71 | 100,00 |
| средства краевого бюджета |  220 952,53 | 189 332,53 |  85,69 |
| средства местного бюджета | 195 263,47 | 192 620,00 |  98,65 |
| **ИТОГО:** |  **419 265,71** |  **385 002,24** |  **91,83** |

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

За 2019 год, муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

**2.1Финансирование и выполнение целевых программ**

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2019 год** | **Факт исполнения за 2019 год** | **% исполнения за 2019 год** | Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы) (пояснения) |
| **1** |  **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг.»** | **Всего:** | **302 164, 89** | **284 287,23** | 94,08 |  |
| В том числе: - федеральный бюджет | 3 049,71 | 3049,71 | 100 |
| - краевой бюджет | 172 168,61 | 155 223,68 | 90,16 |
| - местный бюджет | 126 946,57 | 126 013,84 | 99,27 |
|  | **Подпрограмма****«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **64 387,35** | **63 932,53** | **99,29** | **Целевые индикаторы подпрограммы исполнены не в полном объеме.**По итогам 2019 года общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, составило 360. Это 58,1% от числа детей данного возраста, проживающего в районе. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к целевому показателю данной категории работников за 2019г -103,4%.Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило за 2019: -число человеко-дней обучения-112,63 %;-число воспитанников-125%.Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: -число человеко-дней пребывания-112,63%;-число человек-часов пребывания-112,7%;-число воспитанников-125%. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 29 548,35 | 29 214,39 | 98,87 |
| - местный бюджет | 34 839,00 | 34 718,14 | 99,65 |
|  | В том числе:1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | **Всего:** | **58 316,19** | **58 316,19** | 100 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав но получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 25 608,0 |  25 608,0 | 100 |
| - местный бюджет |  32 708,19 |  32 708,19 | 100 |
| 2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования в» | **Всего:** | **81,60** | **81,60** | 100 | В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений приобретено имущество( детская мебель) |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 81,60 | 81,60 | 100 |
|  | 3.Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **5 989,56** | **5 534,74** | 92,41 | В рамках мероприятия подготовлены проектно-сметная документация на замену окон, проведено электротехническое обследование зданий, замена АПС в СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка». Проведены капитальные ремонты(замена окон на энергоэффективные по МДОБУ «Детский сад с.Веденка» и СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Любитовка», Капитальный ремонт кровли и замена окон МДОБУ «Детский сад с.Ракитное». |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 3 940,35 | 3606,39 | 91,52 |
| - местный бюджет | 2 049,21 | 1 928,35 | 94,10 |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **203 103,06** | **185 753,50** | 91,46 | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений-110,85% - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений- 110,91%- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило-110,15% -Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 72,5% от плана 72,5%;-численность обучающихся в расчете на 1 учителя- 9,06 при плановых показателях 9,12;-Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников школ составило 3,9%;-Все 100% учащихся 1-4классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей и ОВЗ обеспечены горячим питанием;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю по данной категории за 2019г -108, 0% |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | 100 |
| - краевой бюджет | 136 337,44 | 119 799,55 | 87,87 |
| - местный бюджет | 66 765,62 | 65 953,95 | 98,79 |
|  |  |  |  |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | **175 553,09** | **160 818,61** | 91,61 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 117 953,00 | 103 240,13 | 87,53 |
| - местный бюджет | 57 600,09 | 57 578,48 | 99,96 |
|  | 2.Основное мероприятие"Организация питания детей в школьных столовых" | **Всего:** | **10 078,73** | **9 281,11** | 92,09 | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного и краевого бюджета. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений» выполнен на 100%.Средства освоены в объеме фактически произведенных расходов, в соответствии с фактическими дето-днями питания учащихся. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 5 656,35 | 5 508,67 | 97,39 |
| - местный бюджет | 4 422,38 | 3 772,44 | 85,30 |
|  | 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **9 326,39** | **7 632,11** | 81,83 | В рамках мероприятия подготовлены проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли, приобретены тахографы. Проведены капитальные ремонты кровель МОБУ «СОШ с.Малиново» и МОБУ «СОШ с.Ракитное» |
| В том числе: - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| - краевой бюджет | 7978,06 | 6 300,72 | 78,98 |
| - местный бюджет | 1 348,33 | 1 331,39 | 98,74 |
|  | 4.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **7 853,57** | **7 730,51** | 98,436 | Проведено электротехническое обследование зданий школ,подготовка зданий к отопительному сезону, монтаж узла учета теплоэнергии в МОБУ «СОШ С.Рождественка», обучение руководителей по охране труда, проведен капитальный ремонт (замена окон) МОБУ «СОШ с.Малиново». Монтаж узла учета теплоэнергии в МОБУ «СОШ с.Веденка».Замена АПС в МОБУ «СОШ с.Рождественка», МОБУ «СОШ с.Ракитное», МОБУ «СОШ с.Малиново»,МОБУ «СОШ с.Орехово», обустройство пожарного водоема в МОБУ «СОШ с.Орехово» |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 4 750,03 | 4 750,03 | 100 |
| - местный бюджет | 3 103,54 | 2 980,48 | 96,04 |
|  | 5 Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **205,78** | **205,66** | 99,94 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет -62 ученика, проведены мероприятия для детей и молодежи (олимпиады, конкурсы, фестивали) |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет |  - |  - |  |
| - местный бюджет | 205,78 | 205,66 | 99,94 |
|  | 6. Основное мероприятие: Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | **Всего:** | **85,50** | **85,50** | 100 | Переподготовка ответственных за электрохозяйство в учреждениях |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет |  - |  - |  |
| - местный бюджет | 85,50 | 85,50 | 100 |
|  |  **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **13 268,51** | **13 218,51** |  99,62 | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:-Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило: - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к целевому показателю данной категории за 2019г -104,06%;-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в районе составило 54,2. |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет |  1 996,06 |  1 946,06 |  97,50 |
| - местный бюджет | 11 272,45 |  11 272,45 |  100 |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | **Всего:** | **11 239,18** | **11 239,18** | 100 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждения |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 11 239,18 | 11 239,18 |  100 |
|  | 2.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **33,27** | **33,27** |  100 | Проведено электротехническое обследование зданий учреждений дополнительного образования, обучение по охране труда, подготовка системы отопления к отопительному сезону. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 33,27 | 33,27 |  100 |
|  | 3.Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **1 996,06** | **1 946,06** | 97,5 | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в летний период( организация лагерей с дневным пребыванием при школах)-1062учеников и 4 ученика в выездные лагеря |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 1 996,06 | 1 946,06 | 97,5 |
| - местный бюджет | - | - |  |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Сопровождение реализации муниципальных программ | **Всего:** | **13 908,96** | **13 908,96** |  100 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 13 908,96 | 13 908,96 |  100 |
|  | Основное мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | **Всего:** | **1 646,00** | **1 642,92** |  99,81 | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. |
| В том числе: - федеральный бюджет | **-** | **-** |  |
| - краевой бюджет | 1 646,00 | 1 642,92 | 99,81 |
| - местный бюджет | - | - |  |
| Основное мероприятие: «Организация мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего:** | **410,00** | **410,00** | 100 | На 01.09.2019г прибыл 1 молодой педагог в МОБУ «СОШ с.Стретенка», Выплачена единовременная денежная выплата -350,0тыс.руб.,36,46 ежемесячная выплата, 15,0 тыс. руб- наставнику, 8,54 тыс.руб.- компенсация расходов на санаторно- курортное лечение. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет |  410,00 |  410,00 | 100 |
| - местный бюджет | - | - |  |
| Основное мероприятие «Спорт – норма жизни» | **Всего:** | **5 441,00** | **5 420,80** | 99,63 | Участие в национальном проекте «Демография» |
| В том числе: -федеральный бюджет | 3 049,71 | 3049,71 | 100 |
| - краевой бюджет |  2 230,76 |  2 210,76 | 99,10 |
| - местный бюджет | 160,53 | 160,33 | 99,88 |
|  | 1.Оснащение объектов спортивной направленности спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | **Всего:** | **3 250,58** | **3 250,58** | 100 | Заключен контракт на поставку оборудования и 2 договора на поставку и установку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки в МОБУ «СОШ с.Веденка» , монтируемых на открытой площадки, на которой возможно тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»ГТО |
| В том числе: - федеральный бюджет | 3 049,71 | 3 049,71 | 100 |
| - краевой бюджет |  62,24 |  62,24 | 100 |
| - местный бюджет | 138,63 | 138,63 | 100 |
|  | 2.Приобретение ледозаливочной техники | **Всего:** | **2 020,20** | **2 000,00** | 99 | Приобретена ледозаливочная техника для МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка» |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет |  2 000,00 |  1 980,00 | 99 |
| - местный бюджет | 20,20 | 20,0 | 99 |
|  | 3.Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности | **Всего:** | **170,22** | **170,22** | 100 | Приобретено спортивный инвентарь и спортивное оборудование( тренажеры) для МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка» |
| В том числе: - федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 |  |
| - краевой бюджет |  168,52 |  168,52 | 100 |
| - местный бюджет | 1,70 | 1,70 | 100 |
| - местный бюджет | 1,70 | 1,70 | 100 |
| 2 | **Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы"** | **Всего:** | **5 732,87** | **5 691,55** | **99,3** | Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 146,09 | 146,09 | 100 |
| - местный бюджет | 5 586,78 | 5 545,46 | 99,3 |
|  |  Основное мероприятие: "Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней" |  | 598 011,00 | 598 011,00 | 100 | Проведены следующие районные мероприятия: конкурс среди муниципальных образований района к 8- марта – 43 000,00 руб., День семьи любви и верности - 16 778,00 руб.; 110-летний юбилей Дальнереченского муниципального района - 260 547,00 руб.; участие в краевом фестивале «Ханкайские зори» -49 095,00 руб.; поздравление с юбилеем старейших жителей района - 50 000,00 руб.;приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных событиям на острове Даманский - 3 000,00 руб.; 30- летию вывода Советских войск из Афганистана- 5 500,00 руб. , День Победы - 3 000,00 руб.; проведение декады инвалидов - 40 830,00 руб.; молодежный форум Молодежь Приморья без наркотиков» - 17 500,00 руб.; молодежный тренинг «Безопасность в любой ситуации» - 4 000,00 руб. |
|  | Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела" |  | 3 589,27 | 3 549,15 | 99,3 | - з/п специалистам библиотек -2 997 809,00 руб.; -подписка на периодические издания-28,500 руб. - расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотекк/б - 147 557,14 руб. из них м/б-1475,72 руб.-Все финансовые средства использованы на обеспечение информационно-библиотечное обслуживание населения:3019 - число пользователей, что составляет 32,25% от числа жителей; в т. ч. 1082 детей, книжный фонд- 96567 экз.;книговыдача составила –520124 экз.посещения -34720 чел. Платные услуги библиотек – 20 000 рублей. |
| Основное мероприятие: "Сохранение объектов культурного наследия " |  | 169,20 | 169,20 | 100 | Косметический ремонт памятников -18 000 руб.;Капитальный ремонт – обелиска с. Орехово -115 000 руб.;Установление мемориальных плит с. Малиново, с. Ариадное-36 200 руб.  |
|  Основное мероприятие: "Проведение районных соревнований по различным видам спорта (согласно календарного плана)" |  | 86,51 | 86,51 | 100 | -Проведение районных соревнований по различным видам спорта 8 363,00 руб.;- Соревнования допризывной молодежи -8 600,00 руб.;-соревнования «Под знаком ГТО»-6 300,00 руб.;- соревнование среди подростков и молодежи «Спорт против наркотиков»-830,000 руб.;- Проведение Президентских состязаний-11 350,00 руб.;- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в декаду инвалидов – 5 000,00 руб.;- Участие в межмуниципальных и краевых соревнованиях по различным видам спорта -8 600,00 руб.;- Участие в краевых конференциях, курсах, семинарах специалистов в области физкультуры и спорта, в т.ч.- 30 000,00 руб. |
|  |  Основное мероприятие: "Создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско - патриотическое воспитание" |  | 35,24 | 35,24 | 100 | День призывника (весенний призыв 18 апреля, осенний призыв 17 октября) -18 500,00 руб.;- День молодежи (30 июня)- 12447,00 руб;- Фестиваль-конкурс «Карнавал талантов» - 15047,00 руб. |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **340,00** | **340,00** | **100** | Программа эффективна.Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме.За отчетный период создано дополнительно 3 рабочих места (регистрация предпринимательской деятельности – в т.ч. старообрядцы). В отчетном 2019 году поддержку из местного бюджета в виде компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства, на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, строительства произв. зданий и приобретение племенного скота получил 1 субъект малого бизнеса. Создано 1 рабочее место, планируемое достижение показателя до 2021 года 2 человека. В отчетном 2019 году государственную поддержку в виде грантов на начало предпринимательской деятельности получили 4 субъекта малого бизнеса по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства района – растениеводство. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 340,00 | 340,00 | 100 |
| 4 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 2016-2019 годы"** | **Всего:** | **30,00** | **30,00** | **100** | Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 100 |
| Основное мероприятие: "Профилактика злоупотребления, распространения наркомании" |  | 14, 32. | 14, 32 | 100 |  Организация работы по изготовлению и распространению печатной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании 1 720,00 руб.;- проведение антинаркотических акций -12 600,00 руб. |
| Основное мероприятие: "Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ" |  | 15, 68 | 15, 68 | 100 | Приобретение тест-полосок для иммунохроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков на 10 500,00 руб.Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания конопли на 5 180,00 руб. |
| 5 | **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»** | **Всего:** |  **1 304,15** | **1 303,45** |  **99,95** | Целевые индикаторы программы выполнены. Приобретение или изготовление и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования и технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты – 9,88 тыс. руб; переаттестация ПЭВМ – рабочего места по гражданской обороне и мобилизационной работе- 116,6 тыс. руб.; оснащение маневренной и патрульно-контрольных групп для обеспечения пожарной безопасности на территории МО – 212,94 тыс.руб.; защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 803,25 тыс.руб.; приобретение средств защиты информации и оборудования, прошедших специальную проверку и специальные исследования ПЭМИН – 161,78 тыс.руб. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевойбюджет | - | - | - |
| -местный бюджет | 1 304,15 | 1 303,45 | 199,95% |
| 6 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 гг."** | **Всего:** | **1 705, 59**  | **1 704,59** | **99,94** | Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 1 705,59 | 1 704,59 | 99,94 |
|  | Основное мероприятие: "Адаптация объектов жилого фонда с учетом потребности инвалидов, испытывающих трудности в передвижении" |  | 49,59 | 49,59 | 100 | Создание условий для свободного доступа инвалидов к жилым помещениям.- обустройство тротуара и придомовой территории жилого дома расположенного по адресу с. Зимники ул. Рыбацкая 3 - 18 600,00 руб.-Ремонт крыльца жилого дома, распложенного по адресу с. Ясная Поляна. Ул. Пионерская 3 кв.1-17 200,00 руб. -Ремонт крыльца жилого дома, распложенного по адресу с. Рождественка, ул. 50 лет Октября 34-13 790,00 руб. |
| Основное мероприятие "Приобретение жилого фонда в муниципальную собственность" |  | 1 656,00 | 1 655,00 |  99,94 | Приобретение жилищного фонда. Покупка квартиры инвалиду 1 группы |
| 7 |  **Муниципальная** **программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **153,44** | **153,44** |  **100** | Программа эффективна.За отчетный период 2019 года проводились мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по программам:1.Контрактная система для контролирующих органов.2.Организация деятельности органов власти в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.3.Профессиональное управление муниципальными и государственными закупками.4.Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации.5.Управление персоналом и кадровое делопроизводство.6. Информационное освещение в СМИ (объявление о резерве управленческих кадров и о проведении конкурса для замещения вакантной должности).  |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 153,44 | 153,44 |  100 |
| 8 | **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы** Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годыПодпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, развитие дорожного хозяйства Дальнереченского муниципальном районе» на 2016-2019 годыПодпрограмма "Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района"Подпрограмма "Обеспечение доступности транспортных услуг населению в границах Дальнереченского района" по статье «возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** |  **76 120,68** | **59 827,88** | **78,60** | Целевые индикаторы программой не предусмотрены.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района выполнены работы на сумму 9 723 852,2 рубля;Обеспечение детей сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. жилыми помещениями приобретено жилищного фонда на сумму 19 683 562,75 рубля;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов потрачено денежных средств в сумме 484 449,8 рублей; Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд потрачено денежных средств в сумме 139 982,82 рубля.Изготовление и монтаж экономайзера в котельной с. Веденка, ул. Малая Веденка выполнены работы на сумму 177 847,00 рублей;Аварийно-восстановительные работы по восстановлению строительных конструкций котельной № 7 с. Соловьевка выполнены работы на сумму 199 989,00 рублей;Капитальный ремонт котельной №2-10 с. Ракитное выполнены работы на сумму 1 440 355,00 рублей;Возмещение затрат связанных с приобретением топлива для производства тепловой энергии оплачено 300 000,00 рублей;Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей и здания скважинного водозабора в с. Стретенка выполнены работы на сумму 1 331 210,00 рублей;Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Ракитное, переулок Заливной выполнены работы на сумму 70 327,58 рублей;Утепление водоразборных колонок в селах Дальнереченского муниципального района выполнены работы на сумму 98 935,64 рублей;Благоустройство территории водопроводной насосной станции с. Веденка выполнены работы на сумму 279 346,00 рублей; Ремонт и содержание водозаборной скважины с. Ракитное потрачено денежных средств в сумме 221 706,84 рублей;Строительства ограждения водопроводной насосной станции в с. Веденка, ул. Малая Веденка Веденка выполнены работы на сумму 602 410,35 рублей;Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения выполнено работ на сумму 462 468,64 рублей;Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ограждения мест захоронения выполнено работ на сумму 300 000,00 рублей;Иные межбюджетные трансферты на устройство водоотводных каналов вокруг мест захоронения выполнено работ на сумму 118 337,34 рублей;Проведение работ по рекультивации свалок ТБО выполнено работ на сумму 360 114,00 рублей;Обустройство подъездных путей к площадке ТБО с. Ариадное выполнено работ на сумму 110 735,86 рублей;Ликвидация несанкционированной свалки выполнено работ на сумму 25 000,00 рублей;Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда выполнено работ на сумму 8 535 464,47 рубля;Неотложные аварийно-восстановительные работы (при чрезвычайной ситуации) выполнено работ на сумму 684 919,00 рублей;Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог местного значения за счёт средств Дорожного фонда выполнено работ на сумму 3 473 956,6 рублей;Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения выполнено работ на сумму 185 539,00 рублей; Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счёт средств краевого бюджета выполнено работ на сумму 5802 893,00 рубля;Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта РФ предоставляются местным бюджетам субсидии выполнено работ на сумму 58 615,08 рублей;Обслуживание электрических сетей и электрооборудования, находящегося в казне Дальнереченского муниципального района выполнены работы на сумму 677 649,00 рублей;Услуги за технологическое присоединение энергопринимающих устройств -гаражных боксов в с. Веденка, ул. Малая Веденка, д. 1 а (Уплата налогов, сборов и иных платежей) на сумму 11 844,25 рублей;Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета оплачено денежных средств в сумме 1 800 700,04 рублей;Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 18 188,89 рублей;Капитальный ремонт дамбы обвалования с. Малиново выполнено работ на сумму 1 550 000,00 рубля;Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района на сумму 894 265,70 рублей;Расходы по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования на сумму 3223,00 рубля. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  |
| - краевой бюджет | 43 080,48 | 28 405,41 | 65,94 |
| - местный бюджет | 33 040,2036 036,6833 838,13 5 332,94912,92 | 31 422,4730 031,8527 348,551 550,00897,49 |  95,10 83,3 80,829,098,3 |
| 9 | **Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2016 - 2019 годы»**  | **Всего:** | **4 539,33** | **4 517,48** | **99,52** | По итогам 2019 года, муниципальная программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программой. Программа была выполнена на 99,52 % и считается эффективной.Основное мероприятие: "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района – 750,30;Основное мероприятие: "Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района - 676,75;Основное мероприятие: "Обеспечение информационно- статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ" – 415,15;Основное мероприятие: "Обеспечение услугами Интернет" – 39,68 тыс. руб.;'Основное мероприятие: "Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети" – 66,19 тыс. руб.;Основное мероприятие "Оснащение администрации района программными средствами защиты" – 243,74 тыс. руб.;Основное мероприятие: Проведение аттестации информационной системы обработки персональных данных (далее-ИС) в отделах по обработке персональных данных – 478,44 тыс. руб.;Основное мероприятие: Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация – 1 721,21 тыс. руб.;Реконструкция и модернизация локальной сети – 123,01 тыс. руб. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  |
| - краевой бюджет |  - |  - |  |
|  - местный  бюджет | 4 539,33 | 4 517,48 | 99,52 |
| 110 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **22 454,67** | **22 429,99** | **99,89** | Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2019 год, выполнены 22 целевых индикатора, не выполнено 3 целевых индикатора |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - | - |
| - краевой бюджет | 5 557,35 | 5 557,35 | 100 |
| - местный бюджет | 16 897,35 | 16 872,64 | 99,85 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» | 22 454,67 | 22 429,99 | 99,89 |
| Основное мероприятие: "Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе" | 15 333,53 | 15 333,53 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 7 276,18 | 7 276,18 | 100 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 5 557,35 | 5 557,35 | 100 |
| Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| Основное мероприятие: "Управление бюджетным процессом" | 6 896,26 | 6 871,58 | 99,64 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 6 896,26 | 6 871,58 | 99,64 |
| Основное мероприятие: "Предоставление из бюджетов муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе бюджету Дальнереченского муниципального района межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" | 224,88 | 224,88 | 100 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Веденкинского поселения  |  |  |  |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Малиновского поселения  | 44,33 | 44,33 | 100 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ореховского поселения | 4,50 | 4,50 | 100 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского поселения  | 43,95 | 43,95 | 100 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ракитненского поселения  | 43,98 | 43,98 | 100 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сальского поселения  | 44,13 | 44,13 | 100 |
| 11 | **Муниципальная программа "Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2018-2022 годах»** | **Всего:** |  **114,79** | **114,79** | **100** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.**Предусмотрены расходы, связанные с ликвидацией автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Дальнереченского муниципального района».****Вывод:** Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | - | - |  |
| - местный бюджет | 114,79 | 114,79 | 100 |
| 12 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы»** | **Всего:** | **28,3** | **28,3** | **100** | Программа эффективна.За отчетный период 2019 года:- проводились мероприятия по повышению квалификации по программам:1. Организация мероприятий по противодействию коррупции в органах власти .2. Эффективные меры противодействия коррупции в государственных и муниципальных органах, а также в организациях всех форм собственности;- выпуск (изготовление) и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  |
| краевой бюджет |  - |  - |  |
| - местный бюджет | 28,3 |  28,3 | 100 |
| 13 | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019 годы"** | **Всего:** | **4 188,83** | **4 185,36** |  **99,92** | Программа утверждена постановлением администрации ДМР от 01.11.2016 г. г. № 606-па г. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019 годы».В рамках исполнения программы проведены следующие мероприятия:- по мероприятию Имущественные отношения: «страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» по муниципальному контракту от 01.03.2019 г. оплачено за выполненные работы 208800 руб. Исполнение 100%. Внесены изменения в программу: - уменьшены ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию «Имущественные отношения», по наименованию расходов «Оценка объектов недвижимости для залога и продажи муниципального имущества» на 20,0 тыс. руб.Оставшуюся сумму 20,0 тыс. руб. направлена на новое направление расходования средств в основное мероприятие "Земельные отношения" "Подготовка технического задания на проведение комплекса работ по актуализации графических материалов генерального плана и границ территориальных зон ПЗЗ Дальнереченского МР"- уменьшены ассигнования по направлению «Паспортизация муниципального имущества» и увеличены по направлению "Оценка прав пользования муниципальным имуществом по договорам аренды (безвозмездного пользования)» на 24000,00 руб.:- по мероприятию Имущественные отношения: направление расходов «Приобретение жилищного фонда» по муниципальному контракту от 06.09.2019 г. г. оплачено за приобретение квартиры для учителя в с. Стретенка 590000 руб. . Уменьшены ассигнования на 1410,0 тыс.руб. , в связи с отсутствием необходимости использования бюджетных ассигнованийПо договору № 17 от 31 июля 2019 года проведены кадастровые работы для изготовления технического плана на сооружение – скважина в с. Веденка, ул. Малая Веденка на сумму 12000 руб.- по направлению расходов «паспортизация муниципального имущества» (42 дороги) по муниципальному контракту от 19.06.2019 г. оплачено 288571,44 руб. Исполнение 100%.- по направлению расходов «паспортизация муниципального имущества» (объекты энергоснабжения Лазо, Солнечное, Эбергард) по муниципальному контракту от 30.09.2019 г. оплачено 27813849 руб. Исполнение 100%.- по направлению расходов «паспортизация муниципального имущества» (18 дорог) по муниципальному контракту от 18.10.2019 г. оплачено 454200 руб. Исполнение 100%.- По мероприятию Земельные отношения.- по направлению расходов: «Создание карт-планов населенных пунктов и территориальных зон оплачено по муниципальному контракту от 14.05.2019 года оплачено 2 094 858,60 руб. Исполнение 100%- по направлению «межевание земельных участков» по муниципальному контракту от 22.05.2019 года оплачено за межевание земельных участков под местами захоронения Ореховского сельского поселения 123 496,20 руб. Исполнение 100%По договору № 18 от 31 июля 2019 года проведены кадастровые работы для изготовления межевого плана на земельный участок под сооружением-скважина в с. Веденка, ул. Малая Веденка. Оплачено 15 000 руб.  |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| -местный бюджет | 4 188,83 | 4 185,36 |  99,92 |
| 14 | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг."** | **Всего:** |  **338,16** | **338,16** | **100** | Целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме. Средства направлены на установку камер видеонаблюдения в МОБУ «Детский сад с.Ракитное» и МОБУ «Детский сад с.Веденка». |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 338,16 | 338,16 | 100 |
| 15 | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022гг."** | **Всего:** |  **50,0** | **50,0** | **100** | Предупреждение опасного поведения младшего школьного возраста участников дорожного движения. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | **50,0** | **50,0** | **100** |
| **Итого:** (тыс.руб.) | **419 265,71** | **385 002,24** | **91,83** |  |
| В т.ч.  |  |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | **224 002,24** | **192 382,24** | **85,88** |  |
| - районный бюджет | **195 263,47** | **192 620,00** | **98,65** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П№ | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) - 2019год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019годы»** |  |  |
| 11 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 68,5 | 58,1 | 84,81% |  |
| 22 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс.мест |  - |  - |  - |  |
| 33 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования | % |  100 | 103,4 | 103,4 | 100 |
| 44 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района | тыс.чел. |  1,097 | 1,094 | 98,03 |  1,097 |
| 55 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  % |  72,5 | 72,5 |  100 |  |
| 66 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  9,12 | 9,06 |  99,35 |  9,12 |
| 77 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)( в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами к среднему балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  % |  2,5 | 1,5 |  |  |
| 88 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  % | 1 | 3,9 |  |  |
| 99 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ |  шт. |  44 | 44 | 100 |  |
| 110 | Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  % |  100 | 100 |  100 |  |
| 111. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону |  % |  100 | 108,0 |  100 |  |
| 112 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону |  % |  100 |  106,4 |  100 |  |
| 113. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |  % |  71,5 |  55,88 |  78,15 |  |
| 114. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями с учетом допустимых отклонений:-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе;-число воспитанников;-число человеко-дней пребывания.-Присмотр и уход, в том числе:-число человеко-дней пребывания-число человеко-часов пребывания-число воспитанников-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;-Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  % % % % % % % % % |  100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 125112,63112,63112,7125110,85110,91110,15104,06 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

"Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2019\_год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 39500 | 34720 |  87,9 |  |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой | человек | 7681 |  10475 |  136,3 |  |
| 3 | Количество районных культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным казенным учреждением «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц |   10 |   12 |  120 |  |
| 4 | Количество организационно-методических и консультативных мероприятий, проведённых муниципальным «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц |   24 | 24 |  100 |  |
| 5 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» |  % |  129,7 |   140,1 |  108,0 |  |
| 6 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом  |  % |  20,5 |  28,6 |  139,5 |  |
| 7 | Привлечение к участию в районных соревнованиях  | (человек, участников) | 3250 |  1533 |  47,2 |  |
| 8 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности (человек, участников) | (человек, участников) | 890 |  288 |  32,3 |  |
| 9 | Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях (фестивали, акции, конкурсы)  |  | 550 |  558 |  101,5 |  |
| 10 | Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек |  % | 0,9 |  0,002 |  -99,7 |  |
| 11 | Книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя | экземпляров | 50,1 |  32,0 |  -28,0 |  |
| 12 | Количество пользователей общедоступных библиотек |  человек | 3185 |  3019 |  -5,2 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

«Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения | \_2019\_год |  Оценка исполнения на дату отчета,  ( %)  | Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы» |  тыс. руб. |  340,00 |  340,00 |  100 |  100 |
| 2 | **количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей**  |  чел. |  216 |  212 |  98 |  98 |
| 3 | **оборот малых предприятий** |  % |  100 |  100 |  100 |  100 |
| 4 | **Увеличение количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях в среднем до 10 чел.** |  % |  3 |  3 |  100 |  100 |
| 5 | **Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района**  |  % |  100 | 90 |  90 |  90 |
|  **6** | **численности занятых в малом и среднем предпринимательстве** |  чел. |  670 |  670 |  100 |  100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | \_2019\_год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 1 | Программа не предусматривает целевые показатели, направлена на конечный результат. Результатом реализации программы стало создание единой системы позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей. | тыс. руб. |  30,00 |  30,00 |  100 |  100 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения | \_2019\_год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» | тыс. руб. |  1304,15 |  1304,15 |  100 |  100 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе" на 2016-2019 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения | 2019\_год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %)  | Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 1 | Количество информационных материалов для инвалидов и их семей о возможности получать ребиалитационно- адаптационные услуги | % |  5 |  5 | 100 | - |
| 2 | - доля вовлеченности инвалидов( вне зависимости от возраста) в мероприятия культурной направленности составляет | % |  8 |  11 | 137 | - |
| 3 | - доля объектов социальной инфраструктуры приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | % |  60 |  85 | 141 | - |

 Социальный эффект программы выражается в том, что создаются условия для доступной комфортной среды жизнедеятельности , и интеграция инвалидов в общество.

 Все общеобразовательные учреждения и учреждения культуры снабжены пандусами , для беспрепятственного доступа инвалидов, а также заасфальтированы подъездные дорожки.10 инвалидам-колясочникам, проживающим в частных домах района оборудованы пандусы и удобные заезды в дом, приобретена квартира инвалиду в доме со всеми удобствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчет, % |
|  план |  факт |
| 1 | Количество муниципальных служащих администрации Дальнереченского муниципального района, повысивших квалификацию, прошедших подготовку и переподготовку, обучение профильным направлениям |  чел. | 7 | 7 | 100 |  100 |
| 2 | Проведение аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальных служащих Дальнереченского муниципального района |  чел. | 6 | 6 | 100 |  100 |
| 3 | Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе |  чел. | 6 | 6 | 100 |  100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения | 2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) |  Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 118 | Целевые индикаторы программой не предусмотрены. |  тыс. руб. |  76 120,68 |  59 827,88 | 78,60% |  - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного

самоуправления Дальнереченского муниципального района 2016 - 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Муниципальная программа оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программой. Основное мероприятие: "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района  | тыс.руб. | 769,57 | 750,30 |  98% по причине -экономии по результатам аукциона |  98,0 |
| 2 | Основное мероприятие: "Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района | тыс.руб. | 676,75 | 676,75 | 100 |  100 |
| 3 | Основное мероприятие: "Обеспечение информационно- статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ" | тыс.руб. | 420,71 | 415,15 | 99.8% в связи с не проведенными документами по обслуживанию сайта |  100 |
| 4 | Основное мероприятие: "Обеспечение услугами Интернет" | тыс.руб. | 39,68 | 39,68 | 100 |  100 |
| 5 | Основное мероприятие: "Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети" | тыс.руб. | 66,19 | 66,19 | 100 |  100 |
| 6 | Основное мероприятие "Оснащение администрации района программными средствами защиты" | тыс.руб. | 243,74 | 243,74 | 100 |  100 |
| 7 |  Основное мероприятие: Проведение аттестации информационной системы обработки персональных данных (далее-ИС) в отделах по обработке персональных данных | тыс.руб. | 478,44 | 478,44 | 100 |  100 |
| 8 | Основное мероприятие: Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация | тыс.руб. | 1721,22 | 1721,21 | 99,9  |  99,9 |
| 9 | Реконструкция и модернизация локальной сети | тыс.руб. | 123,01 | 123,01 | 100 |  100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»

| №  | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Ед. изм. | 2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  план |  факт |
|  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 119280,37 | 123502,89 | 10,3,54 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | не менее 15 |  17,7 |  118,0 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; | % | не более 10 | Профицит 2682,0 тыс. руб. или 5,92% | выполнен |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не более 2,0 | 0 | выполнен |
| 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % |  0 | 0 | выполнен |
| 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета)  | % |  85,4 |  86,3 | 101,05 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района |  % | не менее 100 |  103,54 | выполнен |
| 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  % | не менее 92 |  91,58 | не выполнен |
| 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий  |  % | 100 |  68,0 | не выполнен |
| 4 | удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю;  |  % |  50 |  50 |  выполнен |
| 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) |  % | не более 50 |  0 |  0 |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)  |  % | не более 15 |  0 |  0 |
| 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга  |  % |  0  |  0 |  0 |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района |  % |  не более 60 |  76,0 |  не выполнен |
| Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района» |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края | баллы | не менее 70 |  79,834 | выполнен |
| 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района |  % |  3,27 |  4,56 | выполнен |
| 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году |  % |  101 |  101,8 | выполнен |
| 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 20 | Малиновское СП – 66,5;Рождественское СП-65,5;Ракитненское СП – 36,5.Сальское СП – 48,5;Веденкинское СП – 27,5;Ореховское СП – 21,5; | выполнен |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100 | 100 | выполнен |
| 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100 | 100 | выполнен |
| 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100 | 100 | выполнен |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | не менее 60 | 100 | выполнен |
| 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | не менее 20 | 21 | выполнен |
| 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | да | да | выполнен |
| 11 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100 | 100 | выполнен |

Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2019 год, выполнены 22, не выполнены 3 целевых индикатора.

Причины не исполнения:

* на исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района менее запланированного показателя (92%) повлияли следующие факторы:

1.низкий процент освоения бюджетных ассигнований на финансирование расходов по обеспечению твердым топливом (дровами) населения (создание райтопов с августа 2019г.);

2.подготовленная подрядчиком проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнического сооружения с. Соловьевка не прошла государственную экспертизу и денежные средства остались не освоенными.

* на удельный вес проведенных контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой и отделом внутреннего муниципального финансового контроля (68,0%) повлияло отсутствие специалиста отдела ВМФК с 1 октября 2019 г. (вакансия).
* увеличение доли межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района связано с увеличением дотации на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета района в связи с выпадающими доходами бюджетов поселений и возникшими расходными обязательствами, которые не были запланированы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе

в 2018-2022 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения | 2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчет , % |
|  план |  факт |
| 818 | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. |  тыс. руб. |  114,79 |  114,79 | 100 | 100  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2019 год | Оценкаисполненияна дату отчета,( %) | Значение целевого индикатора при расчете , % |
| план |  факт |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 131 | 131 | 100 | 100 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 0 | 4 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 6 | 6 | 35,2 | 35,2 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 7 | 41,2 | 41,2 |
| 5 | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМС самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | шт | 12 | 12 | 100 | 100 |
| 7 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | чел | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте муниципального района по вопросам противодействия коррупции | шт | 2 | 2 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2019 год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %)  | Значение целевого индикатора при расчете , % |
|  план |  факт |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019 годы. | тыс. руб. | 4 188,83 | 4 185,36 | 99,92 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

"Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг."

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения |  \_2019\_год | Оценка исполнения на дату отчета, ( %) | Значение целевого индикатора при расчете , % |
| план |  факт |
| 1 | Целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме |  тыс. руб. |  338,16  |  338,16 |  100% |  100% |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование целевого показателя (индикатора) |  Единица измерения | Значение целевых показателей(индикаторов)-2019год | Оценка исполненияна дату отчета, % | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022годы» |  |  |
| 11. | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |  % | 0,5 |  0 |  0 |  |
| 22. | Снижение числа детей, погибших в ДТП |  % | 0,5 |  0 |  0 |  |
| 33. | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |  % |  100 | 100 | 100 | 100 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Перечень основных мероприятий муниципальных программ Дальнереченского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего за 2019 год, тыс.руб. | В том числе по годам, % | Срокисполнения |  Исполнитель |
| 2019-год | n-год | n-год | n-год | n-год |
| 1 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг.» | **Всего:** | **284 287,23** | **94,08** |  |  |  |  | 31.12.2019программа эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 3 049,71 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 155 223,68 | 90,16 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 126 013,84 | 99,27 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы", на 2020-2024 г.г | **Всего:** | **5 691,55** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | МКУ «РИДЦ» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 146,09 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 5 545,46 | 99,3 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **340,00** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | Отдел экономики администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 | - |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 | - |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 340,00 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 4 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 2016-2019 годы" | **Всего:** | **30,00** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна  | МКУ «РИДЦ» |
| В том числе:- федеральный бюджет |   0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 30,00 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **1 303,45** | **99,95** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы  |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 1 303,45 | 99,95 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 6 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе" на 2016-2019 гг." | **Всего:** | **1 704,59** | **99,94** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | МКУ «РИДЦ» |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 1 704,59 | 99,94 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 7 |  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **153,44** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019программа эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 153,44 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 8 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы | **Всего:** | **59 827,88** |  **78,60** |  |  |  |  | 31.12.2019эффективность на уровне | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР, отдел экономики администрации ДМР, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 28 405,41 | 65,94 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 31 422,47 | 95,10 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2016 - 2019 годы»  | **Всего:** | **4 517,48** | **99,52** |  |  |  |  | 31.12.2019программа эффективна | МКУ «ХОЗУ администрации ДМР», программист администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 4 517,48 | 99,52 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы» | **Всего:** | **22 429,99** | **99,89** |  |  |  |  | 31.12.2019программа эффективна | Управление финансов администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 5 557,35 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 16 872,64 | 99,85 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2018-2022 годах» | **Всего:** | **114,79** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019программа эффективна | МКУ «МЦБ» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет | 0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 114,79 |  100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы» | **Всего:** | **28,30** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 28,30 | 100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 13 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019 годы" | **Всего:** | **4 185,36** | **99,92** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 4 185,36 | 99,92 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 14 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг." | **Всего:** | **338,16** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 программа эффективна | Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 338,16 |  100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 15 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022гг." | **Всего:** | **50,00** | **100** |  |  |  |  | 31.12.2019 эффективность на уровне | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| - местный бюджет | 50,00 |  100 |  |  |  |  | 31.12.2019 |