Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального района

В.С. Дернов

02.03.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ (подпрограмм)

# Дальнереченского муниципального района за 2021 год

# Итоги реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном

# районе за 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского муниципального района, «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района» от 01 ноября 2019 года № 455-па, в целях оптимизации расходов бюджета Дальнереченского муниципального района и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Дальнереченского муниципального района утверждено 16 муниципальных программ.

За 2021 год консолидированный бюджет района включил расходы по 16 муниципальным программам на сумму 467 052,97 тыс. руб., исполнение составило 460 916,81 тыс. руб.

В тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2021 год** | **Факт 2021 год** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 18 228,90 | 14 457,83 | 79,31 |
| средства краевого бюджета | 183 659,06 | 182 838,24 | 99,55 |
| средства местного бюджета | 265 165,01 | 263 620,74 | 99,42 |
| **ИТОГО:** | **467 052,97** | **460 916,81** | **98,69** |

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

За 2021 год, муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

**2.1Финансирование и выполнение целевых программ**

(В тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2021 год** | **Факт исполнения за 2021 год** | **%**  **исполнения за 2021 год** | Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы) (пояснения) |
| **1** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **311 898,52** | **307 362,94** | **98,55** |  |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 18 228, 90 | 14 457,83 | 79,31 |
| - краевой  бюджет | 134 338,50 | 133 922,48 | 99,69 |
| - местный бюджет | 159 331,12 | 158 982,63 | 99,78 |
|  | **Подпрограмма**  **«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **66 740,83** | **66 713,84** | **99,96** | **Целевые индикаторы подпрограммы исполнены не в полном объеме.**  За 2021 год общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях на конец года составило 324 чел. Это 63,2 % от числа детей данного возраста, проживающего в районе.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к целевому показателю данной категории работников за 2021 г. – 95,3 %.  Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило за 2021 год: - число человеко-дней обучения -106,19 %; - число воспитанников -119,0 %.  Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: - число человеко-дней пребывания -106,1 %; - число человек-часов пребывания - 106,1%; - число воспитанников -119 %. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 22 978,62 | 22 978,62 | 100,00 |
| - местный бюджет | 43 762,20 | 43 735,22 | 99,94 |
|  | В том числе:  1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | **Всего:** | 64 674,85 | 64 674,85 | 100,00 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | 22 978,62 | 22 978,62 | 100,00 |
| - местный бюджет | 41 696,23 | 41 696,23 | 100,00 |
| 2.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования» | **Всего:** | 320,78 | 320,78 | 100,00 | В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений произведен капитальный ремонт по МДОБУ «Детский сад с.Сальское». |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
|  | - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 320,78 | 320,78 | 100,00 |
|  | 3.Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 1 745,20 | 1 718,21 | 98,45 | В рамках мероприятия проведена промывка отопительной системы, установлена АПС в СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Любитовка» и МДОБУ «Детский сад с.Веденка». Установлена противопожарная дверь в СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Соловьевка». |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 1 745,20 | 1 718,21 | 98,45 |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **211 386,55** | **207 101,82** | **97,97** | Показатели (целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:  - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений – 109,41 %;  - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений – 111,97 %;  - Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило – 111,11 %;  -Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 90,00 %;  -Численность обучающихся в расчете на 1 учителя - 8,782 % при плановых показателях 9,52 %;  -Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников школ составило 8,16 %;  -Все 100 % учащихся 1-4 классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей и ОВЗ обеспечены горячим питанием;  -Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю по данной категории за 2021- 106,0 %. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 18 228,90 | 14 457,83 | 79,31 |
| - краевой бюджет | 107 804,68 | 107 573,42 | 99,78 |
| - местный бюджет | 85 352,97 | 85 070,57 | 99,67 |
|  |  |  |  |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | 183 994,42 | 181 063,22 | 98,41 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение государственных полномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 13 338,00 | 10 445,96 | 78,32 |
| - краевой бюджет | 104 522,83 | 104 522,83 | 100,00 |
| - местный бюджет | 66 133,59 | 66 094,43 | 99,94 |
|  | 2.Основное мероприятие "Организация питания детей в школьных столовых" | **Всего:** | 11 957,23 | 10 603,71 | 88,68 | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного и краевого бюджета. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений выполнен на 100 %. |
| В том числе: - федеральный бюджет | 4 890,90 | 4 011,87 | 82,03 |
| - краевой бюджет | 3 281,85 | 3 050,60 | 92,95 |
| - местный бюджет | 3 784,48 | 3 541,24 | 93,57 |
|  | 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 12 196,04 | 12 196,04 | 100,00 | В рамках мероприятия проведены замена пола в МОБУ «СОШ с.Сальское», утепление стен здания МОБУ «СОШ с.Веденка». Проведен капитальный ремонт пищеблоков и столовых в МОБУ «СОШ с.Малиново», МОБУ «СОШ с.Веденка», МОБУ «СОШ с.Сальское», МОБУ «ООШ с.Соловьевка». Приобретено технологическое оборудование для столовых МОБУ «СОШ с.Веденка» и МОБУ «СОШ с.Малиново», МОБУ «СОШ с.Сальское», МОБУ «ООШ с.Соловьевка». Приобретено учебное оборудование, мебель для «Точки Роста» в МОБУ «СОШ с.Малиново». Приобретено учебное оборудование и учебная мебель для 7 школ. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 12 196,04 | 12 196,04 | 100,00 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 3 039,86 | 3 039,86 | 100,00 | В рамках этого мероприятия проведена замена электрооборудования в МОБУ «СОШ с.Веденка» и проведена замена АПС в МОБУ «ООШ с.Любитовка», МОБУ «СОШ с.Ариадное». Проведена работа по монтажу леерного ограждения в МОБУ «СОШ с.Малиново» и МОБУ «СОШ с.Орехово». Проведена подготовка учреждений к отопительному сезону (промывка отопительной системы). Проведена замена ламп накаливания в МОБУ «СОШ с.Веденка», МОБУ «СОШ с.Малиново» и МОБУ «ООШ с.Соловьевка». |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 3 039,86 | 3 039,86 | 100,00 |
|  | 5. Основное мероприятие: Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19) | **Всего:** | 198,99 | 198,99 | 100,00 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Дальнереченского муниципального района были приобретены рециркуляторы. |
| В том числе:  -федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 198,99 | 198,99 | 100,00 |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **14 255,04** | **14 138,01** | **99,18** | Показатели (целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме.  Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 75,53 %. Не выполнение муниципального задания произошло в связи с организационными работами по созданию и работы Муниципального опорного центра (МОЦ) на базе МБУ ДО «ДДТ с.Ракитное».  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к целевому показателю данной категории за 2021 г. -101,1 %.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в районе составило 61,0 %. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - |  |
| - краевой бюджет | 900,18 | 784,11 | 87,11 |
| - местный бюджет | 13 354,86 | 13 353,90 | 99,99 |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | **Всего:** | 12 696,34 | 12 696,34 | 100,00 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 12 696,34 | 12 696,34 | 100,00 |
|  | 2.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 269,86 | 269,197 | 99,75 | Подготовлена проектно-сметная документация по замене АПС и сама замена АПС в МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка». Проведена подготовка учреждений к отопительному сезону (промывка отопительной системы). |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 269,86 | 269,197 | 99,75 |
|  | 3.Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 1 188,85 | 1 072,78 | 90,24 | За 2021 год 335 человек были обеспечены путевками в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 331 ребенок был обеспечен путевками в школьные летние лагеря. 34 ученика от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в летний период. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 900,18 | 784,11 | 87,11 |
| - местный бюджет | 288,67 | 288,67 | 100,00 |
|  | 4. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Дальнереченского муниципального района | **Всего:** | 174,14 | 174,14 | 100,00 | Приобретение ноутбука, принтера и другие комплектующие для орг.техники для МБУ ДО «ДДТ с.Ракитное». |
| В том числе: - федеральный бюджет | 100,00 | 99,70 | 99,70 |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 100,00 | 99,70 | 99,70 |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Сопровождение реализации муниципальных программ» | **Всего:** | **16 638,23** | **16 600,10** | **99,77** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 16 638,23 | 16 600,10 | 99,77 |
|  | Основное мероприятие: «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | **Всего:** | **1 655,03** | **1 589,47** | **96,04** | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Численность детей за 2021 год -305 человек. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 1 655,03 | 1 589,47 | 96,04 |
| - местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие: «Организация мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего:** | **1 000,00** | **996,86** | **99,69** | За 2021 год выплачена единовременная денежная выплата двум молодым специалистам в МОБУ «ООШ с. Соловьевка» - 650,00 тыс. руб., ежемесячная выплата молодым специалистам - 280,00 тыс. руб., наставнику -66,86 тыс. руб. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 1 000,00 | 996,86 | 99,69 |
| - местный бюджет | - | - | - |
| **Основное мероприятие «Спорт – норма жизни»** | **Всего:** | **222,84** | **222,84** | **100,00** | Проведено благоустройство универсальных спортивных площадок в МОБУ «СОШ с.Орехово» и МОБУ «СОШ с.Рождественка». |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 222,84 | 222,84 | 100,00 |
| 2 | **Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"** | **Всего:** | **7 497,14** | **7 336,14** | **97,85** | Программа эффективна.  Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Районный информационно-досуговый центр»» Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 226,44 | 226,44 | 100,00 |
| - местный бюджет | 7 270,70 | 7 109,70 | 97,85 |
|  | Основное мероприятие: "Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней" |  | 277,49 | 277,49 | 100,00 | Проведены следующие районные мероприятия: приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных событиям на острове Даманский - 3,7 тыс. руб.; Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы – 4,0 тыс. руб., Торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника – 1,2 тыс. руб., День семьи – 25,79 тыс. руб., День семьи, любви и верности – 33,59 тыс. руб., День матери – 25,29 тыс. руб., День пожилого человека – 30,0 тыс. руб., Юбилей села Зимники (приобретение памятного подарка) – 9,98 тыс. руб., Поздравление с юбилейными датами старейших жителей района – 13,29 тыс. руб., Торжественный прием Главой жителей Дальнереченского муниципального района в честь Дня образования Приморского края – 29,5 тыс. руб., Торжественный прием Главой Дальнереченского муниципального района работников образования – 13,29 тыс. руб., Участие в танцевальном конкурсе «Чаплин 2021» в г. Владивосток – 15,8 тыс. руб., 23 февраля – 2,6 тыс. руб., Участие в региональном Дне семьи в п. Лучегорске – 6,0 тыс. руб., Приобретение инвентаря для проведения новогодних праздников – 56,71 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела" |  | 4 512,25 | 4 372,81 | 96,91 | Финансовые средства использованы на:  - з/п специалистам библиотек - 3 312,1 тыс. руб.;  - обеспечение информационно-библиотечное обслуживание населения – 788,83 тыс. руб.;  - подписка на периодические издания-43,15 тыс. руб.;  - расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек - 228,73 тыс. руб.;  платные услуги библиотек – 30,0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие: "Сохранение объектов культурного наследия " |  | 190,00 | 190,00 | 100,00 | Был произведен текущий ремонт обелисков, участникам Великой Отечественной войны в с. Рождественка, Ракитное, Междуречье. |
| Основное мероприятие: "Проведение районных соревнований по различным видам спорта  (согласно календарного плана)" |  | 326,29 | 326,29 | 100,00 | Финансовые средства использованы на:  - проведение соревнований под эмблемой ГТО - 18,16 тыс. руб.; Фестиваль ГТО зимний – 4,36 тыс. руб.; Фестиваль ГТО летний – 4,36 тыс. руб.; соревнования по баскетболу – 5,5 тыс. руб.; «Шиповка юных» - 3,94 тыс. руб.; День физкультурника – 19,92 тыс. руб.; Турнир по волейболу – 6,4 тыс. руб.; турнир по теннису – 2,64 тыс. руб.; Всероссийские лыжные массовые соревнования «Лыжня России 2021» - 6,96 тыс. руб.; изготовление баннера «Лыжня России» - 11,4 тыс. руб.; Фестиваль «Спорт против наркотиков» - 7,6 тыс. руб.; Президентские состязания – 11,35 тыс. руб.; Физкультурно-оздоровительные мероприятия в декаду инвалидов – 21,1 тыс. руб.; соревнования допризывной молодежи – 6,39 тыс.руб.; «Юнармия» - 7,58 тыс. руб.; «Амурский тигр» - 4,3 тыс.руб,; Турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества – 20,1 тыс. руб,; Турнир по самбо, на приз главы Дальнереченского МР – 20,1 тыс. руб.; Лыжная гонка среди сельских поселений ДМР – 9,96 тыс. руб.; Предновогодние соревнования по лыжному спорту среди сельских поселений ДМР «Нас не догонят!» - 9,99 тыс. руб.  Также в 2021 году был приобретен спортивный инвентарь и товарно- материальные ценности для занятий спортом, а именно:  - палки для скандинавской ходьбы 27 шт.– 39,29 тыс. руб.;  - комплекты лыж 7 шт. – 43,48 тыс. руб;  - информационные стойки «Старт-Финиш» 6 шт. - 32,4 тыс. руб.;  - Баннеры с люверсами «Спорт» 3 шт. – 18,75 тыс. руб.;  Были изготовлены информационные таблички с QR кодами для учёта самостоятельно занимающихся граждан физкультурой и спортом. |
|  | Основное мероприятие: "Создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско-патриотическое воспитание" |  | 66,42 | 66,42 | 100,00 | День призывника (весенний призыв 18 апреля, осенний призыв 17 октября) – 18,5 тыс. руб.; День молодежи – 17,5 тыс. руб.; Фестиваль «Карнавал талантов» - 18,13 тыс. руб.; Художественное оформление новогодних мероприятий – 12,32 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Организационное обеспечение программы» |  | 1 824,69 | 1 803,14 | 98,81 | Средства израсходованы:  - на выплату з/п -1 787,65 тыс. руб.  - приобретение канц. товаров, заправка картриджей, ремонт орг.техники -18,49 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" |  | 300,00 | 299,99 | 99,99 | Расходы на приобретение муниципальными учреждениями культуры имущества, а именно: приобретено музыкальное оборудование в три дома культуры района село Ракитное, Сальское и Орехово на 100,0 тыс. руб. в каждый из Домов культуры. |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **30,00** | **30,00** | **100,00** | Программа эффективна.  В рамках мероприятий по проведению профессиональных праздников, популяризации предпринимательской деятельности и формированию положительного имиджа предпринимателя в ноябре месяце 2021 года проводилось мероприятие в честь праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Расходы составили в размере 30,00 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 4 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"** | **Всего:** | **71,90** | **71,80** | **99,85** | Программа эффективна. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| местный  бюджет | 71,90 | 71,80 | 99,85 |
| Основное мероприятие: "Профилактика злоупотребления, распространения наркомании" |  | 20,30 | 20,30 | 100,00 | По основному мероприятию «Профи-лактика злоупотребления, распростра-нения наркомании" - 20,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:  - «Организация и проведение антинаркотических акций» - 18,6 тыс. руб. (Антинаркотическая акция «Мы – за здоровое поколение» - 6,0 тыс. руб.; Районный конкурс «Агитбригад» - 6,6 тыс. руб.; Районный конкурс листовок «Молодежь против наркотиков» - 6,0 тыс. руб.);  - «Организация работы по изготовлению и распространению печатной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании» - 1,7 тыс. руб. (изготовление буклетов – 1,0 тыс. руб., приобретение фотобумаги для распечатки листовок – 0,7 тыс. руб.). |
| Основное мероприятие: "Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ" |  | 51,60 | 51,50 | 99,80 | По основному мероприятию «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» - 51,50 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:  - «Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания конопли» - 31,31 тыс. руб. (приобретение опрыскивателя – 1 шт. в сумме 14,3 тыс. руб., приобретение опрыскивателя – 1 шт. в сумме 17,00 тыс. руб.);  - «Приобретение тест-полосок для иммунохроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков» - 20,2 тыс. руб. |
| 5 | **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **1 786,45** | **1 553,35** | **86,95** | Целевые индикаторы программы выполнены не в полном объеме. Расходы направлены на:  Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: Приобретение или изготовление и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования (в т.ч. нестандартного) и технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты – 399,59 тыс. руб.;  Создание, содержание организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, в том числе оснащение средствами управления, связи единой дежурно-диспетчерской службы – 52,49 тыс. руб.;  Обеспечение рабочего места по гражданской обороне и мобилизационной работе (приобретение принтера цветного, системный блок, монитор, программное обеспечение) – 208,31 тыс. руб.;  Неотложные аварийно-восстановительные работы (при чрезвычайной ситуации) – 748,67 тыс. руб.  Оснащение маневренной и патрульно-контрольных групп для обеспечения пожарной безопасности на территории МО – 14,00 тыс. руб.;  Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по содержанию пожарных машин (в случае обеспечения ими добровольных пожарных дружин, созданных в поселении) –110,02 тыс. руб.  Основное мероприятия: «Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приобретение рециркуляторов, средств индивидуальной защиты) – 20,25 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| -местный бюджет | 1 786,4 | 1 553,35 | 86,95 |
| 6 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы"** | **Всего:** | **404,42** | **404,41** | **99,99** | Программа эффективна. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный  бюджет | 404,42 | 404,41 | 99,99 |
|  | Основное мероприятие: «Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других малообеспеченных групп населения» |  | 2,0 | 2,0 | 100,00 | Изготовление памяток о правах лиц с ограниченными возможностями - «Разные возможности-равные права» 1,0 тыс. руб.  Размещение в газете «Ударный фронт» статьи на тему: «Равные возможности» - 1,0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации" |  | 402,42 | 402,41 | 99,99 | Установление металлической двери в библиотеке с. Рождественка - 33,5 тыс. руб. Изготовление и установка пандуса для инвалидов в библиотеке с.Веденка, ул. Малая Веденка – 20,0 тыс. руб.; установка пандуса в библиотеке с. Сальское – 6,1 тыс. руб. |
| 7 | **Муниципальная**  **программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 -2024 годы»** | **Всего:** | **60,00** | **60,00** | **100,00** | Программа эффективна.  1. За отчетный период 2021 года проводились мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по программам:  - Программа исполнения требований Трудового кодекса Российской Федерации «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» - 3,00 тыс. руб.;  - Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 10,00 тыс. руб.;  - Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектное управление в органах государственной власти» - 8,00 тыс. руб.;  - Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контроль в сфере закупок» - 19,50 тыс. руб.;  - Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Земельно-имущественные отношения» - 10,00 тыс. руб.;  - Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Интеграция медиации и восстановительного подхода в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - 9,50 тыс. руб. |
| В том числе:  -федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 8 | **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»**  Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы    Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, развитие дорожного хозяйства Дальнереченского муниципальном районе» на 2020-2024 годы  Подпрограмма "Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района"  Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского муниципального района" на 2020-2024 годы | **Всего:** | **94 343,66** | **93 293,01** | **98,89** | Целевые индикаторы программой не предусмотрены.  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района выполнен на сумму 14 371,99 тыс. руб.  Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов - оплачено региональному оператору 237,81 тыс. руб.  На обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено жилищного фонда в количестве 14 жилых помещений, из них: 12 квартир, 2 частных индивидуальных дома на сумму 20 625,36 тыс. руб.  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов потрачено денежных средств в сумме 662,37 тыс. руб.  На иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд потрачено денежных средств в сумме 168,19 тыс. руб.  На установку общедомового счетчика учета теплоэнергии потрачено денежных средств в сумме 250,00 тыс. руб.  На приобретение материалов для ремонта котла на котельной № 7 с. Соловьевка потрачено денежных средств в сумме 159,94 тыс. руб.  На приобретение котельного оборудования с доставкой для котельных в с. Веденка, ул. Малая Веденка, с. Соловьевка потрачено денежных средств в сумме 3 963,51 тыс. руб.  На приобретение и доставку материалов для ремонта тепловых сетей в с. Веденка, ул. Малая Веденка потрачено денежных средств в сумме 998,81 тыс. руб.  Ремонт содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Веденка составил в сумме 231,23 тыс. руб..  На ремонт содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Стретенка потрачено денежных средств в сумме 51,05 тыс. руб.  На ремонт и содержание водозаборной скважины с. Ракитное потрачено денежных средств в сумме 110,25 тыс. руб.  Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Веденка, ул. Школьная - выполнено работ на сумму 127,85 тыс. руб.  Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Междуречье, ул. Киевская - выполнено работ на сумму 105,09 тыс. руб.  Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Ударное, ул. Садовая - выполнено работ на сумму 103,54 тыс. руб.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Веденка, ул. Малая Веденка - выполнено работ на сумму 193,07 тыс. руб.  Установка котельного оборудования на водопроводной насосной станции в с.Веденка ул. Малая Веденка 274,68 тыс. руб.  На возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Дальнереченского муниципального района потрачено денежных средств в сумме 90,57 тыс. руб.  На организацию и содержание мест захоронения потрачено денежных средств в сумме 22,32 тыс. руб.  Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения выполнено работ на сумму 825,52 тыс. руб.  Проведение работ по рекультивации свалок ТБО - выполнено работ на сумму 698,77 тыс. руб.  Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов потрачено денежных средств в сумме 33,00 тыс. руб.  Организация вывоза, сортировки и сдачи на полигон твёрдых коммунальных отходов составила 250,00 тыс. руб.  Обслуживание электрических сетей и электрооборудования, находящегося в казне Дальнереченского муниципального района - выполнено работ на сумму 120,00 тыс. руб.  Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого и местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 8 457,66 тыс. руб. (количество домов обеспеченных дровами - 857).  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 84,58 тыс. руб.  Устройство каменной наброски на береговой линии р.Малиновка в районе с. Соловьевка - выполнены работы на сумму 4 542,04 тыс. руб.  Аварийно-восстановительные работы на дамбе обвалования с.Соловьевка - выполнены работы на сумму 102,00 тыс. руб.  Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда - выполнено работ на сумму 16 334,66 тыс. руб.  Расходы на содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда Дальнереченского муниципального района - выполнено работ на сумму 5 253,66 тыс. руб.  Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения - выполнено работ на сумму 626,05 тыс. руб.  Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет средств краевого бюджета - выполнено работ на сумму 8 000,00 тыс. руб.  Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии бюджета - выполнено работ на сумму 80,81 тыс. руб.  Ремонт дорожного покрытия в с.Соловьевка в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (средства краевого и местного бюджетов) выполнено работ на сумму 3 030,30 тыс. руб.  Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района составили на сумму 2 048,57 тыс. руб.  Расходы по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования составили в сумме 3,38 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | 41 376,12 | 40 971,32 | 99,02 |
| - местный бюджет | 52 967,54  36 607,80      17 330,21      4 644,04  35 761,61 | 52 321,69  36 204,66      17 066,86    4 644,04  35 377,44 | 98,78  98,90    98,48    100,00  98,93 |
| 9 | **Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы»** | **Всего:** | **4 250,14** | **4 142,78** | **97,47** | По итогам 2021 года муниципальная программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программой. Программа была выполнена на 97,47 % и считается эффективной.  Расходы направлены на:  Основное мероприятие: "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района – 1 579,46 тыс. руб.;  Основное мероприятие: "Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, управлении финансов администрации Дальнереченского муниципального района — 772,74 тыс. руб.;  Основное мероприятие: "Обеспечение информационно-статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ" – 172,93 тыс. руб.;  Основное мероприятие: "Обеспечение услугами Интернет" – 8,80 тыс. руб.;  Основное мероприятие: "Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети" – 71,51 тыс. руб.;  Основное мероприятие: Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация – 1 537,34 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный  бюджет | 4 250,14 | 4 142,78 | 97,47 |
| 110 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **39 520,52** | **39 519,52** | **100,00** | Целевые показатели (индикаторы) утверждены в муниципальной про-грамме. Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной про-грамме на 2021 год, выполнены 24 целевых индикатора, не выполнен 1 целевой индикатор.  -Увеличение доли межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района связано с увеличением дотации на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета района в связи с вы-падающими доходами бюджетов поселений и расходными обязательствами. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | 7 718,00 | 7 718,00 | 100,00 |
| - местный бюджет | 31 802,52 | 31 801,52 | 100,00 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» | | 39 520,52 | 39 519,52 | 100,00 |
| Основное мероприятие: "Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе" | | 31 209,20 | 31 209,20 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | | 10 991,20 | 10 991,20 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | | 7 718,00 | 7 718,00 | 100,00 |
| Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района | | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: "Управление бюджетным процессом" | | 8 074,09 | 8 073,09 | 99,99 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | 8 074,09 | 8 073,09 | 99,99 |
| Основное мероприятие: "Предоставление из бюджетов муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе бюджету Дальнереченского муниципального района межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" | | 237,23 | 237,23 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Веденкинского поселения | | 58,85 | 58,85 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Малиновского поселения | | 5,46 | 5,46 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ореховского поселения | | 55,44 | 55,44 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского поселения | | 55,19 | 55,19 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ракитненского поселения | | 5,46 | 5,46 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сальского поселения | | 56,83 | 56,83 | 100,00 |
| 11 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах»** | **Всего:** | **366,70** | **361,30** | **98,53** | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | **-** | **-** | - |
| - краевой  бюджет | **-** | **-** | - |
| - местный бюджет | 366,70 | 361,30 | 98,53 |
| 12 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы»** | **Всего:** | **16,00** | **16,00** | **100,00** | Программа эффективна.  За отчетный период 2021 года:  - проводились мероприятия по повышению квалификации по программе «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия» 6,00 тыс. руб.;  - выпуск (изготовление) и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности – 10,00 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| 13 | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы"** | **Всего:** | **5 861,02** | **5 819,06** | **99,28** | В рамках исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы» утвержденной постановлением администрации ДМР от 14.11.2017 г. г. № 562-па, в целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2021 году проведены следующие мероприятия:  По основному мероприятию «Имущественные отношения»:  - оценка объектов недвижимости для залога и продажи муниципального имущества - 700 00,00 руб. (оценка объектов муниципальной собственности - автомобиль и объекты электроснабжения в с. Лазо, Солнечное, ст. Эбергард по программе приватизации);  - паспортизация муниципального имущества - 36 315,35 руб. (дороги - Рождественское сельское поселение, 5 бесхозяйных захоронений, 2 дома для приватизации, изменение в тех. План после решения суда с. Пожига, водопровод с. Стретенка);  - страхование дамб - 208 800,00 руб. (9 дамб);  - расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования – 66 477,28 руб. (Оплата КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Округ», ПАО ДЭК за незаселенное жилье, транспортный налог);  - приобретение жил. фонда – 3 350 000,00 руб. (6 домов, в т. ч. 3 дома для учителей, 2 - переселение из ветхого жилья, 1-ЧС);  - приобретение автотранспорта – 1 420 000,00 руб. (1 автобус для выполнения пассажирских перевозок, 1 автобус - для нужд администрации).  По основному направлению «Земельные отношения»:  - межевание земельных участков – 340 468,00 руб. (под дамбами).  Всего по мероприятиям муниципальной программы за 2021 год израсходовано средств на сумму 5 819 060,63 руб.  В том числе в 4 квартале:  По основному мероприятию «Имущественные отношения по направлениям**:**  - оценка объектов недвижимости для залога и продажи муниципального имущества – 60 000,00 руб**.** (оценка объектов электроснабжения в с. Солнечное, Лазо, ст.Эбергард для аукциона по программе приватизации);  **-** паспортизация муниципального имущества – 3 500,00 руб.(внесение изменений в технический план на жилой дом в с. Пожига после решения суда);  - расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования **–** 34 606,59 руб. (Оплата КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Округ», ПАО ДЭК за незаселенное жилье, транспортный налог);  - приобретение жилищного фонда 600 000,00 руб. (с. Рождественка дом для учителя);  - приобретение муниципального имущества 500 000,00 руб. (автобус для нужд администрации).  По основному мероприятию «Земельные отношения» по направлению:  **-** межевание земельных участков **–** 5 238,00 руб. (аванс 30% межевание земельного участка под ФАП с. Любитовка);  **-** межевание земельных участков 162 204,00 руб. (доплата за межевание земельных участков под дамбами);  **-** межевание земельных участков 12 222,00 руб. (доплата за межевание земельного участка под ФАП с. Любитовка).  Всего по мероприятиям муниципальной программы в 4 квартале израсходовано 1 377 770,59 руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| -местный бюджет | 5 861,02 | 5 819,06 | 99,28 |
| 14 | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"** | **Всего:** | **888,00** | **888,00** | **100,00** | Целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме. Расходы направлены на:  - на установку камер видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях – 287,20 тыс. руб.;  - на освещение территории дошкольных учреждений – 90,0 тыс. руб.;  - на ремонт ограждения территории дошкольных учреждений – 122,8 тыс. руб.;  - на освещения территории МОБУ «СОШ с.Орехово» - 208,0 тыс. руб.;  - установка металлических дверей с электронными замками (домофоны)- 140,0 тыс. руб.;  - приобретение информационно-пропагандистских материалов по тематике для образовательных учреждений – 25,0 тыс. руб., а именно:  - приобретение информационно-пропагандистских материалов по тематике для образовательных учреждений – 15,0 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 888,00 | 888,00 | 100,00 |
| 15 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы"** | **Всего:** | **8,50** | **8,50** | **100,00** | В 2021 году проведены следующие мероприятия:  По основному мероприятию: "Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни" - были изготовлены листовки на тему: «Я за здоровый образ жизни» и распространены среди жителей Дальнереченского муниципального района – 5,0 тыс. руб.;  По основному мероприятию: "Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации" в газете «Ударный фронт» была напечатана статья на тему: «12 правил здорового долголетия» - 1,0 тыс. руб.;  По основному мероприятию: "Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей" был проведен фотоконкурс «Сила в спорте» - 2,5 тыс. руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| - краевой  бюджет | **-** | **-** | **-** |
| - местный бюджет | 8,50 | 8,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| 16 | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы"** | **Всего:** | **50,00** | **50,00** | **100,00** | Предупреждение опасного поведения младшего школьного возраста участников дорожного движения. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой  бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| **Итого:** (тыс. руб.) | | | **467 052,97** | **460 916,81** | **98,69** |  |
| В том числе: | | |  |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | | | **201 887,96** | **197 296,07** | **97,72** |  |
| - районный бюджет | | | **265 165,01** | **263 620,74** | **99,42** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей  (индикаторов) – 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | | | | |  |  |
| 11 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 68,00 | 63,20 | 92,90 |  |
| 22 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест | - | - | - |  |
| 33 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования | % | 100,00 | 95,30 | 95,30 |  |
| 44 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района | тыс. чел. | 1,005 | 1,003 | 99,80 |  |
| 55 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 90,00 | 90,00 | 100,00 |  |
| 66 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,52 | 8,78 | 92,23 |  |
| 77 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)( в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами к среднему балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 2,50 | 1,80 | 88,00 |  |
| 88 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 8,16 | 0 |  |
| 99 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ | шт. | 34,00 | 34,00 | 100,00 |  |
| 110 | Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 111. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону | % | 100,00 | 106,00 | 106,00 |  |
| 112 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону | % | 100,00 | 101,10 | 101,00 |  |
| 113. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 58,00 | 61,00 | 105,00 |  |
| 114. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями с учетом допустимых отклонений:  -Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе;  -число воспитанников;  -число человеко-дней пребывания.  -Присмотр и уход, в том числе:  -число человеко-дней пребывания  -число человеко-часов пребывания  -число воспитанников  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;  -Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | %  %  %  %  %  %  %  %  % | 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 | 119,00  106,19  106,19  106,10  119,00  109,41  111,97  111,11  75,53 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

"Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 38 478 | 38 591 | 113 |  |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой | человек | 7 800 | 7 903 | 103 |  |
| 3 | Количество районных культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным казенным учреждением «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 10 | 29 | 19 |  |
| 4 | Количество организационно-методических и консультативных мероприятий, проведённых муниципальным «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 19 | 31 | 12 |  |
| 5 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» | % | 3,55 | 13,48 | 9,93 |  |
| 6 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 36,27 | 37,39 | 1,12 |  |
| 7 | Привлечение к участию в районных соревнованиях | (человек, участников) | 3 500 | 3 500 | - |  |
| 8 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности (человек, участников) | (человек, участников) | 870 | 1 100 | 230 |  |
| 9 | Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях (фестивали, акции, конкурсы) | единиц | 1 530 | 1 720 | 230 |  |
| 10 | Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек | % | 0,90 | 0,28 | -0,62 |  |
| 11 | Книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя | экземпляров | 46,90 | 34,03 | -12,87 |  |
| 12 | Количество пользователей общедоступных библиотек | человек | 3 170 | 2 740 | -430 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

«Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2021\_год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | **Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей** | чел. | 243 | 200 | 82,30 | 82,30 |
| 3 | **Оборот малых предприятий** | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | **Увеличение количества вновь созданных рабочих мест на малых и средних предприятиях в среднем до 10 чел.** | % | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | **Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике района** | % | 100 | 95 | 95,00 | 95,00 |
| **6** | **Численности занятых в малом и среднем предпринимательстве** | чел. | 690 | 660 | 95,30 | 95,30 |

В рамках мероприятий по проведению профессиональных праздников, популяризации предпринимательской деятельности и формированию положительного имиджа предпринимателя в ноябре месяце 2021 года проводилось мероприятие в честь праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Расходы составили в размере 30,00 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории Дальнереченский муниципальный район на 2020-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2021\_год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого  индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Программа не предусматривает целевые показатели, направлена на конечный результат. Результатом реализации программы стало создание единой системы позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей. | тыс. руб. | 71,90 | 71,80 | 99,85 | 99,85 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2021\_год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | тыс. руб. | 1 786,45 | 1 553,35 | 86,95 | 86,95 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе" на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Количество информационных материалов для инвалидов и их семей о возможности получать реабилитационно-адаптационные услуги | % | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | - доля вовлеченности инвалидов ( вне зависимости от возраста) в мероприятия культурной направленности составляет | % | 3 | 32 | в 11р | в 11р |
| 3 | - доля объектов социальной инфраструктуры приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | % | 30,00 | 44,44 | 148,13 | 148,13 |

Социальный эффект программы выражается в том, что создаются условия для доступной комфортной среды жизнедеятельности, и интеграция инвалидов в общество.

Все общеобразовательные учреждения приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Учреждения культуры снабжены пандусами, для беспрепятственного доступа инвалидов, вывешены мнемосхемы, но в полное соответствие пока не приведены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчет, % |
| план | факт |
| 1 | Количество муниципальных служащих администрации Дальнереченского муниципального района, повысивших квалификацию, прошедших подготовку и переподготовку, обучение профильным направлениям | чел. | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Проведение аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальных служащих Дальнереченского муниципального района | чел. | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе | чел. | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете , % |
| план | факт |
| 11  8 | Целевые индикаторы программой не предусмотрены. | тыс. руб. | 94 343,66 | 93 293,01 | 98,89 | 98,89 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного

самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2021 год | | Исполнения на дату отчета, (%) | Целевой индикатор при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программой. "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района, опубликование нормативно-правовых актов Дальнереченского муниципального района в печатных СМИ»» | тыс. руб | 1 599,99 | 1 579,46 | 98,71 | 98,71 |
| 2 | "Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, управлении финансов Дальнереченского района» | тыс. руб | 772,74 | 772,74 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | "Обеспечение информационно-статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ" | тыс. руб | 172,93 | 172,93 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | "Обеспечение услугами Интернет" | тыс. руб | 85,60 | 8,80 | 10,28 | 10,28 |
| 5 | "Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети" | тыс. руб | 71,51 | 71,51 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | «Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация» | тыс. руб | 1 547,35 | 1 537,34 | 99,35 | 99,35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Ед. изм. | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета,  ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 134485,55 | 149238,43 | 110,97 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | не менее 13 | 14,6 | 112,31 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации; | % | не более 10 | Дефицит  (-6360,36) тыс. руб. или 15,09% | соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не более 0,5 | 0 | выполнен |
| 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 | 0 | выполнен |
| 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета) | % | 87,06 | 87,35 | 100,33 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса  в Дальнереченском муниципальном районе» | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не менее 100 | 110,97 | выполнен |
| 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | % | не менее 92 | 98,22 | выполнен |
| 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий | % | 100,00 | 100,00 | выполнен |
| 4 | удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю; | % | 50,00 | 50,00 | выполнен |
| 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | % | не более 50 | 0 | выполнен |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | не более 15 | 0 | выполнен |
| 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга | % | 0 | 0 | выполнен |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района | % | не более 80 | 81,58 | не выполнен |
| Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края | баллы | не менее 75 | 83,858 | выполнен |
| 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 3,40 | 4,05 | выполнен |
| 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 103,98 | 119,12 | выполнен |
| 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 25 | Малиновское СП – 58,5;  Веденкиское СП – 58,5;  Сальское СП – 57,5;  Ракитненское СП – 52,5;  Рождественское СП-50,0;  Ореховское СП – 25,0 | выполнен |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен |
| 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100,00 | 100,00 | выполнен |
| 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | не менее 60 | 100,00 | выполнен |
| 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | не менее 60 | 60,00 | выполнен |
| 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | да | да | выполнен |
| 11 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | выполнен |

Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2021 год, выполнены 24, не выполнен 1 целевой индикатор.

Причины не исполнения:

1. Увеличение доли межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района связано с увеличением дотации на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета района в связи с выпадающими доходами бюджетов поселений и расходными обязательствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2021 год | | Оценка  исполнения  на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Аттестованным педагогическим работникам присваивается квалификационная категория не ниже имеющейся | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение доли руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 88 | 88 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 16,8 | 16,8 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности, в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности, функционирования ВСОКО-внутренней системы оценки качества образования | % | 98 | 100 | 102,00 | 102,00 |
| 5 | Увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | % | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Количество педагогов в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Увеличение доли педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов | % | 35 | 35 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2021 год | | Оценка  исполнения  на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 116 | 116 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМС самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | шт. | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | чел. | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте муниципального района по вопросам противодействия коррупции | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы». | тыс. руб. | 5 861,01 | 5 819,06 | 99,28 | 99,28 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

"Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2021\_год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме | тыс. руб. | 888,00 | 888,00 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2021 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 1 | 1 | 100,00 | - |
| 2 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 1 | 1 | 100,00 | - |
| 3 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 1 | 1 | 100,00 | - |
| 4 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 1 | 1 | 100,00 | - |
| 5 | Изготовление листовок, буклетов | % | 200 | 100 | 50,00 | - |
| 6 | Организации, обеспечивающие размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | % | 15 | 27 | 180,00 | - |
| 7 | Публикации в средствах массовой информации | % | 2 | 5 | 250,00 | - |
| 8 | Проведение выставок, лекториев | % | 2 | 2 | 100,00 | - |
| 9 | Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | % | 60 | 38 | 63,30 | - |
| 10 | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 2 | 2 | 100,00 | - |
| 11 | Проведение конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | % | 1 | 1 | 100,00 | - |
| 12 | Проведение оздоровительных кампании, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 9 | 0 | 0 | - |
| 13 | Учащиеся, прошедшие ежегодный профилактический медицинский осмотр | % | 130 | 374 | 287,70 | - |
| 14 | Проведение массовых профилактических акции, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 14 | 4 | 28,60 | - |
| 15 | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел | % | 625 | 713 | 114,00 | - |
| 16 | Проведение консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», шт. | % | 10 | 27 | 270,00 | - |

Социальный эффект программы выражается в том, что население становится заинтересованным в ведении здорового образа жизни и соответственно уменьшается количество хронических заболеваний среди населения, увеличивается средняя продолжительность жизни людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы программа

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей  (индикаторов) – 2021 год | | Оценка исполнения  на дату отчета, % | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | | | | |  |  |
| 11. | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП до100 % | % | 100 | 100 | 100,00 | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП до100% |
| 22. | Ежегодное снижение на 0,5 % числа детей погибших в ДТП | % | 0,5 | - | - | В 2021 году нет детей погибших в ДТП по Дальнереченскому муниципальному району. |
| 33. | Ежегодное снижение на 0,5 % количества ДТП, с участием несовершеннолетних | шт. | 0,5 | - | - | Отсутствие в 2021 году ДТП с участием несовершеннолетних по Дальнереченскому муниципальному району. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Перечень основных мероприятий муниципальных программ Дальнереченского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Перечень мероприятий | | Источники  финансирования | Объем финансирования всего за 2021 год, тыс. руб. | | В том числе по годам, % | | | | | | | Срок  исполнения | | Исполнитель |
| 2021-год | | 2020-год | 2019-год | n-год | n-год | |
| 1 | | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | | **Всего:** | **307 362,94** | | **98,55** | | **98,92** | **94,08** |  |  | | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 14 457,83 | | 79,31 | | 82,48 | 100,00 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | 133 922,48 | | 99,69 | | 99,03 | 90,16 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | 158 982,63 | | 99,78 | | 99,96 | 99,27 |  |  | | 31.12.2021 | |
| 2 | | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы" | | **Всего:** | **7 336,14** | | **97,85** | | **99,42** | **100,00** |  |  | | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «РИДЦ» ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | 226,44 | | 100,00 | | 99,48 | 100,00 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | 7 109,70 | | 97,85 | | 99,42 | 99,3 |  |  | | 31.12.2021 | |
| 3 | | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | | **Всего:** | **30,00** | | **100,00** | | **100,00** | **100,00** |  |  | | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел экономики администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | | 100,00 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | 30,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |  |  | | 31.12.2021 | |
| 4 | | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы" | | **Всего:** | **71,80** | | **99,85** | | **100,00** | **100,00** |  |  | | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «РИДЦ» |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | 71,80 | | 99,85 | | 100,00 | 100,00 |  |  | | 31.12.2021 | |
| 5 | | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | | **Всего:** | **1 553,35** | | **86,95** | | **100,00** | **99,95** |  |  | | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  |  | | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | 1 553,35 | | 86,95 | | 100,00 | 99,95 |  |  | | 31.12.2021 | |
| 6 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе" на 2020-2024 года" | | **Всего:** | | **404,41** | **99,99** | | **100,00** | | **99,94** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «РИДЦ» | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 404,41 | 99,99 | | 100,00 | | 99,94 |  |  | 31.12.2021 | |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | | **Всего:** | | **60,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел кадров администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 60,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |  | 31.12.2021 | |
| 8 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы | | **Всего:** | | **93 293,01** | **98,89** | | **98,50** | | **78,60** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР, отдел экономики администрации ДМР, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 40 971,32 | 99,02 | | 99,99 | | 65,94 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 52 321,69 | 98,78 | | 96,76 | | 95,10 |  |  | 31.12.2021 | |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы» | | **Всего:** | | **4 142,78** | **97,47** | | **97,97** | | **99,52** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «ХОЗУ администрации ДМР», программист администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 4 142,78 | 97,47 | | 97,97 | | 99,52 |  |  | 31.12.2021 | |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | | **Всего:** | | **39 519,52** | **100,00** | | **99,98** | | **99,89** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Управление финансов администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 7 718,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 31 801,52 | 100,00 | | 99,85 | | 99,85 |  |  | 31.12.2021 | |
| 11 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах» | | **Всего:** | | **361,30** | **98,53** | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «УНО» ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 361,30 | 98,53 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» | | **Всего:** | | **16,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел кадров администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 16,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |  | 31.12.2021 | |
| 13 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы" | | **Всего:** | | **5 819,06** | **99,28** | | **99,76** | | **99,92** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 5 819,06 | 99,28 | | 99,76 | | 99,92 |  |  | 31.12.2021 | |
| 14 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы" | | **Всего:** | | **888,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 888,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |  | 31.12.2021 | |
| 15 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы" | | **Всего:** | | **8,50** | **100,00** | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «РИДЦ» ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 8,50 | 100,00 | | **-** | | **-** |  |  | 31.12.2021 | |
| 16 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | | **Всего:** | | **50,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |  |  | 31.12.2021  программа  эффективна | | МКУ «УНО» ДМР | |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | 31.12.2021 | |
| - местный  бюджет | | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |  | 31.12.2021 | |