Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального района

В.С. Дернов

04.03.2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ (подпрограмм)

# Дальнереченского муниципального района за 2023 год

# Итоги реализации муниципальных программ

# в Дальнереченском муниципальном районе за 2023 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского муниципального района, «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района» от 01 ноября 2019 года № 455-па, в целях оптимизации расходов бюджета Дальнереченского муниципального района и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Дальнереченского муниципального района утверждено 18 муниципальных программ.

За 2023 года бюджет района включил расходы по 16 муниципальным программам на сумму 600 625,24 тыс. руб., исполнение составило 593 596,86 тыс. руб., процент исполнения – 98,83%.

В тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2023 год** | **Факт 2023 год** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 39 697,00 | 36 813,97 | 92,74 |
| средства краевого бюджета | 268 358,33 | 266 030,08 | 99,13 |
| средства местного бюджета | 292 569,91 | 290 752,81 | 99,38 |
| **ИТОГО:** | **600 625,24** | **593 596,86** | **98,83** |

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

В 2023 года муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений предусмотренных программами.

**2.1. Финансирование и выполнение целевых программ**

(В тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2023 год** | **Факт исполнения за 2023 год** | **%**  **исполнения за 2023 год** | Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы) (пояснения) |
| **1** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **395 158,42** | **391 734,25** | **99,13** |  |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **39 697,00** | **36 813,97** | **92,74** |
| **- краевой**  **бюджет** | **175 565,08** | **175 035,34** | **99,70** |
| **- местный бюджет** | **179 896,34** | **179 884,94** | **99,99** |
|  | ***Подпрограмма***  ***«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»*** | ***Всего:*** | ***80 650,51*** | ***80 650,51*** | ***100*** | *За 2023 года общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях на конец года составило 294 чел. Это 52,4% от числа детей данного возраста, проживающего в районе.*  *Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к целевому показателю данной категории работников за 2023 года 100,8%.*  *Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило:*  *- число человеко-дней обучения – 108,8%;*  *- число воспитанников – 121%.*  *Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило:*  *- число человеко-дней пребывания – 108,80 %; - число человек-часов пребывания – 108,3%; - число воспитанников - 121 %.* |
| *В том числе:*  *- федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- краевой бюджет* | *29 389,07* | *29 389,07* | *100* |
| *- местный бюджет* | *51 261,44* | *51 261,44* | *100* |
|  | В том числе:  1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | **Всего:** | 78 293,38 | 78 293,38 | 100 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой  бюджет | 29 389,07 | 29 389,07 | 100 |
| - местный бюджет | 48 904,31 | 48 904,31 | 100 |
| 2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования» | **Всего:** | 1 742,48 | 1 742,48 | 100 | В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений проведен ремонт по замене сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации МДОБУ «Детский сад с. Ракитное»-399,998 т.руб.,капитальный ремонт кровли СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Соловьевка»-1199,13 т.руб. Приобретены кондиционер и вытяжка для СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Орехово»-46,396т.руб., приобретены стиральная машинка, ноутбук в МДОБУ «Детский сад с.Сальское» и МДОБУ «Детский сад с.Веденка» |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 1742,48 | 1742,48 | 100 |
| 3.Основное мероприятие «Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 614,64  614,44 | 614,44  614,65 | 100 | В рамках мероприятия проведена промывка системы отопления во всех дошкольных учреждениях и проведен текущий ремонт отопительной системы МДОБУ «Детский сад с.Сальское, прошло обучение по охране труда работников- 614,65 тыс.руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 614,65 | 614,65 | 100 |
|  | *Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»* | ***Всего:*** | ***271 756,70*** | ***268 381,93*** | ***98,76*** | *Показатели (целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:*  *- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений – 106,07%;*  *- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений – 110,44%;*  *- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило – 114,35%;*  *- Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 100,0%;*  *- Численность обучающихся в расчете на 1 учителя – 9,07% при плановых показателях 9,52%;*  *- Все 100,0% учащихся 1 - 4 классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей и ОВЗ, дети из семей мобилизованных обеспечены горячим питанием;*  *- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю по данной категории за 2023- 103,9%.* |
| *В том числе:*  *- федеральный бюджет* | *39 696,77* | *36 813,97* | *92,73* |
| *- краевой бюджет* | *142 734,35* | *142 249,25* | *99,66* |
| *- местный бюджет* | *89 325,36* | *89 318,71* | *99,99* |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | 222 524,58 | 220 851,30 | 99,25 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение государственных полномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 12 051,00 | 10 381,72 | 86,15 |
| - краевой бюджет | 133 004,81 | 133 004,81 | 100 |
| - местный бюджет | 77 468,77 | 77 464,77 | 99,99 |
|  | 2.Основное мероприятие: «Организация питания детей в школьных столовых» | **Всего:** | 16 461,19 | 14 762,35 | 89,68 | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного, федерального и краевого бюджетов. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 4 770,23 | 3 556,49 | 72,25 |
| - краевой бюджет | 5 411,92 | 4 926,82 | 91,04 |
| - местный бюджет | 6 279,04 | 6 279,04 | 100 |
|  | 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 31 285,08 | 31 282,43 | 99,99 | В рамках мероприятия проведен:  - капитальный ремонт в МОБУ «СОШ с. Рождественка» в сумме 1199,97 тыс. руб. и ремонт кабинета информатики 600,0т.руб.  -МОБУ «СОШ с.Ракитное- демонтаж бетонного крыльца-1261,45тыс.руб.  - В МОБУ «СОШ с.Малиново» прошел капитальный ремонт входной зоны и комнаты детских инициатив для реализации мероприятий по модернизации школьных систем-518,14 т.руб. Приобретено оборудование на сумму 475,19 тыс.руб.  В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования проведены аукционы на капитальный ремонт системы отопления (2 и 3 этажи) МОБУ «СОШ с.Малиново», капитальный ремонт системы электроснабжения МОБУ «СОШ с.Веденка» и -приобретение оборудования для этих школ на сумму 27 227,66тыс.руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 22 642,53 | 22 642,53 | 100 |
| - краевой бюджет | 4312,86 | 4312,86 | 100 |
| - местный бюджет | 4 329,69 | 4 327,04 | 99,94 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 447,86 | 447,86 | 100 | В рамках мероприятия проведена промывка системы отопления во всех школах на сумму 367,86 тыс.руб. и прошло обучение по охране труда работников-80,0 тыс.руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 447,86 | 447,86 | 100 |
|  | 5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». | **Всего:** | 237,99 | 237,99 | 100 | С принятием Федерального закона от 14.07.2022г № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» и созданием нового общероссийского общественно-государственного движения (далее-РДДМ), объединившего на одной платформе крупнейшие детские и молодежные общественные объединения, деятельность советников директора по воспитанию дополнилась формированием и поддержкой первичных отделений РДДМ в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе:  - феде-ральный бюджет | 233,23 | 233,23 | 100 |
| - краевой бюджет | 4,76 | 4,76 | 100 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Дальнереченском муниципальном районе» | **Всего:** | **800,00** | **800,0** | **100** | Капитальный ремонт кабинетов в МОБУ «СОШ с. Веденка» по реализации на территории Дальнереченского муниципального района инициативного проекта «Создание условий для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Приморского края». |
| В том числе:  - феде-ральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 800,00 | 800,00 | 100 |
|  | *Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»* | *Всего:* | *20 931,73* | *20 899,85*  *20 899,96* | *99,85* | *Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 126,6%. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к целевому показателю данной категории за 9 месяцев. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в районе составило 61,0%. 2023 года – 103,3%.* |
| *В том числе:*  *- федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- краевой бюджет* | *1 947,52* | *1915,64* | *98,36* |
| *- местный бюджет* | *18984,21* | *18 984,21* | *100* |
|  | 1. Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | **Всего:** | 17 314,27  17 314,28 | 17 314,27 | 100 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 17 314,27 | 17 314,27 | 100 |
|  | 2. Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 13,64 | 13,64 | 100 | Проведена промывка отопительной системы в МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка»-8,64т.руб. и обучение по охране труда-5,0 тыс.руб. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 13,64 | 13,64 | 100 |
|  | 3. Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 2 467,22 | 2 435,34 | 98,71 | В летний период трудоустроены 17 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в МОБУ «СОШ с. Орехово» и 23 человека в МОБУ «СОШ с.Веденка».  За летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для учащихся на базе школ отдохнуло 746 учеников |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 1 947,52 | 1915,64 | 98,36 |
| - местный бюджет | 519,70 | 519,70 | 100 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 1 136,60 | 1136,60 | 100 | Проведен капитальный ремонт помещения МБУ ДО «ДДТ с.Ракитное». |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 1 136,60 | 1136,60 | 100 |
|  | Отдельные мероприятия | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Сопровождение реализации муниципальных программ» | **Всего:** | **20 320,58** | **20 320,58** | **100** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 20 320,58 | 20 320,58 | 100 |
|  | Основное мероприятие: «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | **Всего:** | **1 498,91** | **1 481,38** | **98,83** | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Численность детей за 9 месяцев 2023 год - 230 чел. |
|  | В том числе:  - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - краевой бюджет | **1 498,91** | **1 481,38** | **98,83** |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **12 784,85** | **12 716,05** | **99,46** | **Программа эффективна. Исполнение программы составило 99,46%.**  **Проведены следующие районные мероприятия:** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой бюджет** | **3 320,16** | **3 320,16** | **100,0** |
| **- местный бюджет** | **9 464,69** | **9 395,89** | **99,27** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней» |  | 440,40 | 440,40 | 100 | - конкурс «Хорошие девчата», посвященный Международному женскому Дню -3,0 тыс. руб.;  - участие в торжественных мероприятиях, посвященных 54-ой годовщине событий на о. Даманский – 2,96 тыс. руб.;  - торжественный прием Главой работников культуры Дальнереченского района – 12,45 тыс. руб.;  -участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы – 2,7 тыс. руб.;  - мероприятия, посвященные Дню защиты детей – 11,35 тыс. руб.;  -торжественный прием Главой специалистов библиотек, посвященный Дню библиотекаря – 10,4 тыс. руб.;  - творческий конкурс видеороликов о семье и семейных традициях для замещающих семей – 5,0 тыс. руб.;  - участие в Межмуниципальном фестивале народного творчества «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» - 48,8 тыс. руб.;  - проведение мероприятия, связанного с юбилеем села Ракитное – 12,0 тыс. руб.;  - проведение серии районных патриотических мероприятий, посвященных Дню Флага «Наша земля» - 13,93 тыс. руб.;  - празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 2,7 тыс. руб.;  - проведение мероприятия, связанного с юбилеем села Малиново – 12,0 тыс. руб.;  - проведение VII открытого фестиваля авторской и патриотической песни «Иманские звезды» - 43,95 тыс. руб.;  - участие в краевом фестивале современного любительского творчества «Черниговские родники» - 37,5 тыс. руб.;  - день пожилого человека – 20,0 тыс. руб.  -день Матери -20,2 тыс. руб.  - новогодние утренники для детей участниов СВО и детей с ОВЗ-135,1 тыс. руб. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» |  | 5 597,68 | 5 531,28 | 98,81 | - расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (местный бюджет 1%) - 1,7 тыс. руб., (краевой бюджет 99%) 168,01 тыс. руб.;  - расходы на выплаты персоналу казенного учреждения – 4 062,12 тыс. руб.;  - иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (отопление, электроэнергия и др.) – 1 218,3 тыс. руб.  - уплата налогов – 41,2 тыс. руб.;  - подписка на периодические издания – 40,0 тыс. руб.;  - приобретение оборудования для библиотек (телевизоры – 3 шт., кронштейны – 3 шт., внешний жесткий диск – 3 шт., кабель HDMI – 3 шт.) –64,94 тыс. руб. |
| 3. Основное мероприятие: «Сохранение объектов культурного наследия» |  | 44,20 | 44,20 | 100 | Текущий ремонт памятников Дальнереченского муниципального района |
| 4. Основное мероприятие: «Проведение районных соревнований по различным видам спорта (согласно календарного плана)» |  | 646,99 | 646,99 | 100 | - фестиваль «Зимний ГТО» - 12,6 тыс. руб.;  - фестиваль ГТО среди семейных команд - 9,35 тыс. руб.;  - Всероссийские лыжные массовые соревнования «Лыжня России-23» - 21,15 тыс. руб.;  -открытая лыжная гонка, посвященная закрытию лыжного сезона 22-23 - 4,2 тыс. руб.;  - соревнования допризывной молодежи - 4,04 тыс. руб.;  - участие спортсменов в краевых соревнованиях в рамках проведения XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» - 9,3 тыс. руб.;  - участие команды Дальнереченского района в краевых соревнованиях в рамках проведения XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на лыжной трассе Дальнереченского городского округа - 4,08 тыс. руб.;  - Президентские соревнования - 15,15 тыс. руб.  - фестиваль «Летний ГТО» - 12,6 тыс. руб.;  - эстафета для замещающих семей «Здравствуй, лето!»- 19,2 тыс. руб.;  - участие в краевом фестивале Приморского края в рамках II открытого кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2023» – 8,72 тыс. руб.  - участие команды Дальнереченского района в первых летних Международных спортивных играх «Дети Приморья – 260,76 тыс. руб.;  - участие в краевом фестивале «Мы выбираем ГТО» среди семейных команд Приморского края – 16,36 тыс. руб.;  - «Шиповка юных» - 6,48 тыс. руб.;  - День физкультурника – 44,5 тыс. руб.;  - Всероссийский день бега «Кросс наций» - 4,5 тыс. руб.;  - Спортивное состязание, посвященное Дню сердца «Крепкое сердце» - 5,05 тыс. руб.;  - Спортивное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 4,89 тыс. руб.;  Приобретение волейбольной сетки – 10,0 тыс. руб.;  - Проведение соревнований по мини футболу – 11,7 тыс. руб.;  - Спортивное мероприятие «Наши годы-наша сила!», посвященного международному Дню пожилых людей – 20,05 тыс. руб.  -Соревнования по баскетболу – 8,16 тыс. руб.  -Соревнования по волейболу – 7,54 тыс. руб.  -физкультурно-оздоровительные мероприятия в декаду инвалидов – 30,04 тыс. руб.  -настольный теннис – 4,11 тыс.руб.  -спортивное мероприятие ко Дню пожилых людей «Наши годы – наша сила!» -20,05 тыс. руб.  -первенство по самбо- 22,0 тыс.руб.  -участие в выездных краевых соревнованиях Всемирный день самбо -29,96 тыс.руб.  -соревнования по шахматам «Белая ладья» - 3,0 тыс. руб. |
|  | 5. Основное мероприятие: «Создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско-патриотическое воспитание» |  | 187,06 | 187,06 | 100 | - участие в фестивале творческой молодежи северных территорий Приморского края «Таланты севера Приморья» - 10,95 тыс. руб.;  -День призывника (весенний призыв)-35,2 тыс. руб.;  -День молодежи-10,0 тыс. руб.;  - участие в слёте патриотических объединений учащейся молодежи северных территории Приморского края в Пожарском муниципальном округе «В одном строю» - 6,83 тыс. руб.  -День волонтера -21,55 тыс. руб.  -Новогодний утренник для молодежи – 95,6 тыс. руб.Расходы на выплаты учреждения – 2 522,14 тыс. руб. и укрепление материально-технической базы учреждения(канцелярия и др.)  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 57,0 тыс. руб. |
|  | 6. Основное мероприятие: «Организационное обеспечение программы» |  | 2 581,54 | 2 579,14 | 99,91 | Расходы на выплаты учреждения – 2 522,14 тыс. руб. и укрепление материально-технической базы учреждения(канцелярия и др.)  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 57,0 тыс. руб. |
|  | 7. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  | 102,82 | 102,82 | 100 | Запланированые мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | 8. Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | 3 184,16 | 3 184,16 | 100 | Покупка спортивного инвентаря (палки для скандинавской ходьбы-300 пар, беговые лыжи и крепления, палки, ботинки-208 шт., коньки-115 пар, стойки-стеллажи для хранения лыж-6 шт.) -3184,16 тыс. руб. |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **45,00** | **45,00** | **100** | **Программа эффективна. Исполнение программы составило 100,00%. В рамках мероприятий расходы направлены на:** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | **45,00** | **45,00** | **100** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсных мероприятий и профессиональных праздников в целях популяризации предпринимательской деятельности» |  | **45,00** | **45,00** | **100** | - в рамках популяризации предпринимательской деятельности и формированию положительного имиджа предпринимателя в ноябре 2023 года проводилось мероприятие в честь праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»- 40 тыс.руб.;  - в рамках популяризации социального предпринимательства были изготовлены баннеры на сумму -5 тыс.руб. |
| **4** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **60,50** | **60,50** | **100** | **Исполнение программы составило 100 %.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **местный**  **бюджет** | **60,50** | **60,50** | **100** |
| 1.Основное мероприятие: «Профилактика злоупотребления, распространения наркомании» |  | 30,00 | 30,00 | 100 | Провели 4 Антинаркотических мероприятия |
| 2. Основное мероприятие: «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» |  | 30,50 | 30,50 | 100 | - Приобретение тест-полосок для иммунохроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков – 20,5 тыс. руб.;  - Приобретение гербицидов – 10,0 тыс. руб |
| **5** | **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **2 898,01** | **2 788,18** | **96,21** | **Программа эффективна.**  **Исполнение муниципальной программы составило 96,2%. Целевые индикаторы программы выполнены не в полном объеме.**  **Расходы направлены на:** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-местный бюджет** | **2 898,00** | **2 788,18** | **96,21** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 1 822,80 | 1 712,98 | 93,98 | Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от пожара - 57,48 тыс.руб.;  Переаттестация ПЭВМ – рабочего места по гражданской обороне и мобилизационной работе - 580,00 тыс. руб.;  Изготовление информационных знаков «Купание запрещено» 36,00 тыс. руб.;  Приобретение информационных вывесок для УКП на сумму 8,0тыс. руб.;  Неотложные аварийно-восстановительные работы (при чрезвычайной ситуации) 354,437: с. Ракитное – 279,02 тыс. руб., с.Веденка – 75,42тыс.руб.;  Приобретение продуктов питания для сотрудников службы спасения на сумму 21,39 тыс. руб.;  Приобретение и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования (в т.ч. нестандартного) на общую сумму 477,104тыс.руб.: Приобретение дез.средств, тепловых пушек, строп, мешков и ГСМ на сумму 165,257тыс.руб.; 10 тепловых пушек и 2 мотопомп на сумму 74,188тыс.руб.; 2 масленых радиатора на сумму 6,798тыс.руб.; 20 комплектов постельного белья на сумму 21,6тыс. руб.; 30 газовых плит на сумму 23,4тыс.руб.; 5 пожарных рукавов на сумму 38,350тыс.руб.; бензопила на сумму 11,2тыс.руб.; масло моторное на сумму 5,76тыс.руб.; 2 дренажных насоса на сумму 14,760тыс. руб.; шланг 40метров для насосов на сумму 6,40тыс.руб.; 112 газовых баллонов на сумму 11,2тыс.руб.; 20 раскладушек на сумму 59,8тыс.руб.; воздуходувка на сумму 17,7тыс.руб.; бензопила на сумму 12,59тыс.руб.; 3 цепи на бензопилу на сумму 3,6тыс.руб.; масло 2-х тактное на сумму 2,02тыс. руб.;  Приобретение раций для ДПД на сумму 17,596 тыс.руб.;  Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по содержанию пожарных машин – 160,985 тыс. руб. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Мероприятия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных) силами и средствами ДПД» |  | 1075,20 | 1075,20 | 100 | Приобретение высокопроходимой техники стоимостью 600,00 тыс. руб., материальное стимулирование пожарных добровольцев 475,2тыс.руб. |
| **6** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **13,00** | **13,00** | **100** | **Исполнение муниципальной программы составило 100%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный**  **бюджет** | **13,00** | **13,00** | **100** |
|  | 1.Основное мероприятие: «Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других малообеспеченных групп населения» |  | 13,00 | 13,00 | 100 | Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме |
| **7** | **Муниципальная**  **программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 -2026 годы»** | **Всего:** | **69,48** | **69,48** | **100** | **Исполнение муниципальной программы составило 100%.** |
| **В том числе:**  **-федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | **69,48** | **69,48** | **100** |
|  | 1.Основное мероприятие: «Формирование системы управления муниципальной службой» |  | 69,48 | 69,48 | 100 | В рамках исполнения муниципальной программы проводились мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по программам:  - профессиональная переподготовка «Цифровое право» - 14,40 тыс. руб.;  - программа повышения квалификации «Полномочия главного распорядителя бюджет средств: взаимодействие с подведомственными учреждениями, планирование деятельности и реализация контроля» - 15,00 тыс. руб.  - профессиональная переподготовка «Школа Главбуха госучреждения»-13,14 тыс.руб.  - профессиональная переподготовка «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы»-21,945 тыс.руб.  - информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации - 5,00 тыс. руб. |
| **8** | **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **131 160,91** | **129 169,64** | **98,48** | **Исполнение муниципальной программы составило 98,49%. Расходы направлены:** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **79 972,61** | **79 271,05** | **99,12** |
| **- местный бюджет** | **51 188,30** | **49 898,59** | **97,40** |
|  | *Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района»* |  | *31 772,66* | *31 743,83* | *99,91* | *Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму 7,3 тыс. руб.*  *Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета потрачено денежных средств в сумме 9681,37 тыс. руб.* |
|  | 1. Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района» |  | 7 618,62 | 7 591,35 | 99,64 |  |
|  | 2. Основное мероприятие: «Реализация бюджетных инвестиций» |  | 9 764,79 | 9 763,22  9373,23 | 99,98 |  |
|  | 3.Основное мероприятие: «Проведение неотложныхаварийно-восстановительных работ по восстановлению кровли многоквартирных домов в пос. Филино» |  | 14 389,25 | 14 389,25 | 100 | Проведены неотложные аварийно - восстановительные работы по восстановлению кровли 2-х многоквартирных домов ДОС 119, ДОС 138 военного городка в поселке Филино за счет резервного фонда Правительства Приморского края на сумму 14 302 849, 74 рублей. |
|  | *Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района»* |  | *17 176,88* | *16 631,59* | *96,83* | *Расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей потрачено денежных средств в сумме 483 тыс. руб.*  *На ремонт и содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Стретенка потрачено денежных средств в сумме 9,7 тыс. руб.*  *На ремонт и содержание водозаборной скважины с. Ракитное потрачено денежных средств в сумме 186 тыс. руб.*  *Ремонт содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Веденка в сумме 83 тыс.руб.*  *Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Дальнереченского муниципального района выделено денежных средств в сумме 233 тыс. руб.*  *Организация и содержание мест захоронения выплачено региональному оператору 46,89 тыс. руб.*  *Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения выполнено работ на сумму 703 тыс. руб.*  *Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета оплачено денежных средств в сумме 12875 тыс. руб.*  *Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 12875 тыс. руб.* |
|  | 1. Основное мероприятие: «Система теплоснабжения» |  | 546,66 | 483,30 | 88,41 |  |
|  | 2. Основное мероприятие: «Система водоснабжения» |  | 1 278,29  1278,30 | 1 168,74 | 91,43 |  |
|  | 3. Основное мероприятие: «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  | 1 889,49 | 1 810,12 | 95,80 |  |
|  | 4. Основное мероприятие: «Свалки ТБО» |  | 445,00 | 163,99  164,00 | 36,85 |  |
|  | 5. Основное мероприятие: «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» |  | 13 017,43 | 13 005,43 | 99,91 |  |
|  | *Подпрограмма «Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района»* |  | *23 763,62* | *23 757,96* | *99,98* | *Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по укреплению береговой линии реки Малиновка с.Ариадное за счет резервного фонда Правительства Приморского краяна сумму 18 780,84 тыс.руб.* |
|  | 1. Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дамб обвалования Дальнереченского района» |  | 1 256,75 | 1 256,75 | 100 | Аварийно-восстановительные работы на дамбе обвалования с.Соловьевка на сумму 1 256,75 тыс. руб. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Устройство и содержание гидротехнических сооружений» |  | 3 664,68 | 3 659,02 | 99,85 | Расчистка и углубление канала в с.Ракитное выполнено работ на сумму 1 386,76 тыс. руб.  Аварийно-восстановительные работы по обустройству водоотводного канала вдоль ключа Большая Пожига в с.Пожига Дальнереченского муниципального района на сумму 108,00 тыс.руб.Аварийно-спасательные работы по отсыпке грунтом временного защитного сооружения в с.Веденка и дамбы с.Соловьевка на сумму 525,25 тыс.руб.  Аварийно-спасательные работы по отсыпке грунтом временного защитного сооружения в с.Сальское на сумму 254,00 тыс.руб. |
|  | 1. Основное мероприятие "Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по укреплению береговой линии реки Малиновка с.Ариадное Дальнереченского муниципального района" |  | 18 842,19 | 18 842,19 | 100 | Проведены неотложные аварийно - восстановительные работы по укреплению береговой линии реки Малиновка с. Ариадное. |
|  | *Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского муниципального района»* |  | *58 447,75* | *57 036,25* | *97,59* | *Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района составили — 2241,28 тыс. руб.*  *Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда выполнено работ — 35 035,81 тыс. руб.*  *Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда - выполнено работ на сумму 5 621,59 тыс. руб.*  *Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения оплачено 1 018,03 тыс. руб.*  *Асфальтирование ул.Центральная с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (средства краевого бюджета) выполнено работ на сумму 2984,99 тыс. руб.*  *Асфальтирование ул. Центральная с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (средства местного бюджета) выполнено работ на сумму 30,15 тыс. руб.* |
|  | 1. Основное мероприятие: «Организация и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам» |  | 2 501,74 | 2 244,66  2 244,67 | 89,72 |  |
|  | 2. Основное мероприятие: «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского муниципального района» |  | 52 930,86 | 51 776,44 | 97,82 |  |
|  | 3. Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Дальнереченском муниципальном районе» |  | 3 015,15 | 3 015,15 | 100 |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 20265 годы»** | **Всего:** | **6 150,61** | **5 862,92** | **95,32** | **Исполнение муниципальной программы составило 95,32%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный**  **бюджет** | **6 150,61** | **5 862,92** | **95,32** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района, опубликование нормативно-правовых актов Дальнереченского муниципального района в печатных СМИ» |  | 1 600,00 | 1 321,73 | 82,61 | Расходы направлены на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Обеспечение сопровождения финансового обмена данными посредством удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, финансовом управлении администрации Дальнереченского муниципального района» |  | 992,80 | 992,80 | 100,00 | Расходы направлены на: - обеспечение сопровождения финансового обмена данными посредством удаленного подключения;  - обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения. |
|  | 3. Основное мероприятие: «Обеспечение информационно-статистическим обменом данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ» |  | 294,71 | 294,71 | 100,00 | Произведена оплата за обновление и приобретение программных продуктов, используемых в бухгалтерском учете, учете муниципального имущества, программных продуктов, обеспечивающих защиту информационных данных, а также программных продуктов, отвечающих за электронный документооборот и отчетность. |
|  | 4. Основное мероприятие: «Обеспечение услугами Интернет» |  | 118,70 | 109,28 | 92,06 | Расходы направлены на обеспечение услугами Интернет. |
|  | 5. Основное мероприятие: «Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети» |  | 102,95 | 102,95 | 100,00 | Приобретены и установлены средства антивирусной защиты в сети. |
|  | 6. Основное мероприятие «Оснащение администрации района, ее структурных подразделений, работающих с персональными данными, сертифицированными ПЭВМ, программными и техническими средствами защиты информации. Установка лицензированных программ, соответствующих требованиям информационной безопасности» |  | 1395,18 | 1 395,18 | 100 | Оснащение основных мероприятий на 100 % |
|  | 7. Основное мероприятие «Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта» |  | 16,80 | 16,80 | 100 | Реализация основного мероприятия проведена полностью |
|  | 8. Основное мероприятие: «Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация» |  | 1 629,47 | 1 629,47 | 100 | Приобретены материальные запасы на замену изношенных комплектующих в полном объеме |
| **10** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **38 041,83** | **38 041,83** | **100,00** | **25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2023 год выполнены в полном объеме** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **- краевой**  **бюджет** | **7 305,75** | **7 305,75** | **100,00** |
| **- местный бюджет** | **30 736,08** | **30 736,08** | **100,00** |
| *Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе»* | | *38 041,83* | *38 041,83* | *100,00* |
| 1. Основное мероприятие: «Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе» | | 27 711,75 | 27 711,75 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | | 16 906,00 | 16 906,00 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | | 7 305,75 | 7 305,75 | 100,00 |
| Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 2. Основное мероприятие: «Управление бюджетным процессом» | | 10 075,40 | 10 075,40 | 100,00 |
| *Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* | | *10 075,40* | *10 075,40* | *100,00* |
| 3. Основное мероприятие: «Предоставление из бюджетов муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе бюджету Дальнереченского муниципального района межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | | 254,68 | 254,68 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Веденкинского поселения | | 64,02 | 64,02 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Малиновского поселения | | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ореховского поселения | | 59,15 | 59,15 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского поселения | | 58,70 | 58,70 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ракитненского поселения | | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сальского поселения | | 60,81 | 60,81 | 100,00 |
| **11** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2026 годах»** | **Всего:** | **2 239,00** | **1 129,87** | **50,46** | **Исполнение муниципальной программы составило 50,46%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **1 850,00** | **753,05** | **40,71** |
| **- местный бюджет** | **389,00** | **376,82** | **32,91** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования» |  | 273,48 | 261,48 | 95,61 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования.  За 2023год прошли повышение квалификации переподготовку 31 работник |
|  | 2. Основное мероприятие: «Мотивация педагогов к саморазвитию» |  | 115,52 | 115,34 | 99,84 | Проведен Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России в 2022/2023 учебном году» Победители и участники конкурса 7 воспитателей получили премиальные выплаты в размере 65,84 тыс.руб и приобретены подарочные сертификаты для учителей -49,50 тыс.руб |
|  | 3 Основное мероприятие: «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных организаций» |  | 1 850,00 | 753,05 | 40,71 | Расходы по обеспечению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных организаций за 2023 года составили 753,05 тыс.руб., в т. ч.:  - 674,79 тыс. руб. ежемесячная выплата молодым специалистам;  - 73,90 тыс. руб. ежемесячная выплата наставникам.  4,36 тыс.руб.- компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение |
| **12** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы»** | **Всего:** | **18,51** | **18,51** | **100** | **Исполнение муниципальной программы составило 100%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | **18,51** | **18,51** | **100** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Основное мероприятие: "Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов» |  | 18,51 | 18,51 | 100 | В 2023 года повысили квалификацию 4 муниципальных служащих.  По дополнительной профессиональной Программе «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений» - на сумму 13,00 тыс. руб.  Выпуск (изготовление) и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности – 5,515 тыс. руб. |
| 13 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **10 691,47** | **10 653,97** | **99,65** | **За 2023 год исполнение программы составило 99.65%. Программа эффективна**  **В целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, в рамках исполнения муниципальной программы за 2023 год проведены следующие мероприятия:** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-местный бюджет** | **10 691,47** | **10 653,97** | **99,65** |
|  | 1.Основное мероприятие: «Имущественные отношения» |  | 10 385,81 | 10 348,31 | 99,64 | - оценка объектов недвижимости – 45000,00 руб.  - расходы по расчету и экономическому обоснованию ставки арендной платы за землю – 230000,00 руб.  - паспортизация муниципального имущества – 634184,71 руб. (4 кв. – 86500,00 руб. кадастровый учет мосты).  - страхование дамб - 208 800,00 руб. (9 дамб);  - приобретение жилищного фонда – 8910000,00 руб. ( 4 кв. – 3030000,00 руб.)  Приобретение тахометра – 62500,00 руб.  - Расходы связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования - 127800,89 руб. (4 кв. – 2215,15 руб.)  - Расходы на оплату налогов с имущества, находящегося в казне муниципального образования (транспортный налог, прочие налоги)- 30152,00 руб. (4 кв. – 7363,00 руб.)  - Иные межбюджетные трансферты на заключение, расторжение, выдачу и учет договор социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ДМР – 99877,00 руб. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Земельные отношения» |  | 305,66 | 305,66 | 100 | - проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков – 212500,00 руб. ( 4 кв. 86500,00 руб.)  - Выполнение работ по подготовке текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов – 19000,00 руб.-- Выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о территориальных зонах п. Пожига – 74160,00 руб. |
| **14** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»** | **Всего:** | **635,00** | **635,00** | **100** | **Исполнение муниципальной программы составило 100%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | **635,00** | **635,00** | **100** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и экстремизма в учреждениях Дальнереченского муниципального района» |  | 635,00 | 635,00 | 100 | Расходы направлены на приобретение информационно-пропагандистких материалов по антитеррористической антиэкстремистской тематике для образовательных учреждений.  Установили камеры видеонаблюдения в МОБУ «СОШ с.Малиново» - 461,0 тыс.руб.,провели ремонт ограждения в МОБУ «ООШ с.Соловьевка»-149,0 тыс.руб. |
| **15** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2026 годы»** | **Всего:** | **655,66** | **655,66** | **100,0** | **Программа эффективна. Исполнение программы составило 100%.** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **344,73** | **344,73** | **100,0** |
| **- местный бюджет** | **310,93** | **310,93** | **100,0** |
|  | 1. Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни на территории Дальнереченского муниципального района» |  | 14,95 | 14,95 | 100,0 | - Наглядная агитация, направленная на пропаганду здорового образа жизни -4,95 тыс. руб.  -Освещение в СМИ – 10,0 тыс. руб. |
|  | 2. Основное мероприятие: «Проведение профилактических акций, диспансеризации, консультаций, тематических конкурсов и других мероприятий для детей, подростков и их родителей» |  | 12,50 | 12,50 | 100,0 | - Акция «Алкоголь тебе не друг», посвящённая Всероссийскому Дню трезвости – 2,5 тыс. руб.;  - Акция «Сердце для жизни,» посвя-щенная Всемирному Дню сердца – 2,5 тыс. руб.  -Акция «Обменяй сигарету на конфету»-2,5 тыс. руб.  -Конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ»-2,5 тыс. руб.  -Акция ко Дню инвалидов «Поделись теплом души»- 2,5 тыс. руб. |
|  | 3. Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | 628,21 | 628,21 | 100 | Выплаты заработной платы по договору ГПХ тренерам по месту жительства – 628,21 тыс. руб. |
| **16** | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2023-2026 годы»** | **Всего:** | **3,00** | **3,00** | **100** | **Запланированные программные мероприятия выполнены на 100%** |
| **В том числе:**  **- федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- краевой**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | **3,00** | **3,00** | **100** |
| **Итого:** (тыс. руб.) | | | **600 625,24** | **593 596,86** | **98,83** |  |
| В том числе: | | |  |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | | | **308 055,33** | **302 844,05** | **98,31** |  |
| - местный бюджет | | | **292 569,91** | **290 752,81** | **99,38** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей  (индикаторов)  2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест | - | - | - | - |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования | % | 100,00 | 100,80 | 100,8 | 100,8 |
| 4 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района | тыс. чел. | 0,951 | 0,935 | 98,30 | 98,30 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,52 | 9,08 | 95,28 | 95,28 |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)( в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами к среднему балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 2,50 | 2,10 | 84,00 | 84,00 |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 1,00 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ | шт. | 34,00 | 34,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону | % | 100,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону | % | 100,00 | 101,30 | 101,30 | 101,30 |
| 13 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 65,00 | 85,3 | 131,2 | 131,20 |
| 14 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями с учетом допустимых отклонений:  -Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе;  -число воспитанников;  -число человеко-дней пребывания.  -Присмотр и уход, в том числе:  -число человеко-дней пребывания  -число человеко-часов пребывания  -число воспитанников  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;  -Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | %  %  %  %  %  %  %  %  % | 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 | 121,00  108,80  108,80  10830  121,00  106,07  110,44  114,35  126,60 | 121,00  108,80  108,80  108,30  121,00  106,07  110,44  114,35  126,60 | 121,00  108,80  108,80  108,30  121,00  106,07  110,44  114,35  126,60 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек | % | 1,0 | 0,74 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | Книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя | экземпляров | 47,0 | 29,55 | 62,87 | 62,87 |
| 3 | Количество пользователей общедоступных библиотек | человек | 3 180 | 2 993 | 94,12 | 94,12 |
| 4 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 48610 | 49087 | 100,98 | 100,98 |
| 5 | Количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой | человек | 7 840 | 16362 | 208,7 | 208,7 |
| 6 | Количество районных культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным казенным  учреждением «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 10 | 38 | 380,00 | 380,00 |
| 7 | Количество организационно-методических и консультативных  мероприятий, проведённых муниципальным «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 19 | 19 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры | % | 106,70 | 116,88 | 109,54 | 109,54 |
| 9 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 49,07 | 49,07 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Привлечение к участию в районных соревнованиях | (человек, участников) | 4100 | 4 200 | 102,44 | 102,44 |
| 11 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности | (человек, участников) | 880 | 1320 | 150,00 | 150,00 |
| 12 | Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях (фестивали, акции, конкурсы) | (человек, участников) | 1540 | 4830 | 313,64 | 313,64 |
| 13 | Сохранение историко-культурного наследия района | единиц | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2023\_год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | **Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей** | чел. | 172 | 186 | 108 | 108 |
| 2 | Проведение консультаций специалистами администрации Дальнереченского муниципального района для субъектов малого и среднего предпринимательства, социальных предпринимателей получивших информационную, финансовую, имущественную поддержку | чел. | Не менее 30 | 85 | в 3р | в 3р |
| 3 | Количество налогоплательщиков не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 45 | 431 | в 9 р | в 9 р |
| 4 | Субсидирование части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности (количество получателей поддержки) | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории Дальнереченский муниципальный район на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Увеличение доли зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в процентах) | % | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах | % | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Увеличение до 93 % доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах) | % | 81 | 82 | 101,23 | 101,23 |
| 4 | Увеличение доли потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных. | % | 0,7 | 0,7 | 100,00 | 100,00 |

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на социально-экономическое развитие района.

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволяет добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в районе.

Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Создана единая система позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2023\_год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | повышение эффективности деятельности органов управления, сил и средств территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в том числе сил и средств постоянной готовности) | % | 100 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 2 | Снижение доли зарегистрированных пожаров на территории Дальнереченского муниципального района. | % | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2022 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Количество информационных материалов для инвалидов и их семей о возможности получить реабилитационно-адаптационные услуги | % | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля вовлеченности инвалидов (вне зависимости от возраста) в мероприятия культурной направленности к 2025 году составит | % | 8 | 30 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | Доля инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района к 2025 году составит. | % | 12 | 10 | 83,33 | 83,33 |
| 4 | Доля объектов социальной инфраструктуры приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | % | 50 | 32 | 64,00 | 64,00 |

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на социально-экономическое развитие района.

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволяет добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в районе.

Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Создана единая система позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчет, % |
| план | факт |
| 1 | Количество муниципальных служащих администрации Дальнереченского муниципального района, повысивших квалификацию, прошедших подготовку и переподготовку, обучение профильным направлениям | % | 100, | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Проведение аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальных служащих Дальнереченского муниципального района | чел. | 3 | 9 | 300,00 | 100,00 |
| 3 | Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе | чел. | 2 | 1 | 50,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 11 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | квартир | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения | п.м. | 6 227 | 6 227 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Отремонтировано тепловых сетей в селах района | п.м. | 240 | 240 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Выполнение капитального ремонта водопроводных сетей протяженностью | п.м. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ликвидация свалок ТБО | тыс. руб. | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Капитально отремонтировано квартир | квартир | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 — п

Оценка основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного

самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2023 год | | Исполнения на дату отчета, (%) | Целевой индикатор при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, управлении финансов Дальнереченского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение информационно-статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети | рабочих мест | 70 | 70 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация | % | 100,00 | 100% | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Ед. изм. | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | |  |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 147326,22 | 177028,55 | 120,16 | 120,16 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | не менее 11 | 11,98 | 108,91 | 108,91 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации; | % | не более 10 | Профицит 11200,38 тыс. руб. | соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации | соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не более 0,5 | 0 | выполнен | выполнен |
| 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 | 0 | выполнен | выполнен |
| 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета) | % | 87,61 | 87,89 | 100,32 | 100,32 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» | | | | | |  |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не менее 100 | 120,16 | выполнен | выполнен |
| 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | % | не менее 92 | 98,48 | выполнен | выполнен |
| 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 4 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю; | % | 50,00 | 50,00 | выполнен | выполнен |
| 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | % | не более 50 | 0 | выполнен | выполнен |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | не более 15 | 0 | выполнен | выполнен |
| 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга | % | 0 | 0 | выполнен | выполнен |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района | % | не более 86,9 | 83,00 | выполнен | выполнен |
| Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района» | | | | | |  |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края | баллы | не менее 80 | 96,058 | выполнен | выполнен |
| 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 3,65 | 4,20 | выполнен | выполнен |
| 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 101,0 | 122,62 | выполнен | выполнен |
| 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 47 | Малиновское СП – 56,5;  Рождественское СП – 65,5;  Веденкинское СП – 61,5;  Сальское СП – 55,5;  Ракитненское СП – 56,5;  Ореховское СП – 46,5 | выполнен | выполнен |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | не менее 100 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | не менее 100 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | да | да | выполнен | выполнен |
| 11 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |

25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2023 год, выполнены в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2026 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2023 год | | Оценка  исполнения  на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Аттестующимся педагогическим работникам присваивается квалификационная категория не ниже имеющейся | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение доли руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 91 | 91 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 1,8 | 0,9 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности, в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности, функционирования ВСОКО-внутренней системы оценки качества образования | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Количество педагогов в возрасте до 35 лет впервые 3 года работы вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Увеличение доли педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов | % | 110 | 110 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2023 год | | Оценка  исполнения  на дату отчета,  (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля руководителей муниципальных учреждений, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 20 | 8 | 92 | 100 |
| 5 | Доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 20 | 34 | 66 | 100 |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции | Ед. | 4 | 4 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Выполнение плановых показателей доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом.  Доходы от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | тыс. руб. | 1 917,5 | 2010,99 | 104,87 | 104,87 |
| 2 | Доходы от аренды земельных участков | тыс. руб. | 9402,47 | 12456,65 | 132,48 | 132,48 |
| 3 | Оптимизация состава муниципального имущества, в том числе:  - недвижимое имущество (здания, помещения, строения, сооружения), переданное в аренду в течение года | шт. | - | - |  |  |
| 4 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года | шт. | 103 | 103 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года | шт. | 31 | 31 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица  измерения | \_2023\_год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | тыс. руб. | 635,00 | 635,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений ДМР | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2026годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2022 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Изготовление листовок, буклетов | % | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Организации, обеспечивающие размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | % | 22 | 27 | 180,00 | 180,00 |
| 6 | Публикации в средствах массовой информации | % | 2 | 2 | 250,00 | 250,00 |
| 7 | Проведение выставок, лекториев | % | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | % | 60 | 60 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Обслуживание лыжных трасс (лыжни), шт. | % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Проведение конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | % | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Проведение оздоровительных кампании, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Учащиеся, прошедшие ежегодный профилактический медицинский осмотр | % | 150 | 260 | 173,33 | 173,33 |
| 14 | Проведение массовых профилактических акции, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел | % | 688 | 690 | 100,30 | 100,30 |
| 16 | Проведение консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», шт. | % | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Сформировано новых коллективов/ возрастных групп/ ед. | % | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества, шт. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Социальный эффект программы выражается в том, что население становится заинтересованные в ведении здорового образа жизни и соответственно уменьшается количество хронических заболеваний среди населения, увеличивается средняя продолжительность жизни людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2023-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения | 2023 год | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| 1 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Дальнереченского муниципального района | единиц | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Поддержка СО НКО (финансовая, информационная, консультационная, имущественная) | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), направленных на распространение лучших практик деятельности СО НКО | единиц | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Количество размещенных информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО. | единиц | 2 | 4 | 200,00 | 200,00 |

Одним из основных результаво муниципальной программы является сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку (информационную, консультационную, имущественную, финансовую) га территории Дальнереченского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Перечень основных мероприятий муниципальных программ Дальнереченского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Перечень мероприятий | | Источники  финансирования | Объем финансирования всего за **2023** год, тыс. руб. | | В том числе по годам, % | | | | | | Срок  исполнения | Исполнитель |
| 2023-год | 2022-год | | 2021-год | 2020-год | n-год |
| 1 | | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | **391 734,25** | | **99,13** | **99,69** | | **98,55** | **98,92** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 36 813,97 | | 92,74 | 97,34 | | 79,31 | 82,48 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | 175 035,37 | | 99,70 | 99,71 | | 99,69 | 99,03 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | 179 884,94 | | 99,99 | 72,27 | | 99,78 | 99,96 |  | 31.12.2023 |
| 2 | | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | **12716,05** | | **99,46** | **97,85** | | **99,42** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «РИДЦ» ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | 3320,17 | | 100,00 | 100,00 | | 99,48 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | 9395,89 | | 99,27 | 97,85 | | 99,42 | 99,3 |  | 31.12.2023 |
| 3 | | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | **45,00** | | **100,00** | **100,00** | | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел экономики администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | 45,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 4 | | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | **60,50** | | **100,00** | **99,85** | | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «РИДЦ»администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | 60,50 | | 100,00 | 99,85 | | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 5 | | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-20264 годы» | | **Всего:** | **2 788,18** | | **96,21** | **99,47** | | **86,95** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | 2 788,18 | | 96,21 | 99,47 | | 86,95 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 6 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 года» | | **Всего:** | | **13,00** | **100,00** | | | **99,99** | **100,00** | **99,94** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «РИДЦ» администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 13,00 | 100,00 | | | 99,99 | 100,00 | 99,94 |  | 31.12.2023 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | | **69,48** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 69,48 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 8 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2026 годы | | **Всего:** | | **129 169,64** | **98,48** | | | **99,49** | **98,89** | **98,50** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР, отдел экономики администрации ДМР, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 79 271,05 | 99,12 | | | 99,62 | 99,02 | 99,99 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 49 898,59 | 97,40 | | | 99,28 | 98,78 | 96,78 |  | 31.12.2023 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2026 годы» | | **Всего:** | | **5 862,92** | **95,32** | | | **99,04** | **97,47** | **97,97** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «ХОЗУ администрации ДМР», программист администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 5 862,92 | 95,32 | | | 99,04 | 97,47 | 97,97 |  | 31.12.20223 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | | **38 041,83** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **99,98** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Управление финансов администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 7 5305,75 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| -местный  бюджет | | 30 736,08 | 100,00 | | | 100,00 |  | 99,85 |  | 31.12.2023 |
| 11 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2026 годах» | | **Всего:** | | **2 239,00** | **50,46** | | | **99,45** | **98,53** | **-** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | - |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 1 850,00 | 40,71 | | | 100,00 | 0 | - |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 389,00 | 32,91 | | | 99,26 | 98,53 | - |  | 31.12.2023 |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы» | | **Всего:** | | **18,51** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 18,51 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | | **10 691,47** | **99,65** | | | **98,95** | **99,28** | **99,76** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.203 |
| - местный  бюджет | | 10 691,47 | 99,65 | | | 98,95 | 99,28 | 99,76 |  | 31.12.2023 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы» | | **Всего:** | | **635,00** | **100** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 635,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2023 |
| 15 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2026 годы» | | **Всего:** | | **655,66** | **100,00** | | | 100,00 | - | - |  | 31.12.2023  программа  эффективна | МКУ «РИДЦ» администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | 0 | - | - |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 344,73 | 100,00 | | | 0 | - | - |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 310,93 | 100,00 | | | 100,00 | - | - |  | 31.12.2023 |
| 16 | «**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2023-2026 годы»** | | **Всего:** | | **3,00** | **100,00** | | | **-** | **-** | **-** |  | 31.12.2023  программа  эффективна | Отдел экономики администрации ДМР |
| В том числе:  - федеральный бюджет | | 0 | 0 | | | - | - | - |  | 31.12.2023 |
| - краевой  бюджет | | 0 | 0 | | | - | - | - |  | 31.12.2023 |
| - местный  бюджет | | 3,00 | 100,00 | | | - | - | - |  | 31.12.2023 |