Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального района

В.С. Дернов

02.03.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сводный годовой доклад

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации

# муниципальных программ (подпрограмм)

# Дальнереченского муниципального района за 2022 год

# Итоги реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном

# районе за 2022 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского муниципального района, «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района» от 01 ноября 2019 года № 455-па, в целях оптимизации расходов бюджета Дальнереченского муниципального района и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Дальнереченского муниципального района утверждено 16 муниципальных программ.

За 2022 год консолидированный бюджет района включил расходы по 16 муниципальным программам на сумму 527 956,04 тыс. руб., исполнение составило 526 096,27 тыс. руб.

 В тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2022 год** | **Факт 2022 год** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета |  38 237,18 |  37 565,75 |  98,24 |
| средства краевого бюджета |  205 625,49 | 205 014,87 |  99,70 |
| средства местного бюджета | 284 093,37 | 283 515,65 |  99,80 |
| **ИТОГО:** |  **527 956,04** |  **526 096,27** |  **99,65** |

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

За 2022 год муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений предусмотренных программами.

**2.1Финансирование и выполнение целевых программ**

 (В тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2022 год** | **Факт исполнения за 2022 год** |  **%** **исполнения за 2022 год** | Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы) (пояснения) |
| **1** |  **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **359 105,79** | **357 981,39** | **99,69** |  |
| В том числе: - федеральный бюджет | 25 265,53 | 24 594,10 | 97,34 |
| - краевой бюджет | 157 640,62 | 157 187,65 | 99,71 |
| - местный бюджет | 176 199,64 | 176 199,64 | 100,00 |
|  | **Подпрограмма****«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | 73 200,41 | 73 200,41 | 100,00 | За 2022 год общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях на конец года составило 312 чел. Это 52,4% от числа детей данного возраста, проживающего в районе. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к целевому показателю данной категории работников за 2022 г. – 101,9%. Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило за 2022 год: - число человеко-дней обучения – 103,47%; - число воспитанников - 126,0%.Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: - число человеко-дней пребывания - 103,47 %; - число человек-часов пребывания – 103,4%; - число воспитанников - 126 %. |
| В том числе: - федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет | 26 508,08 | 26 508,08 | 100,00 |
| - местный бюджет | 46 692,33 | 46 692,33 | 100,00 |
|  | В том числе:1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | **Всего:** | 69 823,88 | 69 823,88 | 100,00 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| В том числе: - федеральный бюджет |   - |   - |   - |
| - краевой бюджет | 26 508,08 | 26 508,08 | 100,00 |
| - местный бюджет | 43 315,80 | 43 315,80 | 100,00 |
| 2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования» | **Всего:** | 364,01 | 364,01 | 100,00 | В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений приобретен теневой навес для МДОБУ «Детский сад с.Веденка». Проведены работы по кап. ремонту здания СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка». |
| В том числе: - федеральный бюджет |   - |   - |   - |
|  | - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| - местный бюджет | 364,01 | 364,01 | 100,00 |
|  | 3.Основное мероприятие «Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 2 990,83 | 2 990,83 | 100,00 | В рамках мероприятия проведено профилактическое испытание и измерения в электроустановках и электрооборудовании, проведена промывка системы отопления, замена узла учета теплоэнергии в СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка», замена противопожарного оборудования, обучение по охране труда. Проведена специальная оценка условий труда.  |
| В том числе: - федеральный бюджет |   - |   - |   - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| - местный бюджет | 2 990,83 | 2 990,83 | 100,00 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | **Всего:** | 21,69 | 21,69 | 100,00 | Приобретены облучатели медицинские и лампы ультрафиолетовые. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 21,69 | 21,69 | 100,00 |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | 249 102,70 | 248 049,42 | 99,58 | Показатели (целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений – 109,30%;- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений – 108,59%;- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило – 112,20%;- Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 100,00%;- Численность обучающихся в расчете на 1 учителя - 8,85% при плановых показателях 9,52%;- Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников школ составило 4,0%;- Все 100% учащихся 1 - 4 классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей и ОВЗ, дети из семей мобилизованных обеспечены горячим питанием;- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю по данной категории за 2022- 103,6%. |
| В том числе:- федеральный бюджет | 25 265,53 | 24 594,10 | 97,34 |
| - краевой бюджет | 128 226,09 | 127 846,87 | 99,70 |
| - местный бюджет | 95 611,08 | 95 608,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | 204 159,68 | 203 693,30 | 99,77 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение государственных полномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам. |
| В том числе:- федеральный бюджет | 11 308,64 | 10 842,26 | 95,88 |
| - краевой бюджет | 119 385,86 | 119 385,86 | 100,00 |
| - местный бюджет | 73 465,18 | 73 465,18 | 100,00 |
|  | 2.Основное мероприятие: «Организация питания детей в школьных столовых» | **Всего:** | 12 955,31 | 12 371,04 | 95,49 | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного, федерального и краевого бюджетов. |
| В том числе: - федеральный бюджет | 4 652,90 | 4 447,85 | 95,59 |
| - краевой бюджет | 3 973,33 | 3 594,12 | 90,46 |
| - местный бюджет | 4 329,07 | 4 329,07 | 100,00 |
|  | 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 21 782,61 | 21 779,99 | 99,99 | В рамках мероприятия проведены замена 10 дверей в МОБУ «СОШ с.Сальское», капитальный ремонт кабинета МОБУ «СОШ с.Веденка». Проведен капитальный ремонт в МОБУ «СОШ с.Рождественка». Проведен капитальный ремонт спортзала МОБУ «СОШ с.Ракитное» и приобретено оборудования для создания Цифровой образовательной среды в МОБУ «СОШ с.Ракитное». Приобретена учебная мебель и технологическое оборудование для столовых. Проведен капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ с.Ариадное». Проведена реконструкция навеса над входом МОБУ «СОШ с.Орехово», ремонт отопления и здания МОБУ «ООШ с.Соловьевка». |
| В том числе: - федеральный бюджет | 7 341,85 | 7 339,24 | 99,96 |
| - краевой бюджет | 4 866,90 | 4 866,90 | 100,00 |
| - местный бюджет | 9 573,85 | 9 573,85 | 100,00 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 2 803,84 | 2 803,84 | 100,00 | В рамках мероприятия проведено профилактическое испытание и измерения в электроустановках и электрооборудовании по школам. Проведена промывка системы отопления во всех школах, замена узла учета теплоэнергии. В Боголюбовском филиале проведена замена АПС в МОБУ «СОШ с.Веденка» и МОБУ «ООШ с.Соловьевка». |
| В том числе: - федеральный бюджет |  - |  - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 2 803,84 | 2 803,84 | 100,00 |
|  | 5. Основное мероприятие: «Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19)» | **Всего:** | 4,02 | 4,02 | 100,00 | Приобретены лампы ультрафиолетовые для МОБУ «ООШ с.Любитовка». |
| В том числе:- феде-ральный бюджет |   - |   - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 4,02 | 4,02 | 100,00 |
|  | 6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | **Всего:** | 6 598,27 | 6 598,27 | 100,00 | Прошли капитальные ремонты спортзалов в МОБУ «СОШ с. Малиново» и МОБУ «СОШ с. Рождественка». |
| В том числе:- феде-ральный бюджет | 1 962,13 | 1 962,13 | 100,00 |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 4 636,14 | 4 636,14 | 100,00 |
|  | 7.Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Дальнереченском муниципальном районе» | **Всего:** | 798,96 | 798,96 | 100,00 | Капитальный ремонт кабинетов в МОБУ «СОШ с. Ракитное» по созданию условий для организации цифровой образовательной среды. |
| В том числе:- феде-ральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 798,996 | 798,96 | 100,00 |
|  |  **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | 17 888,63 | 17 863,63 | 99,86 | Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 102,86 %. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к целевому показателю данной категории за 2022 г. - 101,8%.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в районе составило 61,0%. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет | 1 404,01 | 1 379,01 | 98,22 |
| - местный бюджет | 16 484,62 | 16 484,62 | 100,00 |
|  | 1.Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» | **Всего:** | 15 479,51 | 15 479,51 | 100,00 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 15 479,51 | 15 479,51 | 100,00 |
|  | 2.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | 342,88 | 342,88 | 100,00 | Проведена подготовка учреждений к отопительному сезону (промывка отопительной системы). Проведена замена узла учета теплоэнергии в МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка». Проведена специальная оценка условий труда. Проведено профилактическое испытание и измерение в электроустановках и электрооборудовании. |
| В том числе:- федеральный бюджет |   - |   - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 342,88 | 342,88 | 100,00 |
|  | 3.Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 1 795,01 | 1 770,01 | 98,61 | За летний период 576 человек были обеспечены путевками в школьные летние лагеря. 25 ученика от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в летний период. |
| В том числе: - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | 1 404,01 | 1 379,01 | 98,22 |
| - местный бюджет | 391,00 | 391,00 | 100,00 |
|  | 4. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | 249,89 | 249,89 | 100,00 | Капитальный ремонт помещения МБУ ДО «ДДТ с.Ракитное». |
| В том числе:  - федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 249,89 | 249,89 | 100,00 |
|  | 5. Основное мероприятие: «Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19)» | **Всего:** | 21,34 | 21,34 | 100,00 | Приобретены облучатели медицинские и лампы ультрофилолетовые в МБУ ДО «ДДТ с.Ракитное». |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 21,34 | 21,34 | 100,00 |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Сопровождение реализации муниципальных программ» | **Всего:** | 17 411,62 | 17 411,62 | 100,00 | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе:  - федеральный бюджет |  - |  - |   - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| - местный бюджет |  17 411,62 |  17 411,62 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | **Всего:** | 1 502,44 | 1 456,32 | 96,93 | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Численность детей за 2022 год - 259 чел. |
| В том числе:  - федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет | 1 502,44 | 1 456,32 | 96,93 |
| - местный бюджет |  - |  - |  - |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** |  **10 015,00** |  **9 939,75** |  **99,25** | Программа эффективна. Исполнение программы составило 99,25 %.Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района. |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет |  10 015,00 |  9 939,75 |  99,25 |
|  |  Основное мероприятие: «Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней» |  | 507,20 | 507,20 | 100,00 | Проведены следующие районные мероприятия: - участие в торжественных мероприятиях, посвященных событиям на острове Даманский - 4,8 тыс. руб.;- культурно-массовое мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией на территории села Веденка - 3,73 тыс. руб.;- культурно-массового мероприятия, посвященные 77-летию Победы - 4,0 тыс. руб.;- Международный День семьи – 26,0 тыс. руб.;- Международный День защиты детей - 10,0 тыс. руб.;- торжественный прием главой библиотекарей Дальнереченского муниципального района, посвященный Дню библиотекаря - 6,0 тыс. руб.;- творческий конкурс видеороликов о семье и семейных традициях среди замещающих семей Дальнереченского муниципального района - 5,0 тыс. руб.;- 6 открытый Фестиваль авторской и патриотической песни «Иманские звезды» - 13,0 тыс. руб.;- юбилеи сел Дальнереченского муниципального района (Лобановка, Стретенка, Орехово, Боголюбовка, Ясная Поляна) - 60,0 тыс. руб.;- День семьи, любви и верности - 26,0 тыс. руб.;- организованы поздравления старейших жителей Дальнереченского муниципального района - 7,5 тыс. руб.;- День пожилого человека - 30,0 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнереченского муниципального района приняли участие в межмуниципальном фестивале сельской культуры «ХАНКАЙСКИЕ ЗОРИ», посвященного памяти Заслуженного работника культуры РФ Ю.П. Ващенко - 71,87 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнереченского муниципального района приняли участие в открытом фестивале-конкурсе народной и эстрадной песни «Не смолкают песни над Россией» в п. Лучегорск - 1,98 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнереченского муниципального района приняли участие в межмуниципальном фестивале «Пасхальная радость» в городе Фокино - 28,79 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнереченского муниципального района приняли участие в межмуниципальном фестивале «Свитанкови Роси» в г. Лесозаводске - 5,29 тыс. руб.;- выездной концерт на территории Дальнереченского муниципального района, посвященный 9 мая «Звенит Победой май, цветущий» - 8,6 тыс. руб.;- молодые люди Дальнереченского муниципального района приняли участие в региональном проекте «Школьники Приморья» - 19,0 тыс. руб.;- выездной концерт на территории Дальнереченского муниципального района, посвященный 9 мая - 1,61 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнере-ченского муниципального района приняли участие в межмуниципальном концерте, посвященном Дню России в городе Дальнереченск - 3,2 тыс. руб.;- концерт на территории села Ракитное Дальнереченского муниципального района «За мир без нацизма» - 2,6 тыс. руб.;- творческие коллективы Дальнереченского муниципального района приняли участие в межмуниципальном фестивале казачьей культуры в городе Арсеньев - 5,56 тыс. руб.;- приобретена одноразовая посуда для мероприятий - 10,0 тыс. руб.;- новогодние мероприятия для детей участников специальной военной операции и детей, семьи которых находятся социально-опасном положении, проживающих на территории Дальнереченского муниципального района - 101,07 тыс. руб. и другие мероприятия - 54,03 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» |  | 4 954,39 | 4 914,85 | 99,20 | Финансовые средства использованы на:- з/п специалистам библиотек (с от-числениями в фонды) – 3 535,43 тыс. руб.; - уплата налогов, сборов и иных платежей - 42,85 тыс. руб.;- подписка на периодические издания - 35,0 тыс. руб.;- расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек - 200,0 тыс. руб.;- капитальный ремонт в библиотеке с. Сальское (замена систем отопления и др.) - 310,3 тыс. руб.;- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения информационно-библиотечное обслуживание населения - 871,16 тыс. руб. |
| Основное мероприятие: «Сохранение объектов культурного наследия» |  | 43,00 | 34,00 | 79,07 | Финансовые средства использованы на:-Ремонтно-реставрационные и благоустроительные работы памятников истории и культуры, находящихся в собственности Дальнереченского муниципального района, а именно: косметические ремонты памятников в селах: Веденка, Соловьевка Стретенка, Междуречье, Ракитное, Лобановка, Ясная поляна, Орехово, Боголюбовка, Поляны, Малиново, Зимники, Ариадное, Пожига.Установка плиты в селе Стретенка. |
|  Основное мероприятие: «Проведение районных соревнований по различным видам спорта (согласно календарного плана)» |  | 1 967,34 | 1 967,29 | 100,00 | Финансовые средства использованы на:- Всероссийские лыжные массовые соревнования «Лыжня России-22» - 21,15 тыс. руб.;- Открытая лыжная гонка, посвященная закрытию лыжного сезона 2021-2022 - 5,15 тыс. руб.; - Фестиваль ГТО зимний - 14,95 тыс. руб.; - Фестиваль среди семейных команд«Конкурс к 23 февраля» - 14,0 тыс. руб; - Проведение Президентских состязаний - 16,9 тыс. руб.; - Соревнования «Допризывной молодежи» - 4,08 тыс. руб.; -Участие в межмуниципальных соревнованиях по борьбе Самбо ПГТ Лучегорск - 3,5 тыс. руб.; - Фестиваль ГТО летний - 14,95 тыс. руб.;- «Первая высота» - 9,5 тыс. руб.;- Эстафета «Здравствуй лето» среди замещающих семей - 23,39 тыс. руб.;- Спортивное состязание «Здоровее не бывает» (велогонка) - 9,05 тыс. руб.;- Спортивное состязание «Шиповка юных» - 7,14 тыс. руб.;- День физкультурника - 44,85 тыс. руб.;- Всероссийский день бега «Кросс наций» - 4,55 тыс. руб.;- Межмуниципальный турнир по борьбе самбо, посвященный памяти погибших в ходе СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины на призы Администрации ДМР - 32,67 тыс. руб.;- Спортивное состязание, посвященное Дню сердца «Крепкое сердце» -21,89 тыс. руб.;- Спортивное состязание «Отдохнем по-здоровому» - 9,13 тыс. руб.;- Соревнования по мини-футболу среди детей и молодежи ДМР - 9,93 тыс. руб.;- Соревнования по мини-футболу среди взрослого населения ДМР - 9,93 тыс. руб.;- Участие в межмуниципальных соревнованиях по борьбе Самбо ПГТ Лучегорск - 1,98 тыс. руб.;- Участие в межмуниципальных соревнованиях по борьбе Самбо ПГТ Кировский «Амурский тигр» - 10,57 тыс. руб.;- Участие в краевой военно-спортивной игре «Зарница-2022» в с. Сергеевка Пограничного муниципального округа - 10,6 тыс. руб.;Также за 3 квартала 2022 года был приобретен спортивный инвентарь и товарно - материальные ценности для занятий спортом, а именно: - предоплата за спортивный инвентарь для эстафет - 101,49 тыс. руб.;-акустическая система для занятий спортом 2 шт. - 35,0 тыс. руб.;-палки для скандинавской ходьбы - 89,5 тыс. руб.;- иной инвентарь для занятий спортом 111 поз. - 217,07 тыс. руб.;- укладчик лыжных трасс 3 шт. - 325,59;- спортивный инвентарь для эстафет - 236,81 тыс. руб.;- сетка баскетбольная 4 шт. - 2,68 тыс. руб.;- баннер спортивной направленности - 6,0 тыс. руб.;- иной инвентарь для занятий спортом 23 поз. - 48,66 тыс. руб.; - спортивные тренажеры 8 шт. - 114,62 тыс. руб. и др. - 487,58 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско-патриотическое воспитание» |  | 202,16 | 199,16 | 98,52 | Финансовые средства использованы на:- проведение Дня призывника (весенний призыв) – 18,0 тыс. руб.;- проведение дня молодежи – 21,99 тыс. руб.;- участие в юнармейском слёте ВДЮВПОД «Юнармия» - 10,85 тыс. руб.;- участие в региональном семинаре-тренинге по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде в п. Лучегорск – 1,39 тыс. руб.;- участие в дальневосточном молодежном военно-патриотическом фестивале ДОСААФ России «Найди себя» в г. Владивосток –7,76 тыс. руб.;- участие в Дальневосточном конкурсе хореографического искусства «Танцевальный прибой» - 62,79 тыс. руб.;- проведение новогоднего мероприятия для молодежи Дальнереченского муниципального района «Новый год к нам мчится!» - 24,19 тыс. руб.;- приобретение оборудования для выездных мероприятий для молодежи (проектор, экран, колонки) – 40,1 тыс. руб.;- расходы на выплату персоналу - 10,16 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Организационное обеспечение программы» |  | 2 340,91 | 2 317,25 | 98,99 | Средства израсходованы:- на выплату з/п, страх. взносы, командировочные расходы – 2 278,31 тыс. руб.;- заправка картриджей -1,9 тыс. руб.;- прохождение профессиональной переподготовки - 3,0 тыс. руб.;- проживание в гостинице во время командировки - 7,0 тыс. руб.- приобретение канцелярии - 27,04 тыс. руб. |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **240,00** | **240,00** | **100,00** | Программа эффективна, исполнение составило 100 %.В рамках мероприятий расходы направлены на: |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства» |  | 200,00 | 200,00 | 100,00 | - возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области сельскохозяйственного производства: на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, приобретение техники, строительство (реконструкцию) производственных зданий (помещений) и приобретение племенного скота - 200,00 тыс. руб. (приобретение грейдера); |
|  | Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсных мероприятий и профессиональных праздников в целях популяризации предпринимательской деятельности» |  | 40,00 | 40,00 | 100,00 | - проведение профессиональных праздников, популяризации предпринимательской деятельности и формированию положительного имиджа предпринимателя в ноябре месяце 2022 года проводилось мероприятие в честь праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - 40,00 тыс. руб. |
| 4 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **50,90** | **50,90** | **100,00** | Программа эффективна. Исполнение программы составило 100,00%. В рамках мероприятий расходы направлены на: |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 50,90 | 50,90 | 100,00 |
| Основное мероприятие: «Профилактика злоупотребления, распространения наркомании» |  |  25,70 |  25,70 | 100,00 | - проведена антинаркотическая акция «Мы - за здоровое поколение» - 6,0 тыс. руб.;- конкурс социальной рекламы «Молодежь против наркотиков!» - 6,0 тыс. руб.- проведение районного мероприятия ФОРУМ-ТЕАТР «Погружение. История одной зависимости» - 6,0 тыс. руб.;- проведение интеллектуально-профилактического антинаркотического квиза «Мы против наркотиков!» - 6,0 тыс. руб.;- изготовление листовок антинаркотической направленности - 1,7 тыс. руб. |
| Основное мероприятие: «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» |  | 25,20 | 25,20 | 100,00 | - приобретены тест-полоски для иммунохроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков - 20,2 тыс. руб.;- приобретены гербициды для уничтожение дикорастущей конопли - 5,0 тыс. руб. |
| 5 | **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **4 427,54** | **4 404,19** | **99,47** | Исполнение муниципальной программы составило 99,47%. Целевые индикаторы программы выполнены не в полном объеме. Расходы направлены на:  |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевойбюджет | - | - | - |
| -местный бюджет | 4 427,54 | 4 404,19 | 99,47 |
|  | Основное мероприятие: «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 2 187,44 | 2 164,09 | 98,93 | - приобретение или изготовление и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования (в т. ч. нестандартного) и технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты - 285,608 тыс. руб.;- проведение неотложных мероприятий по обращению с животными без владельцев в целях предотвращения чрезвычайной ситуации на территории района – 80,00 тыс. руб.;- подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях - 7,00 тыс. руб.;- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по содержанию пожарных машин (в случае обеспечения ими добровольных пожарных дружин, созданных в поселении) - 77,96 тыс. руб.;- резервный фонд администрации Дальнереченского муниципального района на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 31,92 тыс. руб.;- неотложные аварийно-восстановительные работы - 1 681,59 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятия: «Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» |  | 5,10 | 5,10 | 100,00 | - приобретено рециркуляторов, средств индивидуальной защиты на сумму 5,1 тыс. руб.  |
|  | Основное мероприятие: «Мероприятия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных) силами и средствами ДПД» |  | 2 235,00 | 2 235,00 | 100,00 | - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, за границами городских и сельских населенных пунктов» (материального стимулирования пожарных добровольцев) израсходовано - 795,80тыс. руб.; -на обустройство минерализованных полос израсходовано - 1 439,20 тыс. руб. |
| 6 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **2,00** | **2,00** | **100,00** | Исполнение муниципальной программы составило 100%. Программа эффективна. Расходы направлены на:  |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| - краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 2,00 |  2,00 |  100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других малообеспеченных групп населения» |  | 2,00 |  2,00 | 100,00 | - изготовление памяток на тему оказание помощи инвалидам для жителей Дальнереченского муниципального района на сумму - 1,0 тыс. руб.;  - освещение в СМИ (статья в газету) органов местного самоуправления по отношению к инвалидам на сумму 1,0 тыс. руб. |
| 7 |  **Муниципальная** **программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 -2024 годы»** | **Всего:** |  **77,40** | **77,40** | **100,00** | Исполнение муниципальной программы составило 100%. Программа эффективна. Расходы направлены на:  |
| В том числе:-федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| - местный бюджет |  77,40 |   77,40 |  100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Формирование системы управления муниципальной службой» |  | 77,40 | 77,40 | 100,00 | 1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих по следующим Программам:- Земельно-имущественные отношения 10 900,00 руб.;- Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации 50 000,00 руб.2. Повышение квалификации 1 муниципального служащего по Программе: «Сметное дело. Гранд-Смета» - 16 500,00 руб. |
| 8 | **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** |  **110 745,43** | **110 175,97** |  **99,49** | Исполнение муниципальной программы составило 99,49%. Расходы направлены: |
| В том числе:- федеральный бюджет | 12 971,65 | 12 971,65 | 100,00 |
| - краевой бюджет | 38 618,53 | 38 472,30 | 99,62 |
| - местный бюджет | 59 155,25 | 58 732,02 | 99,28 |
|  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района» |  | 25 741,61 | 25 591,32 | 99,42 | Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму 8 485,67 тыс. руб.Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов - оплачено региональному оператору 215,11 тыс. руб.Разработка локальных сметных расчетов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского муниципального района, пострадавшего во время паводка выплачено денежных средств в сумме 22,0 тыс. руб.На обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потрачено денежных средств из федерального бюджета в сумме 12 971,65 тыс. руб. Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета потрачено денежных средств в сумме 3 896,87 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района» |  | 19 380,59 | 19 167,53 | 98,90 | Расходы по приобретению и доставке аварийного (резервного) источника электроснабжения потрачено денежных средств в сумме 585,00 тыс. руб.Капитальный ремонт наружных тепловых сетей в с.Поляны выполнено работ на сумму 511,55 тыс. руб.Расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей потрачено денежных средств на сумму 947,82 тыс. руб.Ремонт и содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Веденка потрачено денежных средств в сумме 86,00 тыс. руб.На ремонт и содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Стретенка потрачено денежных средств в сумме 208,62 тыс. руб.Проведение мероприятий, исключающий сброс на рельеф местности неочищенных сточных вод из канализационных сетей потрачено денежных средств в сумме 32,89 тыс. руб.На ремонт и содержание водозаборной скважины с. Ракитное потрачено денежных средств в сумме 133,33 тыс. руб.Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Веденка.ул. Малая Веденка выполнено работ на сумму 148,93 тыс. руб.Капитальный ремонт здания водопроводной насосной станции в с. Веденка, ул. Малая Веденка выполнено работ на сумму 1 840,61 тыс. руб.Очистка резервуаров питьевого водоснабжения в населенных пунктах Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму 263,56 тыс. руб.Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Дальнереченского муниципального района выделено денежных средств в сумме 59,00 тыс. руб.Организация и содержание мест захоронения оплачено 16,20 тыс. руб.Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения выполнено работ на сумму 843,79 тыс. руб.Ликвидация несанкционированных свалок потрачено денежных средств в сумме 421,00 тыс. руб.Организация вывоза, сортировки и сдачи на полигон твёрдых коммунальных отходов составила 171,50 тыс. руб.Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета оплачено денежных средств в сумме 12 590,51 тыс. руб. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 127,17 тыс. руб.Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в с. Веденка ул.Малая Веденка, с.Соловьевка, с.Ракитное Дальнереченского муниципального района выполнены работы на сумму 180,00 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма «Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района» |  | 6 929,48 | 6 929,48 | 100,00 | Капитальный ремонт дамбы обвалования с. Соловьёвка выполнено работ на сумму 1 389,18 тыс. руб.Капитальный ремонт дамбы обвалования с. Боголюбовка выполнено работ на сумму 529,05 тыс. руб.Аварийно-восстановительные работы на дамбе обвалования с.Соловьевка выполнено работ на сумму 130,00 тыс. руб.Укрепление (каменная наброска) подошвы дамбы в районе ул. Соловьевская с д.1 по д.26, ул. Черемуховая с д.1 по д.35 с. Соловьевка Дальнереченского района - выполнены работы на сумму 4 881,25 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского муниципального района» |  | 58 693,75 | 58 487,64 | 99,65 | Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района составили на сумму 2 232,80 тыс. руб.Расходы по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования оплачено 3,38 тыс. руб.Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда выполнено работ на сумму 27 550,80 тыс. руб.Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда - выполнено работ на сумму 5 683,94 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения оплачено 784,87 тыс. руб.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет средств краевого бюджета выполнено работ на сумму 15 000,00 тыс. руб.Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии потрачено денежных средств в сумме 151,51 тыс. руб.Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерская с. Веденка Дальнереченского муниципального района в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (средства краевого бюджета) выполнены работы на сумму 3 000,00 тыс. руб.Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерская с. Веденка Дальнереченского муниципального района в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (средства местного бюджета) оплачено денежных средств в сумме 30,30 тыс. руб.Расходы по проведению государственной экспертизы сметной документации оплачено 24,00 тыс. руб.Разработка локальных сметных расчётов на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах дорожного хозяйства Дальнереченского муниципального района оплачено 44,48 тыс. руб.Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильном мосту с.Соловьёвка ул.Черёмуховая за счет резервного фонда Правительства Приморского края выполнено работ на сумму 3 981,52 тыс. руб. |
| 9 | **Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы»**  | **Всего:** |  **3 391,00** |  **3 358,31** |  **99,04** | Исполнение муниципальной программы составило 99,04%. По итогам 2022 года муниципальная программа оценивалась с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программой.  |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
|  - местный  бюджет |  3 391,00 |  3 358,31 |  99,04 |
|  | Основное мероприятие: «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района, опубликование нормативно-правовых актов Дальнереченского муниципального района в печатных СМИ» |  | 1 496,90 | 1 484,97 | 99,20 | Расходы направлены на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ. |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение сопровождения финансового обмена данными посредством удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, финансовом управлении администрации Дальнереченского муниципального района» |  | 857,96 | 857,96 | 100,00 | Расходы направлены на:- обновление программного обеспечения сопровождения бюджета района ООО «Кейсистемс–Владивосток» 656,0 тыс. руб.;- обновление справочно-правовой системы «Консультант-плюс» 201,96 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение информационно-статистическим обменом данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ» |  | 190,58 | 190,58 | 100,00 | Произведена оплата за обновление и приобретение программных продуктов, используемых в бухгалтерском учете, учете муниципального имущества, программных продуктов, обеспечивающих защиту информационных данных, а также программных продуктов, отвечающих за электронный документооборот и отчетность. |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение услугами Интернет» |  | 88,00 | 82,33 | 93,56 | Расходы направлены на обеспечение услугами Интернет. |
|  | Основное мероприятие: «Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети» |  | 83,10 | 83,10 | 100,00 | Приобретены и установлены средства антивирусной защиты в сети. |
|  | Основное мероприятие «Оснащение администрации района, ее структурных подразделений, работающих с персональными данными, сертифицированными ПЭВМ, программными и техническими средствами защиты информации. Установка лицензированных программ, соответствующих требованиям информационной безопасности» |  | 20,26 | 20,26 | 100,00 | Расходы направлены на установку лицензированных программ, соответствующих требованиям информационной безопасности. |
|  | Основное мероприятие «Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта» |  | 30,00 | 14,90 | 49,66 | Произведена оплата за продление домена сайта АДМР согласно выставленным счетам. |
|  | Основное мероприятие: «Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих к компьютерной технике, находящейся на балансе администрации района и у подведомственных ей казенных учреждений, модернизация программного обеспечения» |  | 378,74 | 378,74 | 100,00 | В течение 2022 года были приобретены как основные средства (МФУ, мониторы, системные блоки на 258,5 тыс. руб.), так и материальные запасы (76,67 тыс. руб.), а также были оказаны услуги по диагностике и утилизации техники на сумму 43,58 тыс. руб. |
|  | По основному мероприятию «Реконструкция, модернизация и ремонт локальных вычислительных сетей» |  | 245,47 | 245,47 | 100,00 | Расходы направлены на реконструкцию, модернизацию и ремонт локальных вычислительных сетей. |
| 110 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **33 785,13** | **33 785,13** | **100,00** | Целевые показатели (индикаторы) утверждены в муниципальной программе. Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2022 год, выполнены 24 целевых индикатора, не выполнен 1 целевой индикатор.- средний уровень качества управления муниципальными финансами за 2021 год по отношению к 2020 году составляет 93,41% (за 2020 год – 83,858 баллов, за 2021 год – 78,335 баллов). Причина невыполнения: за 2021 год в результате проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом комплексная оценка качества бюджетного процесса снижена на 10 % за несоблюдение условий подписанного с министерством финансов Приморского края соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Дальнереченского муниципального района в 2021 году. По результатам мониторинга разработаны мероприятия. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |  - |
| - краевой бюджет | 7 543,75 | 7 543,75 | 100,00 |
| - местный бюджет | 26 241,38 | 26 241,38 | 100,00 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» | 33 785,13 | 33 785,13 | 100,00 |
| Основное мероприятие: «Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе» | 25 093,75 | 25 093,75 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 7 543,75 | 7 543,75 | 100,00 |
| Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: «Управление бюджетным процессом» | 8 436,70 | 8 436,70 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 8 436,70 | 8 436,70 | 100,00 |
| Основное мероприятие: «Предоставление из бюджетов муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе бюджету Дальнереченского муниципального района межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | 254,68 | 254,68 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Веденкинского поселения  | 64,02 | 64,02 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Малиновского поселения  | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ореховского поселения | 59,15 | 59,15 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского поселения  | 58,70 | 58,70 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ракитненского поселения  | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Расходы на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сальского поселения | 60,81 | 60,81 | 100,00 |
| 11 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах»** | **Всего:** | **2 080,59** | **2 069,16** | **99,45** | Исполнение муниципальной программы составило 99,45%. |
| В том числе:- федеральный бюджет | **-** | **-** |  - |
| - краевой бюджет | 1 535,00 | 1 523,57 | 99,26 |
| - местный бюджет | 545,59 | 545,59 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования» |  | 183,09 | 183,09 | 100,00 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования. Обучены по программам:- «Создание внутришкольной системы оценки качества образования» - 13 чел.;- «Современные подходы к проектированию образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении» - 12 педагогов;- «Эффективный урок: от проекта к практике» - 14 учителей;- «Особенности организаций проектной и исследовательской деятельности в детском саду» - 6 чел. |
|  | Основное мероприятие: «Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в рамках мероприятий районной методической службы» |  | 240,50 | 240,50 | 100,00 | В рамках мероприятий районной методической службы приобретены для работы методистов 5 принтеров. |
|  | Основное мероприятие: «Мотивация педагогов к саморазвитию» |  | 122,00 | 122,00 | 100,00 | Премии победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства, руководителям успешных муниципальных проектов, учителям, учащиеся которых показали лучшие результаты на ГИА. |
|  | Основное мероприятие: «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных организаций» |  | 1 535,00 | 1 523,57 | 99,26 | Расходы по обеспечению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных организаций, в т. ч.:- 900,00 тыс. руб. единовременная денежная выплата 3-м молодым специалистам;- 499,52 тыс. руб. ежемесячная выплата молодым семьям;- 124,05 тыс. руб. ежемесячная выплата наставникам. |
| 12 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы»** | **Всего:** | **16,00** | **16,00** | **100,00** | Исполнение муниципальной программы составило 100,0%. Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| - местный бюджет | 16,00 |  16,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Реализация механизма контроля, за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействие коррупции» |  | 12,00 |  12,00 | 100,00 | За отчетный период 2022 года повысили квалификацию 4 муниципальных служащих. По дополнительной профессиональной Программе «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений» - 2 чел. на сумму 6,00 тыс. руб.«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» - 1 чел. на сумму 3,00 тыс. руб.;«Основы профилактики коррупции» - 1 чел. на сумму 3,00 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Организация (повышение эффективности) иформационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции» |  | 4,00 |  4,00 | 100,00 | Выпуск (изготовление) и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности – 4,00 тыс. руб. |
| 13 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **2 200,46** | **2 177,27** | **98,95** | За 2022 год исполнение программы составило 98,95 %. Всего израсходовано средств местного бюджета за 2022 год 2 177 265,78 руб., в том числе 4 квартал 2022 года 434 311,15 руб. В целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, в рамках исполнения муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:  |
| В том числе:- федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| -местный бюджет | 2 200,46 | 2 177,27 | 98,95 |
|  | Основное мероприятие: «Имущественные отношения» |  | 2 131,36 | 2 108,17 | 98,91 | - страхование дамб - 208,80 тыс. руб. (9 дамб);- оценка муниципального имущества - 17,00 тыс. руб.- паспортизация муниципального имущества - 707,298 тыс. руб., в том числе 4 квартал 61,50 тыс. руб. (изготовление технических планов с. Речное, ул. Арсеньева, д. 16 кв. 1,2,3,4 -25500,00 руб., изготовление технических планов для приватизации жилищного фонда с. Речное, ул. Переселенческая, д.4, кв.2, с. Малиново, ул. 60 лет Октября 23, кв. 1 - 36000,00 руб.)- паспортизация дорог общего пользования на территории Ракитненского сельского поселения 555,698 тыс. руб.Приобретение муниципального имущества (снегоуборочная машина) – 109,99 тыс. руб.- преддекларационное обследование дамб - 538,00 тыс. руб.- расходы связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования - 527077,78 руб., в том числе в 4 квартале 2022 года - 214803,15 руб. (ООО «Округ» - 304,92 руб. КГУП «Примтеплоэнерго» 13140,90 руб. налоги - 8098,00 руб. ДЭК-3259,33 руб., штрафы за нарушение законодательства - 190000,00 руб.).Межбюджетные трансферты (оплата по договорам соц. найма - 48018,00 руб. |
|  | Основное мероприятие: «Земельные отношения» |  | 69,10 | 69,10 | 100,00 | - межевание земельных участков – 69,10 тыс. руб. |
| 14 | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** | **Всего:** | **611,70** | **611,70** |  **100,00** | Исполнение муниципальной программы составило 100,0%. Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет |   - |   - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - | - |
| - местный бюджет | 611,70 | 611,70 |  100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и экстремизма в учреждениях Дальнереченского муниципального района» |  | 611,70 | 611,70 | 100,00 | Расходы направлены на:- на освещение территории дошкольных учреждений СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Орехово» - 110,0 тыс. руб.;- на ограждения территории МОБУ «СОШ с.Веденка» и МОБУ «ООШ с.Соловьевка» - 463,0 тыс. руб.;- демонтаж монтаж видео наблюдения МОБУ «СОШ с.Веденка» - 38,7 тыс. руб. |
| 15 | **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы»** | **Всего:** | **1 137,10** | **1 137,10** | **100,00** | Программа эффективна. Исполнение программы составило 100,00 %. |
| В том числе:- федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| - краевой бюджет | 287,59 | 287,59 | 100,00 |
| - местный бюджет | 849,51 | 849,51 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни на территории Дальнереченского муниципального района» |  | 11,10 | 11,10 | 100,00 | - размещена информация для населения ДМР в газете «Ударный фронт» о здоровом образе жизни – 1,1 тыс. руб.;- изготовлены листовки по пропаганде здорового образа жизни - 10,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие: «Проведение профилактических акций, диспансеризации, консультаций, тематических конкурсов и других мероприятий для детей, подростков и их родителей» |  | 12,50 | 12,50 | 100,00 | - проведен тематический конкурс по пропаганде ЗОЖ - 2,5 тыс. руб.;- проведены четыре ежегодных массовых профилактические акции, направленные на формирование ЗОЖ – 10,0 тыс. руб.; |
|  | Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |  | 1 113,50 | 1 113,50 | 100,00 | - произведены расходы на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства - 143,54 тыс. руб.;-произведена оплата на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта (краевой бюджет), а именно палки для скандинавки ходьбы и коньки – 144,05 тыс. руб.;- произведена оплата расходов на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства (местный бюджет) тренера села Ракитное – 1,89 тыс. руб.;-произведена оплата 1% в рамках софинансирования на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта (местный бюджет), а именно палки для скандинавки ходьбы – 1,46 тыс. руб.;- дополнительные расходы на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства (местный бюджет) тренера села Ракитное и села Орехово – 322,56 тыс. руб.;- произведена оплата на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта за счет средств местного бюджета, а именно лажные комплекты– 500,0 тыс. руб. |
| 16 | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы»** | **Всего:** |  **70,00** | **70,00** | **100,00** | Исполнение муниципальной программы составило 100,0%. Программа эффективна. |
| В том числе:- федеральный бюджет |   - |   - |   - |
| - краевой бюджет |  - |  - |  - |
| - местный бюджет | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
|  | Основное мероприятие: «Предупреждение опасного поведения детей младшего школьного возраста, участников дорожного движения» |  | 70,00 | 70,00 | 100,00 | Предупреждение опасного поведения младшего школьного возраста участников дорожного движения. Приобретение призов наградных, медалей за участие в конкурсах. |
| **Итого:** (тыс. руб.) | **527 956,04** | **526 096,27** | **99,65** |  |
| В том числе:  |  |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | **243 862,67** | **242 580,62** | **99,47** |  |
| - районный бюджет | **284 093,37** | **283 515,65** | **99,80** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П№ | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) – 2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| **Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»** |  |  |
| 11 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 60,00 | 56,00 | 93,30 |  93,30 |
| 22 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест |  - |  - |  - | - |
| 33 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования | % |  100,00 | 101,90 | 101,90 |  101,90 |
| 44 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района | тыс. чел. |  1,000 | 0,983 | 98,30 | 98,30 |
| 55 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  % |  100,00 | 100,00 |  100,00 |  100,00 |
| 66 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  9,52 | 8,86 |  93,07 |  93,07 |
| 77 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)( в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами к среднему балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  % |  2,50 | 2,10 |  84,00 |  84,00 |
| 88 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  % |  0 | 4,00 |  4,00 |  4,00 |
| 99 | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ |  шт. |  34,00 | 34,00 | 100,00 | 100,00 |
| 110 | Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  % |  100,00 | 100,00 |  100,00 |  100,00 |
| 111 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону |  % |  100,00 | 103,60 |  103,60 |  103,60 |
| 112 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону |  % |  100,00 |  101,80 |  101,80 |  101,80 |
| 113 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |  % |  65,00 |  65,00 |  100,00 |  100,00 |
| 114 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями с учетом допустимых отклонений:-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе;-число воспитанников;-число человеко-дней пребывания.-Присмотр и уход, в том числе:-число человеко-дней пребывания-число человеко-часов пребывания-число воспитанников-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;-Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  % % % % % % % % % |  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 126,00103,47103,47103,40126,00109,30108,59112,20 102,86 | 126,00103,47103,47103,40126,00109,30108,59112,20102,86 |  126,00103,47103,47103,40126,00109,30108,59112,20102,86 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план |  факт |
| 1 | Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек | % | 0,9 | 2,24 | 248,00 | 248,00 |
| 2 | Книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя | экземпляров | 46,9 | 31,14 | 66,40 | 66,40 |
| 3 | Количество пользователей общедоступных библиотек | человек |  3 174 |  2 943 | 92,72 | 92,72 |
| 4 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 41660 | 41661 |  100,00 | 100,00 |
| 5 | Количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой | человек | 7 820 | 19 011 | 243,11 | 243,11 |
| 6 | Количество районных культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным казеннымучреждением «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 10 |  34 |  340,00 | 340,00 |
| 7 | Количество организационно-методических и консультативныхмероприятий, проведённых муниципальным «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района | единиц | 19 | 19 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры | % | 106,70 | 104,07 | 97,54 | 97,54 |
| 9 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 45,43 | 45,43 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Привлечение к участию в районных соревнованиях | (человек, участников) | 3 800 | 4 200 | 110,53 | 110,53 |
| 11 | Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности | (человек, участников) | 880 | 1326 | 150,68 | 150,68 |
| 12 | Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях (фестивали, акции, конкурсы) | (человек, участников) | 1530 | 4 800 | 313,73 | 313,73 |
| 13 | Сохранение историко-культурного наследия района | единиц |  18 | 18 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  \_2022\_год |  Оценка исполнения на дату отчета,  (%)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | **Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей**  |  чел. | 170 | 177 | 104,1 | 104,1 |
| 2 | Проведение консультаций специалистами администрации Дальнереченского муниципального района для субъектов малого и среднего предпринимательства, социальных предпринимателей получивших информационную, финансовую, имущественную поддержку |  чел. | 30 | 105 | в 3р | в 3р |
| 3 | Количество налогоплательщиков не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  чел. | 40 | 128 | в 3р | в 3р |
| 4 | Субсидирование части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности (количество получателей поддержки) |  чел. | 1 |  1 |  100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории Дальнереченский муниципальный район на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Увеличение доли зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в процентах) | % | 45 | 45 |  100,00 |  100,00 |
| 2 | Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах | % | 3,5 | 3,5 |  100,00 |  100,00 |
| 3 | Увеличение до 93 % доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах) | % | 74 | 80 |  108,10 |  100,00 |
| 4 | Увеличение доли потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных. | % | 0,7 | 0,7 |  100,00 |  100,00 |

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на социально-экономическое развитие района.

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволяет добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в районе.

Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Создана единая система позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  \_2022\_год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных обустройство минерализованных полос территорий ДМР | % | 100 | 98,93 | 98,93 | 98,93 |
| 2 | Снижение доли зарегистрированных пожаров на территории Дальнереченского муниципального района. | % | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Количество информационных материалов для инвалидов и их семей о возможности получить реабилитационно-адаптационные услуги | % | 5 | 5 |  100,00 |  100,00 |
| 2 | Доля вовлеченности инвалидов (вне зависимости от возраста) в мероприятия культурной направленности к 2025 году составит | % | 6 | 26 |  433,00 |  433,00 |
| 3 | Доля инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района к 2025 году составит. | % | 10 | 10 |  100,00 |  100,00 |
| 4 | Доля объектов социальной инфраструктуры приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | % | 40 | 32 |  80,00 |  80,00 |

 Социальный эффект программы выражается в том, что создаются условия для доступной комфортной среды жизнедеятельности, и интеграция инвалидов в общество.

 Все общеобразовательные учреждения приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Учреждения культуры снабжены пандусами, для беспрепятственного доступа инвалидов, вывешены мнемосхемы, но в полное соответствие пока не приведены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчет, % |
|  план |  факт |
| 1 | Количество муниципальных служащих администрации Дальнереченского муниципального района, повысивших квалификацию, прошедших подготовку и переподготовку, обучение профильным направлениям |  чел. | 3 | 3 |  100,00 |  100,00 |
| 2 | Проведение аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальных служащих Дальнереченского муниципального района |  чел. | 9 | 9 |  100,00 |  100,00 |
| 3 | Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе |  чел. | 1 | 1 |  100,00 |  100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) |  Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 11 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | квартир |  9 |  10 |  111,11 | 111,11 |
| 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения | п.м. | 6 876 | 6 876 | 100,00 | 100,00 |
|  3 | Отремонтировано тепловых сетей в селах района | п.м. | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
|  4 | Выполнение капитального ремонта водопроводных сетей протяженностью | п.м. | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
|  5 | Ликвидация свалок ТБО  | тыс. руб. | 360,00 | 421,00 | 116,94 | 116,94 |
|  6 | Капитально отремонтировано квартир | квартир | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного

самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единицаизмерения |  2022 год | Исполнения на дату отчета, (%)  | Целевой индикатор при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, управлении финансов Дальнереченского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение информационно-статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети | рабочих мест | 70 | 70 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация | % |  100,00 |  99,35 |  99,35 |  99,35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

| №  | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Ед. изм. | 2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  план |  факт |
|  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» |  |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 145367,81 | 170051,48 | 116,98 | 116,98 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | не менее 12 | 15,6 | 130,0 | 130,0 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; | % | не более 10 | Профицит 9286,49 тыс. руб. | соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации | соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | не более 0,5 |  0 | выполнен | выполнен |
| 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 |  0 | выполнен | выполнен |
| 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета)  | % | 83,2 | 85,38 | 100,65 | 100,65 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе» |  |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района |  % | не менее 100 | 116,98 | выполнен | выполнен |
| 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  % | не менее 92 |  99,24 | выполнен | выполнен |
| 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий  |  % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 4 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю;  |  % | 50,00 | 50,00 | выполнен | выполнен |
| 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) |  % | не более 50 |  0 | выполнен | выполнен |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)  |  % | не более 15 | 0 | выполнен | выполнен |
| 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга  |  % | 0 | 0 | выполнен | выполнен |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района |  % | не более 80 | 77,84 |  выполнен | выполнен |
| Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района» |  |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края | баллы | не менее 78 | 78,335 | выполнен | выполнен |
| 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | % |  3,40 |  4,31 | выполнен | выполнен |
| 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  101,0 |  93,41 | не выполнен | не выполнен |
| 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 45 | Малиновское СП – 64,5;Рождественское СП - 63,0;Веденкинское СП – 61,0;Сальское СП – 57,5;Ракитненское СП – 57,5;Ореховское СП – 46,5 | выполнен | выполнен |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | не менее 60 | 100,00 | выполнен | выполнен |
| 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | не менее 60 | 60,00 | выполнен | выполнен |
| 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | да | да | выполнен | выполнен |
| 11 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 100,00 | 100,00 | выполнен | выполнен |

Из 25 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2022 год, выполнены 24, не выполнен 1 целевой индикатор.

Причины не исполнения:

 1. Средний уровень качества управления муниципальными финансами за 2021 год по отношению к 2020 году составляет 93,41% (за 2020 год – 83,858 баллов, за 2021 год – 78,335 баллов). Причина невыполнения: за 2021 год в результате проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом комплексная оценка качества бюджетного процесса снижена на 10 % за несоблюдение условий подписанного с министерством финансов Приморского края соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Дальнереченского муниципального района в 2021 году. По результатам мониторинга разработаны мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2022 год | Оценкаисполненияна дату отчета,(%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план |  факт |
| 1 | Аттестующимся педагогическим работникам присваивается квалификационная категория не ниже имеющейся |  % |  100 |  100 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Обеспечение доли руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций |  % | 88 |  88 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации  |  % | 16,8 | 16,8 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности, в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности, функционирования ВСОКО-внутренней системы оценки качества образования |   % | 98 | 100 | 102,00 | 102,00 |
| 5 | Увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля |  % | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Количество педагогов в возрасте до 35 лет впервые 3 года работы вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения |  % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Увеличение доли педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов |  % | 35 | 35 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2022 год | Оценкаисполненияна дату отчета,(%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план |  факт |
| 1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  % | 155 | 155 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционную экспертизу |  % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМС самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций |  шт. | 8 | 8 |  100,00 |  100,00 |
| 7 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции |  чел. | 4 | 4 |  100,00 |  100,00 |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте муниципального района по вопросам противодействия коррупции |  шт. |  1 | 1 |  100,00 |  100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы | Единица измерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Выполнение плановых показателей доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом.Доходы от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | тыс. руб. | 1 826,00 | 1 951,02 | 106,85 | 106,85 |
| 2 | Доходы от аренды земельных участков | тыс. руб. | 8 775,00 | 9 085,75 | 103,54 | 103,54 |
| 3 | Оптимизация состава муниципального имущества, в том числе:- недвижимое имущество (здания, помещения, строения, сооружения), переданное в аренду в течение года | шт. | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года | шт. | 30 | 30 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года | шт. | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения |  \_2022\_год | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план |  факт |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | тыс. руб. | 611,70 | 611,70 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений ДМР | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и реализации программы |  Единица измерения |  2022 год | Оценка исполнения на дату отчета, (%)  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
|  план |  факт |
| 1 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 |  100,00 |
| 2 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 |  100,00 |
| 3 | Подготовка информационной справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Дальнереченском муниципальном районе | % | 2 | 2 | 100,00 |  100,00 |
| 4 | Изготовление листовок, буклетов | % | 200 | 200 | 100,00 |  100,00 |
| 5 | Организации, обеспечивающие размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | % | 15 | 27 | 180,00 |  180,00 |
| 6 | Публикации в средствах массовой информации | % | 2 | 5 | 250,00 |  250,00 |
| 7 | Проведение выставок, лекториев | % | 3 | 3 | 100,00 |  100,00 |
| 8 | Проведение субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей | % | 60 | 60 | 100,00 |  100,00 |
| 9 | Обслуживание лыжных трасс (лыжни), шт. | % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 2 | 2 | 100,00 |  100,00 |
| 11 | Проведение конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | % | 1 | 1 | 100,00 |  100,00 |
| 12 | Проведение оздоровительных кампании, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | % | 9 | 9 |  100,00 |  100,00 |
| 13 | Учащиеся, прошедшие ежегодный профилактический медицинский осмотр | % | 140 | 352 | 251,43 |  251,43 |
| 14 | Проведение массовых профилактических акции, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 14 | 14 | 100,00 |  100,00 |
| 15 | Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел | % | 658 | 660 | 100,30 |  100,30 |
| 16 | Проведение консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», шт. | % | 13 | 21 | 161,54 |  161,54 |
| 17 | Сформировано новых коллективов/ возрастных групп/ ед. | % | 1 | 2 | 200,00 |  200,00 |
| 18 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества, шт. | % | 37 | 213 | 575,68 |  575,68 |

 Социальный эффект программы выражается в том, что население становится заинтересованные в ведении здорового образа жизни и соответственно уменьшается количество хронических заболеваний среди населения, увеличивается средняя продолжительность жизни людей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование целевого показателя (индикатора) |  Единица измерения | Значение целевых показателей(индикаторов) – 2022 год | Оценка исполненияна дату отчета, % | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| план | факт |
| Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы» |  |  |
| 11. | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП до100 % | % | 100 |  100 |  100,00 | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП до100% |
| 22. | Ежегодное снижение на 0,5 % числа детей погибших в ДТП |   % | 0,5 | - |  - | В 2022 году нет детей погибших в ДТП по Дальнереченскому муниципальному району. |
| 33. | Ежегодное снижение на 0,5 % количества ДТП, с участием несовершеннолетних |  шт. | 0,5 | - | - | Отсутствие в 2022 году ДТП с участием несовершеннолетних по Дальнереченскому муниципальному району. |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности

 муниципальных программ

 Дальнереченского муниципального района

от 01 ноября 2019 г. N 455 - па

Перечень основных мероприятий муниципальных программ Дальнереченского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего за 2022 год, тыс. руб. | В том числе по годам, % | Срокисполнения |  Исполнитель |
| 2022-год | 2021-год | 2020-год | 2019-год | n-год |
| 1 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **357 981,39** | **99,69** | **98,55** | **98,92** | **94,08** |  | 31.12.2022программа эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 24 594,10 | 97,34 | 79,31 | 82,48 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 157 187,65 | 99,71 | 99,69 | 99,03 | 90,16 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 176 199,64 | 72,27 | 99,78 | 99,96 | 99,27 |  | 31.12.2022 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **9 939,75** | **99,25** | **97,85** | **99,42** | **100,00** |  | 31.12.2021 программа эффективна | МКУ «РИДЦ» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 100,00 | 99,48 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 9 939,75 | 99,25 | 97,85 | 99,42 | 99,3 |  | 31.12.2022 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **240,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022 программа эффективна | Отдел экономики администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 | 0 | 100,00 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет |   240,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| 4 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **50,90** | **100,00** | **99,85** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022 программа эффективна  | МКУ «РИДЦ» |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 50,90 | 100,00 | 99,85 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **4 404,19** | **99,47** | **86,95** | **100,00** | **99,95** |  | 31.12.2022 эффективность на уровне | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы  |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 4 404,19 | 99,47 | 86,95 | 100,00 | 99,95 |  | 31.12.2022 |
| 6 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 года» | **Всего:** | **2,00** | **100,00** | **99,99** | **100,00** | **99,94** |  | 31.12.2022программа эффективна | МКУ «РИДЦ» |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 2,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 99,94 |  | 31.12.2022 |
| 7 |  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **77,40** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022программа эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 77,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| 8 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы | **Всего:** | **110 175,97** | **99,49** | **98,89** | **98,50** | **78,60** |  | 31.12.2022 программа  эффективна | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР, отдел экономики администрации ДМР, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 12 971,65 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 38 472,30 | 99,62 | 99,02 | 99,99 | 65,94 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 58 732,02 | 99,28 | 98,78 | 96,76 | 95,10 |  | 31.12.2022 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2020 - 2024 годы»  | **Всего:** | **3 358,31** | **99,04** | **97,47** | **97,97** | **99,52** |  | 31.12.2022программа эффективна | МКУ «ХОЗУ администрации ДМР», программист администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 3 358,31 | 99,04 | 97,47 | 97,97 | 99,52 |  | 31.12.2022 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **33 785,13** | **100,00** | **100,00** | **99,98** | **99,89** |  | 31.12.2022программа эффективна | Управление финансов администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 7 543,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 26 241,38 | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 99,85 |  | 31.12.2022 |
| 11 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе в 2021-2024 годах» | **Всего:** | **2 069,16** | **99,45** | **98,53** | **-** | **-** |  | 31.12.2022программа эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 1 523,57 | 100,00 | 0 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 545,59 | 99,26 | 98,53 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| 12 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» | **Всего:** | **16,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022 программа эффективна | Отдел кадров администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **2 177,27** | **98,95** | **99,28** | **99,76** | **99,92** |  | 31.12.2022 программа эффективна | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 2 177,26 | 98,95 | 99,28 | 99,76 |  99,92 |  | 31.12.2022 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» | **Всего:** | **611,70** | **611,70** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022 программа эффективна | Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы |
| В том числе:- федеральный бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 611,70 |  100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |
| 15 | Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2021-2024 годы» | **Всего:** | **1 137,10** | **100,00** | 100,00 |  - | - |  | 31.12.2022программа эффективна | МКУ «РИДЦ» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 287,59 | 100,00 | 0 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 849,51 | 100,00 | 100,00 |  - |  - |  | 31.12.2022 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Дальнереченском муниципальном районе на 2018-2022 годы» | **Всего:** | **70,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  | 31.12.2022 программа эффективна | МКУ «УНО» ДМР |
| В том числе:- федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2022 |
| - местный бюджет | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 31.12.2022 |