32

Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального округа

В.С. Дернов
10.03.2026___________
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и  оценке эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм)

Дальнереченского муниципального района 

за  2025  года
          2026
Итоги реализации муниципальных программ 

в Дальнереченском муниципальном  районе за 2025 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского муниципального района, «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального района» от 01 ноября 2019 года № 455-па, в целях оптимизации расходов бюджета Дальнереченского муниципального района и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Дальнереченского муниципального района утверждено 27 муниципальных программ.

За 2025 года бюджет района включил расходы по 25 муниципальным программам на сумму 734 671,85 тыс. руб., исполнение составило 730 717,90 тыс. руб., процент исполнения –  99,46%.
	Источники финансирования
	План на
2025 года, тыс.руб.
	Факт за 
2025 год, тыс.руб.
	%  освоения с начала года

	средства федерального бюджета
	26 265,50
	26 265,50
	100,00

	средства краевого бюджета
	283 877,77
	283 797,23
	99,97

	средства местного бюджета
	424 528,58
	420 655,26
	99,09

	ИТОГО:
	734 671,85
	730 717,99
	99,46


Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ.  
В 2025 году муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений предусмотренных программами.
Финансирование и выполнение целевых программ.
                                                                                                                                             (В тыс. руб.)
	№ п/п
	№ 

МП
	Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий
	Источники         финансирования
	 План на

2025 год
	Факт исполнения за 

2025 год
	 %

исполнения
	Выполнение целевых индикаторов программы (подпрограммы)

(пояснения)

	1
	1
	Муниципальная программа «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:
	469 453,09
	469 115,62
	99,93
	Исполнение программы составило 99,93% 

	
	
	
	 - фед-ный бюджет
	26 028,34
	26 028,34
	100,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	202 296,33
	202 286,78
	99,99
	

	
	
	
	- местный 

бюджет
	241 128,42
	240 800,50
	99,86
	

	
	1.1
	Подпрограмма

«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	94 230,98
	94 230,98
	100,00
	За 2025 года общее количество детей в возрасте от  

1  до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях составило 252 чел. (66% от числа детей данного возраста, проживающего в районе)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к целевому показателю данной категории работников – 101%. 

Выполнение муниципального  задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило:
 - число человеко-дней обучения – 100,29%; 

- число воспитанников – 107%.

Выполнение муниципального  задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: 

- число человеко-дней пребывания – 100,29 %; 

- число человек-часов пребывания – 100,3%; 

- число воспитанников – 107,0 %.

	
	
	
	 - фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	34 964,80
	34 964,80
	100,00
	

	
	
	
	- местный  бюджет
	59266,18
	59266,18
	100,00
	

	
	1.1.1
	Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
	Всего:
	89 831,99
	89 831,99
	100,00
	Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	34964,80
	34 964,8
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	54867,19
	54 867,19
	100,00
	

	
	1.1.2
	Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района реализующих программу дошкольного образования»
	Всего:
	1756,46
	1 756,46
	100
	-проведен капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад с.Веденка» на сумму 598, 23 тыс. руб.

- приобретена для МДОБУ «Детский сад с.Веденка» стирально-сушильная машина на сумму 39, 999 тыс.руб.,

- проведен кап.ремонт системы водоснабжения и водоотведения старшей группы СП «Детский сад» МОБУ «ООШ с.Соловьевка»-514,49 тыс.руб. - проведена реконструкция системы отопления части здания СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Орехово» в с.Боголюбовка.

- приобретен электрогенераторов в 2 садика-134,90 тыс.руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1756,46
	1756,46
	100,00
	

	
	1.1.3
	Основное мероприятие «Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности»
	Всего:
	161,53
	161,53
	100,00
	Проведена промывка системы отопления -147,53тыс.руб., и обучение по охране труда-14,00тыс.руб.

	
	
	
	 - фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	161,53
	161,53
	 100,00
	

	
	1.1.4
	Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	1 881,26
	1 881,26
	100,00
	- установка камер видеонаблюдения в МДОБУ «Детский сад с.Веденка»- 599,33 тыс.руб., 

- проведенн ремонт ограждения в СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождествека» -120,00 тыс.руб.

- оборудовано освещения территории МДОБУ «Детский сад с.Сальское», МДОБУ «Детский сад с.Веденка» -98,33 тыс.руб.и СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка» - 500,00 тыс.руб.

Установка системы экстренного оповещения и управления эвакуацией работников в 2-х дошкольных учреждениях -661,93 тыс.руб.

	
	
	
	 - феде-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 881,26
	1 881,26
	100,00
	

	
	1.1.5
	5. Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в  Дальнереченском муниципальном районе»
	Всего:
	599,74
	599,74
	100,00
	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство двора СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка»

	
	
	
	 - фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	599,74
	599,74
	100,00
	

	
	1.2.
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	291 805,09
	291 805,09
	100,00
	- Выполнение муниципального  задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений – 108,28%;

- Выполнение муниципального  задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений – 109,9%;

- Выполнение муниципального  задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило – 106,29%;

- Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 100,0%;

- Численность обучающихся в расчете на 1 учителя – 7,10% при плановых показателях 9,52%;

- Все  учащихся 1 - 4 классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей и ОВЗ, дети из семей мобилизованных обеспечены горячим питанием;

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю по данной 105,0%.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	26 028,34
	26 028,34
	100,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	162 522,95
	162 522,95
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	103 253,80
	103 253,80
	100,00
	

	
	1.2.1


	 Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»


	Всего:
	234 961,65
	234 941,65
	100,00
	Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	155 019,86
	155 019,86
	100,00 
	

	
	
	
	- местный бюджет
	79 921,79
	79 921,79
	100,00
	

	
	1.2.2
	Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	11 027,02
	11 027,02
	100,00
	- проведен капитальный ремонт кабинетов для реализации программ ОБЗР и труда (технологии) в МОБУ «СОШ с.Сальское», МОБУ «СОШ с.Ракитное», МОБУ «СОШ сВеденка»-2989,31тыс.руб.

- оснащение кабинетов труда (Технология), кабинетов ОБЗР и кабинетов физики в МОБУ»СОШ с.Веденка», МОБУ «СОШ с.Ракитное» и МОБУ «СОШ с.Сальское» -2 361,49тыс.руб.

- переоборудование спортивного зала в актовый зал в МОБУ «СОШ с.Веденка» - 3485,41 тыс.руб.,

- приобретены кресла и занавеси  для актового зала -1647,92 тыс.руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	11 027,02
	11 027,02
	100,00
	

	
	1.2.3
	Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности»
	Всего:
	782,66
	782,66
	100,00
	- проведена промывка системы отопления во всех школах – 719,66 тыс. руб.,

- проаедено обучение   по охране труда- 63,00 тыс. руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	782,66
	782,66
	100,00
	

	
	1.2.4
	Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	1 105,76
	1 105,76
	100,00
	- роведено оборудование освещения территории МОБУ «СОШ с.Веденка»,

- установлены камеры видеонаблюдения в МОБУ «СОШ с.Веденка»

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 105,76
	1 105,76
	100,00
	

	
	1.2.5
	Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования в Дальнереченском муниципальном районе»
	Всего:
	1 915,15
	1 915,15
	29,64
	- проведено утепление оконных проемов и обслуживание оконных блоков в МОБУ «СОШ с. Веденка» - 400,00 тыс.руб.

Реализован проект «Аллея славы с.Рождественка» по направлению «Молодежный бюджет»  на сумму 1515,15тыс.руб

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой   бюджет
	1 500,00
	1 500,00
	100
	

	
	
	
	- местный бюджет
	415,15
	415,15
	100
	

	
	1.2.6
	Основное мероприятие: «Благоустройство территорий школ Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	1 149,73
	1 149,73
	100,00
	- проведено утройство дренажной системы внутреннего двора здания МОБУ «СОШ с.Рождественка»-593,96 тыс.руб. 

- проведено благоустройство территории МОБУ «СОШ с.Сальское»-555,77 тыс.руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 149,73
	1 149,73
	100,00
	

	
	1.2.7
	Основное мероприятие:«Организация питания детей в школьных столовых»
	Всего:
	19 298,04
	19 298,04
	100,00
	Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного, федерального и  краевого бюджетов.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	4 473,06
	4 473,06
	100,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	5 973,30
	5 973,30
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	8 851,68
	8 851,68
	100,00
	

	
	1.2.8
	Основное мероприятие: Федеральный проект «Педагоги и  наставники».
	Всего:
	21 585,08
	21 585,08
	100,00
	В рамках Федерального проекта «Педагоги и наставники»  предусмотрены межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 19 157,81 тыс.руб. (100% исполнение). На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями израсходовано 1 489, 83 тыс.руб (исполнено 100%). Межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере  938, 44 тыс.руб. (исполнено 100%._

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	21 555,28
	21 555,28
	100,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	29,80
	29,80
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.3
	 Подпрограмма «Развитие системы

 дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	29 639,58
	29 332,69
	98,91
	Выполнение муниципального  задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 112,95%. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей  к целевому показателю данной категории – 104,8%.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в районе составило 94%.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой   бюджет
	3 303,42
	3 303,42
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	26 336,16
	26 029,27
	98,78
	

	
	1.3.1
	Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
	Всего:
	23 700,15
	23 393,29
	96,13
	Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой   бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	23 700,15
	23 393,29
	96,13
	

	
	1.3.2
	Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности»
	Всего:
	8,89
	8,89
	100,00
	Проведена  подготовка учреждений к отопительному сезону (промывка отопительной системы). 

	
	
	
	-- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой   бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	8,89
	8,89
	100,00
	

	
	1.3.3
	Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	4 481,42
	4 481,40
	100,00
	В летний период трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся общеобразовательных учреждений в количестве 40 человек. Расходы составили с учетом краевых ассигнований 720,00 тыс.руб. Расходы на организацию летних лагерей при школах составили 2777,42 тыс.руб;

Приобретены  извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные автономные ИП 212-142 в количестве 30 штук для семей из «группы риска» -30 000,00 руб. и 20,00 тыс. руб. потрачено на лекарства.

Организация участия школьников и сопровождающих в очных этапах региональных, всероссийских и международных конкурсах- 698,00 тыс. руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	3 303,42
	3 303,39
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 178,00
	1 178,00
	100,00
	

	
	1.3.4
	Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	698,90
	698,90
	100,00
	- проведен капитальный ремонт помещения  МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное»  на сумму 598,90 тыс. руб.

- приобретено имущества на 100,00 тыс.руб.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	698,90
	698,90
	100,00
	

	
	1.3.5
	Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	750,22
	750,22
	100,00
	- поведено освещение территории МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка»-579,22 тыс.руб.
- проведена установка камер видеонаблюдения в МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка»-171,00 тыс.руб.  

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	750,22
	750,22
	100,00
	

	
	1.4.
	Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы общего образования в Дальнереченском муниципальном районе»
	Всего:
	578,76
	569,07
	98,32
	Создание условий для развития кадрового потенциала в Дальнереченском районе

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	150,00
	140,48
	93,96
	

	
	
	
	- местный бюджет
	428,76
	428,59


	99,95
	

	
	1.4.1
	Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования»
	Всего:
	175,22
	175,05
	99,90
	Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования.

За 2025 год 26 педагогических работников прошли повышение уровня квалификации

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00,
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	175,22
	175,05
	99,90
	

	
	1.4.2
	Основное мероприятие: «Мотивация педагогов к саморазвитию»
	Всего:
	253,54
	253,54
	100,00
	Премии победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства, руководителям успешных муниципальных проектов, учителям, учащиеся которых показали лучшие результаты на ГИА, воспитателям.

	
	
	
	- федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	253,54
	253,54
	100,00
	

	
	1.4.3
	Основное мероприятие: «Федеральный проект «Педагоги и наставники»
	Всего:
	150,00
	140,48
	93,65
	Расходы по обеспечению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных организаций за 2025 года – 140,48 тыс. руб. (ежемесячная выплата молодым специалистам)

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	150,00
	140,48
	93,65
	

	
	
	
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Отдельные мероприятия

	
	1
	Основное мероприятие: «Сопровождение реализации муниципальных программ»
	Всего:
	51 803,53
	51 782,63
	99,96
	Расходы направлены  на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	000
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	51 803,53
	51 782,63
	99,96
	

	
	2
	Основное мероприятие: «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
	Всего:
	1 395,15
	1 395,15
	100,00
	Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Численность детей за 2025 год - 190 чел.

	
	
	
	 - фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	1 395,15
	1 395,15
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	2
	Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	20 894,46
	20 584,61


	98,52
	Исполнение программы составило 98,52 %

Проведены следующие районные мероприятия:

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	469,21
	469,21
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	20 425,25
	20 115,40
	98,48
	

	
	2.1
	Основное мероприятие: «Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней»
	- местный бюджет
	1 178,86
	1 178,52
	99,97
	- мероприятие, посвященное 56 годовщине на о. Даманский – 3,15 тыс. руб.;

- торжественный прием работников культуры ДМР – 11,0 тыс. руб.; 

- награждения тружеников тыла  ДМР юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 15,00 тыс. руб.;

- день библиотекаря – 10,20 тыс.руб.;

- день защиты детей – 16,00 тыс.;

- проведение районного мероприятия «Парад победы» - 55,39 тыс.руб.;

 - проведение мероприятий, приуроченных 8-летию Победы в ВОВ – 443,94 тыс. руб.;

- участие в краевом фестивале сельской культуры «Ханкайские зори» - 128,59 тыс.руб.;

- день семьи, любви и верности – 49,80 тыс.руб;

-участие в краевом фестивале современного любительского творчества «Черниговские родники-2025» - 35,22 тыс. руб.;

- проведение XI открытого фестиваля авторской и патриотической песни «Иманские звезды» -34,00 тыс. руб.;

- участии творческих коллективов ДМР  в народном празднике культуры, посвященном окончанию Второй Мировой войны на Дальнем Востоке «Дальневосточная Победа» -4,89 тыс. руб.;

- проведение мероприятия, связанного со 130-летием села Сальское ДМР – 12,0 тыс. руб.;

- чествование старейшей жительницы ДМР Гуслевой Е.М. в 90-летний юбилей -3,22 тыс. руб.;

- проведение районного мероприятия, связанного со 125-летием села Рождественка ДМР – 12,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий ко дню пожилого человека – 15,02 тыс. руб.;

- проведение районного новогоднего утренника для детей и молодежи ДМО – 293,76 тыс. руб.;

- проведение районного мероприятия, посвященного Дню матери – 35,0 тыс. руб.

	
	2.2
	Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела»
	- местный бюджет
	11 833,18


	11 536,73


	97,49
	 - расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (местный бюджет 1%) - 1,70 тыс. руб.;

- расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (краевой бюджет 99%) – 168,0 тыс. руб.;

- профессиональная переподготовка работников – 7,12 тыс. руб.;

- расходы на выплаты персоналу казенного учреждения – 5 850,05 тыс. руб.;

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (отопление, электроэнергия, ремонты и др.) – 5 265,72 тыс. руб.

- уплата налогов и других сборов – 39,12 тыс. руб.;

- подписка на периодические издания – 22,48 тыс. руб.

- субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (оказана гос. поддержка лучшим работникам культуры мун. учреждений) -182,55 тыс. руб.

	
	2.3
	Основное мероприятие: «Сохранение объектов культурного наследия»
	- местный бюджет
	922,11


	922,11


	96,96
	- капитальный ремонт памятника сел Ракитное, Ариадное, Веденка

- косметический ремонт памятников района

	
	2.4
	 Основное мероприятие: «Проведение районных соревнований по различным видам спорта (согласно календарного плана)»
	- местный бюджет
	516,46
	516,45
	100,00
	- участие сборной команды ДМР в районных соревнованиях по лыжным гонкам на кубок главы Кировского МР, посвященного 80-летию Великой Победы – 8,45 тыс. руб.;

- фестиваль «Зимний ГТО» - 7,05 тыс. руб.;

- Всероссийские лыжные массовые соревнования «Лыжня России-25» - 19,50 тыс. руб.;

-открытая лыжная гонка, посвященная закрытию лыжного сезона 24-25 — 4,50 тыс. руб.;

-открытая лыжная гонка, посвященная открытию лыжного сезона 24-25 – 6,30 тыс. руб.;

-новогодняя лыжная гонка, среди жителей ДМО – 4,50 тыс. руб.;

-участие семейных команд ДМР в краевом фестивале «ГТО всей семьей» – 14,67 тыс. руб.;

- участие в эстафете Победы – 2,12 тыс. руб.;

- соревнования допризывной молодежи – 4,60 тыс. руб.;

- Президентские состязания – 11,80 тыс. руб.;

- соревнования по Самбо среди молодежи ДМО– 17,30 тыс. руб.;

- День физкультурника – 30,00 тыс. руб.;

- марафон по скандинавской ходьбе «Крепкое сердце» среди жителей ДМР – 5,25 тыс. руб.;

-Спортивная эстафета «Наши-годы-наша сила» - 5,25 тыс. руб.;

- фестиваль «Летний ГТО» - 9,05 тыс. руб.;

- муниципальный фестиваль «ГТО всей семьей» - 7,15 тыс. руб.;

- первенство по баскетболу – 9,24 тыс. руб.;

- первенство по волейболу «Серебряный мяч» – 9,24 тыс. руб.;

- личное первенство по настольному теннису – 2,74 тыс. руб.; 

- соревнования по мини-футболу – 9,18 тыс. руб.;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в декаду инвалидов – 21,9 тыс. руб.;

- соревнования по шахматам «Белая ладья» - 2,25 тыс. руб.; 

- приобретение спортивного инвентаря в села района – 300,00 тыс. руб.

- массовая велосипедная гонка – 4,50 тыс. руб.;

	
	2.5
	Основное мероприятие: «Создание условий для духовного творчества молодежи, гражданско-патриотическое воспитание»
	- местный бюджет
	150,00


	149,86
	99,91
	- день призывника весна 2025  – 18,00 тыс. руб.;

 - участие волонтера в семинаре-обучении «Волонтеры Победы» – 4,91 тыс. руб.;

- день призывника осень 2025  – 17,28 тыс. руб.;

- торжественное мероприятие «ДоброВолье», посвященное дню Добровольца в России – 14,40 тыс. руб.;

-участие команды ДМР в краевом квизе по истории Приморского края – 17,86 тыс. руб.;

-муниципальный этап квиза по истории Приморского края – 43,86 тыс. руб.;
- участие руководителя муниципального штаба «МыВместе» в форуме волонтеров «Море добра» – 3,27 тыс. руб.

	
	2.6
	Основное мероприятие: «Организационное обеспечение программы»
	- местный бюджет
	4 377,84
	4 364,92
	99,70
	- расходы на выплаты персоналу учреждения –  4 238,18 тыс. руб.;

- профессиональная переподготовка работников – 7,12 тыс. руб.;

 - иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд –119,63 тыс. руб.

	
	2.7
	Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
	- местный бюджет
	1 916,01
	1 916,01
	100,00
	- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры (приобретение музыкальной аппаратуры с. Орехово) – 298,77 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры (приобретение арт объектов с. Ракитное) – 106,5 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры (приобретение сцены с. Сальское) – 800,0 тыс. руб.;

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМС поселений по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры (приобретение автомобиля с. Сальское) – 589,05 тыс. руб.;

- Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры) – 121,7 тыс. руб.

	3
	3
	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	60,50
	60,50
	100,00
	Исполнение программы составило 100 %

	
	
	
	- фед-ный    бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой  бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	60,50
	60,50


	100,00
	

	
	3.1
	Основное мероприятие: «Профилактика злоупотребления, распространения наркомании»
	- местный бюджет
	30,00
	30,00
	100


	- проведение месячника антинаркотической направленности – 12,00 тыс. руб.;

- проведение районного конкурса рисунков «Молодежь против наркотиков – 4,00 тыс. руб.;

- проведение антинаркотической акции «Мы – за здоровое поколение» - 8,00 тыс. руб.

- изготовление листовок антинаркотической направленности – 6,00 тыс. руб.

	
	3.2
	Основное мероприятие: «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ»
	- местный бюджет
	30,50
	30,50
	100
	- приобретены тест-полоски для определения наркотических средств -20,50 тыс. руб.;

- приобретены средства и оборудование для уничтожения наркокультур -10,00 тыс. руб.;

	4
	4
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы"
	Всего:
	114,94
	114,94
	100,00
	Исполнение программы составило 100 %

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	местный

бюджет
	114,94
	114,94
	100,00
	

	
	4.1
	Основное мероприятие: «Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других малообеспеченных групп населения»
	- местный бюджет
	14,94


	 14,94


	100,00


	- изготовление памяток по правилам взаимодействия и оказания помощи лицам с ограниченными возможностями – 3,97 тыс. руб.;

- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ – 10,98 тыс. руб.

	
	4.2
	Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации»
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Программные мероприятия в 2025 году не были запланированы

	
	4.3
	Основное мероприятие: «Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь района. творческая и социально-культурная реабилитация инвалидов »
	- местный бюджет
	70,00
	70,00
	100,00
	Устройство тротуара для обеспечения беспрепятственного доступа гражданина с ограниченными возможностями к жилому помещению – 70,00 тыс. руб.



	
	4.4
	Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь района. Творческая и социально-культурная реабилитация инвалидов»
	- местный бюджет
	30,00
	30,00
	100,00
	- проведении цикла мероприятий для инвалидов ДМР – 15,00  тыс. руб.;

- проведении цикла мероприятий для инвалидов ДМР – 15,00  тыс. руб.

	5
	5
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	633,50
	633,50
	100,00
	Исполнение программы составило 100 %.

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	368,29
	368,29
	100,00
	

	
	
	
	-местный бюджет
	265,21
	265,21
	100,00
	

	
	5.1
	Основное мероприятие: «Анализ, мониторинг ситуации и разработка комплекса мер по продвижению здорового образа жизни в Дальнереченском муниципальном районе»
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Программные мероприятия в 2025 году не были запланированы

	
	5.2
	Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни на территории Дальнереченского муниципального района»
	- местный бюджет
	15,00
	15,00
	100,00
	- изготовление и наглядной агитации (листовок, буклетов) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни – 5,00 тыс.руб;

- освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек в СМИ – 10,00 тыс. руб.

	
	5.3
	Основное мероприятие: «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Дальнереченского муниципального района»
	- местный бюджет
	606,00
	606,00
	100,00
	В рамках выполнения программных мероприятий были осуществлены выплаты заработной платы по договору ГПХ тренерам по месту жительства – 576,01 тыс. руб. и были оказаны услуги по обслуживанию лыжной трассы в селе Ракитное – 30,00 тыс.руб.

	
	5.4
	Основное мероприятие: «Проведение профилактических акций, диспансеризации, консультаций, тематических конкурсов и других мероприятий для детей, подростков и их родителей»
	- местный бюджет
	12,50
	12,50
	100,00
	- акция «Сердце для жизни» - 2,50 тыс. руб.;
-акция «Алкоголь тебе не друг» - 2,50 тыс. руб.;

- акция «Сотвори себя сам» -2,50 тыс. руб.;

- акция «Обменяй сигарету на конфету» - 2,50 тыс. руб.;

- конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ» -2,50 тыс. руб.

	6
	6
	Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы"


	Всего:
	290,00
	290,00
	100,00
	Исполнение  программы составило 100%

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00


	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	290,00
	290,00
	100,00


	

	
	6.1
	Основное мероприятие: "Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"


	Всего:
	50,00
	50,00
	100,00
	Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства (возмещение на приобретение дров для ООО «Фарм» с. Ракитное). 

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	50,00
	50,00
	100,00
	

	
	6.2
	Основное мероприятие: "Организация и проведение конкурсных мероприятий и профессиональных праздников в целях популяризации предпринимательской деятельности"
	Всего:
	40,00
	40,00
	100,00
	Проведение праздничного мероприятия, приуроченного  к празднику «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	40,00
	40,00
	100,00
	

	
	6.3
	Основное мероприятие: "Развитие инвестиционной деятельности на территории Дальнереченского муниципального района"
	Всего:
	200,00 
	200,00
	100,00
	Разработка пакетного предложения «Предприятие по переработке изношенных автомобильных покрышек»

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	200,00
	200,00
	100,00
	

	7
	7
	 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	5,00
	5,00
	100,00
	Исполнение  программы составило 100%

	
	
	
	-фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	5,00
	5,00
	100,00
	

	
	7.1
	Основное мероприятие: "Обеспечение финансовой поддержки СО НКО"


	Всего:
	5,00
	5,00
	100,00
	Организована бизнес-встреча с общественными некоммерческими объединениями Дальнереченского муниципального округа. 

	
	
	
	-фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	5,00
	5,00
	100,00
	

	8
	8
	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»
	Всего:
	29 042,16
	29 042,16
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100%

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	28 751,74
	28 751,74
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	290,42
	290,42
	100,00
	

	
	8.1.1
	Подпрограмма «Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	29 042,16
	29 042,16
	100,00
	Проведен капитальный ремонт дамбы обвалования с. Соловьевка из средств краевого бюджета на сумму 29 042,16 тыс.рублей

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	28 751,74
	28 751,74
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	290,42
	290,42
	100,00
	

	
	8.1
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт дамбы обвалования Дальнереченского района»
	Всего:
	29 042,16
	29 042,16
	100,00
	Проведены работы по ремонту дамбы обвалования из средств местного бюджета на сумму 290,42 тыс.рублей.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	28 751,74
	28 751,74
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	290,42
	290,42


	100,00
	

	9
	9
	Муниципальная программа "Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего
	8 842,74
	8 648,76
	97,81
	Исполнение муниципальной программы составило 97,81 %.

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный

  бюджет
	8 842,74

	8 648,76
	97,81
	

	
	9.1
	Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального района, опубликование нормативно-правовых актов Дальнереческого муниципального района в печатных СМИ"
	- местный бюджет
	2 150,00


	1 961,90
	91,25
	Размещение публикаций в газете “Ударный фронт” (НПА, объявления, поздравления) на общую сумму 1 961 904,40 руб.

	
	9.2
	Основное мероприятие "Обеспечение сопровождения финансового обмена данными по средствам удаленного подключения. Обеспечение нормативно правовой информацией федерального и краевого значения в администрации Дальнереченского муниципального района, управлении финансов администрации Дальнереченского района"
	- местный бюджет
	1 237,20


	1 237,19
	100,00
	Приобретение программ:

- Кейсистемс «Бюджет -Смарт» - 926 000,00 руб. 
- «Свод-Смарт» на сумму 

274 804,80 руб.

«КонсультантПлюс» 

36 390,00 руб. Handy Backup Office Expert 8 и Облачное Хранилище



	
	9.3
	Основное мероприятие "Обеспечение информационно-статистического обмена данными с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, статистическим отделом, обновление бухгалтерских программ, имущественных программ"
	- местный бюджет
	265,60


	265,60
	100,00
	- приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами «Барс Имущество» 219 100 руб.

«СБИС» -  46 500 руб.



	
	9.4
	Основное мероприятие "Обеспечение услугами Интернет"
	- местный бюджет
	139,43


	133,56
	95,78
	- оплата услуг интернет Ростелеком 80 Мбит/с - 133 557,21 руб

	
	9.5
	Основное мероприятие "Приобретение и установка средств антивирусной защиты в сети"
	- местный бюджет
	127,28
	127,28
	100
	- приобретение антивирусной программы Доктор веб - 9 000 руб.

- приобретение антивирусной программы Касперский 118 279,27

	
	9.6
	Основное мероприятие "Оснащение администрации района, ее структурных подразделений, работающих с персональными данными, сертифицированными ПЭВМ, программными и техническими средствами защиты информации. Установка лицензированных программ, соответствующих требованиям информационной безопасности"
	- местный бюджет
	605,28


	605,28


	100
	- неискл. права Альт - 544 682,90 руб. 
«Технокад» - 60 600,00 руб. 


	
	9.7
	Основное мероприятие "Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта"
	- местный бюджет
	37,99

	37,99

	100
	оплата сайта

	
	9.8
	Основное мероприятие "Проведение аттестационных мероприятий"
	- местный бюджет
	351,72

	351,72

	100
	аттестация рабочих мест отделов ЖКХ, ХОЗУ

	
	9.9
	Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов, замена изношенных комплектующих, модернизация"
	- местный бюджет
	3 928,24

	3 928,24
	100
	приобретение орг. техники

	10
	10
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2025-2027 годы»
	Всего:
	50 375,17
	50 375,17
	100,00
	По итогам  2025 года муниципальная программа выполнена на 100,00%.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	6 624,05
	6 624,05
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	43 751,12
	43 751,12
	100,00
	

	
	10.1.
	Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе»
	50 375,17
	50 375,17
	100,00
	Из 23 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2025 год, выполнены 20, не выполнены 3 индикатора.

Средний уровень качества управления муниципальными финансами за 2024 год по отношению к 2023 году составляет 95,18% (за 2023 год – 85,953 баллов, за 2024 год – 81,811 баллов), но по количеству баллов мы на 4 месте среди 34 муниципальных образований. Причина невыполнения: за 2024 год в результате проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом комплексная оценка качества бюджетного процесса снижена на 10 % за несоблюдение условий подписанного с министерством финансов Приморского края соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов ДМР в 2024 году. По результатам мониторинга разработаны мероприятия.

Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в ДМР по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2024 год составил 32 балла. Причина невыполнения: постановлением администрации ДаМР от 31.05.2023г №306-па «О проведении оценки соблюдения требований бюджетного законодательства и качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Дальнереченского муниципального района» были пересмотрены перечни индикаторов, используемых для целей мониторинга соблюдения органами местного самоуправления поселений требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, что значительно повлияло на значения возможных по оценке баллов.

	
	10.1.1
	1Основное мероприятие: «Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе»
	37 448,75
	37 448,75
	100,00
	

	
	
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
	17 612,85
	13 209,64
	75,00
	

	
	10.1.2
	Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
	6 624,05
	6 624,05
	100,00
	

	
	
	Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района
	13 211,85
	13 211,85
	100,00
	

	
	
	2. Основное мероприятие: «Управление бюджетным процессом»
	12 560,04
	12 560,04
	100,00
	

	
	10.1.3
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	12 560,04
	12 560,04
	100,00
	

	
	
	3. Основное мероприятие: «Предоставление из бюджетов муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе бюджету Дальнереченского муниципального района межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»
	400,18
	287,17
	71,76
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Веденкинского поселения
	366,38
	366,37
	100,00
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Малиновского поселения
	89,27
	89,27
	100,00
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ореховского поселения
	88,57
	88,57
	100,00
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Рождественского поселения
	88,45
	88,45
	100,00
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Ракитненского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Расходы  на формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета Сальского поселения
	100,09
	100,09
	100,00
	

	11
	11
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы
	Всего:
	77,98
	77,98
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100,00 %.



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	77,98
	77,98
	100,00
	

	
	
	1. Основное мероприятие: «Формирование системы управления муниципальной службой»
	- местный бюджет
	77,98
	77,98
	100,00
	В рамках исполнения муниципальной программы проводились мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по программам:
- Программа повышения квалификации Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления, включая воинский учет и бронирование в
 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» - 2,98 тыс. руб.-2 чел.
-Программа «Обновленный порядок государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и муниципального контроля в 2025 году» - 18,00 тыс. руб. (2 чел.)
-Программа профессиональной переподготовки «Информационная безопасность» - 50,00 тыс. руб. - 1 чел.
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации: подано 1 объявление в газету о проведении конкурса на замещение вакантных должностей - 7,00 тыс.руб.
Проведена аттестация в отношении 5 муниципальных служащих. 
Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе за прошедший период - 3 человека.

	12
	12
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2024 – 2027 годы»
	Всего:
	6,00
	6,00
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100 %.
1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу-100%, коррупциогенных факторов, не выявлено.

2. Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих-100%.

3. Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения-100 %.

4. Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальном сайте администрации по вопросам противодействия коррупции -8 публикации.

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	6,00
	6,00
	100,00
	

	
	12.1
	Основное мероприятие: «Организация взаимодействия с правоохранительными органами, общественными организациями, СМИ, населением»
	- местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Программные мероприятия в 2025 году не были запланированы

	
	12.2
	 Основное мероприятие:  «Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов»
	- местный бюджет
	6,00
	6,00
	100,00
	Выпуск (изготовление) и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности – 6,0 тыс. руб.

	13
	13
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы
	Всего:
	15,00
	15,00
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100,00%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	-местный бюджет
	15,00
	15,00
	100,00
	

	
	13.1
	Основное мероприятие: «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в учреждениях Дальнереченского муниципального района»  
	- местный бюджет
	15,00
	15,00
	100,00
	Приобретение бумага офисная плотностью 200 гр. и пленки для ламинирования бумаги, из которых изготовлены информационно-пропагандистские материалы по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, в целях распространения среди населения.

	14
	14
	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2025-2029 годы"
	Всего:
	8 423,36
	8 378,60
	99,47
	Исполнение муниципальной программы составило 99,47%

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	237,16
	237,16
	100,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	48,58
	48,56
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	8 137,62
	8 092,86
	99,40
	

	
	14.1
	Основное мероприятие: "Имущественные отношения"
	- местный бюджет
	1 999,82

	1 956,06
	97,80
	1. Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 278 400,00 руб.;
2. Паспортизация муниципального имущества, в том числе: 

-постановка на кадастровый учат бесхозяйного здания – ремонтно-механическая мастерская, расположенного по адресу: с. Веденка, ул. Калинина, 33 на сумму 43 847,38 руб.; 

-постановка на кадастровый учет 59 муниципальных жилых помещений, распложенных на территории Ракитненского сельского поселения на сумму 299 165,00 руб.;

-постановка на кадастровый учет 30 муниципальных жилых помещений, распложенных на территории Рождественского сельского поселения на сумму 176 633,33 руб.;

-постановка на кадастровый учет 36 муниципальных жилых помещений, распложенных на территории Сальского сельского поселения на сумму 207 749,72 руб.;

-постановка на кадастровый учет 83 муниципальных жилых помещения, распложенных на территории Малиновского сельского поселения на сумму 386 302,57 руб.;

-постановка на кадастровый учет муниципального имущества – нежилого здания – овощехранилище, расположенного по адресу: с. Веденка, ул. Малая Веденка, д. 10, на сумму 24 400,00 руб.;

-постановка на кадастровый учет бесхозяйных сооружений дорожного хозяйства (дороги к сельским кладбищам) в количестве 12 единиц на сумму 276 000,00 руб.
Всего по мероприятию – 1 414 098,00 руб.;
3. Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования – 159 798,34 руб.;
4. Иные межбюджетные трансферты на заключение, распоряжение, изменение, регистрацию, выдачу и учет договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Дальнереченского муниципального района – 103 768,00 руб.

	
	14.2
	Основное мероприятие: "Земельные отношения"
	- местный бюджет
	6423,54
	6422,54
	99,90
	1. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района – 600 000,00 руб.;
2. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Малиновского сельского поселения ДМР – 600 000,00 руб.;
3. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Ореховского сельского поселения ДМР – 600 000,00 руб.;
4. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Ракитненского сельского поселения ДМР – 600 000,00 руб.;
5. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Рождественского сельского поселения ДМР – 600 000,00 руб.;
6. Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского сельского поселения ДМР – 600 000,00 руб.;
7. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования и проекта схемы территориального планирования ДМР – 2 451 300,00 руб.;
8. Межевание земельных участков – 86 500,00 руб.;
9. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на средства субсидии из Федерального бюджета и бюджета Приморского края – 284 740,00 руб.

	15
	15
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	5 283,85
	5 234,59
	99,07
	Исполнение муниципальной программы составило 99,07%


	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	5 283,85
	5 234,59
	99,07
	

	
	15.1
	Основное мероприятие: «Система водоснабжения»
	- местный бюджет
	3 611,45
	3 562,18
	98,63
	Расходы связанные:

- с эксплуатацией водозаборной скважины с. Стретенка -1 958,40 тыс.руб.

- с эксплуатацией водозаборной скважины с. Ракитное - 257,52 тыс.руб.

Проведение аварийно — восстановительных работ по ремонту системы водоснабжения на территории военного городка п. Филино на сумму 120,00 тыс. руб.

Проведение капитального ремонта шахтных колодцев на сумму 1 108,31 тыс.рублей.

Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям ДМР на сумму 117,95 тыс.руб.

	
	15.2
	Основное мероприятие: «Система водоотведения»
	- местный бюджет
	1 543,41
	1 543,41
	100,00
	Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Веденка, ул. Малая Веденка на сумму 1 070,71 тыс.руб.

Приобретение оборудования для промывки трубопровода на сумму 472,70 тыс.рублей.

	
	15.3
	Основное мероприятие: «Разработка схем водоснабжения и водоотведения в селах Дальнереченского муниципального района»
	- местный бюджет
	129,00
	129,00
	100,00
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения в с. Веденка, ул. Малая Веденка, с. Соловьевка, с. Ракитное на сумму 80,00 тыс.руб.

Проведена актуализация схемы теплоснабжения на сумму 49,00 тыс.руб

	16
	16
	Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:
	36 168,83
	35 668,67
	98,61
	Исполнение муниципальной программы составило 98,61%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	36 168,83
	35 668,67
	98,61
	

	
	16.1
	Основное мероприятие:

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Дальнереченского муниципального района»
	- местный бюджет
	36 143,83
	35 643,67
	98,61
	Проведение капитального ремонта и ремонта дорог местного значения ДМР за счет средств Дорожного фонда на сумму 20 433,90 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения ДМР за счет средств Дорожного фонда на сумму 4 324,84 тыс. рублей.

Иные межбюжетные трансферты на содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда на сумму 6 663,63 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановления электроосвещения потрачено денежных средств на сумму 4 221,30 тыс. рублей.

	
	16.2
	Основное мероприятие: «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
	- местный бюджет
	25,00
	25,00
	100,00
	Потрачено на консультационные услуги и услуги по подготовке комплекта документов в целях включения объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, находящегося в собственности ДМР в Реестр на сумму 25,00 тыс. рублей

	17
	17
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района» на 2025-2029 годы"
	Всего:
	8 663,16
	8 663,16
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100,00%


	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	8 663,16
	8 663,16
	100,00
	

	
	17.1
	Основное мероприятие: «Устройство и содержание гидротехнических сооружений»
	- местный бюджет
	8 663,16
	8 663,16
	100,00
	Расчистка водоотводного канала и укладка водопропускной трубы в с. Ракитное ул. Заозерная на сумму 580,20 тыс.руб.

Проведены аварийно-восстановительные работы по устройству водоотводных каналов с возведением водозащитного земляного сооружения из резервного грунта в с. Соловьевка на сумму 598,80 тыс.руб.

Проведены неотложные работы по изготовлению перепускной трубы с щитовым затвором для дамбы с. Соловьевка на сумму 330,02 тыс. руб.

Выполнены неотложные работы по вывозке и складированию донного грунта (ПГС) с русла реки Ореховка в районе мостового сооружения на участке 21+346 автодороги Ракитное - Маревка на сумму 752,00 тыс. руб.

Выполнены неотложные работы по обустройству водозащитного земляного вала из резервного грунта в с. Веденка ДМР на сумму 553,81 тыс. руб.  

Неотложные работы по обустройству водозащитного земляного сооружения для предотвращения разрушения дамбы и подтопления с. Малиново ДМР на сумму 550,26 тыс. руб.

Неотложные работы по обустройству водоотбойной насыпи в с. Савиновка ДМР на сумму 1 692,01 тыс. руб.

Неотложные работы по укладке водопропускных труб в тело дамбы с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района на сумму 136,00 тыс. руб.

Неотложные работы по обустройству водоотводного канала с укладкой водопропускной трубы в с. Речное ДМР на сумму 432,99 тыс.руб.

Неотложные работы по установке железобетонной раструбной трубы Т-80-50-2 с щитовым затвором в тело дамбы для сброса воды с жилого сектора с. Сальское ДМР на сумму 675,45 тыс. руб.
Неотложные работы по обустройству железобетонной раструбной трубы Ду1000мм L15м с щитовым затвором, для сброса воды с жилого сектора с. Веденка ДМР на сумму 416,87 тыс. руб.
Неотложные работы по очистке и углублению водоотводных каналов протяженностью 1254 м для предотвращения подтопления жилого сектора в с. Ракитное ДМР района на сумму 996,71 тыс.руб.

Неотложные работы по укреплению береговой линии р. Малиновка, в целях недопущения подтопления жилого сектора с. Ариадное ДМР на сумму 422,33 тыс.рублей.
Проведение неотложных работ по расчистке от растительного мусора прилегающей к руслу ручья «Падь малая Пожига» территории с возведением защитной насыпи в районе ул. Центральная с. Пожига, в целях снижения рисков затопления, подтопления жилого сектора в паводкоопасные периоды на сумму 525,71 тыс. рублей.

	18
	18
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Содержание кладбищ на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	1 982,52
	1 901,70
	95,92
	Исполнение муниципальной программы составило 95,92%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	118,57
	118,57
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 863,95
	1 783,13
	95,66
	

	
	18.1
	Основное мероприятие: «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»
	Всего:
	1 982,51
	1 901,69
	95,92
	Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения на сумму 1 626,99 тыс.руб.

Организация и содержание мест захоронения (включая вывоз мусора) на сумму 37,54 тыс.руб.

Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории ДМР на сумму 237,15 тыс.рублей.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	118,58
	118,58
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 863,93
	1 783,11
	95,66
	

	19
	19
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района  "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	Всего:
	7 410,71
	7 410,71
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100,00%


	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	7 410,71
	7 410,71
	100,00
	

	
	19.1
	Основное мероприятие: «Свалки ТКО»
	- местный бюджет
	7 410,71
	7 410,71
	100,00
	- проведение работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок - 261,75 тыс. рублей

- приобретение контейнеров для сбора ТКО - 7 023,17 тыс.рублей

- ремонт контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО в сельских поселениях ДМР района потрачено 125,78 тыс.рублей

	20
	20
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района  "Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	23 379,61
	23 339,30
	99,83
	Исполнение муниципальной программы составило 99,83%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	6 429,42
	6 429,42
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	16 950,19
	 16 909,88
	99,76
	

	
	20.1
	Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	10  565,85
	10 534,63
	99,70
	Выполнен капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов на сумму 346,31 тыс.рублей.

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда в селах ДМР на сумму 10 188,32 тыс.рублей.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	10  565,85
	10 534,63
	99,70
	

	
	20.2
	Основное мероприятие: «Реализация бюджетных инвестиций»
	Всего:
	9 008,40
	8 999,30
	99,90
	Приобретение жилищного фонда в целях обеспечения малоимущих граждан на сумму 1 660,00 тыс. рублей

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) на сумму 166,01 тыс.рублей

Расходы на обеспечение детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета на сумму 421,48 тыс.рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета на сумму 5 778,37 тыс.рублей

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами ДМР, государственным гражданским служащим, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального района (ЖКХ) на сумму 909,88 тыс.рублей

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	6 429,42
	6 429,42
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	2 578,98
	2 569,88
	99,64
	

	
	20.3
	Основное мероприятие: «Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района»
	Всего:
	3 805,36
	3 805,37
	100,00
	Приобретено муниципального жилищного фонда в селах ДМР для переселения из аварийного жилья на сумму 3 780,37 тыс.рублей.
Расходы на проведение технического обследования муниципального жилищного фонда в селах ДМР специализированной организацией на сумму 25,00 тыс.рублей.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	3 805,36
	3 805,37
	100,14
	

	21
	21
	Муниципальная программа  "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	22 614,77
	22 527,45
	99,61
	В рамках выполнения мероприятий программы расходы направлены на:

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	17 008,90
	16 939,04
	99,59
	

	
	
	
	- местный бюджет
	5  605,87
	5 588,41
	99,69
	

	
	21.1.
	1.Основное мероприятие: «Организация и развитие перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам»


	Всего:
	13 124,27
	13 036,95
	99,33


	Из запланированных 11 162 рейсов (13 120,88 тыс.руб.), фактически выполнено 11 148 рейсов (13 033,56 тыс.руб.)/ 99,33% 
В соответствии со ст.8 ч.2 Закона ПК от 01.11.2018г. № 378-КЗ выделенные средства из краевого бюджета на расходы  по установлению  регулируемых тарифов на регулярные перевозки в размере 3,39 тыс.руб направлены на приобретение канцелярии 100%.

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	 10 500,09
	10 430,25
	99,33
	

	
	
	
	- местный бюджет
	2 624,18
	2 606,71
	99,33
	

	
	21.2
	3. Основное мероприятие: «Приобретение муниципального имущества»
	Всего:
	9 490,50
	9 490,5
	100,00
	Приобретение 2-х автобусов (ПАЗ-32053, 2024 г.в. и МАЗ-281040, 2025 г.в.) 

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	6 508,81
	6 508,8
	100,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	2 981,69
	2 981,7
	100,00
	

	22
	24
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Обеспечение населения Дальнереченского муниципального района твёрдым топливом (дровами) на 2025-2029 годы"
	Всего:
	21 982,52
	21 982,38
	99,99
	Исполнение  программы составило 99,99%

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	21 762,69
	21 762,55
	99,99
	

	
	
	
	- местный бюджет
	219,83


	219,83
	100,00
	

	
	24.1
	Основное мероприятие:

Обеспечение населения Дальнереченского муниципального района твердым топливом (дровами)
	Всего:
	21 982,52
	21 982,38
	99,99
	Возмещение недополученных доходов — 2 юридическим лицам и 4 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обеспечение населения ДМР твердым топливом (дровами).

За  2025 год по фиксированному тарифу обеспечено дровами 976 дворов, объем вывезенного топлива 9 492,71  м3.

	
	
	
	- фед-ный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой бюджет
	21 762,69
	21 762,55
	99,99
	

	
	
	
	- местный бюджет 
	219, 83
	219,83
	100,00
	

	23
	25
	Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2028 годы"
	Всего:
	3 887,98
	3 887,98
	100,00
	Исполнение муниципальной программы составило 100,00%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 807,91
	1 807,91
	100,00
	

	
	25.1
	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Дальнереченского муниципального района"
	- местный бюджет
	1 807,91
	1 807,91
	100,00
	Проведен ремонт сетей и внутренних систем теплоснабжения на сумму 29,84 тыс. рублей

Произведена замена котельного оборудования на сумму 1 201,01 тыс.рублей

Выполнен капитальный ремонт узла учёта тепловой энергии на сумму 200,88 тыс.рублей
Выполнено неотложных работ по гидравлическому испытанию системы отопления в МКД № 119, МКД № 138 п. Филино ДМР Приморского края на сумму 193,43 тыс.рублей

	
	25.2
	Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере Дальнереченского муниципального района»
	- местный бюджет
	2 080,07
	2 080,07
	100,00
	Исполнение мероприятия программы составило 100,00%



	24
	27
	Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:
	13 633,24
	11 323,47
	99,80
	Исполнение муниципальной программы составило 99,8%

Резервный фонд АДМР на ликвидацию ЧС и стихийных бедствий: 2 296,259 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий программы расходы направлены на:

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	13 633,24
	11 323,46
	99,80
	

	
	27.1
	Основное мероприятие: «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
	- местный бюджет
	10 697,94
	8 388,16
	99,81
	1) на проведение неотложных и аварийных работ израсходовано 

2151,76 тыс.руб. на неотложные работы по поднятию высоты профиля дороги по ул. Советская в с.Сальское в целях защиты жилого сектора от затопления от р.Б.Уссурка;

548,29 тыс.руб. на неотложные работы на ГТС с.Малиново после весеннего половодья;

652,69 тыс.руб. на неотложные работы по возведению водоотводного сооружения в с.Соловьевка для предотвращения подтопления жилого сектора;

725,52 тыс.руб. на неотложные работы по обустройству водоотводной трубы с задвижкой в с.Сальское;

1753,34 тыс.руб. на неотложные работы по ремонту сорванной кровли в СОШ с. Малиново;
399,38 тыс. руб. неотложные работы по восстановлению дорожного полотна для обеспечения проезда к жилому дому по ул. Центральная 1, с. Соловьевка, протяженностью 140 м.
 2) 31,63 тыс. руб. – оплата услуг спец. связи в целях организации работы мобилизационного отдела;

3) 36,00 тыс. руб. – оплата абонентского договора № 60/12-24 на предоставление услуг связи в целях поддержания системы оповещения населения с.Ариадное;

4) 1 226,18 тыс. руб. на создание и восполнение резерва для ликвидации ЧС из них на:

- 56,90 тыс. руб. на приобретение 10 кроватей раскладных для ПВР;

- 1039,80 тыс. руб. приобретёние дизельного генератора 110SD в кожухе мощностью 80кВт;

-  99,10 тыс.руб. приобретение 2-х электрогенераторов;
- 30,40 тыс.руб. на приобретение дозиметра, прибора химической разведки ВПХР, 10 аптечек КИМГЗ в резерв ГО;
5) 135,54 тыс.руб. на приобретение аварийно-спасательного оборудование, на его эксплуатацию:

- 31,50 тыс. руб. на утилизацию списанного аварийно-спасательного оборудования, вышедшего из строя;
- 23,49 тыс.руб. приобретен скважинный насос в с.Стретенка;

- 16,50 тыс.руб. приобретение скважинный насос в с.Ракитное;

- 64,05 тыс.руб. на приобретение: 2-х опрыскивателей, 2-х воздуходувок, 4 л. масла моторного;

6) 50,00 тыс.руб. закуплены в резерв ГО патологоанатомические мешки (20 шт.)  и самоспасатели «Шанс» (10 шт.);

7) 658,92 тыс.руб. на организацию деятельности аварийно-спасательных служб, спасателей, в т.ч. организация их питания при осуществлении АСР, неотложных работ на территории района:
- покупка для отпугивания тигров: 

22,50 тыс.руб. граната пиротехническая (имитационная) 50 шт.,

9,00 тыс.руб. петарда фитильная К-9 - 10шт.;
- 52,50 тыс.руб. на приобретение продуктов питания для 3 работников КГБУ «УКС ГТС ПК» в рамках заключенного соглашения от 20.01.2025 о взаимодействии в области принятия оперативных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и устранению предпосылок к их возникновению (работы в с.Боголюбовка);
- 84,00 тыс. руб. на приобретение продуктов питания для 4 работников КГБУ «УКС ГТС ПК»  в рамках заключенного соглашения от 20.01.2025 о взаимодействии в области принятия оперативных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и устранению предпосылок к их возникновению (работы в с.Веденка);
- 29,40 тыс. руб. на приобретение продуктов питания для 3 работников КГБУ «УКС ГТС ПК» в рамках заключенного соглашения от 20.01.2025 о взаимодействии в области принятия оперативных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и устранению предпосылок к их возникновению (работы в с.Зимники);

- 20,18  тыс.руб. на приготовление блюд для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе с. Зимники;

- 40,00 тыс. руб. на транспортировку жилого вагончика на 112 км. автодороги Дальнереченск-Ариадное для специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе 112км.  с. Ариадное;

- 22,00 тыс.руб. на выполнение неотложных работ по обрезке крон деревьев для предотвращения замыкания линии электропередач с кадастровым номером 25:02:010703:19 на ВЛ-10 кВ с КТП-100/10/0,4 кВ в районе с. Солнечное Дальнереченского муниципального района;

- 80,73 тыс.руб. на приготовление блюд для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе 112 км. с.Ариадное;

- 27,00 тыс.руб. на поставку продуктов питания для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе 112км.;

- 41,86 тыс.руб. на приготовление блюд для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе 118 км с. Ариадное;

- 25,20 тыс. руб. на поставку продуктов питания для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих спрямление русла р. Малиновка в районе 118 км.;
  - 67,24 тыс.руб. на организацию деятельности специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК», осуществляющих неотложные работы по спрямлению, углублению и расчистки участков р.Малиновка в районе 112 км и 118 км автодороги Дальнереченск (договор услуги № 1 от 11.06.2025);

- 33,62 тыс.руб. на приготовление блюд для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК» (договор ГПХ б/н от 15.07.2025);

- 16,80 тыс. руб. на поставку продуктов питания для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК» (договор от 15.07.2025);

- 33,80 тыс. руб. на поставку продуктов питания для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК» (договор № 12 от 01.08.2025);

- 31,38 тыс. руб. на приготовление блюд для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК»  (договор ГПХ б/н от 01.08.2025);

- 21,70 тыс.руб. на поставку продуктов питания для обеспечения питания специалистов КГБУ «УКС ГТС ПК»  (договор № 15 от 22.08.2025).
8) 9,00 тыс. руб. изготовлено 2 карты Дальнереченского МО, которые являются приложением к плану ПЛЧС ДМО;

9) 9,90 тыс. руб. в ЕДДС ДМР приобретено 3 сетевых фильтра

	
	27.2
	Основное мероприятие: "Обеспечение пожарной безопасности"


	- местный бюджет
	2 925,41
	2 925,41
	100,00
	1) 700,00 тыс.руб. выплата стимулирующих ДПД в пожароопасный сезон;

2) 1 169,00 тыс.руб. на обустройство минерализованных полос:

- 969,00 тыс.руб. на обустройство мин. полос в Ореховском с.п.: с.Орехово, с.Мартынова Поляна, с.Поляны и в Малиновском с.п.: с.Ариадное, с.Любитовка, с.Малиново, с.Пожига;

- 200,00 тыс. руб. на обустройство мин. полос в с.Речное и с.Звенигородка;

3) 326,40 тыс. руб. на оснащение ПМГ:

- 218,20 тыс.руб. закуплены воздуходувки и бензиновые триммеры для оснащения ДПД;

- 108,205 тыс. руб. на оснащение ПМГ (94,910 тыс. руб. на покупку бензиновых триммеров; 5,32 тыс. руб. 10 л. моторного масла; 2,94 тыс. руб. на приобретение лески таймерной; 5,03 тыс. руб. на приобретение 10-ти дисков к триммеру);

4) 550,00 тыс. руб. на приобретение АДПИ для установки в жилых помещениях, где проживают несовершеннолетние.

5) 180,00 тыс.руб.  на софинансирование на содержание пожарной АЦ в Ореховском с.п.

	
	27.3
	Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья"
	- местный бюджет
	9,90
	9,90
	99,00
	Изготовлено 11 знаков безопасности на водных объектах «Купание запрещено»

	25
	28
	Муниципальная программа "Развитие туризма в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы"


	Всего:
	1 430 ,74
	1 430, 741
	100,00
	Исполнение  программы составило 100%



	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 430 ,74
	1 430, 74
	100,00
	

	
	28.1
	Основное мероприятие:

обеспечение финансовой поддержки деятельности в области туризма
	- местный бюджет
	1 430 ,74
	1 430, 74
	100,00
	Проведены мероприятия по благоустройству территории базы отдыха «Вулкан», расположенной в с. Сальское

	
	Итого:  (тыс. руб.)
	734 671,85
	730 717,99
	99,46
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	- федеральный, краевой бюджеты
	310  143,27
	310 062,73
	99,97
	

	
	- местный бюджет
	424 528,58
	420 655,26
	99,09
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, реализации 

                                                                                  и оценки эффективности муниципальных программ                                                                                                                                                                                                         

   Дальнереченского муниципального района
от   01 ноября  2019  г. N 455-па

от  14 сентября 2022 года № 527-па
от 09 ноября 2022  года № 629-па
1. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица

 измерения
	Значение целевых

показателей

(индикторов)
 2025  год
	Оценка исполнения на дату отчета,            (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	план
	 факт
	
	

	1
	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей
	%
	65,00
	65,00
	101,53
	101,53

	2
	Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
	тыс. мест
	      -
	         -
	          -
	-

	3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования
	%
	  100,00
	101,5
	101,5
	101,5

	4
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Дальнереченского муниципального района
	тыс. чел.
	  0,903
	0,851
	94,24
	94,24

	5
	Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
	      %
	 100,00
	100,00
	    100,00
	100,00

	6
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	человек
	 9,52
	8,10
	85,08
	85,08

	7
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)( в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами к среднему балу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
	      %
	 2,50
	2,25
	  90,00
	    90,00

	8
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	 %
	0
	0,00
	0
	0

	9
	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных школ
	 шт.
	   34,00
	34,00
	100,00
	      100,00

	10
	Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	  100,00
	100,00
	  100,00
	        100,00

	11
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования  к среднемесячной заработной плате в экономике по региону
	%
	  100,00
	105,00
	       105,00
	105,00

	12
	Отношение средней  заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей  к среднемесячной заработной плате учителей по региону
	%
	  100,00
	   104,80
	       104,80
	        104,80

	13
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет
	 %
	  80,00
	98,9
	       123,62
	        123,62

	14
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов
	%
	5,00
	6,03
	120,6,00
	120,6

	15
	Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями с учетом допустимых отклонений:

-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе;

-число воспитанников;

-число человеко-дней пребывания.

-Присмотр и уход, в том числе:

-число человеко-дней пребывания

-число человеко-часов пребывания

-число воспитанников

-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

-Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
	%

 %

 %

 %

 %

 %

 %

  %

  %
	100,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

  100,00

  100,00

  100,00

  100,00
	107,00

100,29

100,29

100,3

107,00

108,28

109,9

106,29

112,95
	107,00

100,29

100,29

100,3

107,00

108,28

109,9

106,29

112,95
	107,00

100,29

100,29

100,3

107,00

108,28

109,9

106,29

112,95


За 2025 год на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 469 115,60 тыс. рублей, в том числе:

· Из федерального бюджета – 26 028,3 тыс. рублей (5,55%);

· Из краевого бюджета – 204 870,0 тыс. рублей (43,67%);

· Из районного бюджета – 238 217,3 тыс. рублей (50,78%).

В течение 2025 года были успешно реализованы все запланированных мероприятий, что свидетельствует об эффективности программы.

В 2026 году планируется продолжить работу по развитию системы образования с использованием программно-целевого метода. Постановлением администрации Дальнереченского муниципального округа от 23 января 2025 года № 57-па была утверждена муниципальная программа «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального округа на 2026–2030 годы». Данная программа соответствует требованиям постановления администрации Дальнереченского муниципального округа от 19 декабря 2025 года № 637-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского муниципального округа».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Думы Дальнереченского муниципального района от 16 декабря 2025 года № 46-МНПА «О бюджете Дальнереченского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Для достижения запланированных показателей необходимо сохранить объемы финансирования, предусмотренные в муниципальной программе.
2. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории 

Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	№


	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица измерения
	   2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,              (%)
	Значение целевого индикатора при расчете,         %

	
	
	
	план
	   факт
	
	

	1
	Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек
	%
	1,0
	1,17
	116,85
	116,85

	2
	Книгообеспеченность общедоступных библиотек на 1 читателя
	экз.
	47,0
	30,6
	65,11
	65,11

	3
	Количество пользователей общедоступных библиотек
	человек
	    3 190
	     3023
	94,76
	94,76

	4
	Количество посещений общедоступных библиотек
	единиц
	62500
	59020
	       94,43
	94,43

	5
	Количество участников массовых мероприятий, проведённых библиотекой
	человек
	7 880
	16704
	211,99
	211,99

	6
	Количество районных культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным казенным

учреждением «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района
	единиц
	10
	            26
	      260
	260

	7
	Количество организационно-методических и консультативных

мероприятий, проведённых муниципальным  «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района
	единиц
	19
	19
	100,00
	100,00

	8
	Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры
	%
	108,33
	118,06
	108,98
	108,98

	9
	Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	56,0
	56,0
	100,00
	100,00

	10
	Привлечение к участию в районных соревнованиях
	(человек, участников)
	4200
	4600
	102,44
	109,52

	11
	Привлечение детей и подростков к занятиям в специализированных учреждениях спортивной направленности
	(человек, участников)
	890
	1355
	150,00
	152,25

	12
	Привлечение молодежи к участию в различных мероприятиях (фестивали, акции, конкурсы)
	(человек, участников)
	1550
	1803
	202,58
	202,58

	13
	Сохранение историко-культурного наследия района
	единиц
	       18
	18
	100,00
	100,00


Программа направлена на развитие культурной сферы, физической активности населения и поддержку молодежи Дальнереченского муниципального района на период 2025-2029 годов. Основные цели включают повышение доступности культурных мероприятий, улучшение инфраструктуры спортивных объектов и активизацию молодежных инициатив.

Оценивая эффективность реализации программы, важно учитывать достигнутые показатели и индикаторы. К ним относятся количество проведенных мероприятий, число вовлеченных участников, уровень удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг, а также степень достижения поставленных целей.

Для объективной оценки рекомендуется проводить регулярный мониторинг и анализ результатов, сопоставляя запланированные и фактические значения. Это позволит своевременно выявлять проблемы и вносить необходимые корректировки, обеспечивая максимальную эффективность реализации программы.
3. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Дальнереченский муниципальный район на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	     2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	           факт
	
	

	1
	Увеличение доли зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в процентах)
	%
	62
	62
	100,00
	 100,00

	2
	Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах
	%
	4
	4
	  100,00
	 100,00

	3
	Увеличение до 93 % доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах)
	%
	77
	78
	  101,30
	101,30

	4
	Увеличение доли потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных.
	%
	7,5
	2
	   26,67
	26,67


Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на социально-экономическое развитие района. 

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволяет добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в районе. 

Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Создана единая система позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.
4. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	 2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	факт
	
	

	1
	Количество информационных материалов для инвалидов и их семей  о возможности получить  реабилитационно-адаптационные услуги
	%
	60
	100
	         166
	        166

	2
	Доля вовлеченности инвалидов (вне зависимости от возраста) в мероприятия культурной направленности к 2025 году составит
	%
	20
	40
	         200
	        200

	3
	Доля инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов – членов общественных организаций инвалидов Дальнереченского муниципального района к 2025 году составит.
	%
	20
	18
	         90
	        90

	4
	Доля объектов социальной инфраструктуры приведенных в соответствие с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
	%
	64
	38
	     59,38
	      59,38


Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на социально-экономическое развитие района.

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволяет добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в районе. 
Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Создана единая система позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.
5. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	    2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	    факт
	
	

	1
	Проведение конкурса среди организаций Дальнереченского муниципального района любых форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте
	ед.
	0
	0
	0
	 0

	2
	Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции
	ед.
	2
	2
	100,00
	100,00

	3
	Мониторинг физической активности граждан
	ед.
	2
	2
	100,00
	100,00

	4
	Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения)
	ед.
	2
	2
	100,00
	100,00

	5
	Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни
	шт.
	200
	270
	135,00
	135,00

	6
	Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни
	ед.
	24
	36
	150,00
	150,00

	7
	Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации
	ед.
	1
	1
	100,00
	100,00

	8
	Организация выставок, видео-лекториев
	ед.
	15
	15
	100,00
	100,00

	9
	Строительство/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом
	ед.
	0
	0
	0
	0

	10
	Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий)
	ед.
	15
	30
	200,00
	200,00

	11
	Создание и обслуживание лыжных трасс (лыжни)
	ед.
	3
	3
	100,00
	100,00

	12
	Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции
	ед.
	20
	40
	200,00
	200,00

	13
	Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей
	ед.
	1
	1
	100,00
	100,00

	14
	Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий
	ед.
	9
	9
	100,0
	100,0

	15
	Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни.
	ед.
	6
	6
	100,0
	100,00

	16
	Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан.
	ед.
	1
	2
	200,00
	200,00


Социальный эффект программы выражается в том, что население становится заинтересованные  в ведении здорового образа жизни и соответственно уменьшается количество хронических заболеваний среди населения, увеличивается средняя продолжительность жизни людей.

6. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы 
«Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	_2025_год
	 Оценка исполнения на      дату отчета,

  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	     план
	      факт
	
	

	1
	Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
	      чел.
	177
	199
	12
	112

	2
	Проведение консультаций специалистами администрации Дальнереченского муниципального района для  субъектов малого и среднего предпринимательства, социальных предпринимателей получивших  информационную, финансовую, имущественную поддержку
	      чел.
	Не менее 30
	106
	100
	100

	3
	Количество налогоплательщиков не являющихся индивидуальными предпринимателями  применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	      чел.
	45
	171
	в 4  р
	в 4 р

	4
	Субсидирование части затрат,  связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности (количество получателей поддержки)
	     чел.
	От 1 и более
	 1
	100
	100


По итогам анализа основных целевых индикаторов программы развития предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 гг., наблюдается положительная динамика: количество малых предприятий и ИП выросло на 12% относительно плана. Консультации для субъектов предпринимательства проведены на уровне 100%, охватив больше заявленного числа лиц. Число пользователей специального налогового режима увеличилось в 4 раза.Субсидии получили все планируемые субъекты.

Таким образом, программа эффективно способствует развитию бизнеса и достижению поставленных целей.         
7. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	   2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	           факт
	
	

	1
	Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Дальнереченского муниципального района
	единиц
	2
	2
	100,00
	  100,00

	2
	Поддержка СО НКО (финансовая, информационная, консультационная, имущественная)
	единиц
	2
	21
	в 10 р
	в 10 р

	3
	Количество мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), направленных на распространение лучших практик деятельности СО НКО
	единиц
	1
	1
	100,00
	     100,00

	4
	Количество размещенных информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО.
	единиц
	2
	3
	150,00
	      150,00


     Одним из основных результатов муниципальной программы является сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку (информационную, консультационную, имущественную, финансовую) на территории  Дальнереченского муниципального района. Проведена бизнес-встреча с общественными некоммерческими объединениями Дальнереченского муниципального района.
8. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	         2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	            план
	         факт
	
	

	1
	Доля сельских населенных пунктов обеспеченных защитной дамбой
	%
	31,0
	31,0
	100
	100

	2
	Доля населения обеспеченных защитной дамбой
	%
	15,78
	15,78
	100
	100

	3
	Количество сельских населенных пунктов, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	шт.
	9
	9
	100
	100

	4
	Количество населения, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	чел.
	1200
	1200
	100
	100


 По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. 
Высокая степень реализации мероприятий программы – 100%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности -100 %.
9. Оценка

 основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
«Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного
самоуправления Дальнереченского муниципального района 2025 - 2029 годы»
	№


	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	     2025    год
	Исполнения на дату отчета, (%)
	Целевой индикатор при расчете, %

	
	
	
	   план
	 факт
	
	

	1
	доля рабочих мест сотрудников администрации района, обеспеченных доступом к локальной вычислительной сети и к сети «Интернет», от общего количества рабочих мест сотрудников администрации района 
	%
	100
	100
	100
	100

	2
	доля обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением рабочих мест администрации муниципального района для предоставления муниципальных услуг в электронном виде
	%
	100
	100
	100
	100

	3
	доля рабочих мест и серверов, оснащенных программным обеспечением, соответствующим современным требованиям и требованиям защиты информации
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющие аттестат соответствия, работающие с информацией составляющей персональные данные 
	%
	100
	100
	100
	100


      На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году было направлено 8 842 741,65 рубль.
По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. 
10. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2025-2027 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Ед. изм.
	2025  год
	Оценка исполнения на дату отчета,

(%)

	
	
	
	план
	факт
	

	 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2020-2026 годы»

	1
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района
	тыс. руб.
	159 189,31
	204 532,88
	128,48

	2
	Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций)
	%
	не менее 12
	13,30
	110,83

	3
	Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное    в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
	%
	не более 10
	Дефицит

-14 622,02

тыс. руб.
	соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации

	4
	Доля  просроченной кредиторской задолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам   бюджета Дальнереченского муниципального района
	%
	не более 0
	0
	выполнен

	5
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда)  к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района
	%
	0
	0
	выполнен

	6
	Доля расходов  бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых  в рамках программ в общем объеме  расходов бюджета  Дальнереченского муниципального района (за исключением расходов,  осуществляемых  за счет субвенций  из краевого  бюджета)
	%
	85,0
	85,49
	выполнен

	Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Дальнереченском муниципальном районе»

	1
	Исполнение  плана по налоговым и неналоговым  доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района
	       %
	не менее 100
	158,96
	158,96

	2
	Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
	       %
	не менее

95
	98,21
	 выполнен

	3
	Удельный вес проведенных  контрольных мероприятий (ревизий и проверок)   органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий
	        %
	100
	100
	 выполнен

	4
	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии  с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю;
	        %
	100
	100
	 выполнен

	5
	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений)
	       %
	не более 50
	0
	выполнен

	6
	Отношение расходов на обслуживание  муниципального  долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов,  которые  осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации)
	       %
	не более 15
	0
	выполнен



	7
	Отношение объема просроченной  задолженности  по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального  долга
	       %
	0,0
	0
	выполнен



	8
	Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района
	       %
	не более 87,0
	83,9
	выполнен

	                Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района»

	1
	Уровень качества управления  муниципальными финансами,  определяемый министерством финансов Приморского края
	баллы
	не менее 85
	81,811
	не выполнен

	2
	Средний уровень качества финансового     менеджмента главных  распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района
	%
	3,75
	4,24
	выполнен

	3
	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году
	%
	101,0
	95,18
	не выполнен

	4
	Уровень качества управления муниципальными финансами  муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами
	баллы


	не менее 55
	Рождественское СП -38,5;

Веденкинское СП – 32,5;

Малиновское СП – 31,0;

Ракитненское СП – 30,0;

Ореховское СП – 29,0;

Сальское СП – 29,0.
	не выполнен



	1
	Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания
	%
	100
	100
	выполнен

	2
	Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг
	%
	100
	100
	выполнен

	3
	Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района
	да
	да
	да
	выполнен

	4
	Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
	%
	100
	100
	выполнен

	5
	Публикация «Бюджета для граждан» в доступной для понимания гражданами форме на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района
	да
	да
	да
	выполнен


Из 23 целевых индикаторов, утвержденных в муниципальной программе на 2025 год, выполнены 20, не выполнены 3 индикатора.

Средний уровень качества управления муниципальными финансами за 2024 год по отношению к 2023 году составляет 95,18% (за 2023 год – 85,953 баллов, за 2024 год – 81,811 баллов), но по количеству баллов мы на 4 месте среди 34 муниципальных образований. Причина невыполнения: за 2024 год в результате проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом комплексная оценка качества бюджетного процесса снижена на 10 % за несоблюдение условий подписанного с министерством финансов Приморского края соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Дальнереченского муниципального района в 2024 году. По результатам мониторинга разработаны мероприятия.

Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Дальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2024 год составил 32 балла. Причина невыполнения: постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 31.05.2023г №306-па «О проведении оценки соблюдения требований бюджетного законодательства и качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Дальнереченского муниципального района» были пересмотрены перечни индикаторов, используемых для целей мониторинга соблюдения органами местного самоуправления поселений требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, что значительно повлияло на значения возможных по оценке баллов.

11. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	№


	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	        2025    год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Значение целевого индикатора при расчет, %

	
	
	
	  план
	  факт
	
	

	 1.
	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2.
	Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, форумы и иные формы обучения)
	    чел.
	    4
	5
	100,00
	        100,00

	3
	Замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе на конкурсной основе
	    чел.
	3
	3
	100,00
	100,00


Исполнение муниципальной программы составило 100% - программа эффективна. Цель муниципальной программы в 2025 году достигнута. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в высокопрофессиональных кадрах.
12. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

 «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2024-2027 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица измерения
	  2025   год
	Оценка

исполнения

на дату отчета,(%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	план
	 факт
	
	

	1.
	Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов
	  %
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей учреждений.
	  %
	 100
	100
	 100
	100

	3.
	Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения
	  %
	 7
	100
	100
	100

	4.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции».
	  ед.
	6
	0
	0
	0

	5.
	Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции
	  ед.
	8
	8
	                100
	100


Целью муниципальной программы является совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Дальнереченский муниципальный район» и подведомственных ему муниципальных учреждениях.

Эффективность муниципальной программы «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2024-2027 годы» в 2025 году составляет 100%, По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы актуальными остаются требования, которые в 2025 году необходимо применять при реализации муниципальной программы:
- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку.
13. Оценка 

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029»
	№

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

измерения
	Отчетные цифры

в 2025 году
	Значения показателей

	
	
	
	
	2025

год


	2026

год
	2027 год
	2028

год
	2029

год

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество актов террористического и экстремистского характера на территории района
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Уровень межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Увеличение количества публикаций антитеррористической и антиэкстремистской направленности
	%
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Цель муниципальной программы достигнута, на территории округа эффективно организованы антитеррористическая деятельность и противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, а также созданы условия для укрепления доверия населения к работе органов местного самоуправления Дальнереченского муниципального округа, правоохранительным органам, повышается уровень правовой культуры населения как основы толерантного сознания и поведения.
Целевые индикаторы результативности и показатели муниципальной программы: 

«Количество актов террористического и экстремистского характера на территории района» = 100%

«Уровень межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма» = 100%

«Увеличение количества публикаций антитеррористической и антиэкстремистской направленности» = 100%
14. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2025-2029годы»

	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

 измерения
	  2025год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	 план
	  факт
	
	

	1
	Внесение полной информации об объектах муниципального имущества в Реестр муниципального имущества
	%
	75
	78,5
	104,6
	104,6

	2
	Выполнение плана доходов по договорам аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения)
	тыс. руб.
	1562,00
	1691,78
	108,31
	108,31

	3
	Выполнение плана доходов от от продажи движимого и недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения)
	тыс. руб.
	0
	0
	-
	-

	4
	Выполнение плана доходов по договорам аренды земельных участков
	шт.
	12477,70
	14381,92
	115,26
	115,26

	5
	Выполнение плана доходов от продажи земельных участков
	шт.
	0
	490,13
	-
	-

	
	Количество земельных участков, предоставленных в аренду
	шт.
	50
	21
	42
	42

	
	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед.
	2
	0
	-
	-


Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется следующим:

- получение доходов от использования муниципального имущества и земельных участков;

- обеспечение актуализированными документами объектов муниципального имущества Дальнереченского муниципального района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Дальнереченского муниципального района;

- уменьшение объемов аварийного жилого фонда и иного недвижимого имущества, изъятого для муниципальных нужд, подлежащего списанию.

- осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере земельных и имущественных отношений.

Результаты реализации некоторых мероприятий муниципальной программы имеют также социальный эффект, выраженный в следующем:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение права граждан на приватизацию муниципального жилья.
15. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	 2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	            план
	         факт
	
	

	1
	Объем потребления воды
	м3
	18,83
	18,83
	100
	100

	2
	Количество потерь воды
	м3
	1,9
	1,5
	98
	98

	3
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	8,96
	8,96
	100
	100

	3.1
	в т.ч. ветхих
	км
	0,935
	0,835
	98
	98

	4
	Физический износ водопроводных сетей
	%
	40
	30
	98
	98

	5
	Протяженность сетей водоотведения
	км
	1,1
	1,1
	100
	1000

	5.1
	в т.ч. ветхих
	км
	0,33
	0,23
	98
	98

	6
	Физический износ сетей водоотведения
	%
	30
	25
	99,1
	99,1


         По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в неполном объеме. 
Степень реализации мероприятий программы – 99,6%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности - 99,6 %. Работа по комплексной реконструкции и модернизации, повышению инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района продолжится в 2026 году.
16. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	      план
	    факт
	
	

	1
	Сумма израсходованной субсидии
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	9
	9
	100
	100

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	17,03
	7,69
	45,16
	45,16

	4
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к обшей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	16,08
	16,08
	100
	100

	5
	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	29,3
	13,22
	45,12
	45,12


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в неполном объеме. 
Степень реализации мероприятий программы – 98,61%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности - 98,61 %. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнереченского муниципального района с целью формирования  устойчивого социально-экономического развития Дальнереченского муниципального района продолжится в 2026 году.
17. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029»
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	              2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	      план
	     факт
	
	

	1
	Доля сельских населенных пунктов обеспеченных защитной дамбой
	%
	21
	21
	100
	100

	2
	Доля населения обеспеченных защитной дамбой
	%
	15,79
	15,79
	100
	100

	3
	Количество сельских населенных пунктов, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	шт.
	6
	6
	100
	100

	4
	Количество населения, которые будут защищены от подтопления паводковыми водами
	чел.
	1200
	1200
	100
	100


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. 
Высокая степень реализации мероприятий программы – 100%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности -100 %. Работы по предупреждению чрезвычайных  ситуаций, направленных на недопущение затопления и подтопления сел, расположенных на береговой линии р.Малиновка, р.Большая Уссурка, р.Ореховка продолжится в 2026 году.
18. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
 "Содержание кладбищ на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	  2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	            план
	         факт
	
	

	1
	Площадь обследованных мест захоронений кладбищ
	га
	4,69
	3,59
	95,92
	95,92


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в неполном объеме. 
Степень реализации мероприятий программы – 95,9%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности - 95,92 %. Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Дальнереченского муниципального района выполнены в полном объеме за счет краевого бюджета – 100%. Мероприятия по организации и содержания мест захоронений (включая вывоз мусора) за счет средств местного бюджета выполнен – 95,66%. Мероприятия по повышению качества благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципальных кладбищ продолжится в 2026 году.
19. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
 "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	 2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	      план
	      факт
	
	

	1
	Доля ликвидированных стихийных (несанкционированных) свалок ТКО
	%
	100
	100
	             100
	100

	2
	Доля контейнерных площадок, соответствующих нормативным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100

	3
	Количество приобретенных мусорных контейнеров для сбора ТКО
	ед.
	2844
	2844
	100
	100

	4
	Количество обустроенных контейнерных мест (площадок)
	ед.
	40
	40
	100
	100


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. 
Высокая степень реализации мероприятий программы – 100%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности - 100%. Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду. Улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения продолжится в 2026 году.
20. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
"Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	     2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	        план
	     факт
	
	

	1
	Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений
	шт.
	21
	21
	100
	100

	2
	Площадь жилых помещений, в котором проведен капитальный ремонт;
	м²
	750
	750
	100
	100

	3
	Количество граждан, улучшивших условия проживания
	чел.
	5
	5
	100
	100

	4
	Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное состояние жилищного фонда
	%
	40
	30
	75
	75

	5
	Количество приобретенного жилья для лиц из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	шт.
	2
	2
	100
	100

	 6
	Количество приобретенного жилья для граждан аварийного жилого фонда
	шт.
	20
	20
	100
	100

	7
	Количество работ по сносу аварийного жилья
	ед.
	5
	2
	40
	40


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в неполном объеме. 
Степень реализации мероприятий программы – 99,82%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности - 99,82%. Мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий для проживания граждан продолжатся в 2026 году.
21. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы (подпрограммы)
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица измерения
	2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,

( %)
	Значение целевого индикатора при расчете , %

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Сохранение количества действующих маршрутов в границах Дальнереченского муниципального района
	ед.
	7
	6
	87,71
	14,25

	2
	Расходование запланированной субсидии
	%
	100
	100
	100
	


Администрация Дальнереченского муниципального района, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» по направлению «Организация транспортного обслуживания населения в границах Дальнереченского муниципального района», просит Вас уменьшить размер субсидии из краевого бюджета бюджету Дальнереченского муниципального района на организацию транспортного обслуживания населения в 2025 году на сумму 459 644 (четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 32 копейки.

Основанием для данного предложения является отсутствие перевозчика по маршруту № 616 «Дальнереченск – Орехово – Пожига – Орехово – Дальнереченск», что потребовало принятия решения о его закрытии. Данное решение было принято на основании анализа текущей ситуации на рынке транспортных услуг и оценки потребностей населения в регулярных пассажирских перевозках.
24. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Обеспечение населения Дальнереченского муниципального района топливом (дровами) на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	      2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	           факт
	
	

	1
	Количество домовладений, обеспеченных твердым топливом (дровами)
	шт
	500
	976
	195,00
	195,00

	2
	Объем реализованного твердого топлива (дров)
	м3
	5000
	9492,71
	189,00
	189,00

	3
	Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения населения твердым топливом
	%
	100
	99,99
	99,99
	99,99


Цель программы достигнута. Одним из основных результатов муниципальной программы является обеспечение населения Дальнереченского муниципального района твердым топливом (дровами) в необходимом объеме и надлежащего качества. Бюджетные средства предоставленные в рамках субсидии реализованы в полном объеме.
25. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном район на 2025-2028 годы»
	п№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица

измерения
	   2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	 Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	            план
	         факт
	
	

	1
	Замена (установка, поверка) приборов учета
	ед.
	8
	8
	100
	100

	2
	Утепление зданий
	ед.
	1
	1
	100
	100

	3
	Замена котельного оборудования
	ед.
	0
	0
	
	

	4
	Ремонт сетей и внутренних систем теплоснабжения
	п.м.
	403
	403
	100
	100

	5
	Выявление бесхозяйных сетей
	п.м.
	0
	0
	0
	0

	 6
	Энергетическое обследование зданий
	ед.
	14
	14
	100
	100


По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. 
Высокая степень реализации мероприятий программы – 100%, комплексная оценка высокая, так как уровень эффективности -100 %. Мероприятия по повышению качества предоставления коммунальных услуг для населения, объектам социально-культурного назначения, а также по обеспечению надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижению сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжатся в 2026 году.
27. Оценка 

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 гг.»

	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателей

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

	1
	Количество установленных сегментов оповещения, в целях создания муниципальной системы оповещения населения Дальнереченского муниципального района
	шт.
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

	2
	Увеличение количества установленных автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, социально незащищенные граждане
	шт.
	30
	35
	40
	45
	50
	55

	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья"

	3
	Увеличение количества и (или) замена установленных знаков безопасности на водных объектах и аншлагов
	шт.
	30
	35
	40
	45
	50
	60


Цель муниципальной программы в 2025 году достигнута, а именно минимизирован социальный и экономический ущерб, наносимый населению и экономике Дальнереченского муниципального округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Индикаторы результативности и показатели муниципальной Программы:

«Количество установленных сегментов оповещения, в целях создания муниципальной системы оповещения населения Дальнереченского муниципального района» = 100 %;

«Увеличение количества установленных автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, социально незащищенные граждане» = 10%.

«Увеличение количества и (или) замена установленных знаков безопасности на водных объектах и аншлагов» = 100%

28. Оценка

основных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	№
	Наименование целевого индикатора и реализации программы
	   Единица измерения
	      2025 год
	Оценка исполнения на дату отчета,  (%)
	Значение целевого индикатора при расчете, %

	
	
	
	       план
	           факт
	
	

	1
	Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристического показа
	единиц
	1
	1
	100,00
	  100,00

	2
	Количество граждан, посетивших туристические территории
	человек
	100
	200
	200,00
	200,00


В рамках программы реализован комплекс мероприятий, направленный на благоустройство территории базы отдыха «Вулкан», расположенной в с. Сальское, что способствует созданию благоприятных условий для развития туристической отрасли на территории Дальнереченского муниципального района. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, реализации 

                                                                                                                                                                                                             и оценки эффективности 

                                                                                                                                                                                                        муниципальных программ  

   Дальнереченского муниципального района
от   01 ноября  2019  г. N 455-па

от  14 сентября 2022 года № 527-па
от 09 ноября 2022  года № 629-па
Перечень основных мероприятий муниципальных  программ Дальнереченского муниципального района
	№ п/п
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Источники

финансирования
	Объем финансирования всего за 2025 год, тыс. руб.
	В том числе по годам, %
	Срок

исполнения
	      Исполнитель

	
	
	
	
	
	2025-год
	2024-год
	2023-год
	2022-год
	
	

	1
	1
	Муниципальная программа  «Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:
В том числе
	469 115,62
	99,93
	99,57
	99,13
	99,69
	31.12.2025
	МКУ «Управление народным образованием» Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	26 028,34
	100,00
	97,50
	92,74
	97,34
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	202 286,78
	99,99
	99,81
	99,70
	99,71
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	240 800,50
	99,86
	100,00
	99,99
	72,27
	31.12.2025
	

	2
	2
	Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»


	Всего:
В том числе
	20 584,61
	98,52
	99,42
	99,46
	97,85
	31.12.2025
	МКУ «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	469,21
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	20 115,40
	98,48
	99,87
	99,27
	97,85
	31.12.2025
	

	3
	3
	Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:
В том числе
	60,50
	100,00
	100,00
	100,00
	99,85
	31.12.2025
	МКУ «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	99,85
	31.12.2025
	

	4
	4
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 года»


	Всего:

В том числе
	114,90
	100,00
	100,00
	100,00
	99,99
	31.12.2025
	МКУ «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

бюджет
	114,90
	100,00
	100,00
	100,00
	99,99
	31.12.2025
	

	5
	5
	Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:

В том числе
	633,50
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	МКУ «Районный информационно-досуговый центр» Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	368,29
	100,00
	100,00
	100,00
	0
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	265,21
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	6
	6
	Муниципальная программа  «Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»


	Всего:

В том числе
	290,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	Отдел экономики администрации  Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

бюджет
	290,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	7
	7
	Муниципальная программа  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:

В том числе
	5,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-
	31.12.2025
	Отдел экономики администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	5,00
	100,00
	100,00
	100,00
	-
	31.12.2025
	

	8
	8
	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района»  на 2025-2029 годы

	Всего:

В том числе
	29 042,16
	100,00
	98,16
	98,48
	99,49
	31.12.2025
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР, отдел экономики администрации ДМР, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	28 751,74
	100,00
	99,15
	99,12
	99,62
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	290,42
	100,00
	96,84
	97,40
	99,28
	31.12.2025
	

	9
	9
	Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2025 - 2029 годы»
	Всего:

В том числе
	8 842,74
	97,81
	58,22
	95,32
	99,04
	31.12.2025
	МКУ «ХОЗУ администрации ДМР», программист администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	8 842,74
	97,81
	58,22
	95,32
	99,04
	31.12.2025
	

	10
	10
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2025-2027 годы»
	Всего:

В том числе
	50 375,14
	100,00
	100
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	Управление финансов администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	6 624,05
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	-местный

 бюджет
	43 751,12
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	11
	11
	  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»

	Всего:

В том числе
	77,98
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	Отдел кадров администрации  Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	- местный

бюджет
	77,98
	77,98
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	12
	12
	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2024 – 2027 годы»


	Всего:

В том числе
	6,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	Отдел кадров администрации  Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

бюджет
	6,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	13
	13
	Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:

В том числе
	15,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	31.12.2025
	Отдел ГО ЧС и мобилизационной работы Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	
	15,00
	15,00
	100,00
	   100,00
	100,00
	31.12.2025
	

	14
	14
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами на 2025-2029 годы»
	Всего:

В том числ
	8 423,36
	99,47
	98,57
	98,52
	99,65
	31.12.2025
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	237,16
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	48,56
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	8 137,64
	99,40
	98,38
	98,52
	99,65
	31.12.2025
	

	15
	15
	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:

В том числе
	5 283,85
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	5 283,85
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	16
	Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:

В том числе
	36 168,83
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный

 бюджет
	36 168,83
	-
	-
	-
	-
	-
	

	17
	17
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района» на 2025-2029 годы"
	Всего:

в том числе
	8 663,16
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	8 663,16
	-
	-
	-
	-
	-
	

	18
	18
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Содержание кладбищ на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:

в том числе
	1 982,52
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	118,57
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 863,95
	-
	-
	-
	-
	-
	

	19
	19
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района  "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы»
	Всего:

в том числе
	7 410,71
	100,00
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	7 410,71
	100,00
	-
	-
	-
	-
	

	20
	20
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района  "Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:

в том числе 
	23 379,61
	98,93
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	6 429,42
	100,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	16 950,19
	99,76
	-
	-
	-
	-
	

	21
	21
	Муниципальная программа  "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы"
	Всего:

в том числе 
	22 614,77
	99,61
	-
	-
	-
	-
	МКУ «ХОЗУ» ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	17 008,90
	99,59
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	5  605,87
	99,69
	-
	-
	-
	-
	

	22
	24
	Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Обеспечение населения Дальнереченского муниципального района твёрдым топливом (дровами) на 2025-2029 годы"
	Всего:

в том числе 
	21 982,52
	99,99
	-
	-
	-
	-
	Отдел экономики администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	21 762,69
	99,99
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	219,83
	100,00
	-
	-
	-
	-
	

	23
	25
	Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2028 годы"
	Всего:
	3 887,98
	100,00
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации ДМР

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 807,91
	100,00
	-
	-
	-
	-
	

	24
	27
	Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2025-2029 годы»
	Всего:

в том числе
	13 633,24
	98,80
	55,02
	96,21
	99,47
	31.12.2025
	Отдел  ГОЧС и мобилизационной  работы администрации  Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.12.2025
	

	
	
	
	- местный бюджет
	16 633,24
	98,80
	55,02
	96,21
	99,47
	31.12.2025
	

	25
	28
	Муниципальная программа "Развитие туризма в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2029 годы"


	Всего:

в том числе
	1 430 ,74
	100,00
	-
	-
	-
	-
	Отдел экономики администрации Дальнереченского муниципального района

	
	
	
	- фед-ный        бюджет
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- краевой

 бюджет
	0,00
	100,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	- местный бюджет
	1 430 ,74
	100,00
	-
	-
	-
	-
	


